## Orçamento Licitantes
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS | Obra: |  |  | B.D.I. |  |  | Leis Sociais
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO | OBRA: ESTACIONAMENTO - SEDE |  |  | 25,75% |  |  | Desonerado Horista: 86,70% Mensalista: 49,13%
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
EMPRESA:
CNPJ:
DATA: | [5 empty] | MÃO DE OBRA: |  | 90213.31
RESP. | [5 empty] | MATERIAL |  | 239553.31
CPF: | [5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 329766.62
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e Mão de Obra
Item | Descrição | Und | QUant. | VALOR UNITÁRIO COM BDI |  |  | Total COM BDI
|  |  |  | M. O. | MAT./SERV. | Total | M. O. | MAT. | Total | total
1 | ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS | [7 empty] | 11657.68
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 127.44 | 2.68 | 130.12 | 3823.2 | 80.4 | 3903.6
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 35.08 | 3.43 | 38.51 | 4209.6 | 411.6 | 4621.2
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 56.91 | 408.33 | 465.24 | 113.82 | 816.66 | 930.48
1.4 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 24.81 | 2.72 | 27.53 | 1984.8 | 217.6 | 2202.4
2 | DEMLIÇOES | [7 empty] | 69453.94
2.1 | LOTE | [7 empty] | 18827.58
2.1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 385 | 3.34 | 1.9 | 5.24 | 1285.9 | 731.5 | 2017.4
2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 30.75 | 43.42 | 22.81 | 66.23 | 1335.16 | 701.41 | 2036.57
2.1.3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 4.29 | 131.55 | 73.05 | 204.6 | 564.34 | 313.39 | 877.73
2.1.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 64 | 5.09 | 2.7 | 7.79 | 325.76 | 172.8 | 498.56
2.1.5 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 21.17 | 46.04 | 83.94 | 129.98 | 974.66 | 1777.01 | 2751.67
2.1.6 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 2 | 145.93 | 182.23 | 328.16 | 291.86 | 364.46 | 656.32
2.1.7 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO | M2 | 15 | 31.04 | 16.48 | 47.52 | 465.6 | 247.2 | 712.8
2.1.8 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 79.86 | 9.84 | 106.32 | 116.16 | 785.82 | 8490.71 | 9276.53
2.2 | SANRENO | [7 empty] | 50626.36
2.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 92.86 | 43.42 | 22.81 | 66.23 | 4031.98 | 2118.13 | 6150.11
2.2.2 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.9 | 131.55 | 73.05 | 204.6 | 513.04 | 284.9 | 797.94
2.2.3 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | M2 | 160 | 2.35 | 1.34 | 3.69 | 376 | 214.4 | 590.4
2.2.4 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 160 | 3.92 | 2.24 | 6.16 | 627.2 | 358.4 | 985.6
2.2.5 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 12.8 | 46.04 | 83.94 | 129.98 | 589.31 | 1074.43 | 1663.74
2.2.6 | RETIRADA DE DUTOS DE REFRIGERACAO | M | 36.35 | 125.29 | 0.01 | 125.3 | 4554.29 | 0.36 | 4554.65
2.2.7 | DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS FIBROCIMENTO | M2 | 160 | 93.57 | 0.01 | 93.58 | 14971.2 | 1.6 | 14972.8
2.2.8 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 180.02 | 9.84 | 106.32 | 116.16 | 1771.39 | 19139.73 | 20911.12
3 | MOVIMETNO DE TERRRA | [7 empty] | 8319.8
3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 114.35 | 2.25 | 14.95 | 17.2 | 257.28 | 1709.54 | 1966.82
3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 950 | 0.69 | 2.29 | 2.98 | 655.5 | 2175.5 | 2831
3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1143.5 | 0.32 | 2.76 | 3.08 | 365.92 | 3156.06 | 3521.98
4 | PISO EM CONCRETO | [7 empty] | 54758.91
4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | M3 | 48.51 | 72.44 | 955.36 | 1027.8 | 3514.06 | 46344.51 | 49858.57
4.2 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 600.71 | 0.29 | 0.16 | 0.45 | 174.2 | 96.11 | 270.31
4.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 19.32 | 49.71 | 189.94 | 239.65 | 960.39 | 3669.64 | 4630.03
5 | PINTURA | [7 empty] | 6932.61
5.1 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 358 | 2.61 | 2.69 | 5.3 | 934.38 | 963.02 | 1897.4
5.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 249.41 | 4.92 | 7.93 | 12.85 | 1227.09 | 1977.82 | 3204.91
5.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 30 | 26.32 | 34.69 | 61.01 | 789.6 | 1040.7 | 1830.3
6 | ELETRICA | [7 empty] | 21134.5
6.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 24.98 | 637.33 | 662.31 | 24.98 | 637.33 | 662.31
6.2 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 4 | 12.34 | 97.36 | 109.7 | 49.36 | 389.44 | 438.8
6.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.03 | 86.61 | 103.64 | 17.03 | 86.61 | 103.64
6.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 2.77 | 13.09 | 15.86 | 16.62 | 78.54 | 95.16
6.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 1.46 | 12.22 | 13.68 | 5.84 | 48.88 | 54.72
6.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 126 | 8.26 | 11.62 | 19.88 | 1040.76 | 1464.12 | 2504.88
6.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 132 | 7.42 | 8.34 | 15.76 | 979.44 | 1100.88 | 2080.32
6.8 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 20 | 15.52 | 21.16 | 36.68 | 310.4 | 423.2 | 733.6
6.9 | REFLETOR LED 50W. BASE AGETOP CIVIL (072270). | Un | 2 | 42 | 55.01 | 97.01 | 84 | 110.02 | 194.02
6.10 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 15.34 | 97.25 | 112.59 | 76.7 | 486.25 | 562.95
6.11 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 18.31 | 110.11 | 128.42 | 73.24 | 440.44 | 513.68
6.12 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 10.15 | 16.08 | 26.23 | 40.6 | 64.32 | 104.92
6.13 | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV - 220V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASE SINAPI (102117) | UN | 1 | 61.83 | 1972.54 | 2034.37 | 61.83 | 1972.54 | 2034.37
6.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15 | 3.18 | 17.79 | 20.97 | 47.7 | 266.85 | 314.55
6.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 570 | 1.62 | 6.99 | 8.61 | 923.4 | 3984.3 | 4907.7
6.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 830 | 1.2 | 4.33 | 5.53 | 996 | 3593.9 | 4589.9
6.17 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 6.61 | 54.6 | 61.21 | 6.61 | 54.6 | 61.21
6.18 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 10.42 | 110.67 | 121.09 | 31.26 | 332.01 | 363.27
6.19 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 7.81 | 13.45 | 21.26 | 23.43 | 40.35 | 63.78
6.20 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 12 | 14.29 | 48.27 | 62.56 | 171.48 | 579.24 | 750.72
7 | COBERTURA | [7 empty] | 75215.48
7.1 | ESTRUTURA METALICA EM PERFIS DOBRADOS, VÃO LIVRE DE MAXIMO 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE. | KG | 2126.98 | 3.27 | 15.39 | 18.66 | 6955.22 | 32734.22 | 39689.44
7.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 486.09 | 3.77 | 56.84 | 60.61 | 1832.55 | 27629.36 | 29461.91
7.3 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 50 | 39.12 | 63.61 | 102.73 | 1956 | 3180.5 | 5136.5
7.4 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4.5 | 8.17 | 160.85 | 169.02 | 36.76 | 723.83 | 760.59
7.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 6 | 1.97 | 25.87 | 27.84 | 11.82 | 155.22 | 167.04
8 | ALVENARIA E FECHAMENTOS | [7 empty] | 24017.75
8.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | m³ | 1.58 | 502.16 | 2695.77 | 3197.93 | 793.41 | 4259.31 | 5052.72
8.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 103.3 | 20.16 | 57.4 | 77.56 | 2082.52 | 5929.42 | 8011.94
8.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 262.1 | 4.46 | 3.83 | 8.29 | 1168.96 | 1003.84 | 2172.8
8.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 143.8 | 18.63 | 31.09 | 49.72 | 2678.99 | 4470.74 | 7149.73
8.5 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 24.9 | 9.07 | 33.97 | 1195.2 | 435.36 | 1630.56
9 | RAMPA | [7 empty] | 55708.25
9.1 | DEMOLIÇÃO | [7 empty] | 1521.52
9.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.28 | 131.55 | 73.05 | 204.6 | 563.03 | 312.65 | 875.68
9.1.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 5.56 | 9.84 | 106.32 | 116.16 | 54.71 | 591.13 | 645.84
9.2 | DEMOLIÇÃO | [7 empty] | 28603.68
9.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 45.6 | 30.35 | 111.58 | 141.93 | 1383.96 | 5088.04 | 6472
9.2.2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 24 | 26.37 | 96.06 | 122.43 | 632.88 | 2305.44 | 2938.32
9.2.3 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m² | 53.88 | 12.55 | 20.37 | 32.92 | 676.19 | 1097.53 | 1773.72
9.2.4 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 107.8 | 3.86 | 12.81 | 16.67 | 416.1 | 1380.92 | 1797.02
9.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 63.9 | 4.52 | 12.07 | 16.59 | 288.82 | 771.28 | 1060.1
9.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56.9 | 1.97 | 12.51 | 14.48 | 112.09 | 711.82 | 823.91
9.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 115.1 | 1.29 | 11.56 | 12.85 | 148.47 | 1330.56 | 1479.03
9.2.8 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.43 | 50.41 | 539.16 | 589.57 | 273.72 | 2927.64 | 3201.36
9.2.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5.43 | 239.1 | 112.42 | 351.52 | 1298.31 | 610.44 | 1908.75
9.2.10 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | M | 34 | 59.22 | 113.76 | 172.98 | 2013.48 | 3867.84 | 5881.32
9.2.11 | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO AÇO ESTRUTURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E CONEXÕES SOLDADAS/PARAFUSADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE. | kg | 65 | 2.5 | 17.01 | 19.51 | 162.5 | 1105.65 | 1268.15
9.3 | TRATAMENTO | [7 empty] | 3115.22
9.3.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 74.4 | 2 | 3.26 | 5.26 | 148.8 | 242.54 | 391.34
9.3.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 74.4 | 4.92 | 7.93 | 12.85 | 366.04 | 590 | 956.04
9.3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 45.6 | 17.42 | 21.23 | 38.65 | 794.35 | 968.09 | 1762.44
9.3.4 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 12 | 0.29 | 0.16 | 0.45 | 3.48 | 1.92 | 5.4
9.4 | MOVIMENTO TERRA/PISO | [7 empty] | 11640.57
9.4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 35 | 0.69 | 2.29 | 2.98 | 24.15 | 80.15 | 104.3
9.4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | m³ | 3.04 | 72.44 | 955.36 | 1027.8 | 220.21 | 2904.3 | 3124.51
9.4.3 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETOROCHA,PROF. 0 < H < 4 M | M3 | 168 | 4.27 | 15 | 19.27 | 717.36 | 2520 | 3237.36
9.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1680 | 0.32 | 2.76 | 3.08 | 537.6 | 4636.8 | 5174.4
9.5 | ESCADA | [7 empty] | 10827.26
9.5.1 | ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO | M | 6.5 | 40.96 | 816.91 | 857.87 | 266.24 | 5309.91 | 5576.15
9.5.2 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 12.1 | 50.48 | 57.87 | 108.35 | 610.8 | 700.23 | 1311.03
9.5.3 | GUARDA CORPO TUBOS DE FERRO | M | 8.8 | 14.55 | 194.01 | 208.56 | 128.04 | 1707.28 | 1835.32
9.5.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 28 | 33.88 | 27.97 | 61.85 | 948.64 | 783.16 | 1731.8
9.5.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 28 | 5.36 | 7.96 | 13.32 | 150.08 | 222.88 | 372.96
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 2567.7
10.1 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | m | 10 | 3.43 | 31.99 | 35.42 | 34.3 | 319.9 | 354.2
10.2 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 475 | 2.26 | 2.4 | 4.66 | 1073.5 | 1140 | 2213.5
[6 empty] | TOTAIS -> | 90213.31 | 239553.31 | 329766.62
[7 empty] | M.O. | MAT. | TOTAL GERAL
Declaramos, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha com os quantitativos do serviço a ser executado e os custos do SINAPI ou, em não havendo no SINAPI, com a realidade de mercado obtida por perquisa de preços.

## Cronograma
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
|  |  |  | Obra: |  | B.D.I. | Encargos Sociais:
EMPRESA: |  |  |  | ANEXO II - COBERTURA ESTACIONAMENTO |  | B.D.I.: 25,73% | Desonerado Horista: 86,70% Mensalista: 49,13%
CNPJ:
DATA:
RESP.
CPF:
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS (Rec. Provisório) | Rec. Definitivo
|  |  | (%) 1ª med. | (%) 2ª med. (5% retido) | 5% do Total
|  |  | VALOR | VALOR | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS | 100% | 60% | 40%
|  | 11657.68 | 6994.608 | 4663.072
2 | COBERTURA PATIO E ESTACIONAMENTO | 100% | 40% | 60%
|  | 69453.94 | 27781.576 | 41672.364
3 | DEPÓSITO | 100% | 20% | 80%
|  | 8319.8 | 1663.96 | 6655.84
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 50% | 50%
|  | 54758.91 | 27379.455 | 27379.455
5 | CALÇAMENTO EXTERNO | 100% | 0% | 100%
|  | 6932.61 | 0 | 6932.61
6 | PAREDES E PAINEIS | 100% | 0% | 100%
|  | 21134.5 | 0 | 21134.5
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | 100% | 3% | 97%
|  | 55708.25 | 1671.2475 | 54037.0025
Físico (%) |  |  | 28.73% | 71.27%
Físico Acumulado (%) |  |  | 28.73% | 100%
Financeiro (R$) |  | 227965.69 | 65490.8465 | 151076.559 | 11398.2845
Financeiro Acumulado (R$) |  |  | 65490.8465 | 216567.4055 | 227965.69
Financeiro (%) |  |  | 28.73% | 66.27% | 5%
Financeiro Acumulado (%) |  |  | 28.73% | 95% | 100%
2ª medição (Recebimento Provisório) -> O recebimento provisório ocorrerá somente quando os serviços da planilha estiverem toalmente concluídos (100%), e sobre a essa medição será retido o valor equivalente a 5% do total que corresponde a retenção para o recebimento definitivo.

## BDI
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
EMPRESA: |  |  | Obra: | ANEXO II - COBERTURA ESTACIONAMENTO
CNPJ:
DATA:
RESP.
CPF:
Composição de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
Item | Descrição |  | Sigla | Taxa (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3
2 | SEGURO E GARANTIA |  | S+G | 0.8
3 | RISCO |  | R | 0.97
4 | DESPESAS FINANCEIRAS: |  | DF | 1
5 | LUCRO |  | L | 7.4
6 | TRIBUTOS (IMPOSTOS): |  | I | 9.61
6.1 | COFINS |  |  | 3
6.2 | PIS |  |  | 0.65
6.3 | ISS |  |  | 1.46
6.4 | **CPRB |  |  | 4.5
25.73
| TOTAL DO BDI = | (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L) | – 1 x 100 =
(1- I)
**CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 12.844/13, alterada pela Lei 13.161/15 de 31/08/2015, aumentando a alíquota de 2,00% para 4,50%, que terá a sua vigência a partir de 01 de dezembro de 2015.