## Planilha final com fontes
| . TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS |  |  |  | Data orçamento: |  |  | Setembro / 2020
| . SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO |  |  |  | Taxa BDI: |  |  | 23.61%
| . COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA |  |  |  | Leis Sociais: |  |  | 49.81%
| . SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |  |  |  | Preço material: |  |  | 406141.8764
[5 empty] | Preço mão de obra: |  |  | 153009.1891
[5 empty] | Preço total da obra: |  |  | 559151.0655
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA
OBRA: Reforma do Cartório Eleitoral de Luziânia-GO
ORÇAMENTO: Planilha Sintética - material e mão de obra
LOCAL: Av. Sarah Kubitschek, Parque Alvorada I - Luziânia/GO
|  |  |  | MATERIAL (R$) |  |  | MÃO DE OBRA (R$) |  | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | UNIT. | TOTAL |  | UNIT. | TOTAL | UNIT. | TOTAL
01 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 45925.62
01.01 | Locação de caçamba estacionária para transporte de entulho, por até 15 dias, incluso carga manual | M3 | 25 | 57.69 | 1442.25 |  | 5.57 | 139.25 | 63.26 | 1581.5
01.02 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | MXMES | 120 | 13.6 | 1632 |  | 0 | 0 | 13.6 | 1632
01.03 | Engenheiro civil | H | 200 | 0 | 0 |  | 84.42 | 16884 | 84.42 | 16884
01.04 | Encarregado geral de obra | MÊS | 4 | 0 | 0 |  | 4728.8 | 18915.2 | 4728.8 | 18915.2
01.05 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | M2 | 1 | 309.03 | 309.03 |  | 0 | 0 | 309.03 | 309.03
01.06 | Mão de obra trabalhador braçal para deslocamento de mobiliário e equipamentos para possibilitar a realização dos serviços | H | 24 | 0 | 0 |  | 9.56 | 229.44 | 9.56 | 229.44
01.07 | Despesas de alimentação | UN | 440 | 13.83 | 6085.2 |  | 0 | 0 | 13.83 | 6085.2
01.08 | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Execução | UN | 1 | 289.25 | 289.25 |  | 0 | 0 | 289.25 | 289.25
02 | ETAPA 1 - TELHADOS | 63217.2709
02.01 | Marquise | 14217.309
02.01.01 | Telhamento com telha metálica termoacústica galvalume, isolamento em EPS, e=30mm, chapa trapezoidal dos dois lados. | M2 | 71.3 | 117.74 | 8394.862 |  | 1.46 | 104.098 | 119.2 | 8498.96
02.01.02 | Cumeeira para telha termoacústica 30mm, aço/aço 0,5mm, incluso acessórios de fixação e içamento. | M | 6 | 53.62 | 321.72 |  | 2.52 | 15.12 | 56.14 | 336.84
02.01.03 | Calha circular em chapa de aço galvanizado nº 24, 40x20 cm (substituição) | M | 23.1 | 161.96 | 3741.276 |  | 28.65 | 661.815 | 190.61 | 4403.091
02.01.04 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 40 cm, conforme projeto | M | 15.4 | 47.57 | 732.578 |  | 4.07 | 62.678 | 51.64 | 795.256
02.01.05 | Remoção de telhas de fibrocimento ou metálica, rufos e calhas, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 68.6 | 1.02 | 69.972 |  | 1.65 | 113.19 | 2.67 | 183.162
02.02 | Blocos C (laterais) e Bloco D (central) | 30392.7834
02.02.01 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | M | 27.5 | 20.51 | 564.025 |  | 1.78 | 48.95 | 22.29 | 612.975
02.02.02 | Telhamento com telha de aço trapezoidal 40mm Galvalume E=0,5mm, incluso içamento, gancho de ferro galv, porca e arruela de vedação | M2 | 388 | 58.28 | 22612.64 |  | 2.32 | 900.16 | 60.6 | 23512.8
02.02.03 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 40 cm, conforme projeto | M | 88.8 | 47.57 | 4224.216 |  | 4.07 | 361.416 | 51.64 | 4585.632
02.02.04 | Remoção de telhas de fibrocimento ou metálica, rufos e calhas, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 406.12 | 1.02 | 414.2424 |  | 1.65 | 670.098 | 2.67 | 1084.3404
02.02.05 | Impermeabilização de calhas com emulsão asfáltica/manta líquida asfática, 2 DEMÃOS | M2 | 4.8 | 24.17 | 116.016 |  | 7.5 | 36 | 31.67 | 152.016
02.02.06 | Serviço de solda e/ou reparo diverso em pontos de defeito em calha de chapa galvanizada | UN | 6 | 48.21 | 289.26 |  | 25.96 | 155.76 | 74.17 | 445.02
02.03 | Galpão de Urnas (Bloco A) | 18607.1785
02.03.01 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | M | 20 | 20.51 | 410.2 |  | 1.78 | 35.6 | 22.29 | 445.8
02.03.02 | Telhamento com telha de aço trapezoidal 40mm Galvalume E=0,5mm, incluso içamento, gancho de ferro galv, porca e arruela de vedação | M2 | 260 | 58.28 | 15152.8 |  | 2.32 | 603.2 | 60.6 | 15756
02.03.03 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 40 cm, conforme projeto | M | 27.1 | 47.57 | 1289.147 |  | 4.07 | 110.297 | 51.64 | 1399.444
02.03.04 | Remoção de telhas de fibrocimento ou metálica, rufos e calhas, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 264.95 | 1.02 | 270.249 |  | 1.65 | 437.1675 | 2.67 | 707.4165
02.03.05 | Impermeabilização de calhas com emulsão asfáltica/manta líquida asfática, 2 DEMÃOS | M2 | 2.4 | 24.17 | 58.008 |  | 7.5 | 18 | 31.67 | 76.008
02.03.06 | Serviço de solda e/ou reparo diverso em pontos de defeito em calha de chapa galvanizada | UN | 3 | 48.21 | 144.63 |  | 25.96 | 77.88 | 74.17 | 222.51
03 | ETAPA 2 - BLOCO PRINCIPAL - CARTÓRIOS E ATENDIMENTO | 298635.5341
03.01 | Demolições e retiradas em geral | 9180.0504
03.01.01 | Demolição de reboco para execução de impermeabilização em alvenaria, esp. até 5cm | M2 | 109.26 | 0 | 0 |  | 10.35 | 1130.841 | 10.35 | 1130.841
03.01.02 | Demolição de divisória de granito, com transporte até caçamba e carga | M2 | 9.13 | 0 | 0 |  | 4.47 | 40.8111 | 4.47 | 40.8111
03.01.03 | Retirada de eletrocalhas de parede - Mão de obra de ajudante de pedreiro | H | 24 | 0 | 0 |  | 9.56 | 229.44 | 9.56 | 229.44
03.01.04 | Retirada de janela de alumínio e vidro | M2 | 9.86 | 6.97 | 68.7242 |  | 9.1 | 89.726 | 16.07 | 158.4502
03.01.05 | Demolição de paredes para abertura de porta para a secretaria e adequação dos sanitários públicos | M3 | 9 | 36.51 | 328.59 |  | 49.99 | 449.91 | 86.5 | 778.5
03.01.06 | Demolição de alvenaria de tijolo de vidro sem reaproveitamento | M3 | 2.55 | 33.46 | 85.323 |  | 45.81 | 116.8155 | 79.27 | 202.1385
03.01.07 | Demolição de rodapé cerâmico | M | 200 | 0.78 | 156 |  | 1.17 | 234 | 1.95 | 390
03.01.08 | Demolição de revestimento cerâmico de parede, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 51.73 | 6.82 | 352.7986 |  | 10.18 | 526.6114 | 17 | 879.41
03.01.09 | Demolição de revestimento cerâmico de parede em pastilha de porcelana, de forma manual, com reaproveitamento | M2 | 2 | 13.63 | 27.26 |  | 20.35 | 40.7 | 33.98 | 67.96
03.01.10 | Demolição de revestimento cerâmico incluindo apicoamento do contrapiso, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | M2 | 463.8 | 3.67 | 1702.146 |  | 5.79 | 2685.402 | 9.46 | 4387.548
03.01.11 | Retirada de forro de lã de rocha | M2 | 303.6 | 0.51 | 154.836 |  | 0.97 | 294.492 | 1.48 | 449.328
03.01.12 | Retirada de porta de madeira incluindo portal, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 11.2 | 2.73 | 30.576 |  | 4.23 | 47.376 | 6.96 | 77.952
03.01.13 | Retirada de portas de alumínio que serão substituídas, incluídos os contramarcos | M2 | 13.2 | 8.67 | 114.444 |  | 11.72 | 154.704 | 20.39 | 269.148
03.01.14 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 10 | 3.56 | 35.6 |  | 5.64 | 56.4 | 9.2 | 92
03.01.15 | Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 16 | 0.44 | 7.04 |  | 0.7 | 11.2 | 1.14 | 18.24
03.01.16 | Demolição de bancada de granito | M2 | 2.36 | 0 | 0 |  | 3.51 | 8.2836 | 3.51 | 8.2836
03.02 | Paredes e instalações diversas | 14628.8008
03.02.01 | Substituição de borrachas EPDM | M | 428 | 2.69 | 1151.32 |  | 0.64 | 273.92 | 3.33 | 1425.24
03.02.02 | ENCHIMENTO DE ALVENARIA (calhas elétricas retiradas) | M | 155.75 | 0.16 | 24.92 |  | 9.84 | 1532.58 | 10 | 1557.5
03.02.03 | BASE DE BANCADA REBOCADA | M | 2.36 | 31.68 | 74.7648 |  | 46.44 | 109.5984 | 78.12 | 184.3632
03.02.04 | Base de alvenaria rebocada (p/ parede de gesso acartonado) | M | 1.85 | 15.02 | 27.787 |  | 7.03 | 13.0055 | 22.05 | 40.7925
03.02.05 | Bancada em Granito cinza andorinha, polido e impermeabilizado | M2 | 1.5 | 270.25 | 405.375 |  | 32.02 | 48.03 | 302.27 | 453.405
03.02.06 | Aço CA-50, 6,3mm, dobrado e cortado - armação bonecas | KG | 5.88 | 7.03 | 41.3364 |  | 0 | 0 | 7.03 | 41.3364
03.02.07 | Serviço de raspagem de revestimento em gesso ou massa PVA em teto da marquise circular | H | 16 | 0 | 0 |  | 13.13 | 210.08 | 13.13 | 210.08
03.02.08 | Mão de obra para abertura de trincas de reboco e aplicação de produto selante | H | 16 | 0 | 0 |  | 13.13 | 210.08 | 13.13 | 210.08
03.02.09 | Execução de alvenaria de fechamento na região da janela superior do salão de atendimento (parede dupla, faceando por dentro e por fora) | M2 | 16.72 | 44.15 | 738.188 |  | 22.21 | 371.3512 | 66.36 | 1109.5392
03.02.10 | Alvenaria de blocos cerâmicos furados de 1 vez (bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo em betoneira (incremento de platibanda) | M2 | 3.93 | 67.18 | 264.0174 |  | 44.75 | 175.8675 | 111.93 | 439.8849
03.02.11 | Reconstituição de reboco (espessura 1 cm, traço 1:2:8, preparo manual) - janela superior e onde mais necessário | M2 | 16.72 | 14.29 | 238.9288 |  | 8.37 | 139.9464 | 22.66 | 378.8752
03.02.12 | Requadramento - Reboco esp. 1cm, traço 1:2:8, preparo manual, para requadramento de parede para instalação de porta de vidro temperado | M2 | 0.55 | 14.29 | 7.8595 |  | 8.37 | 4.6035 | 22.66 | 12.463
03.02.13 | Chapisco traço 1:3, preparo e lançamento manual | M2 | 16.72 | 2.28 | 38.1216 |  | 1.48 | 24.7456 | 3.76 | 62.8672
03.02.14 | Concretagem de bonecas com concreto fck 25MPa, inclui todas as etapas | M3 | 0.22 | 468.98 | 103.1756 |  | 102.96 | 22.6512 | 571.94 | 125.8268
03.02.15 | Armação de bonecas - aço CA-50 de 6,3mm | KG | 5.88 | 10.9 | 64.092 |  | 5.3 | 31.164 | 16.2 | 95.256
03.02.16 | Verga em concreto e aço 5 mm para vão de porta a ser aberta | M | 3.2 | 18.27 | 58.464 |  | 4.75 | 15.2 | 23.02 | 73.664
03.02.17 | Encunhamento da alvenaria de fechamento da janela da marquise circular, com tijolo maciço | M | 20.9 | 13.18 | 275.462 |  | 8.76 | 183.084 | 21.94 | 458.546
03.02.18 | Parede em gesso acartonado, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, esp. final = 10cm | M2 | 34.85 | 73.8 | 2571.93 |  | 11.93 | 415.7605 | 85.73 | 2987.6905
03.02.19 | Parede em gesso acartonado (em placa verde RU), com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, esp. final = 16,5cm | M2 | 10.02 | 116.11 | 1163.4222 |  | 15.11 | 151.4022 | 131.22 | 1314.8244
03.02.20 | Forma de madeira para bonecas | M2 | 2.23 | 51.67 | 115.2241 |  | 23.88 | 53.2524 | 75.55 | 168.4765
03.02.21 | Chapim ou capa de muro pré-moldado de concreto, tipo encaixe, largura interna até 25cm | M | 117 | 18.53 | 2168.01 |  | 4.38 | 512.46 | 22.91 | 2680.47
03.02.22 | Colocação de perfil de aluminio, cantoneira de abas iguais de 15mm, cor branca, em quinas de parede | M | 36 | 8.97 | 322.92 |  | 3.51 | 126.36 | 12.48 | 449.28
03.02.23 | Sikacryll-203 ou equivalente para aplicação em trincas de reboco | GL | 2 | 74.17 | 148.34 |  | 0 | 0 | 74.17 | 148.34
03.03 | Impermeabilização de paredes de ambientes internos até a altura de 70 cm | 8251.32
03.03.01 | Definição e demarcação da área de reparo de paredes com infiltração, utilizando disco de corte | M | 119 | 0.14 | 16.66 |  | 0.89 | 105.91 | 1.03 | 122.57
03.03.02 | Chapisco aplicado em alvenarias, com colher de pedreiro, argamassa com aditivo impermeabilizante preparada em betoneira | M2 | 87.5 | 2.48 | 217 |  | 1.24 | 108.5 | 3.72 | 325.5
03.03.03 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, revestimento bicomponente semi flexível, em TRÊS demãos cruzadas (Sikatop 100, Viaplus 1000 ou equivalente) | M2 | 87.5 | 13.68 | 1197 |  | 9.47 | 828.625 | 23.15 | 2025.625
03.03.04 | Reboco de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, espessura até 5cm (fachada frontal, "pés de paredes") | M2 | 87.5 | 39.22 | 3431.75 |  | 26.81 | 2345.875 | 66.03 | 5777.625
03.04 | Impermeabilização externa | 2207.3096
03.04.01 | Definição e demarcação da área de reparo de paredes com infiltração, utilizando disco de corte | M | 28.82 | 0.14 | 4.0348 |  | 0.89 | 25.6498 | 1.03 | 29.6846
03.04.02 | Mão de obra para preparo e aplicação de manta líquida no topo da platibanda da marquise cirular | H | 3.5 | 0 | 0 |  | 13.13 | 45.955 | 13.13 | 45.955
03.04.03 | Chapisco aplicado em alvenarias, com colher de pedreiro, argamassa com aditivo impermeabilizante preparada em betoneira | M2 | 21.76 | 2.48 | 53.9648 |  | 1.24 | 26.9824 | 3.72 | 80.9472
03.04.04 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, revestimento bicomponente semi flexível, em TRÊS demãos cruzadas (Sikatop 100, Viaplus 1000 ou equivalente) | M2 | 16 | 13.68 | 218.88 |  | 9.47 | 151.52 | 23.15 | 370.4
03.04.05 | Reboco de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, espessura até 5cm (fachada frontal, "pés de paredes") | M2 | 16 | 39.22 | 627.52 |  | 26.81 | 428.96 | 66.03 | 1056.48
03.04.06 | Reboco de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, espessura até 5cm (fachadas / platibandas) | M2 | 5.76 | 39.22 | 225.9072 |  | 26.81 | 154.4256 | 66.03 | 380.3328
03.04.07 | Manta líquida Sikafill a ser aplicada no topo da platibanda da marquise circular, incluindo também a laje de cobertura da casa de gás | BALDE 14KG | 1 | 243.51 | 243.51 |  | 0 | 0 | 243.51 | 243.51
03.05 | Forro | 12685.0808
03.05.01 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 165.26 | 14.83 | 2450.8058 |  | 0 | 0 | 14.83 | 2450.8058
03.05.02 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM, 20CM | M | 12.2 | 18.54 | 226.188 |  | 0 | 0 | 18.54 | 226.188
03.05.03 | Forro de gesso em placas conforme projeto | M2 | 311.1 | 21.95 | 6828.645 |  | 10.22 | 3179.442 | 32.17 | 10008.087
03.06 | Piso | 75907.7843
03.06.01 | Rodapé de granitina 8,0cm na cor preta | ML | 173.7 | 28.06 | 4874.022 |  | 0 | 0 | 28.06 | 4874.022
03.06.02 | Piso podotátil de borracha ou PVC colorido, 25x25cm, esp. 5mm, para cola | M2 | 3.35 | 158.9 | 532.315 |  | 0 | 0 | 158.9 | 532.315
03.06.03 | Execução de piso em granitina em áreas demarcadas em projeto, inclusive tabeiras | M2 | 417.1 | 124 | 51720.4 |  | 13.4 | 5589.14 | 137.4 | 57309.54
03.06.04 | Polimento e aplicação de resina acrilica em piso de granitina | M2 | 417.1 | 7.58 | 3161.618 |  | 6 | 2502.6 | 13.58 | 5664.218
03.06.05 | Piso em porcelanato 63x63cm, esmaltado e retificado, marca Biancogres, linha Cemento grigio, acabamento acetinado, ou equivalente | M2 | 21.24 | 75.56 | 1604.8944 |  | 12.41 | 263.5884 | 87.97 | 1868.4828
03.06.06 | Piso em Ladrilho hidráulico 20x20cm, cor natural, padrão Quadros, marca Goiarte ou equivalente, incluso aplicação de resina (instalação ou complementação) | M2 | 15.55 | 105.84 | 1645.812 |  | 35.79 | 556.5345 | 141.63 | 2202.3465
03.06.07 | Rodapé em granito cinza andorinha, h=10,0 cm | M | 8 | 49.19 | 393.52 |  | 5.52 | 44.16 | 54.71 | 437.68
03.06.08 | Rodapé em granito cinza andorinha, h=8,0 cm | M | 28.1 | 39.98 | 1123.438 |  | 5.52 | 155.112 | 45.5 | 1278.55
03.06.09 | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 8 CM | M | 16.9 | 19.74 | 333.606 |  | 15.41 | 260.429 | 35.15 | 594.035
03.06.10 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 3.6 | 68.09 | 245.124 |  | 10.09 | 36.324 | 78.18 | 281.448
03.06.11 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 2.5 | 115.57 | 288.925 |  | 16.98 | 42.45 | 132.55 | 331.375
03.06.12 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 3.6 | 133.23 | 479.628 |  | 15.04 | 54.144 | 148.27 | 533.772
03.07 | Revestimentos de Parede | 5893.454
03.07.01 | Rodamão em granito cinza andorinha polido, altura de 20cm, fornecido e instalado em paredes indicadas em projeto | M | 9.9 | 102.39 | 1013.661 |  | 9.96 | 98.604 | 112.35 | 1112.265
03.07.02 | Recomposição de pastilhas com peças retiradas das platibandas do bloco principal central | M2 | 2 | 52.64 | 105.28 |  | 34.36 | 68.72 | 87 | 174
03.07.03 | Revestimento cerâmico, marca Biancogrês, linha Originale Bianco, dimensões de 32x60, acabamento acetinado, ou equivalente | M2 | 60.9 | 57.14 | 3479.826 |  | 12.66 | 770.994 | 69.8 | 4250.82
03.07.04 | Chapisco aplicado em alvenarias, com colher de pedreiro, argamassa com aditivo impermeabilizante preparada em betoneira | M2 | 7.9 | 2.48 | 19.592 |  | 1.24 | 9.796 | 3.72 | 29.388
03.07.05 | Reboco de platibandas com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante (incremento) | M2 | 7.9 | 25.36 | 200.344 |  | 16.03 | 126.637 | 41.39 | 326.981
03.08 | Divisórias | 20840.46
03.08.01 | Conjunto de ferragens para porta completa de abrir em 90º, com fechadura tipo alavanca IMAB Duna ou PAPAIZ Standard, acabamento cromo acetinado | UN | 8 | 255.39 | 2043.12 |  | 88.03 | 704.24 | 343.42 | 2747.36
03.08.02 | Divisória naval estruturada em perfil de aço galvanizado simples pintado (cinza), com painel laminado miolo colmeia, acabamento pintado UV, eucaplac na cor cristal, com perfil inferior (rodapé) em alumínio anodizado fosco 50x50mm, contendo 08 portas completas com fechadura de alavanca. | M2 | 132 | 83.55 | 11028.6 |  | 45 | 5940 | 128.55 | 16968.6
03.08.03 | Desmontagem de divisória naval existente incluindo portas, com separação parcial para reaproveitamento e descarte do restante dos materiais retirados | M2 | 130 | 0 | 0 |  | 8.65 | 1124.5 | 8.65 | 1124.5
03.09 | Pintura | 43564.6396
03.09.01 | Lona plástica preta largura 8m, esp=150 micra | M | 40 | 10.3 | 412 |  | 0 | 0 | 10.3 | 412
03.09.02 | Aplicação de seladora em portas de madeira | M2 | 21.42 | 8.01 | 171.5742 |  | 8.42 | 180.3564 | 16.43 | 351.9306
03.09.03 | Raspagem de pintura texturizada em estado de descolamento ou esfarelamento | M2 | 150 | 3.75 | 562.5 |  | 4.55 | 682.5 | 8.3 | 1245
03.09.04 | Raspagem de revestimento de pintura em teto/laje rebocada danificado por umidade | M2 | 12.18 | 3.75 | 45.675 |  | 4.55 | 55.419 | 8.3 | 101.094
03.09.05 | Pintura de grades metálicas de barra chata e cantoneiras, DUAS DEMÃOS (G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 e G9) | M2 | 87.33 | 14.59 | 1274.1447 |  | 11.66 | 1018.2678 | 26.25 | 2292.4125
03.09.06 | Pintura das portas metálicas novas em chapa frisada - Porta P3 | M2 | 7.45 | 14.59 | 108.6955 |  | 11.66 | 86.867 | 26.25 | 195.5625
03.09.07 | Aplicação de fundo preparador acrílico à base d`água em paredes externas, onde não couber impermeabilização e tenha sido raspada a textura - 2 demãos | M2 | 157 | 5.53 | 868.21 |  | 4.08 | 640.56 | 9.61 | 1508.77
03.09.08 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, em paredes externas, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente | M2 | 440.76 | 17.92 | 7898.4192 |  | 2.9 | 1278.204 | 20.82 | 9176.6232
03.09.09 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, na parede de base do balcão de atendimento, cor inox cód. C388, incluso demão de selador acrílico, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente | M2 | 3.5 | 20.05 | 70.175 |  | 3.87 | 13.545 | 23.92 | 83.72
03.09.10 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente no lado interno das platibandas | M2 | 125.84 | 17.92 | 2255.0528 |  | 2.9 | 364.936 | 20.82 | 2619.9888
03.09.11 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | 113.49 | 1.97 | 223.5753 |  | 0.9 | 102.141 | 2.87 | 325.7163
03.09.12 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 82.66 | 1.96 | 162.0136 |  | 0.9 | 74.394 | 2.86 | 236.4076
03.09.13 | Pintura de forro de gesso em placas com tinta látex PVA, incluso tabicas, DUAS DEMÃOS | M2 | 326.65 | 9.59 | 3132.5735 |  | 2.98 | 973.417 | 12.57 | 4105.9905
03.09.14 | Pintura de teto, superficie em laje rebocada e emassada, com tinta latex PVA 2 demãos | M2 | 40 | 9.59 | 383.6 |  | 2.98 | 119.2 | 12.57 | 502.8
03.09.15 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, laje rebocada, DUAS DEMÃOS. | M2 | 113.49 | 11.61 | 1317.6189 |  | 4.28 | 485.7372 | 15.89 | 1803.3561
03.09.16 | Repintura com tinta látex acrílica cor branco gelo em paredes internas - 2 demãos | M2 | 424.96 | 10.99 | 4670.3104 |  | 3.29 | 1398.1184 | 14.28 | 6068.4288
03.09.17 | Pintura com tinta látex acrílica cor branco gelo em paredes internas - 2 DEMÃOS | M2 | 82.66 | 10.99 | 908.4334 |  | 3.29 | 271.9514 | 14.28 | 1180.3848
03.09.18 | Pintura de chapins com duas demão de tinta látex acrílica | M2 | 31.6 | 10.99 | 347.284 |  | 3.29 | 103.964 | 14.28 | 451.248
03.09.19 | Aplicação e lixamento de massa acrílica em teto, marquise (faixa de 30cm) | M2 | 9.7 | 9.27 | 89.919 |  | 8.85 | 85.845 | 18.12 | 175.764
03.09.20 | Aplicação e lixamento de massa acrílica em teto, laje rebocada (áreas danificadas por umidade na frente e fundo do prédio) | M2 | 12.2 | 9.27 | 113.094 |  | 8.85 | 107.97 | 18.12 | 221.064
03.09.21 | Lixamento de paredes internas para repintura | M2 | 424.96 | 0.63 | 267.7248 |  | 0.78 | 331.4688 | 1.41 | 599.1936
03.09.22 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA EM TETO (FORRO DE GESSO), DUAS DEMÃOS. | M2 | 326.65 | 10.51 | 3433.0915 |  | 11.8 | 3854.47 | 22.31 | 7287.5615
03.09.23 | Aplicação e lixamento de massa PVA em paredes, DUAS demãos (paredes novas) | M2 | 82.66 | 6.53 | 539.7698 |  | 5.47 | 452.1502 | 12 | 991.92
03.09.24 | Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, DUAS demãos (locais impermeab. e fechamento janela sup.) | M2 | 95.86 | 10.41 | 997.9026 |  | 6.57 | 629.8002 | 16.98 | 1627.7028
03.10 | Sanitários - Adaptações de acessibilidade | 15284.2658
03.10.01 | Assento sanitário convencional branco - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 32.25 | 129 |  | 2.63 | 10.52 | 34.88 | 139.52
03.10.02 | Barra de apoio reta, em alumínio, cor branca, comprimento 40cm, fixada na parede - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 110.93 | 443.72 |  | 18.78 | 75.12 | 129.71 | 518.84
03.10.03 | Barra de apoio reta, em alumínio, cor branca, comprimento 70cm, fixada na parede - Somente Instalação | UN | 6 | 18.35 | 110.1 |  | 18.78 | 112.68 | 37.13 | 222.78
03.10.04 | Barra de Apoio em alumínio escovado (Puxador), comprimento 40cm, fixado na porta de madeira - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 92.52 | 185.04 |  | 18.78 | 37.56 | 111.3 | 222.6
03.10.05 | Barra de Apoio em alumínio escovado (Puxador), comprimento 40cm, fixado na porta de alumínio - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 92.52 | 185.04 |  | 18.78 | 37.56 | 111.3 | 222.6
03.10.06 | Barra de Apoio em alumínio (Puxador), comprimento 40cm, fixado na porta de alumínio - Somente Instalação | UN | 2 | 18.35 | 36.7 |  | 18.78 | 37.56 | 37.13 | 74.26
03.10.07 | Bancada em Granito cinza andorinha, polido e impermeabilizado | M2 | 2 | 270.25 | 540.5 |  | 32.02 | 64.04 | 302.27 | 604.54
03.10.08 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 9.82 | 494.27 | 4853.7314 |  | 87.92 | 863.3744 | 582.19 | 5717.1058
03.10.09 | Retirada de torneiras | UN | 4 | 4.65 | 18.6 |  | 6.07 | 24.28 | 10.72 | 42.88
03.10.10 | Engate Flexível em inox, 1/2" x 40cm - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 36.66 | 146.64 |  | 2.59 | 10.36 | 39.25 | 157
03.10.11 | Torneira com acionamento automático, tipo alavanca, temporizada, fechamento automático, DECA ou equivalente, REF. 1173C. CONF - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 724.77 | 2899.08 |  | 1.7 | 6.8 | 726.47 | 2905.88
03.10.12 | Torneira cromada de mesa com fechamento automático, para lavatório (reaproveitada ou fornecida pelo TRE) - Somente Instalação | UN | 4 | 9.5 | 38 |  | 1.7 | 6.8 | 11.2 | 44.8
03.10.13 | Cuba de embutir oval em louça branca, 39x30,5cm, marca DECA cód. L59 ou equivalente, incluso válvula cromada e sifão rígido tipo garrafa em metal cromado - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 330.88 | 1323.52 |  | 21.82 | 87.28 | 352.7 | 1410.8
03.10.14 | Grelha quadrada aço inox 15cm com porta grelha cromada - Fornecimento e substituição | UN | 2 | 41.07 | 82.14 |  | 1.71 | 3.42 | 42.78 | 85.56
03.10.15 | Grelha redonda aço inox 15cm com porta grelha cromada - Fornecimento e substituição | UN | 4 | 57.92 | 231.68 |  | 1.71 | 6.84 | 59.63 | 238.52
03.10.16 | Acabamento para registro de gaveta cromado, conforme especificação do memorial - Fornecimento e substituição | UN | 2 | 82.13 | 164.26 |  | 3.25 | 6.5 | 85.38 | 170.76
03.10.17 | Bacia sanitária convencional (Vaso sanitário sifonado), marca DECA ou equivalente, linha Izy, cor branca, incluso conjunto de ligação - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 393.44 | 786.88 |  | 15.12 | 30.24 | 408.56 | 817.12
03.10.18 | Bacia sanitária conforto (Vaso sanitário sifonado para PCD), SEM ABERTURA FRONTAL, linha acesso confort, marca CELITE, altura de 43 CM, Ref.: 31310, incluso conjunto de ligação - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 540.53 | 1081.06 |  | 15.12 | 30.24 | 555.65 | 1111.3
03.10.19 | Porta papel toalha ou papel higiênico, marca Premisse ou equivalente, linha Urban - Fornecimento e Fixação | UN | 6 | 41.88 | 251.28 |  | 2.54 | 15.24 | 44.42 | 266.52
03.10.20 | Saboneteira, marca Premisse linha Urban ou equivalente, cor branca - Fornecimento e Fixação | UN | 2 | 38.17 | 76.34 |  | 2.54 | 5.08 | 40.71 | 81.42
03.10.21 | Rodamão em granito cinza andorinha, polido e impermeabilizado, altura de 10cm | M | 4 | 49.19 | 196.76 |  | 5.52 | 22.08 | 54.71 | 218.84
03.10.22 | Plug 25mm | UN | 2 | 1.85 | 3.7 |  | 0 | 0 | 1.85 | 3.7
03.10.23 | Cap PVC 40mm | UN | 2 | 3.46 | 6.92 |  | 0 | 0 | 3.46 | 6.92
03.11 | Portas e painéis de vidro temperado | 8076.67
03.11.01 | Porta de vidro temperado 90x210 cm, incolor, com fita adesiva 50mm azul, incluindo-se ferragens completas conforme projeto e mola de piso | UN | 1 | 2242.34 | 2242.34 |  | 240.91 | 240.91 | 2483.25 | 2483.25
03.11.02 | Painel de vidro temperado 10mm 1,30x2,75 incluso uma porta de abrir de 0,95x2,10 e acessórios (mola hidráulica, ferragens, fita adesiva, fechadura, puxador) | UN | 2 | 2517.92 | 5035.84 |  | 278.79 | 557.58 | 2796.71 | 5593.42
03.12 | Grades e portas de aço | 11260.76
03.12.01 | Porta de abrir-P3, 94x275cm (folha de 90cm), em perfil industrial (metalon), requadro de 90x30mm, vedação em chapa frisada, com frisos de 1x1cm, portal/batente em perfil requadro 14cm, com dobradiças (seguir projeto) | M2 | 5.3 | 343.1 | 1818.43 |  | 28.5 | 151.05 | 371.6 | 1969.48
03.12.02 | Conjunto maçaneta e fechadura Arouca, linha nova perfil metálico, cód 160975Z, ou equivalente, acabamento inox | UN | 2 | 148.33 | 296.66 |  | 0 | 0 | 148.33 | 296.66
03.12.03 | Grade G1 em barra chata e cantoneira de aço | UN | 2 | 523.61 | 1047.22 |  | 252.06 | 504.12 | 775.67 | 1551.34
03.12.04 | Grade G2 em barra chata e cantoneira de aço | UN | 2 | 254.87 | 509.74 |  | 122.69 | 245.38 | 377.56 | 755.12
03.12.05 | Grade G3 em barra chata e cantoneira de aço | UN | 2 | 136.18 | 272.36 |  | 65.64 | 131.28 | 201.82 | 403.64
03.12.06 | Grade G4 em barra chata e cantoneira de aço | UN | 2 | 254.87 | 509.74 |  | 122.69 | 245.38 | 377.56 | 755.12
03.12.07 | Grade G9 em barra chata e cantoneira de aço | UN | 1 | 254.87 | 254.87 |  | 122.69 | 122.69 | 377.56 | 377.56
03.12.08 | Grade G5 em cantoneira e barra chata de aço | UN | 4 | 447.71 | 1790.84 |  | 169.71 | 678.84 | 617.42 | 2469.68
03.12.09 | Grade G7 em cantoneira e barra chata de aço | UN | 1 | 612.89 | 612.89 |  | 232.25 | 232.25 | 845.14 | 845.14
03.12.10 | Grade G6 em cantoneira e barra chata de aço | UN | 4 | 272.54 | 1090.16 |  | 103.36 | 413.44 | 375.9 | 1503.6
03.12.11 | Grade G8 em cantoneira e barra chata de aço | UN | 6 | 40.29 | 241.74 |  | 15.28 | 91.68 | 55.57 | 333.42
03.13 | Portas de alumínio | 4082.9098
03.13.01 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, marca Vouga, Imab ou equivalente | UN | 2 | 38.67 | 77.34 |  | 22.41 | 44.82 | 61.08 | 122.16
03.13.02 | Fecho embutir tipo Max-ar, União Mundial ou equivalente, c/ tranqueta, cromado - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 27.85 | 55.7 |  | 12.82 | 25.64 | 40.67 | 81.34
03.13.03 | Porta de alumínio natural tipo veneziana - Fornecimento e instalação | M2 | 5.11 | 751.97 | 3842.5667 |  | 7.21 | 36.8431 | 759.18 | 3879.4098
03.14 | Portas de madeira | 4268.451
03.14.01 | Alizar em angelim pedra l=7cm, jogo completo (lado interno e externo) | M | 40.4 | 12.89 | 520.756 |  | 1.6 | 64.64 | 14.49 | 585.396
03.14.02 | Portal de madeira angelim para porta de 80x210 (conjunto), fixado com argamassa, largura de até 18 cm, na mesma tonalidade das portas. | UN | 4 | 189.76 | 759.04 |  | 113.63 | 454.52 | 303.39 | 1213.56
03.14.03 | Conjunto maçaneta e fechadura IMAB Duna, cód. MA0915, ou PAPAIZ linha Standard cód. 2270, acabamento cromo acetinado | UN | 4 | 177.26 | 709.04 |  | 23.52 | 94.08 | 200.78 | 803.12
03.14.04 | Porta de abrir em madeira, 80x210cm, semi oca, padrão curupixá, espessura 35mm, incluso dobradiças, para acabamento em verniz | UN | 2 | 348.73 | 697.46 |  | 36.29 | 72.58 | 385.02 | 770.04
03.14.05 | Porta de abrir em madeira, 90x210cm, semi oca, padrão curupixá, espessura 35mm, incluso dobradiças, para acabamento em verniz | UN | 2 | 327.2 | 654.4 |  | 39.39 | 78.78 | 366.59 | 733.18
03.14.06 | Placa anti impacto em aluminio escovado, 90x40cm, fixada na parte interna e externa das portas de madeira | M2 | 1.5 | 90.07 | 135.105 |  | 18.7 | 28.05 | 108.77 | 163.155
03.15 | Sinalização visual | 2323.18
03.15.01 | PI1-Placa em ACM (25x8cm) com fundo azul, texto em branco, com simbologia em braille, conforme desenhos. Textos e pictogramas com pintura UV | UN | 1 | 51.56 | 51.56 |  | 3.51 | 3.51 | 55.07 | 55.07
03.15.02 | PI2-Placa em ACM (31x20cm) com fundo azul, texto em branco, com simbologia em braille, conforme desenhos. Textos e pictogramas com pintura UV | UN | 1 | 138.65 | 138.65 |  | 3.51 | 3.51 | 142.16 | 142.16
03.15.03 | PP1 a PP8 e PP11- Placas em ACM (25x8cm) na cor azul com textos em branco. Texto em arial, caixa alta, dimensão das letras de 2 cm, impresso sobre a placa por meio de pintura UV | UN | 12 | 39.2 | 470.4 |  | 3.51 | 42.12 | 42.71 | 512.52
03.15.04 | PP9 e PP10- Placas em ACM (25x8cm) com fundo branco e textos em preto. Texto em arial, caixa alta, dimensão das letras de 2 cm, impresso sobre a placa por meio de pintura UV | UN | 2 | 39.2 | 78.4 |  | 3.51 | 7.02 | 42.71 | 85.42
03.15.05 | PB- Placa braile em ACM (20x8cm) com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto - Fornecimento e instalação | UN | 17 | 63.46 | 1078.82 |  | 3.51 | 59.67 | 66.97 | 1138.49
03.15.06 | PS1 a PS5- Placa em ACM (18x18cm) na cor branca. Faixas e textos com pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto preto sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul - Fornecimento e instalação | UN | 6 | 44.73 | 268.38 |  | 3.51 | 21.06 | 48.24 | 289.44
03.15.07 | PA1- Placas em ACM branco (40x30cm).Textos e pictogramas nas cores indicadas (pintura UV) - Fornecimento e instalação | UN | 1 | 41.87 | 41.87 |  | 3.51 | 3.51 | 45.38 | 45.38
03.15.08 | PA2- Placas em ACM branco (diam. 25cm).Textos e pictogramas nas cores indicadas (pintura UV) - Fornecimento e instalação | UN | 1 | 51.19 | 51.19 |  | 3.51 | 3.51 | 54.7 | 54.7
03.16 | Instalações elétricas | 34109.59
03.16.01 | Fita isolante Scotch 3M 33+ ou equivalente (rolo de 10m) | UN | 30 | 6.14 | 184.2 |  | 0 | 0 | 6.14 | 184.2
03.16.02 | Fita isolante auto-fusão (rolo de 10m), 3M, Pirelli ou equivalente | M | 150 | 1.55 | 232.5 |  | 0 | 0 | 1.55 | 232.5
03.16.03 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN, CORRENTE NOMUNAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 133.09 | 133.09 |  | 9.57 | 9.57 | 142.66 | 142.66
03.16.04 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 410.32 | 410.32 |  | 59.81 | 59.81 | 470.13 | 470.13
03.16.05 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 773.01 | 773.01 |  | 95.7 | 95.7 | 868.71 | 868.71
03.16.06 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100 | 4.21 | 421 |  | 3.45 | 345 | 7.66 | 766
03.16.07 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 40 | 2.13 | 85.2 |  | 2.56 | 102.4 | 4.69 | 187.6
03.16.08 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 30 | 3.7 | 111 |  | 3.83 | 114.9 | 7.53 | 225.9
03.16.09 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² (AZUL), ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 600 | 2.33 | 1398 |  | 0.72 | 432 | 3.05 | 1830
03.16.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 600 | 2.33 | 1398 |  | 0.72 | 432 | 3.05 | 1830
03.16.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² (VERDE), ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 300 | 2.33 | 699 |  | 0.72 | 216 | 3.05 | 915
03.16.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² (AZUL), ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 30 | 3.95 | 118.5 |  | 0.96 | 28.8 | 4.91 | 147.3
03.16.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 3.95 | 395 |  | 0.96 | 96 | 4.91 | 491
03.16.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM²(VERDE), ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 30 | 3.95 | 118.5 |  | 0.96 | 28.8 | 4.91 | 147.3
03.16.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100 | 5.46 | 546 |  | 1.24 | 124 | 6.7 | 670
03.16.16 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 23 | 5.14 | 118.22 |  | 5.98 | 137.54 | 11.12 | 255.76
03.16.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 61 | 3.69 | 225.09 |  | 3.54 | 215.94 | 7.23 | 441.03
03.16.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 5.35 | 21.4 |  | 4.06 | 16.24 | 9.41 | 37.64
03.16.19 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 12.53 | 150.36 |  | 7.13 | 85.56 | 19.66 | 235.92
03.16.20 | INTERRUPTOR SIMPLES P/ CONDULETE (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 12.53 | 25.06 |  | 7.13 | 14.26 | 19.66 | 39.32
03.16.21 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 15.26 | 76.3 |  | 9.11 | 45.55 | 24.37 | 121.85
03.16.22 | INTERRUPTOR PARALELO P/ CONDULETE (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 15.26 | 15.26 |  | 9.11 | 9.11 | 24.37 | 24.37
03.16.23 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 20.01 | 40.02 |  | 11.07 | 22.14 | 31.08 | 62.16
03.16.24 | INTERRUPTOR SIMPLES P/ CONDULETE (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 20.01 | 100.05 |  | 11.07 | 55.35 | 31.08 | 155.4
03.16.25 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 27.5 | 27.5 |  | 15.02 | 15.02 | 42.52 | 42.52
03.16.26 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 17.08 | 34.16 |  | 13.61 | 27.22 | 30.69 | 61.38
03.16.27 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 14.42 | 259.56 |  | 9.11 | 163.98 | 23.53 | 423.54
03.16.28 | TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 14.42 | 173.04 |  | 9.11 | 109.32 | 23.53 | 282.36
03.16.29 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14 | 13.39 | 187.46 |  | 7.37 | 103.18 | 20.76 | 290.64
03.16.30 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 23.78 | 23.78 |  | 15.02 | 15.02 | 38.8 | 38.8
03.16.31 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 49 | 21.72 | 1064.28 |  | 11.53 | 564.97 | 33.25 | 1629.25
03.16.32 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM² (PRETO), ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 20 | 24.99 | 499.8 |  | 1.75 | 35 | 26.74 | 534.8
03.16.33 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 11.55 | 80.85 |  | 0.84 | 5.88 | 12.39 | 86.73
03.16.34 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 11.73 | 58.65 |  | 1.15 | 5.75 | 12.88 | 64.4
03.16.35 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16 | 12.18 | 194.88 |  | 1.58 | 25.28 | 13.76 | 220.16
03.16.36 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 25 | 12.18 | 304.5 |  | 1.58 | 39.5 | 13.76 | 344
03.16.37 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 78.43 | 156.86 |  | 4.76 | 9.52 | 83.19 | 166.38
03.16.38 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 78.43 | 78.43 |  | 4.76 | 4.76 | 83.19 | 83.19
03.16.39 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 96 | 3.73 | 358.08 |  | 3.04 | 291.84 | 6.77 | 649.92
03.16.40 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 15.94 | 63.76 |  | 8.22 | 32.88 | 24.16 | 96.64
03.16.41 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17 | 13.91 | 236.47 |  | 8.22 | 139.74 | 22.13 | 376.21
03.16.42 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 14.68 | 14.68 |  | 9.02 | 9.02 | 23.7 | 23.7
03.16.43 | LUMINÁRIA TIPO PLAFOM DE SOBREPOR QUADRADO 30x30cm, 24W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18 | 76.48 | 1376.64 |  | 6.62 | 119.16 | 83.1 | 1495.8
03.16.44 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO LED, EMBUTIR 40X40cm, 30 A 32W (BRNACO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 67 | 190.52 | 12764.84 |  | 6.45 | 432.15 | 196.97 | 13196.99
03.16.45 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO LED, DE SOBREPOR, 18W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | 84.1 | 1261.5 |  | 12.57 | 188.55 | 96.67 | 1450.05
03.16.46 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, QUADRADO DE SOBREPOR 20x20cm, 18W (BRANCO-NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | 29.93 | 269.37 |  | 9.73 | 87.57 | 39.66 | 356.94
03.16.47 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | 28.66 | 429.9 |  | 3.26 | 48.9 | 31.92 | 478.8
03.16.48 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 220 | 0.2 | 44 |  | 0.3 | 66 | 0.5 | 110
03.16.49 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 2000 | 0.2 | 400 |  | 0.31 | 620 | 0.51 | 1020
03.16.50 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 109 | 0.38 | 41.42 |  | 0.58 | 63.22 | 0.96 | 104.64
03.17 | Instalações cabeamento estruturado | 11890.23
03.17.01 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | UN | 100 | 1.31 | 131 |  | 0 | 0 | 1.31 | 131
03.17.02 | Certificação de ponto de rede, categoria 5E | UN | 99 | 15.35 | 1519.65 |  | 0 | 0 | 15.35 | 1519.65
03.17.03 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100 | 4.21 | 421 |  | 3.45 | 345 | 7.66 | 766
03.17.04 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 20 | 6.52 | 130.4 |  | 3.92 | 78.4 | 10.44 | 208.8
03.17.05 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | 2.13 | 31.95 |  | 2.56 | 38.4 | 4.69 | 70.35
03.17.06 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 22 | 3.7 | 81.4 |  | 3.83 | 84.26 | 7.53 | 165.66
03.17.07 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 4.81 | 9.62 |  | 5.72 | 11.44 | 10.53 | 21.06
03.17.08 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 5.14 | 41.12 |  | 5.98 | 47.84 | 11.12 | 88.96
03.17.09 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 38 | 3.69 | 140.22 |  | 3.54 | 134.52 | 7.23 | 274.74
03.17.10 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 5.35 | 21.4 |  | 4.06 | 16.24 | 9.41 | 37.64
03.17.11 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 21 | 3.73 | 78.33 |  | 3.04 | 63.84 | 6.77 | 142.17
03.17.12 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 13.91 | 69.55 |  | 8.22 | 41.1 | 22.13 | 110.65
03.17.13 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 14.68 | 14.68 |  | 9.02 | 9.02 | 23.7 | 23.7
03.17.14 | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 100x50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9 | 14.04 | 126.36 |  | 2.53 | 22.77 | 16.57 | 149.13
03.17.15 | REMOÇÃO DE TOMADAS LÓGICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 150 | 0.2 | 30 |  | 0.3 | 45 | 0.5 | 75
03.17.16 | REMOÇÃO DE CABOS LÓGICOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPORVEITAMENTO. | M | 3000 | 0.2 | 600 |  | 0.31 | 930 | 0.51 | 1530
03.17.17 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 915 | 1.45 | 1326.75 |  | 0.07 | 64.05 | 1.52 | 1390.8
03.17.18 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 305.87 | 1835.22 |  | 148.35 | 890.1 | 454.22 | 2725.32
03.17.19 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR (REDE RJ45) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 56.56 | 2262.4 |  | 4.93 | 197.2 | 61.49 | 2459.6
03.18 | Diversos - Bloco Principal - cartórios e atendimento | 14180.578
03.18.01 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia pavimentada | TXKM | 2000 | 0.53 | 1060 |  | 0.09 | 180 | 0.62 | 1240
03.18.02 | Espelho cristal, espessura de 4mm, bisote de 2,5cm, fixado com cola, dimensões conforme projeto | M2 | 2.4 | 340.54 | 817.296 |  | 29.72 | 71.328 | 370.26 | 888.624
03.18.04 | Limpeza geral da obra, inclui lavação de janelas, portas, pisos, revestimentos, espelhos, letreiro e brasão | M2 | 729.25 | 1.27 | 926.1475 |  | 1.27 | 926.1475 | 2.54 | 1852.295
03.18.06 | Preenchimento para vedação de frestas entre rodapé-móvel e móvel-parede no balcão da secretaria, com uso de silicone incolor | M | 9.7 | 1.66 | 16.102 |  | 1.71 | 16.587 | 3.37 | 32.689
03.18.07 | Balcão de atendimento em MDF-laterais e tampo com 40mm, painel frontal de 15mm e prateleiras de 18mm, marca duratex ou equivalente, cor prata essencial - Fornecimento e instalação | CJ | 1 | 5343.05 | 5343.05 |  | 2877.02 | 2877.02 | 8220.07 | 8220.07
03.18.08 | Desinstalação de aparelho condicionador de ar tipo split, 36000 BTU's, e posterior reinstalação do mesmo aparelho em posição abaixo da anterior, com ajuste das redes frigorígena, elétrica e de dreno | UN | 2 | 487.37 | 974.74 |  | 486.08 | 972.16 | 973.45 | 1946.9
04 | ETAPA 3 - BLOCO DE APOIO E GALPÃO DE URNAS | 75216.2564
04.01 | Demolições e retiradas | 2659.3513
04.01.01 | Demolição de reboco para execução de impermeabilização em alvenaria, esp. até 5cm | M2 | 12.6 | 0 | 0 |  | 10.35 | 130.41 | 10.35 | 130.41
04.01.02 | Demolição de divisória de granito, com transporte até caçamba e carga | M2 | 13.4 | 0 | 0 |  | 4.47 | 59.898 | 4.47 | 59.898
04.01.03 | Retirada de eletrocalhas de parede - Mão de obra de ajudante de pedreiro | H | 8 | 0 | 0 |  | 9.56 | 76.48 | 9.56 | 76.48
04.01.04 | Remoção de peitoril de granito | M2 | 0.9 | 13.82 | 12.438 |  | 18.95 | 17.055 | 32.77 | 29.493
04.01.05 | Demolição de rodapé cerâmico | M | 32.25 | 0.78 | 25.155 |  | 1.17 | 37.7325 | 1.95 | 62.8875
04.01.06 | Demolição de piso cerâmico em áreas contínuas | M2 | 29.78 | 6.82 | 203.0996 |  | 10.18 | 303.1604 | 17 | 506.26
04.01.07 | Demolição de revestimento cerâmico de parede, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 86.8 | 6.82 | 591.976 |  | 10.18 | 883.624 | 17 | 1475.6
04.01.08 | Retirada de portas de madeira instaladas em alvenaria, incluindo o portal | M2 | 9.84 | 2.73 | 26.8632 |  | 4.23 | 41.6232 | 6.96 | 68.4864
04.01.09 | Retirada de portas de alumínio que serão substituídas, incluídos os contramarcos | M2 | 4.76 | 8.67 | 41.2692 |  | 11.72 | 55.7872 | 20.39 | 97.0564
04.01.10 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 7 | 3.56 | 24.92 |  | 5.64 | 39.48 | 9.2 | 64.4
04.01.11 | Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 7 | 0.44 | 3.08 |  | 0.7 | 4.9 | 1.14 | 7.98
04.01.12 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 12 | 2.59 | 31.08 |  | 4.11 | 49.32 | 6.7 | 80.4
04.02 | Impermeabilizações | 2616.7175
04.02.01 | Definição e demarcação da área de reparo de paredes com infiltração, utilizando disco de corte | M | 15.75 | 0.14 | 2.205 |  | 0.89 | 14.0175 | 1.03 | 16.2225
04.02.02 | Mão de obra para preparo e aplicação de manta líquida na laje do abrigo de gás | H | 1 | 0 | 0 |  | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13
04.02.03 | Raspagem de textura ou pintura até a altura de 70cm | M2 | 29.5 | 3.75 | 110.625 |  | 4.55 | 134.225 | 8.3 | 244.85
04.02.04 | Raspagem de textura até a altura de 70cm | M2 | 18.2 | 3.75 | 68.25 |  | 4.55 | 82.81 | 8.3 | 151.06
04.02.05 | Chapisco aplicado em alvenarias, com colher de pedreiro, argamassa com aditivo impermeabilizante preparada em betoneira | M2 | 12.6 | 2.48 | 31.248 |  | 1.24 | 15.624 | 3.72 | 46.872
04.02.06 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, revestimento bicomponente semi flexível, em TRÊS demãos cruzadas (Sikatop 100, Viaplus 1000 ou equivalente) | M2 | 56.7 | 13.68 | 775.656 |  | 9.47 | 536.949 | 23.15 | 1312.605
04.02.07 | Reboco de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, espessura até 5cm (parede interna dos fundos do galpão de urnas) | M2 | 12.6 | 39.22 | 494.172 |  | 26.81 | 337.806 | 66.03 | 831.978
04.03 | Piso | 10857.0045
04.03.01 | Rodapé de granitina 8,0cm na cor preta | ML | 23 | 28.06 | 645.38 |  | 0 | 0 | 28.06 | 645.38
04.03.02 | Execução de piso em granitina em áreas demarcadas em projeto, inclusive tabeiras | M2 | 8.05 | 124 | 998.2 |  | 13.4 | 107.87 | 137.4 | 1106.07
04.03.03 | Polimento e aplicação de resina acrilica em piso de granitina | M2 | 8.05 | 7.58 | 61.019 |  | 6 | 48.3 | 13.58 | 109.319
04.03.04 | Piso em porcelanato 63x63cm, esmaltado e retificado, marca Biancogres, linha Cemento grigio, acabamento acetinado, ou equivalente | M2 | 23.35 | 75.56 | 1764.326 |  | 12.41 | 289.7735 | 87.97 | 2054.0995
04.03.05 | Revestimento cerâmico, marca Biancogrês, linha Originale Bianco, dimensões de 32x60, acabamento acetinado, ou equivalente | M2 | 92.96 | 57.14 | 5311.7344 |  | 12.66 | 1176.8736 | 69.8 | 6488.608
04.03.06 | Rodapé cerâmico onde foi retirado para raspagem de parede, h=7cm | M | 15.5 | 7.3 | 113.15 |  | 1.28 | 19.84 | 8.58 | 132.99
04.03.07 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 4.1 | 68.09 | 279.169 |  | 10.09 | 41.369 | 78.18 | 320.538
04.04 | Portas | 6654.781
04.04.01 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, marca Vouga, Imab ou equivalente | UN | 5 | 38.67 | 193.35 |  | 22.41 | 112.05 | 61.08 | 305.4
04.04.02 | Porta de abrir-P7, 86x210cm (folha de 80cm), em perfil industrial (metalon), requadro de 90x30mm, vedação em chapa frisada, com frisos de 1x1cm, portal/batente em perfil requadro 14cm, com dobradiças (seguir projeto) | M2 | 5.55 | 343.1 | 1904.205 |  | 28.5 | 158.175 | 371.6 | 2062.38
04.04.03 | Conjunto Fechadura/maçaneta de embutir, interna, cromo acetinado, tipo alavanca, Arouca, linha Nova perfil metálico, cód. 160975-Z, acabamento inox - Fornecimento e Instalação | UN | 3 | 94.84 | 284.52 |  | 18.01 | 54.03 | 112.85 | 338.55
04.04.04 | Porta de alumínio natural tipo veneziana - Fornecimento e instalação | M2 | 4.95 | 751.97 | 3722.2515 |  | 7.21 | 35.6895 | 759.18 | 3757.941
04.04.05 | Portinhola abrigo de botijões GLP 1,05x0,90 em cantoneira e tela artística, incluso cadeado 2 chaves, conforme projeto | UN | 1 | 135.13 | 135.13 |  | 55.38 | 55.38 | 190.51 | 190.51
04.05 | Pintura | 22154.5329
04.05.01 | Pintura das mãos francesas sob bancada com esmalte sintético brilhante, DUAS demãos | M2 | 1.9 | 14.59 | 27.721 |  | 11.66 | 22.154 | 26.25 | 49.875
04.05.02 | Pintura portinhola em tela artística da central de gás 105x90cm | M2 | 1.76 | 14.59 | 25.6784 |  | 11.66 | 20.5216 | 26.25 | 46.2
04.05.03 | Pintura de grades metálicas de barra chata e cantoneiras do galpão de urnas, DUAS DEMÃOS | M2 | 76.8 | 14.59 | 1120.512 |  | 11.66 | 895.488 | 26.25 | 2016
04.05.04 | Pintura com esmalte sintético de portões metálicos tipo veneziana no galpão de urnas | M2 | 33.19 | 14.59 | 484.2421 |  | 11.66 | 386.9954 | 26.25 | 871.2375
04.05.05 | Pintura das portas metálicas do bloco de apoio - P7 | M2 | 15.12 | 14.59 | 220.6008 |  | 11.66 | 176.2992 | 26.25 | 396.9
04.05.06 | Pintura esmalte sintético duas demãos em treliças e terças do bloco de apoio | M2 | 51 | 14.59 | 744.09 |  | 11.66 | 594.66 | 26.25 | 1338.75
04.05.07 | Aplicação de selador acrílico em paredes internas/externas, locais impermeabilizados, galpão de urnas | M2 | 60.3 | 1.96 | 118.188 |  | 0.9 | 54.27 | 2.86 | 172.458
04.05.08 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente no lado interno das platibandas | M2 | 40.7 | 17.92 | 729.344 |  | 2.9 | 118.03 | 20.82 | 847.374
04.05.09 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, em paredes externas do bloco de apoio e galpão de urnas, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente | M2 | 454.6 | 17.92 | 8146.432 |  | 2.9 | 1318.34 | 20.82 | 9464.772
04.05.10 | Pintura de teto, superficie em laje rebocada e emassada, com tinta latex PVA 2 demãos | M2 | 32.8 | 9.59 | 314.552 |  | 2.98 | 97.744 | 12.57 | 412.296
04.05.11 | Repintura com tinta látex acrílica cor branco gelo em paredes internas - 2 demãos | M2 | 389.28 | 10.99 | 4278.1872 |  | 3.29 | 1280.7312 | 14.28 | 5558.9184
04.05.12 | Pintura de chapins com duas demão de tinta látex acrílica | M2 | 18.55 | 10.99 | 203.8645 |  | 3.29 | 61.0295 | 14.28 | 264.894
04.05.13 | Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes internas, DUAS demãos (locais com aplicação de impermeabilização) | M2 | 42.1 | 10.41 | 438.261 |  | 6.57 | 276.597 | 16.98 | 714.858
04.06 | Divisórias | 1334.53
04.06.01 | Montagem de Divisória naval 35mm estruturada em perfil de aço, elevação em painel cego, com aproveitamento de materiais (paineis e ferragens selecionados) desmontados no bloco administrativo, altura de 2,75m | M2 | 34.75 | 20.65 | 717.5875 |  | 11.12 | 386.42 | 31.77 | 1104.0075
04.06.02 | Desmontagem de divisória naval existente incluindo portas, com separação parcial para reaproveitamento e descarte do restante dos materiais retirados | M2 | 26.65 | 0 | 0 |  | 8.65 | 230.5225 | 8.65 | 230.5225
04.07 | Bancadas, louças, metais e acessórios | 8195.7415
04.07.01 | Torneira de mesa com fechamento automático temporizado para lavatório, diâmetro de 1/2", cromada Pressmatic Compact Docol ou equivalente | UN | 1 | 174.42 | 174.42 |  | 4.51 | 4.51 | 178.93 | 178.93
04.07.02 | Assento sanitário convencional branco - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 32.25 | 129 |  | 2.63 | 10.52 | 34.88 | 139.52
04.07.03 | Mictório com sifão integrado, linha ECO da Celite, na cor branca, incluso válvula de descarga em metal cromado e conjunto de fixação/ligação - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 504.67 | 1009.34 |  | 17.28 | 34.56 | 521.95 | 1043.9
04.07.04 | Chuveiro Elétrico comum corpo plástico, tipo ducha, 3 temperaturas 5500W, marca Lorenzetti ou equivalente, com braço - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 71.86 | 71.86 |  | 7.65 | 7.65 | 79.51 | 79.51
04.07.05 | Bancada em Granito cinza andorinha, polido e impermeabilizado | M2 | 1.45 | 270.25 | 391.8625 |  | 32.02 | 46.429 | 302.27 | 438.2915
04.07.06 | Espelho cristal, espessura de 4mm, bisote de 2,5cm, fixado com cola, dimensões conforme projeto | M2 | 2.85 | 340.54 | 970.539 |  | 29.72 | 84.702 | 370.26 | 1055.241
04.07.07 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1"x1.1/2" - Fornecimento e instalação | UN | 3 | 143.07 | 429.21 |  | 4.67 | 14.01 | 147.74 | 443.22
04.07.08 | Engate Flexível em inox, 1/2" x 40cm - Fornecimento e Instalação | UN | 3 | 36.66 | 109.98 |  | 2.59 | 7.77 | 39.25 | 117.75
04.07.09 | Torneira cromada tipo jardim, DOCOL linha Trio 1130 ou equivalente - Fornecimento e Instalação (abaixo das bancadas) | UN | 1 | 94.05 | 94.05 |  | 2.59 | 2.59 | 96.64 | 96.64
04.07.10 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, 40L 33x60x50cm, DECA TQ.03.17, INCLUSO SIFÃO METÁLICO RIGIDO, VÁLVULA METÁLICA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 982.67 | 982.67 |  | 39.24 | 39.24 | 1021.91 | 1021.91
04.07.11 | Cuba de embutir redonda em louça branca, 14,5x36x36cm, marca DECA cód. L41.17 ou equivalente, incluso válvula cromada e sifão rígido tipo garrafa em metal cromado - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 343.24 | 343.24 |  | 21.82 | 21.82 | 365.06 | 365.06
04.07.12 | Grelha quadrada aço inox 15cm com porta grelha cromada - Fornecimento e substituição | UN | 3 | 41.07 | 123.21 |  | 1.71 | 5.13 | 42.78 | 128.34
04.07.13 | Grelha redonda aço inox 15cm com porta grelha cromada - Fornecimento e substituição | UN | 3 | 57.92 | 173.76 |  | 1.71 | 5.13 | 59.63 | 178.89
04.07.14 | Registro de Pressão bruto, latão roscável 3/4", inclusive conexões, com acabamento e canopla cromados, marca DOCOL - Fornecimento e instalação | UN | 1 | 96.73 | 96.73 |  | 11.48 | 11.48 | 108.21 | 108.21
04.07.15 | Acabamento para registro de gaveta cromado, conforme especificação do memorial - Fornecimento e substituição | UN | 4 | 82.13 | 328.52 |  | 3.25 | 13 | 85.38 | 341.52
04.07.16 | Bacia sanitária convencional (Vaso sanitário sifonado), marca DECA ou equivalente, linha Izy, cor branca, incluso conjunto de ligação - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 393.44 | 1573.76 |  | 15.12 | 60.48 | 408.56 | 1634.24
04.07.17 | Porta papel toalha ou papel higiênico, marca Premisse ou equivalente, linha Urban - Fornecimento e Fixação | UN | 7 | 41.88 | 293.16 |  | 2.54 | 17.78 | 44.42 | 310.94
04.07.18 | Saboneteira, marca Premisse linha Urban ou equivalente, cor branca - Fornecimento e Fixação | UN | 2 | 38.17 | 76.34 |  | 2.54 | 5.08 | 40.71 | 81.42
04.07.19 | Rodamão em granito cinza andorinha, polido e impermeabilizado, altura de 10cm | M | 7.9 | 49.19 | 388.601 |  | 5.52 | 43.608 | 54.71 | 432.209
04.08 | Instalações Elétricas (Troca de tomadas bancada de urnas) | 2138.42
04.08.01 | Fita isolante Scotch 3M 33+ ou equivalente (rolo de 10m) | UN | 5 | 6.14 | 30.7 |  | 0 | 0 | 6.14 | 30.7
04.08.02 | Fita isolante auto-fusão (rolo de 10m), 3M, Pirelli ou equivalente | M | 50 | 1.55 | 77.5 |  | 0 | 0 | 1.55 | 77.5
04.08.03 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 2.13 | 21.3 |  | 2.56 | 25.6 | 4.69 | 46.9
04.08.04 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 3.7 | 14.8 |  | 3.83 | 15.32 | 7.53 | 30.12
04.08.05 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 4.81 | 19.24 |  | 5.72 | 22.88 | 10.53 | 42.12
04.08.06 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² (AZUL), ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 2.33 | 233 |  | 0.72 | 72 | 3.05 | 305
04.08.07 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 2.33 | 233 |  | 0.72 | 72 | 3.05 | 305
04.08.08 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² (VERDE), ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 2.33 | 233 |  | 0.72 | 72 | 3.05 | 305
04.08.09 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 40 | 3.73 | 149.2 |  | 3.04 | 121.6 | 6.77 | 270.8
04.08.10 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 22 | 15.94 | 350.68 |  | 8.22 | 180.84 | 24.16 | 531.52
04.08.11 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 13.91 | 27.82 |  | 8.22 | 16.44 | 22.13 | 44.26
04.08.12 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4 | 14.68 | 58.72 |  | 9.02 | 36.08 | 23.7 | 94.8
04.08.13 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 16.9 | 33.8 |  | 10.45 | 20.9 | 27.35 | 54.7
04.09 | Diversos | 18605.1777
04.09.01 | ENCHIMENTO DE ALVENARIA (calhas elétricas retiradas) | M | 35 | 0.16 | 5.6 |  | 9.84 | 344.4 | 10 | 350
04.09.02 | Reposição de peças do forro de fibra mineral removível do galpão de urnas - Fornecimento e colocação | PÇ | 7 | 91.78 | 642.46 |  | 21.56 | 150.92 | 113.34 | 793.38
04.09.03 | Mão de obra para abertura de trincas de reboco e aplicação de produto selante | H | 8 | 0 | 0 |  | 13.13 | 105.04 | 13.13 | 105.04
04.09.04 | Abrigo botijões GLP conforme projeto | UN | 1 | 263.21 | 263.21 |  | 118.42 | 118.42 | 381.63 | 381.63
04.09.05 | Alvenaria de blocos cerâmicos furados de 1 vez (bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo em betoneira (incremento de platibanda) | M2 | 10.31 | 67.18 | 692.6258 |  | 44.75 | 461.3725 | 111.93 | 1153.9983
04.09.06 | Requadramento - Reboco esp. 1cm, traço 1:2:8, preparo manual, para requadramento de parede | M2 | 3.5 | 14.29 | 50.015 |  | 8.37 | 29.295 | 22.66 | 79.31
04.09.07 | Chapisco aplicado em alvenarias, com colher de pedreiro, argamassa com aditivo impermeabilizante preparada em betoneira | M2 | 20.62 | 2.48 | 51.1376 |  | 1.24 | 25.5688 | 3.72 | 76.7064
04.09.08 | Lavação das treliças do telhado do bloco de apoio com esponja, água e sabão | M | 46 | 7.57 | 348.22 |  | 9.1 | 418.6 | 16.67 | 766.82
04.09.09 | Janela de correr em vidro temperado 8mm incolor, J1-1,60x1,60m, fixada com perfil "U" de alumínio anodizado na cor natural | M2 | 2.56 | 247.58 | 633.8048 |  | 21.4 | 54.784 | 268.98 | 688.5888
04.09.10 | Limpeza geral da obra, inclui lavação de janelas, portas, pisos, revestimentos, espelhos, letreiro e brasão | M2 | 220.56 | 1.27 | 280.1112 |  | 1.27 | 280.1112 | 2.54 | 560.2224
04.09.11 | Reboco de platibandas com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante (incremento) | M2 | 20.62 | 25.36 | 522.9232 |  | 16.03 | 330.5386 | 41.39 | 853.4618
04.09.12 | Portões metálicos existentes - PT1 - reforma da parte inferior, com substituição dos perfis com corrosão e da guia inferior, e aplicação de zarcão | UN | 2 | 224.18 | 448.36 |  | 190.96 | 381.92 | 415.14 | 830.28
04.09.13 | Chapim ou capa de muro pré-moldado de concreto, tipo encaixe, largura interna até 25cm | M | 69 | 18.53 | 1278.57 |  | 4.38 | 302.22 | 22.91 | 1580.79
04.09.14 | Colocação de perfil de aluminio, cantoneira de abas iguais de 15mm, cor branca, em quinas de parede | M | 15 | 8.97 | 134.55 |  | 3.51 | 52.65 | 12.48 | 187.2
04.09.15 | Bancada em MDF com painel de 18mm, largura de 60cm, com borda de 50mm, rodamão de 10cm em mdf 15mm, painel duratex ou equivalente, cor prata essencial - Fornecimento e instalação | M | 19 | 346.33 | 6580.27 |  | 186.49 | 3543.31 | 532.82 | 10123.58
04.09.16 | Sikacryll-203 ou equivalente para aplicação em trincas de reboco | GL | 1 | 74.17 | 74.17 |  | 0 | 0 | 74.17 | 74.17
05 | ETAPA 4 - IMPLANTAÇÃO | 76156.3841
05.01 | Modificações/Reparos nos gradis metálicos e portão de pedestre, e nas muretas sob gradis | 10655.183
05.01.01 | Ajudante de serralheiro | H | 24 | 0 | 0 |  | 9.81 | 235.44 | 9.81 | 235.44
05.01.02 | Serralheiro | H | 24 | 0 | 0 |  | 14.06 | 337.44 | 14.06 | 337.44
05.01.03 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - muros de arrimo e muretas da divisa frontal do prédio | M2 | 164.2 | 8.16 | 1339.872 |  | 3.77 | 619.034 | 11.93 | 1958.906
05.01.04 | Fundação em estaca escavada, diam=20cm prof. 60cm para gradil | M | 9.6 | 26.66 | 255.936 |  | 23.65 | 227.04 | 50.31 | 482.976
05.01.05 | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados - mureta sob gradil | M2 | 3.6 | 44.15 | 158.94 |  | 22.21 | 79.956 | 66.36 | 238.896
05.01.06 | Reboco com argamassa impermeabilizada a ser aplicado no topo e faces laterais das canaletas instaladas ao longo do gradil frontal e no topo e faces laterais das muretas sob o gradil | M2 | 164.2 | 15.28 | 2508.976 |  | 8.37 | 1374.354 | 23.65 | 3883.33
05.01.07 | Chapisco com argamassa impermeabilizada para muretas na base dos gradis frontais | M2 | 164.2 | 2.49 | 408.858 |  | 1.48 | 243.016 | 3.97 | 651.874
05.01.08 | Concreto fck=20 MPa, preparo mecânico, para preenchimento dos postes novos do gradil - Confecção e lançamento | M3 | 0.36 | 443.96 | 159.8256 |  | 76.77 | 27.6372 | 520.73 | 187.4628
05.01.09 | Demolição de muretas | M3 | 0.41 | 33.46 | 13.7186 |  | 45.81 | 18.7821 | 79.27 | 32.5007
05.01.10 | Demolição de montantes de gradil de aço preenchidos com concreto | M3 | 0.45 | 186.7 | 84.015 |  | 251.21 | 113.0445 | 437.91 | 197.0595
05.01.11 | Demolição do chapisco das muretas sob gradil, de forma manual, para aplicação de impermeabilizante | M2 | 164.2 | 1 | 164.2 |  | 1.49 | 244.658 | 2.49 | 408.858
05.01.12 | Itens complementares - thinner, zarcão, discos de corte, etc. | UN | 50 | 1.24 | 62 |  | 0 | 0 | 1.24 | 62
05.01.13 | Perfil retangular de aço ST 100x100 #14 | M | 48 | 39.15 | 1879.2 |  | 0 | 0 | 39.15 | 1879.2
05.01.14 | Perfil retangular de aço ST 50X30 #18 | M | 6 | 9.89 | 59.34 |  | 0 | 0 | 9.89 | 59.34
05.01.15 | Perfil retangular de aço ST 25X25 #18 | M | 6 | 6.65 | 39.9 |  | 0 | 0 | 6.65 | 39.9
05.02 | Adaptações nos passeios internos e externos, muro e jardins | 15850.4838
05.02.01 | Demolição de piso de concreto desempenado incluindo retirada e transporte até o conteiner | M2 | 62.12 | 0 | 0 |  | 9.39 | 583.3068 | 9.39 | 583.3068
05.02.02 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 8.15 | 55.44 | 451.836 |  | 16.19 | 131.9485 | 71.63 | 583.7845
05.02.03 | Fornecimento de Bloquete/Piso intertravado de concreto - modelo retangular /paver, 20cm x 10cm, E=6cm, resistência de 35 MPa, cor natural | M2 | 2.3 | 41.68 | 95.864 |  | 0 | 0 | 41.68 | 95.864
05.02.04 | Serviço substituição caixa do hidrômetro | H | 4 | 0 | 0 |  | 13.13 | 52.52 | 13.13 | 52.52
05.02.05 | Serviço Pedreiro desentupimento de caixas e tubulações de água pluvial | H | 4 | 0 | 0 |  | 13.13 | 52.52 | 13.13 | 52.52
05.02.06 | Demolição e retirada de ladrilho hidráulico | M2 | 39.6 | 19.19 | 759.924 |  | 26.32 | 1042.272 | 45.51 | 1802.196
05.02.07 | Argamassa simples cimento e areia traço 1:3 - reinstalação caixa do hidrômetro | M3 | 0.05 | 562.23 | 28.1115 |  | 104.8 | 5.24 | 667.03 | 33.3515
05.02.08 | Piso intertravado de concreto pré-moldado aproveitando peças existentes retiradas de áreas internas | M2 | 5.15 | 14.32 | 73.748 |  | 8.95 | 46.0925 | 23.27 | 119.8405
05.02.09 | Meio fio de concreto, moldado in loco em trecho reto, 15cm de base e 30cm de altura | M | 14.05 | 25.98 | 365.019 |  | 8.91 | 125.1855 | 34.89 | 490.2045
05.02.10 | Meio fio de concreto, moldado in loco em trecho curvo, 15cm de base e 30cm de altura | M | 10.45 | 27.56 | 288.002 |  | 10.78 | 112.651 | 38.34 | 400.653
05.02.11 | Execução de meio fio áreas internas e jardins | M | 43.15 | 33.47 | 1444.2305 |  | 8.5 | 366.775 | 41.97 | 1811.0055
05.02.12 | Piso em concreto, acabamento vassourado esp. 7cm, com juntas de dilatação a cada metro (calçada externa) | M3 | 3.3 | 517.79 | 1708.707 |  | 157.77 | 520.641 | 675.56 | 2229.348
05.02.13 | Piso em concreto 20 MPa (para faixa livre interna e bicicletário), preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação | M3 | 2.85 | 517.79 | 1475.7015 |  | 157.77 | 449.6445 | 675.56 | 1925.346
05.02.14 | Execução de passeio (calçada) em concreto com acabamento vassourado, espessura 8cm, armado com tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm | M2 | 17.4 | 70.98 | 1235.052 |  | 15.38 | 267.612 | 86.36 | 1502.664
05.02.15 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, espessura de 5cm | M2 | 8.15 | 18.93 | 154.2795 |  | 6.38 | 51.997 | 25.31 | 206.2765
05.02.16 | Escavação/corte de aterro ou solo natural para pisos | M3 | 10.8 | 29.67 | 320.436 |  | 44.77 | 483.516 | 74.44 | 803.952
05.02.17 | ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 20.66 | 16.73 | 345.6418 |  | 21.82 | 450.8012 | 38.55 | 796.443
05.02.18 | Retirada de piso intertravado de concreto para reaproveitamento | M2 | 4.2 | 4.34 | 18.228 |  | 7.6 | 31.92 | 11.94 | 50.148
05.02.19 | Retirada de placa de sinalização ou totem metálico e descarte | UN | 4 | 0.62 | 2.48 |  | 23 | 92 | 23.62 | 94.48
05.02.20 | Lixeira em aço fixada até a profundidade de 50cm, modelo definido em projeto - Fornecimento e instalação | UN | 1 | 310.63 | 310.63 |  | 133.54 | 133.54 | 444.17 | 444.17
05.02.21 | Chapim ou capa de muro pré-moldado de concreto, tipo encaixe, largura interna até 25cm | M | 53 | 18.53 | 982.09 |  | 4.38 | 232.14 | 22.91 | 1214.23
05.02.22 | Caixa metálica para abrigo hidrômetro padrão Saneago | UN | 1 | 93.94 | 93.94 |  | 0 | 0 | 93.94 | 93.94
05.02.23 | Demolição de meio fio - áreas internas e externas | M | 34 | 0 | 0 |  | 5.17 | 175.78 | 5.17 | 175.78
05.02.24 | Bicicletário de aço tubular redondo chapa 14 conforme projeto - fornecimento de material, montagem e instalação | UN | 1 | 188.28 | 188.28 |  | 100.18 | 100.18 | 288.46 | 288.46
05.03 | Pinturas | 18914.8185
05.03.01 | Pintura esmalte sintético duas demãos - bicicletário, postes de iluminação, mastros, estrutura sombrite | M2 | 33.07 | 14.59 | 482.4913 |  | 11.66 | 385.5962 | 26.25 | 868.0875
05.03.02 | Pintura com esmalte sintético de grelhas metálicas e tampas da medição ENEL - duas demãos | M2 | 4.4 | 14.59 | 64.196 |  | 11.66 | 51.304 | 26.25 | 115.5
05.03.03 | Pintura de grades e portões metálicos de divisa com esmalte sintético | M2 | 383.25 | 14.59 | 5591.6175 |  | 11.66 | 4468.695 | 26.25 | 10060.3125
05.03.04 | Pintura acrílica em piso cimentado na cor concreto, DUAS demãos | M2 | 33.57 | 7.78 | 261.1746 |  | 7.25 | 243.3825 | 15.03 | 504.5571
05.03.05 | Pintura acrílica para sinalização horizontal - pictogramas e indicação de idoso | M2 | 2.7 | 12.18 | 32.886 |  | 10.11 | 27.297 | 22.29 | 60.183
05.03.06 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente em muretas, inclusive mureta medição ENEL | M2 | 181.4 | 17.92 | 3250.688 |  | 2.9 | 526.06 | 20.82 | 3776.748
05.03.07 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente no muro de divisa | M2 | 111.67 | 17.92 | 2001.1264 |  | 2.9 | 323.843 | 20.82 | 2324.9694
05.03.08 | Pintura de chapins com duas demão de tinta látex acrílica | M2 | 10.2 | 10.99 | 112.098 |  | 3.29 | 33.558 | 14.28 | 145.656
05.03.09 | Pintura com tinta acrílica em piso, para faixas de demarcação, com faixas de 10 cm de largura, aplicada com trincha | M | 102.3 | 0.79 | 80.817 |  | 9.56 | 977.988 | 10.35 | 1058.805
05.04 | Drenagem de águas pluviais | 21661.928
05.04.01 | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | UN | 2 | 8.05 | 16.1 |  | 2.67 | 5.34 | 10.72 | 21.44
05.04.02 | Lastro de pedra britada nº 2 para lançamento nos sumidouros existentes, espessura de 30cm | M3 | 0.6 | 92.53 | 55.518 |  | 17.84 | 10.704 | 110.37 | 66.222
05.04.03 | Demolição de piso de concreto com transporte até a caçamba e carga | M2 | 8.2 | 0 | 0 |  | 10.34 | 84.788 | 10.34 | 84.788
05.04.04 | Caixa de areia 40x40 cm em alvenaria | UN | 5 | 61.54 | 307.7 |  | 32.84 | 164.2 | 94.38 | 471.9
05.04.05 | Grelha metálica (40X40CM) c/ berço em barras chatas seção 1”x 5/16”, cantoneira em metalon de abas iguais de 1”, espessura 1/8”, grelha pintada | UN | 3 | 60.22 | 180.66 |  | 0.57 | 1.71 | 60.79 | 182.37
05.04.06 | Demolição e retirada de ladrilho hidráulico | M2 | 1.6 | 19.19 | 30.704 |  | 26.32 | 42.112 | 45.51 | 72.816
05.04.07 | Execução de alvenaria de fechamento na região de descida dos tubos da rede pluvial onde houve demolição | M2 | 13.4 | 44.15 | 591.61 |  | 22.21 | 297.614 | 66.36 | 889.224
05.04.08 | Reboco com argamassa impermeabilizada | M2 | 13.4 | 15.28 | 204.752 |  | 8.37 | 112.158 | 23.65 | 316.91
05.04.09 | Chapisco com argamassa impermeabilizada | M2 | 13.4 | 2.49 | 33.366 |  | 1.48 | 19.832 | 3.97 | 53.198
05.04.10 | Tubo PVC, SN, água pluvial, 150mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento até a caixa de passagem | M | 127.1 | 42.97 | 5461.487 |  | 10.84 | 1377.764 | 53.81 | 6839.251
05.04.11 | Tubo PVC, SN, água pluvial, DN 150mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | M | 60.5 | 33.33 | 2016.465 |  | 4.39 | 265.595 | 37.72 | 2282.06
05.04.12 | Tubo PVC, série normal, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em condutores horizontais enterrados | M | 6 | 27.89 | 167.34 |  | 18.03 | 108.18 | 45.92 | 275.52
05.04.13 | Joelho 90° PVC, SN, esgoto/pluvial, DN 150mm, JE | UN | 28 | 56.38 | 1578.64 |  | 8.04 | 225.12 | 64.42 | 1803.76
05.04.14 | Fixação de tubos verticais com abraçadeira metálica rígida tipo D | M | 60.5 | 1.52 | 91.96 |  | 1.72 | 104.06 | 3.24 | 196.02
05.04.15 | Piso intertravado de concreto pré-moldado aproveitando peças existentes retiradas | M2 | 12.9 | 14.32 | 184.728 |  | 8.95 | 115.455 | 23.27 | 300.183
05.04.16 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 22.9 | 27.59 | 631.811 |  | 35.99 | 824.171 | 63.58 | 1455.982
05.04.17 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO | M3 | 20.7 | 11.9 | 246.33 |  | 10.98 | 227.286 | 22.88 | 473.616
05.04.18 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 7cm | M2 | 8.2 | 39.19 | 321.358 |  | 14.63 | 119.966 | 53.82 | 441.324
05.04.19 | Luva simples, PVC série normal, DN 150 MM, fornecido e instalado em rede pluvial | UN | 10 | 37.61 | 376.1 |  | 5.36 | 53.6 | 42.97 | 429.7
05.04.20 | Demolição de parede de alvenaria para adequação de rede pluvial (tubos de descida da calha) | M3 | 13.4 | 36.51 | 489.234 |  | 49.99 | 669.866 | 86.5 | 1159.1
05.04.21 | Retirada de piso intertravado de concreto para reaproveitamento | M2 | 12.9 | 4.34 | 55.986 |  | 7.6 | 98.04 | 11.94 | 154.026
05.04.22 | Poço de infiltração circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno=1,10m; altura interna=2,50m; incluso manta geotêxtil, camada filtrante em brita nº02 e tampa de concreto | UN | 1 | 1218.32 | 1218.32 |  | 205.03 | 205.03 | 1423.35 | 1423.35
05.04.23 | Canaleta em alvenaria de bloco de concreto, revestimento interno em reboco impermeabilizado, seção interna de 20x20cm, comprimento indicado em projeto, incluso porta grelha em cantoneira metálica 30x30x5mm e grelha em ferro fundido esp. 10mm | UN | 1 | 1029.43 | 1029.43 |  | 123.09 | 123.09 | 1152.52 | 1152.52
05.04.24 | Piso em Ladrilho hidráulico 20x20cm, cor natural, padrão Quadros, marca Goiarte ou equivalente, incluso aplicação de resina (instalação ou complementação) | M2 | 1.6 | 105.84 | 169.344 |  | 35.79 | 57.264 | 141.63 | 226.608
05.04.25 | Serviço de furação em calha instalada, "in loco", para descida de tubo PVC 100 ou 150mm | UN | 12 | 48.21 | 578.52 |  | 25.96 | 311.52 | 74.17 | 890.04
05.05 | Ligação definitiva de esgoto | 3004.696
05.05.01 | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | UN | 1 | 8.05 | 8.05 |  | 2.67 | 2.67 | 10.72 | 10.72
05.05.02 | Tampa de ferro fundido 50x50 fornecida e instalada em caixa de passagem | UN | 1 | 150.12 | 150.12 |  | 8.08 | 8.08 | 158.2 | 158.2
05.05.03 | Demolição das tampas da fossa | M3 | 0.6 | 99.81 | 59.886 |  | 136.85 | 82.11 | 236.66 | 141.996
05.05.04 | Aterro da fossa séptica com compactação manual | M3 | 6 | 20.92 | 125.52 |  | 27.29 | 163.74 | 48.21 | 289.26
05.05.05 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | M | 25 | 27.89 | 697.25 |  | 18.03 | 450.75 | 45.92 | 1148
05.05.06 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 10 | 27.59 | 275.9 |  | 35.99 | 359.9 | 63.58 | 635.8
05.05.07 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO | M3 | 9.8 | 11.9 |  |  | 10.98
05.05.08 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, rebocada com argamassa impermeabilizada, dim = 40x40cm internamente, sem tampa | UN | 1 | 127.57 | 127.57 |  | 122.32 | 122.32 | 249.89 | 249.89
05.05.09 | Limpa Fossa | UN | 1 | 370.83 | 370.83 |  | 0 | 0 | 370.83 | 370.83
05.06 | Paisagismo | 5528.6488
05.06.01 | Plantio de grama esmeralda em placas com fornecimento e adubação | M2 | 145 | 13.84 | 2006.8 |  | 4.55 | 659.75 | 18.39 | 2666.55
05.06.02 | Plantio de mini ixora com fornecimento, h=30cm | UN | 30 | 6.82 | 204.6 |  | 1.27 | 38.1 | 8.09 | 242.7
05.06.03 | Plantio de Cycas revoluta com fornecimento, h=80cm | UN | 5 | 377.18 | 1885.9 |  | 9.1 | 45.5 | 386.28 | 1931.4
05.06.04 | Plantio de Palmeira fênix com fornecimento, h=150cm | UN | 1 | 410.43 | 410.43 |  | 87.04 | 87.04 | 497.47 | 497.47
05.06.05 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM FERRAMENTA OU MÁQUINA PORTÁTIL | M2 | 72.17 | 1.01 | 72.8917 |  | 1.63 | 117.6371 | 2.64 | 190.5288
05.07 | Adequação do Centro de medição ENEL | 540.626
05.07.01 | Reboco com argamassa impermeabilizada | M2 | 3.4 | 15.28 | 51.952 |  | 8.37 | 28.458 | 23.65 | 80.41
05.07.02 | Chapisco com argamassa impermeabilizada | M2 | 3.4 | 2.49 | 8.466 |  | 1.48 | 5.032 | 3.97 | 13.498
05.07.03 | Aplicação de selador acrílico em superfícies externas | M2 | 3.4 | 1.96 | 6.664 |  | 0.9 | 3.06 | 2.86 | 9.724
05.07.04 | Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 2.2 | 1.02 | 2.244 |  | 1.65 | 3.63 | 2.67 | 5.874
05.07.05 | Laje de concreto armado, espessura de 8cm, malha de aço negativa com ferro 8mm 16x16cm, malha positiva com ferro 5mm 16x16cm, impermeabilizada em todas as faces com manta líquida | UN | 1 | 303.82 | 303.82 |  | 63.96 | 63.96 | 367.78 | 367.78
05.07.06 | Preenchimento de trincas de alvenaria com material flexível tipo Sikacryll ou equivalente | UN | 1 | 37.08 | 37.08 |  | 26.26 | 26.26 | 63.34 | 63.34
TOTAL GERAL: |  | 559151.0655 |  |  | 406141.8764 |  |  | 153009.1891 |  | 559151.0655
Local e data
(assinatura)
Título e nome do profissional
Cargo/Função na empresa
Número do CREA

## cronograma
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma do Cartório Eleitoral de Luziânia/GO
LOCAL: Av. Sarah Kubitschek, Parque Alvorada I - Luziânia/GO
Nº Item | SERVIÇOS | Valor do item |  | 30 DIAS - 1ª Parcela |  | 60 DIAS - 2ª Parcela |  | 90 DIAS - 3ª Parcela |  | 120 DIAS - Rec. Prov. |  | 150 DIAS - Rec. Def.
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
01 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 45925.62
01.01 | Locação de caçamba estacionária para transporte de entulho, por até 15 dias, incluso carga manual | 1581.5 | 60 | 35% | 553.525 | 30% | 474.45 | 20% | 316.3 | 15% | 237.225
01.02 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | 1632 | 99 | 25% | 408 | 25% | 408 | 25% | 408 | 25% | 408
01.03 | Engenheiro civil | 16884 | 3 | 20% | 3376.8 | 25% | 4221 | 30% | 5065.2 | 25% | 4221
01.04 | Encarregado geral de obra | 18915.2 | 1 | 25% | 4728.8 | 25% | 4728.8 | 25% | 4728.8 | 25% | 4728.8
01.05 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | 309.03 | 24 | 100% | 309.03
01.06 | Mão de obra trabalhador braçal para deslocamento de mobiliário e equipamentos para possibilitar a realização dos serviços | 229.44 | 60 | 50% | 114.72 |  |  |  |  | 50% | 114.72
01.07 | Despesas de alimentação | 6085.2 | 330 | 15% | 912.78 | 30% | 1825.56 | 35% | 2129.82 | 20% | 1217.04
01.08 | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Execução | 289.25 | 1 | 100% | 289.25
02 | ETAPA 1 - TELHADOS | 63217.2709
02.01 | Marquise | 14217.309 |  |  |  | 100% | 14217.309
02.02 | Blocos C (laterais) e Bloco D (central) | 30392.7834 |  | 70% | 21274.9484 | 30% | 9117.835
02.03 | Galpão de Urnas (Bloco A) | 18607.1785 |  | 70% | 13025.025 | 30% | 5582.1535
03 | ETAPA 2 - BLOCO PRINCIPAL - CARTÓRIOS E ATENDIMENTO | 298635.5341
03.01 | Demolições e retiradas em geral | 9180.0504 |  | 100% | 9180.0504
03.02 | Paredes e instalações diversas | 14628.8008 |  | 25% | 3657.2002 | 33% | 4827.5043 | 42% | 6144.0963
03.03 | Impermeabilização de paredes de ambientes internos até a altura de 70 cm | 8251.32 |  | 50% | 4125.66 | 50% | 4125.66
03.04 | Impermeabilização externa | 2207.3096 |  | 20% | 441.4619 | 80% | 1765.8477
03.05 | Forro | 12685.0808 |  |  |  | 20% | 2537.0162 | 80% | 10148.0646
03.06 | Piso | 75907.7843 |  |  |  | 100% | 75907.7843
03.07 | Revestimentos de Parede | 5893.454 |  | 20% | 1178.6908 | 70% | 4125.4178 | 10% | 589.3454
03.08 | Divisórias | 20840.46 |  | 5.4% | 1125.3848 |  |  | 94.6% | 19715.0752
03.09 | Pintura | 43564.6396 |  |  |  | 10% | 4356.464 | 20% | 8712.9279 | 70% | 30495.2477
03.10 | Sanitários - Adaptações de acessibilidade | 15284.2658 | [5 empty] | 20% | 3056.8532 | 80% | 12227.4126
03.11 | Portas e painéis de vidro temperado | 8076.67 | [5 empty] | 100% | 8076.67
03.12 | Grades e portas de aço | 11260.76 | [5 empty] | 100% | 11260.76
03.13 | Portas de alumínio | 4082.9098 | [5 empty] | 100% | 4082.9098
03.14 | Portas de madeira | 4268.451 | [5 empty] | 100% | 4268.451
03.15 | Sinalização visual | 2323.18 | [7 empty] | 100% | 2323.18
03.16 | Instalações elétricas | 34109.59 |  | 10% | 3410.959 | 40% | 13643.836 | 40% | 13643.836 | 10% | 3410.959
03.17 | Instalações cabeamento estruturado | 11890.23 |  |  |  | 40% | 4756.092 | 40% | 4756.092 | 20% | 2378.046
03.18 | Diversos - Bloco Principal - cartórios e atendimento | 14180.578 | [5 empty] | 10% | 1418.0578 | 90% | 12762.5202
04 | ETAPA 3 - BLOCO DE APOIO E GALPÃO DE URNAS | 75216.2564
04.01 | Demolições e retiradas | 2659.3513 |  | 10% | 265.9351 | 5% | 132.9676 |  |  | 85% | 2260.4486
04.02 | Impermeabilizações | 2616.7175 | [7 empty] | 100% | 2616.7175
04.03 | Piso | 10857.0045 |  |  |  | 30% | 3257.1013 | 70% | 7599.9032
04.04 | Portas | 6654.781 | [5 empty] | 100% | 6654.781
04.05 | Pintura | 22154.5329 | [5 empty] | 20% | 4430.9066 | 80% | 17723.6263
04.06 | Divisórias | 1334.53 | [5 empty] | 17% | 226.8701 | 83% | 1107.6599
04.07 | Bancadas, louças, metais e acessórios | 8195.7415 | [5 empty] | 100% | 8195.7415
04.08 | Instalações Elétricas (Troca de tomadas bancada de urnas) | 2138.42 | [7 empty] | 100% | 2138.42
04.09 | Diversos | 18605.1777 | [5 empty] | 30% | 5581.5533 | 70% | 13023.6244
05 | ETAPA 4 - IMPLANTAÇÃO | 76156.3841
05.01 | Modificações/Reparos nos gradis metálicos e portão de pedestre, e nas muretas sob gradis | 10655.183 | [5 empty] | 100% | 10655.183
05.02 | Adaptações nos passeios internos e externos, muro e jardins | 15850.4838 |  |  |  | 30% | 4755.1451 | 70% | 11095.3387
05.03 | Pinturas | 18914.8185 | [5 empty] | 100% | 18914.8185
05.04 | Drenagem de águas pluviais | 21661.928 |  |  |  | 30% | 6498.5784 | 70% | 15163.3496
05.05 | Ligação definitiva de esgoto | 3004.696 | [5 empty] | 100% | 3004.696
05.06 | Paisagismo | 5528.6488 | [5 empty] | 100% | 5528.6488
05.07 | Adequação do Centro de medição ENEL | 540.626 | [5 empty] | 100% | 540.626
| Somatório | 559151.0655 |  | 12.23% | 68378.2206 | 30.63% | 171264.5222 | 36.86% | 206113.6754 | 15.28% | 85437.094 | 5% | 27957.5533
| Acumulado |  |  | 12.23% | 68378.2206 | 42.86% | 239642.7428 | 79.72% | 445756.4182 | 95% | 531193.5122 | 100% | 559151.0655
Local e data.
Título e nome do profissional
Cargo na empresa
Número do CREA

## BDI
DEMONSTRATIVO DO B.D.I.
REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE LUZIÂNIA
DISCRIMINAÇÃO |  |  | % INCIDENTE
| 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
| 1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS
| 1.1.1 | Diretoria incl. secretarias | 0.25%
| 1.1.2 | Depto. de Suprimentos e Compras | 0.35%
| 1.1.3 | Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade | 0.35%
| 1.1.4 | Depto. Juridico | 0.25%
| 1.1.5 | Depto. Planejamento e Orcamento | 0.35%
| 1.1.6 | Depto. Administrativo | 0.7%
| 1.2 | INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS
| 1.2.1 | Taxa de condominio do predio do escritorio | 0.02%
| 1.2.2 | Seguro do escritorio do deposito | 0.04%
| 1.2.3 | Moveis e Utensilios | 0.04%
| 1.2.4 | Taxas e licencas de funcionamento | 0.04%
| 1.2.5 | Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) | 0.04%
| 1.2.6 | Consumo de energia | 0.04%
| 1.2.7 | Despesas com telefone | 0.05%
|  | SUB-TOTAL (AC) ...................................... | 2.52%
| 2 | DESPESAS DIVERSAS
| 2.1 | Riscos e Imprevistos ( R ) | 0.9%
| 2.2 | Garantia de obra (G) | 0.35%
| 2.3 | Seguros (S) | 0.35%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 1.6%
| 3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
| 3.1 | Despesas financeira | 1%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 1%
| 4 | IMPOSTOS E TAXAS (I)
| 4.1 | PIS | 0.65%
| 4.2 | COFINS | 3%
| 4.3 | Imposto sobre serviços - ISS | 0.82%
| 4.4 | CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário) | 4.5%
|  | SUB-TOTAL (I) ...................................... | 8.97%
| 5 | LUCRO OU BONIFICACAO (L)
| 5.1 | Remuneração bruta do construtor | 7%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 7%
TOTAL DO BDI (BONIFICACÕES E DESPESAS INDIRETAS) |  |  | 23.61%
Local e data
Título e nome do profissional
Cargo na empresa
Número do CREA