## Planilha orçamentária
JUSTIÇA ELEITORAL
| Tribunal Regional Eleitoral de Goiás | [5 empty] | Prazo: |  | 105 dias
[7 empty] | Taxa BDI: |  | 24.4%
[7 empty] | Leis Sociais: |  | 49.08%
[7 empty] | Preço material: |  | 111913.6142
[7 empty] | Preço mão de obra: |  | 287376.2044
[7 empty] | Preço total da obra: |  | 399289.8186
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA
OBRA: Reforma do prédio do Cartório Eleitoral de São Domingos
LOCAL: Rua Bahia esquina com Rua 5, Centro, São Domingos-GO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO MATERIAL (R$) |  | PREÇO MÃO DE OBRA (R$) |  | PREÇO FINAL (R$)
|  |  |  | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 43607.845
1.1 | Transporte de entulho em conteiner, incluso a carga manual | M3 | 15 | 74.64 | 1119.6 | 6.15 | 92.25 | 80.79 | 1211.85
1.2 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | MXMES | 12 | 24.88 | 298.56 | 0 | 0 | 24.88 | 298.56
1.3 | Engenheiro civil | H | 170 | 0 | 0 | 94.97 | 16144.9 | 94.97 | 16144.9
1.4 | Despesas de alimentação | re | 225 | 18.59 | 4182.75 | 0 | 0 | 18.59 | 4182.75
1.5 | Encarregado geral de obra | MÊS | 3.5 | 0 | 0 | 5928.27 | 20748.945 | 5928.27 | 20748.945
1.6 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | M2 | 1 | 279.9 | 279.9 | 0 | 0 | 279.9 | 279.9
1.7 | Mão de obra trabalhador braçal para deslocamento de mobiliário e equipamentos para possibilitar a realização dos serviços | H | 32 | 0 | 0 | 14.06 | 449.92 | 14.06 | 449.92
1.8 | Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO | UN | 1 | 291.02 | 291.02 | 0 | 0 | 291.02 | 291.02
2 | EDIFICAÇÃO | 280715.3286
2.1 | Demolições | 4924.2226
2.1.1 | Demolição, retirada, transporte e disposição de contrapiso | M2 | 78.13 | 0 | 0 | 10.03 | 783.6439 | 10.03 | 783.6439
2.1.2 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso cerâmico | M2 | 102.5 | 0 | 0 | 6.17 | 632.425 | 6.17 | 632.425
2.1.3 | Retirada de caixilhos de ar condicionado de janela (ACJ) | un | 5 | 0 | 0 | 38.53 | 192.65 | 38.53 | 192.65
2.1.4 | Retirada de bancadas de urna eletrônica para posterior reinstalação | M | 9.3 | 0 | 0 | 10.27 | 95.511 | 10.27 | 95.511
2.1.5 | Demolição de alvenaria de tijolos de barro | M3 | 1.63 | 17.29 | 28.1827 | 28.23 | 46.0149 | 45.52 | 74.1976
2.1.6 | Retirada de pontos de tomada no piso para assentamento de revestimento | M2 | 1 | 0.97 | 0.97 | 1.71 | 1.71 | 2.68 | 2.68
2.1.7 | Demolição de reboco até a altura definida em projeto, no contorno de todas as paredes de alvenaria, com exceção daquelas que serão revestidas com cerâmica (áreas molhadas), incluindo-se a retirada dos rodapés | M2 | 201 | 0.97 | 194.97 | 1.71 | 343.71 | 2.68 | 538.68
2.1.8 | Retirada de argamassa de preenchimento em greta entre parede e calçada de proteção | M2 | 10 | 0.97 | 9.7 | 1.71 | 17.1 | 2.68 | 26.8
2.1.9 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de revestimento cerâmico de parede | M2 | 56.7 | 3.71 | 210.357 | 6.46 | 366.282 | 10.17 | 576.639
2.1.10 | Demolição de soleiras | M2 | 0.73 | 3.71 | 2.7083 | 6.46 | 4.7158 | 10.17 | 7.4241
2.1.11 | Retirada cuidadosa de cerâmica de parede para reaproveitamento | M2 | 10 | 47.97 | 479.7 | 97.04 | 970.4 | 145.01 | 1450.1
2.1.12 | Retirada de janela de alumínio e vidro cristal na fachada frontal, acima da laje da marquise circular | M2 | 7 | 18.59 | 130.13 | 13.39 | 93.73 | 31.98 | 223.86
2.1.13 | Retirada de painel (portas e portais) de alumínio e vidro cristal | M2 | 6.9 | 18.59 | 128.271 | 13.39 | 92.391 | 31.98 | 220.662
2.1.14 | Retirada de bacias sanitárias | UN | 4 | 3.42 | 13.68 | 6.45 | 25.8 | 9.87 | 39.48
2.1.15 | Retirada de tanque de louça | UN | 1 | 3.42 | 3.42 | 6.45 | 6.45 | 9.87 | 9.87
2.1.16 | Retirada de barras de apoio para reaproveitamento | UN | 6 | 0.43 | 2.58 | 0.81 | 4.86 | 1.24 | 7.44
2.1.17 | Retirada de torneiras, sifões, engates, papeleiras, saboneteiras onde necessário | UN | 34 | 0.43 | 14.62 | 0.81 | 27.54 | 1.24 | 42.16
2.2 | Revestimentos de pisos e paredes | 41099.3951
2.2.1 | Piso tátil em PVC, dimensões de 25x25cm, espessura de 5 mm, na cor amarelo, fixado com cola na quantidade adequada e vedador de bordas da 3M ou equivalente | M2 | 1.9 | 198.34 | 376.846 | 3.63 | 6.897 | 201.97 | 383.743
2.2.2 | Recomposição de piso cerâmico na entrada principal e em locais de desativação de pontos elétricos no piso, utilizando-se peças existentes - nicho para o tapete e pontos elétricos no piso desativados | M2 | 1.62 | 11.65 | 18.873 | 13.19 | 21.3678 | 24.84 | 40.2408
2.2.3 | Piso porcelanato esmaltado, dimensões de 60x60 cm, marca Biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, cemento grafite, acabamento acetinado | M2 | 102.5 | 119.37 | 12235.425 | 14.28 | 1463.7 | 133.65 | 13699.125
2.2.4 | Substituição de peças de cerâmica em estado de desplacamento ou já desplacadas ou em regiões de corte de paredes por peças retiradas das paredes dos sanitários de uso público | M2 | 3 | 13.93 | 41.79 | 15.77 | 47.31 | 29.7 | 89.1
2.2.5 | Rejuntamento de trechos onde o rejunte se desprendeu no revestimento cerâmico do bloco 2, utilizando-se rejunte na cor grafite, marca Quartzolit ou equivalente | M | 30 | 2.09 | 62.7 | 2.06 | 61.8 | 4.15 | 124.5
2.2.6 | Revestimento de parede cerâmico monoporoso, dimensões de 32x60cm, marca Biancogres ou equivalente, padrão originale bianco, acabamento acetinado | M2 | 60 | 86.11 | 5166.6 | 20.91 | 1254.6 | 107.02 | 6421.2
2.2.7 | Recomposição de reboco deteriorado em platibandas | M2 | 10 | 17.15 | 171.5 | 9.44 | 94.4 | 26.59 | 265.9
2.2.8 | Contrapiso espessura 6cm em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | M2 | 104 | 45.07 | 4687.28 | 12.03 | 1251.12 | 57.1 | 5938.4
2.2.9 | Rodapé de 10 cm de altura, em porcelanato esmaltado, dimensões de 60x60 cm, marca Biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, cemento grafite, acabamento acetinado | M | 301.71 | 10.72 | 3234.3312 | 1.71 | 515.9241 | 12.43 | 3750.2553
2.2.10 | Reassentamento de pastilhas em platibanda com peças retiradas dos pilares circulares - inclui limpeza das peças e montagem das cartelas com espassadores plásticos | M2 | 8.4 | 47.33 | 397.572 | 22.21 | 186.564 | 69.54 | 584.136
2.2.11 | Soleiras em granito cinza andorinha, largura 15 cm e comprimentos conforme projeto | M2 | 7.5 | 346.39 | 2597.925 | 25.14 | 188.55 | 371.53 | 2786.475
2.2.12 | Pastilha cerâmica da marca Jatobá ou equivalente, dimensões 2,5 x 2,5cm, cor azul noronha, JC 1822 | M2 | 32 | 219.26 | 7016.32 | 0 | 0 | 219.26 | 7016.32
2.3 | Forro | 756.874
2.3.1 | Complementação do forro do salão de atendimento | M2 | 18.7 | 26.03 | 486.761 | 12.39 | 231.693 | 38.42 | 718.454
2.3.4 | Recomposição de forro de gesso em placas danificado | M2 | 1 | 26.03 | 26.03 | 12.39 | 12.39 | 38.42 | 38.42
2.4 | Vedações com tijolos e gesso acartonado | 4663.5607
2.4.1 | Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado - fechamento sanitários de público, vão da janela da fachada frontal e vãos dos caixilhos de ACJ | M2 | 14.83 | 50.83 | 753.8089 | 34.92 | 517.8636 | 85.75 | 1271.6725
2.4.2 | Acréscimo de alvenaria (boneca) para fixação da porta P3, inclui armação para travamento na alvenaria existente. Inclui alvenaria, chapisco e reboco | un | 1 | 109.57 | 109.57 | 64.37 | 64.37 | 173.94 | 173.94
2.4.3 | Reboco em parede de tijolos de barro | M2 | 34.48 | 17.15 | 591.332 | 9.44 | 325.4912 | 26.59 | 916.8232
2.4.4 | Chapisco em parede de alvenaria | M2 | 34.48 | 2.96 | 102.0608 | 1.68 | 57.9264 | 4.64 | 159.9872
2.4.5 | Emassamento e lixamento em parede de tijolos de barro | M2 | 18.92 | 8.43 | 159.4956 | 6.16 | 116.5472 | 14.59 | 276.0428
2.4.6 | Vergas para portas dos sanitários de uso público | M | 3 | 36.8 | 110.4 | 6.14 | 18.42 | 42.94 | 128.82
2.4.7 | Viga baldrame feita de blocos canaleta pré moldada de concreto com ferragem longitudinal dupla de 6,3mm engastada lateralmente na esrutura existente | M | 5 | 47.88 | 239.4 | 6.98 | 34.9 | 54.86 | 274.3
2.4.8 | Encunhamento de alvenaria de tijolos de barro com tijolo maciço conforme esquema apresentado em projeto | M | 19 | 18.03 | 342.57 | 9.94 | 188.86 | 27.97 | 531.43
2.4.9 | Parede de gesso acartonado espessura 10 cm conforme especificações | M2 | 7.7 | 108.7 | 836.99 | 12.15 | 93.555 | 120.85 | 930.545
2.5 | Portas metálicas | 9070.04
2.5.1 | Porta de abrir metálica com bandeirola P3, 0,90x2,10, em perfil industrial, ST 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, incluída pintura com primer | UN | 1 | 764.25 | 764.25 | 690.77 | 690.77 | 1455.02 | 1455.02
2.5.2 | Porta de abrir metálica P4 em perfil industrial, 0,80x2,10, perfil ST 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, incluída pintura com primer | UN | 4 | 621.97 | 2487.88 | 563.34 | 2253.36 | 1185.31 | 4741.24
2.5.3 | Portinhola abrigo de botijões GLP 1,05x0,90 em cantoneira e tela artística conforme projeto | UN | 1 | 187.68 | 187.68 | 59.16 | 59.16 | 246.84 | 246.84
2.5.4 | Porta de enrolar manual completa, perfil meia cana cega, em aço galvanizado com pintura eletrostática, chapa nº 24, com travas laterais ou fechadura - fornecimento e instalação | un | 1 | 2431.81 | 2431.81 | 195.13 | 195.13 | 2626.94 | 2626.94
2.6 | Portas de madeira | 2231.6
2.6.1 | Porta de abrir em madeira lisa P2, 0,90x2,10, acabamento curupixá, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal em angelim pedra e alizar em jatobá 7 cm, incluso alizares e dobradiças | UN | 2 | 849.15 | 1698.3 | 145.36 | 290.72 | 994.51 | 1989.02
2.6.2 | Chapa de alumínio polido a ser instalada da base até a altura de 40 cm nas faces interna e externa das portas de entrada dos sanitários de uso público (90x40cm) | M2 | 2 | 121.29 | 242.58 | 0 | 0 | 121.29 | 242.58
2.7 | Portas e painéis de vidro temperado | 3146.78
2.7.1 | Painel de vidro temperado com porta de abrir P1 em vidro temperado 10 mm, incolor, incluída mola hidráulica de piso, ferragens, fitas vinílicas coladas e acessórios | UN | 1 | 3019.52 | 3019.52 | 127.26 | 127.26 | 3146.78 | 3146.78
2.8 | Ferragens | 2829.25
2.8.1 | Fechadura IMAB ou equivalente, linha Duna, acabamento cromoacetinado ou Fechadura marca Papaiz, linha Standard, cód. 2270, acabamento cromoacetinado | UN | 8 | 181.48 | 1451.84 | 15.52 | 124.16 | 197 | 1576
2.8.2 | Fechadura marca Arouca ou equivalente, linha Nova Perfil Metálico, cód. 160975-Z, acabamento inox | UN | 9 | 123.73 | 1113.57 | 15.52 | 139.68 | 139.25 | 1253.25
2.9 | Granito cinza andorinha | 3058.2165
2.9.1 | Divisória de granito a ser instalada sob a bancada da pia da copa reaproveitando-se as divisórias retiradas dos banheiros | M2 | 0.53 | 352.78 | 186.9734 | 56.68 | 30.0404 | 409.46 | 217.0138
2.9.2 | Bancada em granito cinza andorinha para o tanque reaproveitando-se as pedras das divisórias de banheiros retiradas dos sanitários de uso do público, iclui tanque em aço inox, marca FRANKE ou equivalente, dimensões de 43x43x25 cm, vol. 24,5 litros, acabamento acetinado, cód 16007 | UN | 1 | 1069.05 | 1069.05 | 34.13 | 34.13 | 1103.18 | 1103.18
2.9.3 | Bancada em granito cinza andorinha para os lavatórios dos sanitários de uso do público reaproveitando-se parcialmente as pedras das divisórias de banheiros retiradas dos sanitários de uso do público, inclui cuba de embutir, marca DECA ou equivalente, cód. L37, dimensões de 48,5cm x 37,5 cm x 16 cm instalada | UN | 2 | 345.81 | 691.62 | 57.1 | 114.2 | 402.91 | 805.82
2.9.4 | Rodamão em granito cinza andorinha, largura ou altura 20cm, instalado em paredes conforme projeto - área dos guichês de atendimento e lado interno da parede circular | M | 2.26 | 121.76 | 275.1776 | 12.66 | 28.6116 | 134.42 | 303.7892
2.9.5 | Rodamão em granito cinza andorinha, largura ou altura 10cm, instalado em bancadas conforme projeto | M | 0.65 | 60.88 | 39.572 | 6.33 | 4.1145 | 67.21 | 43.6865
2.9.6 | Rodapé com altura 10 cm em granito cinza andorinha a ser instalado nas bases dos armários - balcão da secretaria e armários do bloco de serviços | M | 8.7 | 60.88 | 529.656 | 6.33 | 55.071 | 67.21 | 584.727
2.10 | Serviços Diversos | 11799.6683
2.10.1 | Reinstalação da placa de estacionamento exclusivo para PCD | un | 1 | 19.86 | 19.86 | 4.89 | 4.89 | 24.75 | 24.75
2.10.2 | Chapim de concreto pré moldado no topo de todas as platibandas inclui rejuntamento, conforme especificações do projeto e memorial | M | 138.5 | 23.9 | 3310.15 | 8.06 | 1116.31 | 31.96 | 4426.46
2.10.3 | Substituição de 3 peças de vidro cristal liso incolor 5mm que estão trincadas ou quebradas | M2 | 1.1 | 343.06 | 377.366 | 15.02 | 16.522 | 358.08 | 393.888
2.10.4 | Espelho cristal, espessura 4mm, bisote de 25mm | M2 | 4.64 | 573.34 | 2660.2976 | 5.47 | 25.3808 | 578.81 | 2685.6784
2.10.5 | Adaptação de janelas de alumínio incluindo-se corte e complementação com perfis de aluminio para finalização junto à parede | UN | 2 | 255.27 | 510.54 | 135.01 | 270.02 | 390.28 | 780.56
2.10.6 | Execução de base de alvenaria para armários | M2 | 1.6 | 116.62 | 186.592 | 105.12 | 168.192 | 221.74 | 354.784
2.10.7 | Recuperação de superfície de concreto com exposição de ferragem - tratamento da ferragem e aplicação de camada de recobrimento de 1,5 cm - laje da marquise e pilares circulares | M2 | 2 | 236.41 | 472.82 | 21.24 | 42.48 | 257.65 | 515.3
2.10.8 | Injeção de argamassa de cimento e areia nos vazios existentes nos contornos das paredes onde houve recalque de aterro, interna ou externamente à edificação | M3 | 0.35 | 556.35 | 194.7225 | 69.82 | 24.437 | 626.17 | 219.1595
2.10.9 | Abrigo botijões GLP conforme projeto - inclui alvernaria, reboco, laje | UN | 1 | 268.21 | 268.21 | 124.36 | 124.36 | 392.57 | 392.57
2.10.10 | Reinstalação das bancadas de manutenção de urnas | H | 8 | 6.92 | 55.36 | 15.94 | 127.52 | 22.86 | 182.88
2.10.11 | Limpeza final da obra | M2 | 518 | 0.66 | 341.88 | 1.03 | 533.54 | 1.69 | 875.42
2.10.12 | Lavação de janelas com água e sabão | M2 | 72.56 | 1.96 | 142.2176 | 0.98 | 71.1088 | 2.94 | 213.3264
2.10.13 | Limpeza com solução de água santária em laje de teto em todas as regiões com sinais de umidade, bolor ou fungos | M2 | 80 | 0.5 | 40 | 0.76 | 60.8 | 1.26 | 100.8
2.10.14 | Perfil cantoneira de abas iguais, em alumínio, dimensões de 15,87 x 15,87 x 1,5 mm, na cor branco, instalado nas quinas de paredes, do rodapé até a altura de 2,10m, nos pontos indicados em projeto | M | 4.2 | 49.76 | 208.992 | 0 | 0 | 49.76 | 208.992
2.10.15 | Correção de trincas de reboco utilizando-se selante acrílico flexível tipo Sikacryll 203 ou equivlente | m | 30 | 6.2 | 186 | 7.97 | 239.1 | 14.17 | 425.1
2.11 | Impermeabilização | 26424.2377
2.11.1 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | M2 | 201 | 7.32 | 1471.32 | 4.91 | 986.91 | 12.23 | 2458.23
2.11.2 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante | M2 | 201 | 25.71 | 5167.71 | 9.44 | 1897.44 | 35.15 | 7065.15
2.11.3 | Chapisco em parede de alvenaria | M2 | 201 | 2.96 | 594.96 | 1.68 | 337.68 | 4.64 | 932.64
2.11.4 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomérica em poliester 3mm, tipo III, classe B, aluminizada (NBR 9952), uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico | M2 | 88 | 97.38 | 8569.44 | 17.29 | 1521.52 | 114.67 | 10090.96
2.11.5 | Impermeabilização de viga baldrame com dupla camada sendo 1 camada de argamassa impermeabilizada (cimento, areia e aditivo impermeabilizante) de 2cm de espessura e outra camada superior, de cimento polimérico (sikatop 100 ou equivalente) aplicada em três demãos cruzadas e espaçadas de 3 horas entre uma e outra | M2 | 2.07 | 46.56 | 96.3792 | 24.87 | 51.4809 | 71.43 | 147.8601
2.11.6 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas | M2 | 201 | 17.75 | 3567.75 | 9.71 | 1951.71 | 27.46 | 5519.46
2.11.7 | Aplicação de manta líquida no topo da platibanda da marquise circular e na laje de cobertura do abrigo de GLP | M2 | 4.88 | 31.06 | 151.5728 | 11.96 | 58.3648 | 43.02 | 209.9376
2.12 | Louças, metais e acessórios | 5766.85
2.12.1 | Barra de apoio, dimensões de 70cm, diametro 1 1/2", em alumínio, na cor branco | UN | 2 | 336.77 | 673.54 | 18.25 | 36.5 | 355.02 | 710.04
2.12.2 | Reinstalação de barras de apoio de 80 cm conforme projeto - barras reutilizadas | UN | 4 | 7.91 | 31.64 | 18.25 | 73 | 26.16 | 104.64
2.12.3 | Barra de apoio vertical, dimensões de 40 cm, diâmetro=1 1/2", em alumínio, cor branco | UN | 4 | 106.86 | 427.44 | 8.8 | 35.2 | 115.66 | 462.64
2.12.4 | Barra de apoio horizontal, dimensões de 40 cm, diâmetro = 1 1/2", em alumínio acabamento escovado | UN | 2 | 153.6 | 307.2 | 8.8 | 17.6 | 162.4 | 324.8
2.12.5 | Válvula inox para tanque inox | UN | 1 | 62.13 | 62.13 | 3.35 | 3.35 | 65.48 | 65.48
2.12.6 | Válvula inox para lavatório | UN | 5 | 62.13 | 310.65 | 3.35 | 16.75 | 65.48 | 327.4
2.12.7 | Instalação de válvula americana 3,1/2"x1,1/2" em metal cromado para substituir a existente na cuba da pia da copa | UN | 1 | 67.31 | 67.31 | 3.35 | 3.35 | 70.66 | 70.66
2.12.8 | Engate flexível, inox, ½”de 50cm | UN | 5 | 49.62 | 248.1 | 2.93 | 14.65 | 52.55 | 262.75
2.12.9 | Torneira de parede para cozinha, marca DOCOL ou equivalente, linha Docol primor, bica horizontal e giratória, bico arejador, acabamento cromado, cód. 00673306 | UN | 1 | 162.96 | 162.96 | 2.24 | 2.24 | 165.2 | 165.2
2.12.10 | Torneira marca DOCOL ou equivalente, para tanque, linha 1130 trio, cód. 00534406 | UN | 1 | 187.84 | 187.84 | 2.93 | 2.93 | 190.77 | 190.77
2.12.11 | Bacia sanitária, marca CELITE ou equivalente, linha Acesso confort, sem abertura frontal, cor branco, cód. 31360, incluídos anel de vedação, parafusos e demais acessórios para instalação | UN | 2 | 745.05 | 1490.1 | 24.25 | 48.5 | 769.3 | 1538.6
2.12.12 | Papeleira, marca Premisse ou equivalente, linha urban, compacto, dimensões de 24 x 14,1 x 12 cm, cor branco, instalada a altura de 1,00m, do piso até a base | UN | 4 | 29.05 | 116.2 | 6.08 | 24.32 | 35.13 | 140.52
2.12.13 | Saboneteira, marca Premisse ou equivalente, linha urban, compacto, dimensões de 8,7 x 9,0 x 19,2 cm, cor branco, instalada a altura de 1,00m, do piso até a base | UN | 4 | 49.78 | 199.12 | 6.08 | 24.32 | 55.86 | 223.44
2.12.14 | Tampa de caixa sifonada ou ralo em aço inox, com fecho escamoteável de 15x 15 cm ou conforme medidas no local | UN | 7 | 44.66 | 312.62 | 0 | 0 | 44.66 | 312.62
2.12.15 | Assento plástico universal, marca Deca, cód. AP01.17 ou equivalente, cor branco | UN | 6 | 140.63 | 843.78 | 0 | 0 | 140.63 | 843.78
2.12.16 | Tampa de caixa sifonada ou ralo em aço inox, com fecho escamoteável de 10x 10 cm ou conforme medidas no local | UN | 1 | 23.51 | 23.51 | 0 | 0 | 23.51 | 23.51
2.13 | Pintura | 36231.4859
2.13.1 | METÁLICA PORTAS - Pintura em esmalte sintético na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | M2 | 50.68 | 14.24 | 721.6832 | 8.35 | 423.178 | 22.59 | 1144.8612
2.13.2 | METÁLICA PORTINHOLA GLP - Pintura em esmalte sintético, 2 demãos, na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente em na portinhola do abrigo para GLP | M2 | 1.6 | 14.24 | 22.784 | 8.35 | 13.36 | 22.59 | 36.144
2.13.3 | TETO - EMASSAMENTO PVA - Emassamento PVA em laje (forro) em duas demãos | M2 | 25 | 1.44 | 36 | 4.56 | 114 | 6 | 150
2.13.4 | TETO - TINTA PVA - Pintura em teto com tinta látex PVA cor branco neve, acabamento fosco, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente - duas demãos | M2 | 375 | 5.61 | 2103.75 | 3.91 | 1466.25 | 9.52 | 3570
2.13.5 | Lona plástica para proteger mobiliário | M2 | 150 | 1.31 | 196.5 | 0 | 0 | 1.31 | 196.5
2.13.6 | Tábua 2,5m x 30cm para deslocamento sobre as telhas (deverão se entregues à fiscalização no final da obra) | M | 20 | 15.45 | 309 | 0 | 0 | 15.45 | 309
2.13.7 | Serviço de raspagem de textura em platibandas | H | 24 | 6.77 | 162.48 | 10.6 | 254.4 | 17.37 | 416.88
2.13.8 | PAREDES EXTERNAS - FUNDO PREPARADOR - Aplicação de fundo preparador em regiões onde o concreto esteja com sinais de esfarelamento | M2 | 35 | 3.89 | 136.15 | 1 | 35 | 4.89 | 171.15
2.13.9 | Aplicação de selador acrílico em paredes | M2 | 91 | 2.21 | 201.11 | 1 | 91 | 3.21 | 292.11
2.13.10 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Textura acrílica na cor branco gelo marca Suvinil ou equivalente (rolo para textura média) | M2 | 318 | 16.35 | 5199.3 | 3.26 | 1036.68 | 19.61 | 6235.98
2.13.11 | PAREDES EXTERNAS - PLATIBANDAS - Textura acrílica na cor branco gelo marca Suvinil ou equivalente (rolo para textura média) a ser aplicada na parte interna das platibandas | M2 | 156.77 | 16.35 | 2563.1895 | 3.26 | 511.0702 | 19.61 | 3074.2597
2.13.12 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Textura acrílica Suvinil ou equivalente, cor cinza inox - CÓD. C388 (rolo para textura média) | M2 | 240 | 16.35 | 3924 | 3.26 | 782.4 | 19.61 | 4706.4
2.13.13 | TETO - TINTA ACRÍLICA - Pintura acrílica em teto em duas demãos na cor branco neve, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente | M2 | 170 | 13.05 | 2218.5 | 4.81 | 817.7 | 17.86 | 3036.2
2.13.14 | PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor branco gelo, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento acetinado - duas demãos | M2 | 590 | 12.44 | 7339.6 | 3.7 | 2183 | 16.14 | 9522.6
2.13.15 | CHAPINS - Tinta acrílica, Sherwin Willians ou equivalente na cor concreto nos chapins pré-moldados | M2 | 55.4 | 12.44 | 689.176 | 3.7 | 204.98 | 16.14 | 894.156
2.13.16 | TETO - EMASSAMENTO - Emassamento acrílico em laje (forro) | M2 | 40 | 5.92 | 236.8 | 4.62 | 184.8 | 10.54 | 421.6
2.13.17 | PAREDE - EMASSAMENTO ACRÍLICO - Emassamento acrílico em paredes - duas demãos, inclui lixamento | M2 | 125 | 8.43 | 1053.75 | 6.16 | 770 | 14.59 | 1823.75
2.13.18 | Recomposição de reboco de teto em estado de deterioração | M2 | 3.5 | 31.89 | 111.615 | 20.08 | 70.28 | 51.97 | 181.895
2.13.19 | Limpeza de regiões das paredes, platibandas, teto, com mofo utilizando-se solução de hipoclorito de sódio, com 4% a 6% de cloro ativo, ou ainda, água sanitária, diluída com água na proporção de 1:1 | M2 | 25 | 1.16 | 29 | 0.76 | 19 | 1.92 | 48
2.14 | Acréscimo platibanda | 2577.6636
2.14.1 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1/2" profundidade 10 cm | UN | 52 | 5.03 | 261.56 | 0 | 0 | 5.03 | 261.56
2.14.2 | Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado | M2 | 4.2 | 50.83 | 213.486 | 34.92 | 146.664 | 85.75 | 360.15
2.14.3 | Groute cimentício | KG | 10 | 2.16 | 21.6 | 0 | 0 | 2.16 | 21.6
2.14.4 | Aço CA-50, 6,3mm, dobrado e cortado | KG | 17.62 | 13.78 | 242.8036 | 0 | 0 | 13.78 | 242.8036
2.14.5 | Reboco em parede de tijolos de barro | M2 | 25.3 | 17.15 | 433.895 | 9.44 | 238.832 | 26.59 | 672.727
2.14.6 | Chapisco em parede de alvenaria | M2 | 25.3 | 2.96 | 74.888 | 1.68 | 42.504 | 4.64 | 117.392
2.14.7 | Aplicação de selador acrílico - acréscimo de platibanda | M2 | 25.3 | 2.21 | 55.913 | 1 | 25.3 | 3.21 | 81.213
2.14.8 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de canaletas de concreto e aço 6,3 mm | M | 21 | 20.57 | 431.97 | 5.47 | 114.87 | 26.04 | 546.84
2.14.9 | Forma de madeira para concretagem topo pilaretes | M2 | 2.1 | 103.48 | 217.308 | 26.7 | 56.07 | 130.18 | 273.378
2.15 | Hidrossanitário | 5143.608
2.15.1 | Caixa d`água em PVC capacidade 2000 litros marca Tigre, Fortlev ou equivalente | UN | 1 | 1145.48 | 1145.48 | 7.05 | 7.05 | 1152.53 | 1152.53
2.15.2 | Registro de esfera, PVC roscável com volante ou borboleta, 1 1/4" | UN | 1 | 52.55 | 52.55 | 5.3 | 5.3 | 57.85 | 57.85
2.15.3 | Tubo PVC soldável diâmetro 25mm | M | 31.4 | 11.33 | 355.762 | 9.69 | 304.266 | 21.02 | 660.028
2.15.4 | Joelho 90º PVC soldável diâmetro 25mm | UN | 17 | 4.15 | 70.55 | 3.94 | 66.98 | 8.09 | 137.53
2.15.5 | Joelho 45º PVC soldável diâmetro 25mm | UN | 1 | 5.41 | 5.41 | 3.94 | 3.94 | 9.35 | 9.35
2.15.6 | Joelho 90º com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mmx3/4" | UN | 2 | 14.84 | 29.68 | 3.94 | 7.88 | 18.78 | 37.56
2.15.7 | Luva PVC soldável diâmetro 25mm | UN | 1 | 3.62 | 3.62 | 2.62 | 2.62 | 6.24 | 6.24
2.15.8 | Luva de redução PVC soldável DN 32mmx25mm | UN | 3 | 8.37 | 25.11 | 2.62 | 7.86 | 10.99 | 32.97
2.15.9 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC soldável, DN 25mmx3/4" | UN | 4 | 3.78 | 15.12 | 2.62 | 10.48 | 6.4 | 25.6
2.15.10 | Tubo PVC soldável 25mm instalado embutido em paredes para rede de drenos de aparelhos de ar condicionado | M | 32 | 7.95 | 254.4 | 2.97 | 95.04 | 10.92 | 349.44
2.15.11 | Tubo PVC soldável diâmetro 75mm | M | 1 | 68.86 | 68.86 | 1.1 | 1.1 | 69.96 | 69.96
2.15.12 | Joelho 90º, PVC soldável, DN 75mm | UN | 4 | 157.8 | 631.2 | 4.12 | 16.48 | 161.92 | 647.68
2.15.13 | Luva PVC soldável diâmetro 50mm | UN | 4 | 11.08 | 44.32 | 1.89 | 7.56 | 12.97 | 51.88
2.15.14 | Luva PVC soldável, DN 75MM | UN | 3 | 41.5 | 124.5 | 2.73 | 8.19 | 44.23 | 132.69
2.15.15 | Tê PVC soldável diâmetro 32mm | UN | 2 | 10.06 | 20.12 | 2.57 | 5.14 | 12.63 | 25.26
2.15.16 | Tê PVC soldável, DN 75mm | UN | 1 | 110.37 | 110.37 | 5.49 | 5.49 | 115.86 | 115.86
2.15.17 | Tubo PVC esgoto DN 50mm | M | 3 | 22.9 | 68.7 | 9.97 | 29.91 | 32.87 | 98.61
2.15.18 | Joelho PVC esgoto 45º 100mm | UN | 2 | 21.99 | 43.98 | 6.56 | 13.12 | 28.55 | 57.1
2.15.19 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados | UN | 2 | 75.35 | 150.7 | 5.81 | 11.62 | 81.16 | 162.32
2.15.20 | Registro de esfera, PVC soldável, com volante ou borboleta, DN 32mm | UN | 1 | 39.22 | 39.22 | 2.09 | 2.09 | 41.31 | 41.31
2.15.21 | Tubo PVC soldável diâmetro 32mm | M | 3 | 15.9 | 47.7 | 3.49 | 10.47 | 19.39 | 58.17
2.15.22 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | UN | 1 | 6.58 | 6.58 | 3.15 | 3.15 | 9.73 | 9.73
2.15.23 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC soldável, DN 25mm x3/4" | UN | 5 | 21.65 | 108.25 | 3.57 | 17.85 | 25.22 | 126.1
2.15.24 | Adaptador com flanges livres PVC soldável, DN 32mm | UN | 1 | 35.99 | 35.99 | 6.06 | 6.06 | 42.05 | 42.05
2.15.25 | Adaptador com flanges livres, PVC soldável longo, 32mm | UN | 2 | 36.77 | 73.54 | 6.06 | 12.12 | 42.83 | 85.66
2.15.26 | Adaptador com flanges livres, PVC soldável longo, DN 75MM | UN | 1 | 373.24 | 373.24 | 8.08 | 8.08 | 381.32 | 381.32
2.15.27 | Torneira de boia para caixa d`água roscável, 1" | UN | 1 | 171.84 | 171.84 | 6.73 | 6.73 | 178.57 | 178.57
2.15.28 | Caixa de gordura Tigre ou equivalente com cesto DN 100 | UN | 1 | 377.49 | 377.49 | 12.75 | 12.75 | 390.24 | 390.24
2.16 | Pluvial | 20757.16
2.16.1 | Tubo PVC branco para rede de águas pluviais, DN 100mm, junta elástica, fornecimento e assentamento | M | 25 | 26.07 | 651.75 | 2.51 | 62.75 | 28.58 | 714.5
2.16.2 | Alvernaria de tijolos cerâmicos furados 9x19x19cm, para constituição da mureta lateral das calhas, altura de 30cm e travamento na laje e paredes laterais com ferro de 6,3mm a cada 60 cm | M2 | 30.4 | 50.83 | 1545.232 | 34.92 | 1061.568 | 85.75 | 2606.8
2.16.3 | Alvenaria de fechamento dos shafts para descida de tubos pluviais na região da marquise circular - blocos cerâmicos 9x19x29 | M2 | 17.1 | 39.31 | 672.201 | 16.97 | 290.187 | 56.28 | 962.388
2.16.4 | Grelha em ferro fundido simples com requadro, instalada em canteiros ou áreas sem tráfego de veículos | UN | 2 | 231.43 | 462.86 | 0 | 0 | 231.43 | 462.86
2.16.5 | Luva PVC soldável para rede pluvial DN 100 mm | UN | 5 | 10.84 | 54.2 | 0 | 0 | 10.84 | 54.2
2.16.6 | Reboco esp 1cm com argamassa impermeabilizada sem plastificante | M2 | 70.72 | 18.58 | 1313.9776 | 9.44 | 667.5968 | 28.02 | 1981.5744
2.16.7 | Chapisco em parede de alvenaria | M2 | 70.72 | 2.96 | 209.3312 | 1.68 | 118.8096 | 4.64 | 328.1408
2.16.8 | Joelho 45° PVC branco, 200mm fornecido e instalado em rede coletora de águas pluviais | UN | 22 | 188.27 | 4141.94 | 4.46 | 98.12 | 192.73 | 4240.06
2.16.9 | Tê PVC branco 200X200 | UN | 3 | 335.56 | 1006.68 | 6.04 | 18.12 | 341.6 | 1024.8
2.16.10 | Tubo PVC 200 mm, junta elástica, para rede coletora de esgoto pluvial | M | 30 | 134.92 | 4047.6 | 3.44 | 103.2 | 138.36 | 4150.8
2.16.11 | Escavação manual de valas para instalação de tubos | M3 | 3.92 | 26.77 | 104.9384 | 41.94 | 164.4048 | 68.71 | 269.3432
2.16.12 | Reaterro manual de valas | M3 | 3.92 | 13.28 | 52.0576 | 17.3 | 67.816 | 30.58 | 119.8736
2.16.13 | Luva simples, PVC branco 200mm, fornecido e instalado em rede pluvial | UN | 25 | 83.07 | 2076.75 | 5.77 | 144.25 | 88.84 | 2221
2.16.14 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,50x0,50x0,60 para rede de drenagem | UN | 2 | 364.84 | 729.68 | 186.19 | 372.38 | 551.03 | 1102.06
2.16.15 | Cap PVC 200mm | UN | 3 | 172.92 | 518.76 | 0 | 0 | 172.92 | 518.76
2.17 | Telhado | 58564.9062
2.17.1 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" profundidade 10 cm | UN | 16 | 4.01 | 64.16 | 0 | 0 | 4.01 | 64.16
2.17.2 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada, e=6mm, aba de 26cm, exceto contrarrufo | M | 9.1 | 81.56 | 742.196 | 3.69 | 33.579 | 85.25 | 775.775
2.17.3 | Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8", comprimento 75mm | UN | 28 | 1.57 | 43.96 | 0 | 0 | 1.57 | 43.96
2.17.4 | Chapa de aço esp. 2mm | KG | 8 | 15.55 | 124.4 | 0 | 0 | 15.55 | 124.4
2.17.5 | Groute cimentício | KG | 2 | 2.16 | 4.32 | 0 | 0 | 2.16 | 4.32
2.17.6 | Rufos e contrarrufos de chapa galvanizada, largura 40 cm | M | 126.44 | 28.04 | 3545.3776 | 12.56 | 1588.0864 | 40.6 | 5133.464
2.17.7 | Ajudante de serralheiro - horista | H | 108.87 | 0 | 0 | 18.95 | 2063.0865 | 18.95 | 2063.0865
2.17.8 | Chapa de aço 4,00mm | KG | 15 | 15.28 | 229.2 | 0 | 0 | 15.28 | 229.2
2.17.9 | Barra de aço lisa diam 3/8" | KG | 18 | 12.63 | 227.34 | 0 | 0 | 12.63 | 227.34
2.17.10 | Perfil "U" enrijecido 100x50x17 #14 (2mm) | KG | 96 | 14.53 | 1394.88 | 0 | 0 | 14.53 | 1394.88
2.17.11 | Perfil de aço tipo L 40x40 #3,00 | KG | 1 | 14.87 | 14.87 | 0 | 0 | 14.87 | 14.87
2.17.12 | Adaptação da estrutura de madeira existente - inclui fornecimento material e mão de obra | UN | 1 | 1482.74 | 1482.74 | 836.5 | 836.5 | 2319.24 | 2319.24
2.17.13 | Serralheiro - horista | H | 108.87 | 0 | 0 | 29.14 | 3172.4718 | 29.14 | 3172.4718
2.17.14 | Enchimento das calhas com tijolos e argamassa, acabamento final com camada de 2 cm de argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo impermeabilizante, cantos abaulados | UN | 1 | 2783.87 | 2783.87 | 1282.89 | 1282.89 | 4066.76 | 4066.76 | 0 | 4066.76
2.17.15 | Retirada de Tubo PVC, água pluvial, 100mm - telhado | M | 48 | 0.68 | 32.64 | 1.14 | 54.72 | 1.82 | 87.36
2.17.16 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, inc. 9% | M2 | 500 | 63.39 | 31695 | 3.76 | 1880 | 67.15 | 33575
2.17.17 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada, incluso acessórios de fixação e içamento. | M | 28 | 107.28 | 3003.84 | 1.77 | 49.56 | 109.05 | 3053.4
2.17.18 | Concreto fck 20Mpa | M3 | 0.25 | 488.25 | 122.0625 | 69.04 | 17.26 | 557.29 | 139.3225
2.17.19 | Retirada, transporte e disposição final de telhas onduladas de fibrocimento | M2 | 520 | 0.99 | 514.8 | 1.8 | 936 | 2.79 | 1450.8
2.17.20 | Itens complementares - pintura de fundo com primer, thinner, eletrodos, discos de corte, etc. | UN | 504.11 | 1.24 | 625.0964 | 0 | 0 | 1.24 | 625.0964
2.18 | Instalações Elétricas | 20613.28
2.18.1 | Cabos elétricos | 9030.3
2.18.1.1 | Cabo elétrico 4mm2, isolação livre de halógenos, LSHF, LS0H,LSZH ou HEPR ou EPR - Afumex Green da Prysmian | M | 400 | 5.34 | 2136 | 0 | 0 | 5.34 | 2136
2.18.1.2 | Cabo elétrico 2,5mm2, isolação livre de halógenos, LSHF, LS0H,LSZH ou HEPR ou EPR - Afumex Green da Prysmian | M | 800 | 3.72 | 2976 | 0 | 0 | 3.72 | 2976
2.18.1.3 | Parafuso fendido com sapata, 16mm2 | UN | 10 | 9.79 | 97.9 | 0 | 0 | 9.79 | 97.9
2.18.1.4 | Cordoalha de cobre nu 16mm2 | M | 10 | 17.54 | 175.4 | 0 | 0 | 17.54 | 175.4
2.18.1.5 | Cabo elétrico 6mm2, isolação livre de halógenos, LSHF, LS0H,LSZH ou HEPR ou EPR - Afumex Green da Prysmian | M | 500 | 7.29 | 3645 | 0 | 0 | 7.29 | 3645
2.18.2 | Quadros elétricos | 5303.32
2.18.2.1 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores DIN, 100 A, incluindo barramento | UN | 2 | 805.3 | 1610.6 | 0 | 0 | 805.3 | 1610.6
2.18.2.2 | Disjuntor trifásico caixa moldada, 100A, Icu=8kA, Siemens | UN | 1 | 401.05 | 401.05 | 0 | 0 | 401.05 | 401.05
2.18.2.3 | Disjuntor trifásico caixa moldada, 70A, Icu=8kA, Siemens | UN | 2 | 401.05 | 802.1 | 0 | 0 | 401.05 | 802.1
2.18.2.4 | Disjuntor monofásico, norma DIN, 16A, 5kA, Siemens | UN | 26 | 10.46 | 271.96 | 0 | 0 | 10.46 | 271.96
2.18.2.5 | Disjuntor monofásico, norma DIN, 25A, 5kA, Siemens | UN | 6 | 10.46 | 62.76 | 0 | 0 | 10.46 | 62.76
2.18.2.6 | Disjuntor monofásico, norma DIN, 32A, 5kA, Siemens | UN | 7 | 10.46 | 73.22 | 0 | 0 | 10.46 | 73.22
2.18.2.7 | Disjuntor trifásico, norma DIN, 50A, 5kA, Siemens | UN | 2 | 73.52 | 147.04 | 0 | 0 | 73.52 | 147.04
2.18.2.8 | Disjuntor trifásico, norma DIN, 40A, 5kA, Siemens | UN | 2 | 73.52 | 147.04 | 0 | 0 | 73.52 | 147.04
2.18.2.9 | Interruptor DR, In=25A, 2 polos, 30mA | UN | 2 | 161.2 | 322.4 | 0 | 0 | 161.2 | 322.4
2.18.2.10 | Dispositivo de Proteção contra Surtos – DPS, 25kA, 275V | UN | 6 | 81.62 | 489.72 | 0 | 0 | 81.62 | 489.72
2.18.2.11 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 36 disjuntores DIN, 100 A | UN | 1 | 975.43 | 975.43 | 0 | 0 | 975.43 | 975.43
2.18.3 | Eletrodutos e caixas | 1537.36
2.18.3.1 | Caixa de PVC 4x2( 10x5x5cm) p/ tomadas e interruptores em geral | UN | 75 | 3.41 | 255.75 | 0 | 0 | 3.41 | 255.75
2.18.3.2 | Caixa de passagem, PVC, 10x10x5cm | UN | 38 | 6.79 | 258.02 | 0 | 0 | 6.79 | 258.02
2.18.3.3 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor amarela), DN=20mm, trigreflex ou similar | M | 150 | 3.18 | 477 | 0 | 0 | 3.18 | 477
2.18.3.4 | Espelho cego de encaixe pressão p/ caixa 4x4 (10x10x5cm) | UN | 38 | 6.12 | 232.56 | 0 | 0 | 6.12 | 232.56
2.18.3.5 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor laranja), DN=32mm, trigreflex ou similar | M | 31 | 10.13 | 314.03 | 0 | 0 | 10.13 | 314.03
2.18.4 | Tomadas e interruptores | 1396.16
2.18.4.1 | Tomada elétrica 2P+T NBR 14136/2002 , 20A, sistema modular p/ até 3 elementos, incluso espelho de encaixe/pressão, suporte e 2 módulos cegos | UN | 7 | 18.98 | 132.86 | 0 | 0 | 18.98 | 132.86
2.18.4.2 | Espelho de encaixe/pressão para 3 módulos, 3 módulos cegos | UN | 28 | 3.47 | 97.16 | 0 | 0 | 3.47 | 97.16
2.18.4.3 | Interruptor 1 seção, módulo para encaixe em espelho | UN | 26 | 8.2 | 213.2 | 0 | 0 | 8.2 | 213.2
2.18.4.4 | Interruptor paralelo 1 seção, módulo para encaixe em espelho | UN | 2 | 10.67 | 21.34 | 0 | 0 | 10.67 | 21.34
2.18.4.5 | Tomada elétrica 2P+T NBR 14136/2002 , 10A, sistema modular p/ até 3 elementos, incluso espelho de encaixe/pressão, suporte e 2 módulos cegos | UN | 85 | 10.96 | 931.6 | 0 | 0 | 10.96 | 931.6
2.18.5 | Iluminação | 436.73
2.18.5.1 | Luminária LED integrada, sobrepor, circular, potência 18W, cor Branco Frio (6.500K), fator de potência >= 0,95 - Super LED Premium, material em acrílico e alumínio, bivolt automático (110V – 220V), vida útil 50.000 horas, dimensões 22,5cm x 22,5cm (aproximadas), profundidade =3cm, peso 600g, tecnologia anti-stromb | UN | 15 | 25.69 | 385.35 | 0 | 0 | 25.69 | 385.35
2.18.5.2 | Luminária LED integrada, embutir, circular, potência 18W, cor Branco Frio (6.500K), fator de potência >= 0,95 - Super LED Premium, material em acrílico e alumínio, bivolt automático (110V – 220V), vida útil 50.000 horas, dimensões 22,5cm x 22,5cm (aproximadas), profundidade =3cm, peso 600g, tecnologia anti-stromb | UN | 2 | 25.69 | 51.38 | 0 | 0 | 25.69 | 51.38 |  | #REF!
2.18.6 | Equipamentos | 102.51
2.18.6.1 | Chuveiro comum, 3 temperaturas, 5500W, linha Maxi Banho, Lorenzetti | UN | 1 | 102.51 | 102.51 | 0 | 0 | 102.51 | 102.51
2.18.7 | Serviços | 2806.9
2.18.7.1 | Execução das novas instalações elétricas (serviço de eletricista e ajudante) | H | 80 | 0 | 0 | 25.87 | 2069.6 | 25.87 | 2069.6
2.18.7.2 | Reforma do QDG, instalação de disjuntores, espelho de policarbonato de proteção | H | 20 | 0 | 0 | 17.95 | 359 | 17.95 | 359
2.18.7.3 | Retirada das instalações elétricas existentes, canaletas metálicas de sobrepor em alvenaria, luminárias, circuitos, eletrodutos etc. - Ajudante de Eletricista | H | 20 | 0 | 0 | 12.61 | 252.2 | 12.61 | 252.2
2.18.7.4 | Retirada da cerca eletrificada | H | 10 | 0 | 0 | 12.61 | 126.1 | 12.61 | 126.1
2.19 | Cabeamento Estruturado | 9556.47
2.19.1 | Cabos Lógicos | 3360
2.19.1.1 | Cabo UTP, 4 pares, 24AWG, categoria 5E, isolação PVC, CMX, Sohoplus ou similar | M | 1200 | 2.8 | 3360 | 0 | 0 | 2.8 | 3360
2.19.2 | Rack e DG telefônico | 1341.16
2.19.2.1 | Cabo telefônico CCI 10 pares, uso interno | M | 10 | 12.7 | 127 | 0 | 0 | 12.7 | 127
2.19.2.2 | Patch panel 24 portas, cat. 5e | UN | 4 | 303.54 | 1214.16 | 0 | 0 | 303.54 | 1214.16 | 594.36 | 1808.52
2.19.3 | Eletrodutos e caixas | 1543.95
2.19.3.1 | Caixa de PVC 4x2( 10x5x5cm) p/ tomadas e interruptores em geral | UN | 36 | 3.41 | 122.76 | 0 | 0 | 3.41 | 122.76
2.19.3.2 | Caixa de passagem, PVC, 10x10x5cm | UN | 36 | 6.79 | 244.44 | 0 | 0 | 6.79 | 244.44
2.19.3.3 | Eletroduto metálico corrugado flexível (cor branca), DN=32mm (elétrica), copex ou similar | M | 13 | 21.36 | 277.68 | 0 | 0 | 21.36 | 277.68
2.19.3.4 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor amarela), DN=32mm, trigreflex ou similar | M | 48 | 5.91 | 283.68 | 0 | 0 | 5.91 | 283.68
2.19.3.5 | Espelho cego de encaixe pressão p/ caixa 4x4 (10x10x5cm) | UN | 36 | 6.12 | 220.32 | 0 | 0 | 6.12 | 220.32
2.19.3.6 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor laranja), DN=32mm, trigreflex ou similar | M | 39 | 10.13 | 395.07 | 0 | 0 | 10.13 | 395.07
2.19.4 | Tomadas | 1506.96
2.19.4.1 | Espelho de encaixe/pressão para tomada RJ-45, capacidade para até 3 módulos, incluindo 2 módulos cegos | UN | 36 | 3.47 | 124.92 | 0 | 0 | 3.47 | 124.92
2.19.4.2 | Conector fêmea RJ-45, cat. 5e, módulo para tomada | UN | 36 | 38.39 | 1382.04 | 0 | 0 | 38.39 | 1382.04
2.19.5 | Serviços | 1804.4
2.19.5.1 | Execução das novas instalações de cabeamento estruturado (serviço de eletricista e ajudante) | H | 60 | 0 | 0 | 25.87 | 1552.2 | 25.87 | 1552.2
2.19.5.2 | Retirada das instalações de cabeamento estruturado existentes - Ajudante de Eletricista | H | 20 | 0 | 0 | 12.61 | 252.2 | 12.61 | 252.2
2.20 | Sinalização visual | 2792.06
2.20.1 | Serviço de retirada cuidadosa, guarda e reinstalação de placas de sinalização visual | H | 8 | 6.92 | 55.36 | 15.94 | 127.52 | 22.86 | 182.88
2.20.2 | Serviço de instalação de placas de sinalização visual novas | H | 4 | 6.92 | 27.68 | 15.94 | 63.76 | 22.86 | 91.44
2.20.3 | PS1 - Placa 18X18cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul | UN | 1 | 94.42 | 94.42 | 0 | 0 | 94.42 | 94.42
2.20.4 | PS2 - Placa 18X18cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul | UN | 1 | 94.42 | 94.42 | 0 | 0 | 94.42 | 94.42
2.20.5 | PS3 - Placa 18X18cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul | UN | 1 | 94.42 | 94.42 | 0 | 0 | 94.42 | 94.42
2.20.6 | PB - Placas 20x8cm em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das maçanetas na altura de 1,20m | UN | 16 | 61.95 | 991.2 | 0 | 0 | 61.95 | 991.2
2.20.7 | PI - Placa de informação 25x8cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixada na parede por meio de cantoneiras , conforme detalhes (PI 1 - fixada por meio de suporte na parede. PI2 e PI3 fixadas na parede por meio de fita adesiva | UN | 3 | 174.04 | 522.12 | 0 | 0 | 174.04 | 522.12
2.20.8 | Pap - Placa 20x30cm indicativa de atendimento preferencial, a ser instalada ao lado do guichê, em ACM, na cor azul, com pictogramas e textos em impressão UV nas cor branco, fixada na parede por meio de fita adesiva dupla face | UN | 1 | 174.04 | 174.04 | 0 | 0 | 174.04 | 174.04
2.20.9 | PA1 - Placa de alerta (segurança), 40x30cm, em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe | UN | 1 | 360.64 | 360.64 | 0 | 0 | 360.64 | 360.64
2.20.10 | PA2 - Placa de alerta (segurança), 25x25cm, em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe | UN | 1 | 186.48 | 186.48 | 0 | 0 | 186.48 | 186.48
2.21 | Marcenaria | 8708
2.21.1 | Armário em MDF, sob a bancada do tanque, com portas de alumínio, de acordo com especificações do projeto, local: área de serviço | un | 1 | 2488 | 2488 | 0 | 0 | 2488 | 2488
2.21.2 | Armário em MDF sob a bancada da pia da cozinha, de acordo com especificações do projeto, local: copa | un | 1 | 1555 | 1555 | 0 | 0 | 1555 | 1555
2.21.3 | Balcão em MDF para atendimento ao público na sala da secretaria, de acordo com especificações do projeto | UN | 1 | 3110 | 3110 | 0 | 0 | 3110 | 3110
2.21.4 | Armário em MDF, sobre a bancada do tanque, de acordo com especificações do projeto, local: área de serviço | un | 1 | 1555 | 1555 | 0 | 0 | 1555 | 1555
3 | IMPLANTAÇÃO | 39488.322
3.1 | Demolições | 1664.779
3.1.1 | Demolição de parte da base de antigo reservatório metálico | M3 | 0.5 | 0 | 0 | 94.03 | 47.015 | 94.03 | 47.015
3.1.2 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso de concreto desempenado | M2 | 76.8 | 0 | 0 | 10.03 | 770.304 | 10.03 | 770.304
3.1.3 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso em ladrilho hidráulico | M2 | 40 | 0 | 0 | 6.17 | 246.8 | 6.17 | 246.8
3.1.4 | Retirada meio fio de concreto para posterior reinstalação | M | 32 | 0 | 0 | 5.88 | 188.16 | 5.88 | 188.16
3.1.5 | Retirada de piso intertravado de concreto para reaproveitamento na obra | M2 | 33 | 4.25 | 140.25 | 8.25 | 272.25 | 12.5 | 412.5
3.2 | Pavimentos | 15122.4676
3.2.1 | Piso em ladrilho hidráulico pré-moldado de cimento com dimensões 20x20cm, estampa quadro, cor natural, marca Goiarte ou equivalente - assentamento ao redor do piso da marquise circular e recomposição onde necessário | M2 | 32.28 | 118.8 | 3834.864 | 26.71 | 862.1988 | 145.51 | 4697.0628
3.2.2 | Piso em blocos intertravados de concreto sobre base compactada e camada de pó de brita, incluso rejuntamento com pó de brita e reaproveitando-se peças retiradas em outro local da obra | M2 | 3 | 14 | 42 | 6.03 | 18.09 | 20.03 | 60.09
3.2.3 | Piso em concreto armado, esp. 7 cm, desempenado e sarrafeado com malha em tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm, juntas a cada 2 metros | M2 | 63 | 88.3 | 5562.9 | 13.44 | 846.72 | 101.74 | 6409.62
3.2.4 | Piso em concreto, esp. 7cm, acabamento sarrafeado e desempenado, juntas a cada 2 metros | M2 | 36 | 29.75 | 1071 | 13.44 | 483.84 | 43.19 | 1554.84
3.2.5 | Piso podotátil de alerta ou direcional, em concreto pré-moldado, na cor ocre claro ou amarelo, 25x25x1,5cm | M2 | 4.5 | 99.29 | 446.805 | 17.61 | 79.245 | 116.9 | 526.05
3.2.6 | Contenção em canaletas para plano rampado incluindo-se guia de balizamento de 15 cm acima do plano rampado | M | 3 | 47.88 | 143.64 | 6.98 | 20.94 | 54.86 | 164.58
3.2.7 | Meio fio em concreto 13 cm base, 22cm altura, assentado com o topo nivelado com o pavimento (peças novas) | M | 28 | 26.3 | 736.4 | 9.37 | 262.36 | 35.67 | 998.76
3.2.8 | Reinstalação de meio fio em concreto pré-moldado - reutilização de peças retiradas da obra | M | 26 | 6.02 | 156.52 | 8.19 | 212.94 | 14.21 | 369.46
3.2.9 | Enchimento com terra - aterro | M3 | 2.58 | 107.13 | 276.3954 | 25.43 | 65.6094 | 132.56 | 342.0048
3.3 | Pintura | 9595.5918
3.3.1 | METÁLICA - MASTROS - Pintura de mastros em esmalte sintético na cor platina, linha Coralit | M2 | 5.96 | 14.24 | 84.8704 | 8.35 | 49.766 | 22.59 | 134.6364
3.3.2 | METÁLICA - LIXEIRA - Pintura da lixeira em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente, sobre fundo antiferrugem | M2 | 5.97 | 14.24 | 85.0128 | 8.35 | 49.8495 | 22.59 | 134.8623
3.3.3 | METÁLICA GRADES DE DIVISA E PORTÕES - Pintura dos gradis e portões com esmalte sintético, na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | M2 | 218.5 | 14.24 | 3111.44 | 8.35 | 1824.475 | 22.59 | 4935.915
3.3.4 | METÁLICA - BICICLETÁRIO - Pintura em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente | M2 | 2.12 | 14.24 | 30.1888 | 8.35 | 17.702 | 22.59 | 47.8908
3.3.5 | METÁLICA - SOMBRITE - repintura em 2 demãos da estrutura da cobertura metálica para veículos tipo sombrite com tinta esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha coralit, marca Coral ou equivalente | M2 | 12.4 | 14.24 | 176.576 | 8.35 | 103.54 | 22.59 | 280.116
3.3.6 | PISO - CIMENTADO LISO, Pintura em piso marca Sherwin Williams, linha Novacor Piso Premium, cor concreto, cód. 43, duas demãos | M2 | 25.41 | 13.87 | 352.4367 | 5.58 | 141.7878 | 19.45 | 494.2245
3.3.7 | PISO - GUIA DE BALIZAMENTO - Pintura para piso, marca Sherwin Williams ou equivalente, linha Nova cor piso premium, na cor amarelo demarcação a ser aplicada no topo da guia de balizamento do plano inclinado a ser construído na região abaixo do sombrite | M | 3 | 2.23 | 6.69 | 1.69 | 5.07 | 3.92 | 11.76
3.3.8 | DEMARCAÇÃO - Pintura de faixa zebrada e demarcação de vagas na cor branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | M | 81.24 | 2.23 | 181.1652 | 1.69 | 137.2956 | 3.92 | 318.4608
3.3.9 | DEMARCAÇÃO - Pintura de pictogramas nas cores azul e branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | M2 | 2.71 | 22.01 | 59.6471 | 19.47 | 52.7637 | 41.48 | 112.4108
3.3.10 | PISO - GUIA DE BALIZAMENTO - Textura acrílica aplicada nas faces laterais da guia de balizamento com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres | M2 | 1.26 | 17.63 | 22.2138 | 5.61 | 7.0686 | 23.24 | 29.2824
3.3.11 | TEXTURA - MURETAS - Textura acrílica aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres em muretas de divisa e guias de balizamento | M2 | 133.22 | 17.63 | 2348.6686 | 5.61 | 747.3642 | 23.24 | 3096.0328
3.4 | Diversos | 626.05
3.4.1 | Relocação do hidrômetro para a parede do muro de divisa, inclui a substituição de todos os itens necessários | UN | 1 | 224.04 | 224.04 | 89.22 | 89.22 | 313.26 | 313.26
3.4.2 | Correção do prumo do poste do medidor de energia elétrica | un | 1 | 66.96 | 66.96 | 72.13 | 72.13 | 139.09 | 139.09
3.4.3 | Serviço de retirada de vegetação invasora no pavimento intertravado | H | 10 | 6.77 | 67.7 | 10.6 | 106 | 17.37 | 173.7
3.5 | Serralheria | 5558.25
3.5.1 | Portão de veículos - adaptações na parte de serralheria conforme projeto, inclui pintura com primer (não inclui fundações e motor) | UN | 1 | 2111.64 | 2111.64 | 1888.92 | 1888.92 | 4000.56 | 4000.56
3.5.2 | Lixeira em aço conforme projeto, incluída pintura com primer | UN | 1 | 530.59 | 530.59 | 502.15 | 502.15 | 1032.74 | 1032.74
3.5.3 | Bicicletário em aço, confome projeto, incluída pintura em primer | UN | 1 | 246.15 | 246.15 | 278.8 | 278.8 | 524.95 | 524.95
3.6 | Tratamento de muretas e grades de divisa | 1015.04
3.6.1 | Refazimento de reboco em muretas com argamassa com aditivo impermeabilizante | M2 | 20 | 18.58 | 371.6 | 9.44 | 188.8 | 28.02 | 560.4
3.6.2 | Serviço de raspagem de textura em muretas | H | 12 | 6.77 | 81.24 | 10.6 | 127.2 | 17.37 | 208.44
3.6.3 | Aplicação de fundo preparador em regiões das muretas com esfarelamento do reboco | M2 | 60 | 2.21 | 132.6 | 1 | 60 | 3.21 | 192.6
3.6.4 | Retirada de reboco deteriorado em muretas | M2 | 20 | 0.97 | 19.4 | 1.71 | 34.2 | 2.68 | 53.6
3.7 | Relocação do Sombrite | 4418.8929
3.7.1 | Escavação manual a trado e concretagem de estaca broca diam. 30cm, concreto fck 20 MPa | M | 3 | 58.39 | 175.17 | 35.9 | 107.7 | 94.29 | 282.87
3.7.2 | Substituição da tela do sombrite por nova tela permeável | un | 1 | 2214.58 | 2214.58 | 416.27 | 416.27 | 2630.85 | 2630.85
3.7.3 | Serviço de retirada, transporte e reinstalação de estrutura metálica de cobertura para veículos tipo sombrite | un | 1 | 136.84 | 136.84 | 272.85 | 272.85 | 409.69 | 409.69
3.7.4 | Armação longitudinal para estacas com aço CA-50 8,0 mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 10.56 | 15.56 | 164.3136 | 1.54 | 16.2624 | 17.1 | 180.576
3.7.5 | Armação para estacas com aço CA-60 5,0mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 3.28 | 14.42 | 47.2976 | 3.34 | 10.9552 | 17.76 | 58.2528
3.7.6 | Escavação manual para blocos de fundação | M3 | 0.45 | 44.39 | 19.9755 | 81.6 | 36.72 | 125.99 | 56.6955
3.7.7 | Armação de bloco com aço CA-50 de 6,3mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 18.35 | 16.48 | 302.408 | 3.61 | 66.2435 | 20.09 | 368.6515
3.7.8 | Aço barra rosqueada para travamento da estrutura do sombrite - diâmetro de acordo com o furo da chapa base da estrutura | KG | 10.24 | 14.83 | 151.8592 | 0.51 | 5.2224 | 15.34 | 157.0816
3.7.9 | Concretagem de blocos de coroamento com concreto fck mínimo 25MPa | M3 | 0.45 | 597.84 | 269.028 | 11.55 | 5.1975 | 609.39 | 274.2255
3.8 | Base para o portão de veículos | 1487.2507
3.8.1 | Estaca broca de concreto, diam. 20cm, escavação manual com trado - inclui escavação e concretagem com concreto 20 MPa | M | 2.4 | 28.74 | 68.976 | 16.9 | 40.56 | 45.64 | 109.536
3.8.2 | Armação de vigas com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 4.92 | 15.78 | 77.6376 | 5.25 | 25.83 | 21.03 | 103.4676
3.8.3 | Armação para travamento perfis metálicos na fundação diam. 8,00 mm | KG | 1.74 | 15.56 | 27.0744 | 1.54 | 2.6796 | 17.1 | 29.754
3.8.4 | Armação longitudinal para estacas com aço CA-50 8,0 mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 4.17 | 15.56 | 64.8852 | 1.54 | 6.4218 | 17.1 | 71.307
3.8.5 | Armação para estacas com aço CA-60 5,0mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 1.54 | 14.42 | 22.2068 | 3.34 | 5.1436 | 17.76 | 27.3504
3.8.6 | Armadura para estacas com aço CA-50 6,3mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 2.59 | 15.22 | 39.4198 | 2.07 | 5.3613 | 17.29 | 44.7811
3.8.7 | Escavação manual de vala para viga baldrame | M3 | 0.26 | 38.09 | 9.9034 | 67.13 | 17.4538 | 105.22 | 27.3572
3.8.8 | Forma de madeira para vigas baldrames, inclui montagem e desmontagem | M2 | 4.2 | 59.01 | 247.842 | 23.57 | 98.994 | 82.58 | 346.836
3.8.9 | Armação de viga baldrame com aço CA-50 de 6,3mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 12.06 | 16.48 | 198.7488 | 3.61 | 43.5366 | 20.09 | 242.2854
3.8.10 | Concretagem de viga baldrame com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 0.64 | 642.31 | 411.0784 | 114.84 | 73.4976 | 757.15 | 484.576
4 | TORRE DE CONCRETO PARA RESERVATÓRIO | 35478.323
4.1 | Forma de madeira para fundações em sapata | M2 | 6 | 36.15 | 216.9 | 32.67 | 196.02 | 68.82 | 412.92
4.2 | Alvenaria de vedação com blocos vazados de concreto (elemento vazado), espessura 14 cm, conforme modelo especificado em projeto | M2 | 8.36 | 84.54 | 706.7544 | 28.43 | 237.6748 | 112.97 | 944.4292
4.3 | Concretagem de pilares com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 1.98 | 871.03 | 1724.6394 | 156.3 | 309.474 | 1027.33 | 2034.1134
4.4 | Concretagem de vigas e laje maciça com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 2.09 | 875.94 | 1830.7146 | 164.88 | 344.5992 | 1040.82 | 2175.3138
4.5 | Retirada, transporte e destinação final ecologicamente correta do reservatório metálico tipo taça existente - utilização de caminhão munck | un | 1 | 1570.39 | 1570.39 | 101.24 | 101.24 | 1671.63 | 1671.63
4.6 | Reboco com argamassa impermeabilizada - sobre estrutura da torre do reservatório | M2 | 64.24 | 18.58 | 1193.5792 | 9.44 | 606.4256 | 28.02 | 1800.0048
4.7 | Regularização da laje da torre de concreto com contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3cm | M2 | 5.5 | 33.82 | 186.01 | 8.91 | 49.005 | 42.73 | 235.015
4.8 | Chapisco a ser aplicado sobre a estrutura da torre do reservatório | M2 | 64.24 | 4.13 | 265.3112 | 4.2 | 269.808 | 8.33 | 535.1192
4.9 | Aplicação de selador acrílico sobre reboco - estrutura da torre do reservatório | M2 | 64.24 | 2.21 | 141.9704 | 1 | 64.24 | 3.21 | 206.2104
4.10 | Textura acrílica Suvinil ou equivalente, cor cinza inox - CÓD. C388 (rolo para textura média) - estrutura do torre do reservatório | M2 | 64.24 | 16.35 | 1050.324 | 3.26 | 209.4224 | 19.61 | 1259.7464
4.11 | Forma de madeira para pilares do nível 350, incluso montagem, escoramento e desmontagem | M2 | 14 | 108.56 | 1519.84 | 34.15 | 478.1 | 142.71 | 1997.94
4.12 | Forma de madeira para pilares do nível 800, incluso montagem, escoramento e desmontagem | M2 | 5 | 108.56 | 542.8 | 34.15 | 170.75 | 142.71 | 713.55
4.13 | Forma de madeira para pilares do nível 700, incluso montagem, escoramento e desmontagem | M2 | 14 | 114.38 | 1601.32 | 47.03 | 658.42 | 161.41 | 2259.74
4.14 | Forma de madeira para vigas do nível 700, inclui montagem, escoramento e desmontagem | M2 | 8.32 | 279.6 | 2326.272 | 47.69 | 396.7808 | 327.29 | 2723.0528
4.15 | Forma de madeira para vigas do nível 350, inclui montagem, escoramento e desmontagem | M2 | 8.32 | 96.55 | 803.296 | 38.05 | 316.576 | 134.6 | 1119.872
4.16 | Forma de madeira para vigas do nível 800, inclui montagem, escoramento e desmontagem | M2 | 8.32 | 96.55 | 803.296 | 38.05 | 316.576 | 134.6 | 1119.872
4.17 | Fomas de madeira para laje maciça, inclui montagem, escoramento e desmontagem | M2 | 4.89 | 86.95 | 425.1855 | 21.39 | 104.5971 | 108.34 | 529.7826
4.18 | Armação de pilares e vigas com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 72 | 15.78 | 1136.16 | 5.25 | 378 | 21.03 | 1514.16
4.19 | Armação de pilares e vigas com aço CA-50 de 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 19.4 | 16.44 | 318.936 | 2.62 | 50.828 | 19.06 | 369.764
4.20 | Armação de pilares e vigas com aço CA-50 de 10,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 186.8 | 15.23 | 2844.964 | 1.89 | 353.052 | 17.12 | 3198.016
4.21 | Armação de pilares e vigas com aço CA-50 de 12,5mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 101 | 13.15 | 1328.15 | 1.34 | 135.34 | 14.49 | 1463.49
4.22 | Armação de laje maciça com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 5.7 | 15.32 | 87.324 | 3.7 | 21.09 | 19.02 | 108.414
4.23 | Armação de laje maciça com aço CA-50 de 6,3mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 13.5 | 15.99 | 215.865 | 2.58 | 34.83 | 18.57 | 250.695
4.24 | Armação de laje maciça com aço CA-50 de 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 30.5 | 16.05 | 489.525 | 1.78 | 54.29 | 17.83 | 543.815
4.25 | Reaterro manual e compactação de vala - sapatas | M3 | 8.95 | 13.28 | 118.856 | 17.3 | 154.835 | 30.58 | 273.691
4.26 | Escavação manual para fundação em sapata | M3 | 11.52 | 28.88 | 332.6976 | 51.32 | 591.2064 | 80.2 | 923.904
4.27 | Escavação manual de vala para viga baldrame | M3 | 0.58 | 38.09 | 22.0922 | 67.13 | 38.9354 | 105.22 | 61.0276
4.28 | Forma de madeira para vigas baldrames, inclui montagem e desmontagem | M2 | 8.32 | 59.01 | 490.9632 | 23.57 | 196.1024 | 82.58 | 687.0656
4.29 | Armação de fundação em sapata com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 7.6 | 15.97 | 121.372 | 5.04 | 38.304 | 21.01 | 159.676
4.30 | Armação de fundação em sapata com aço CA-50 de 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 62.1 | 16.46 | 1022.166 | 2.59 | 160.839 | 19.05 | 1183.005
4.31 | Concretagem de viga baldrame com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 0.5 | 642.31 | 321.155 | 114.84 | 57.42 | 757.15 | 378.575
4.32 | Concretagem de fundação em sapata com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 2.57 | 666.02 | 1711.6714 | 163.98 | 421.4286 | 830 | 2133.1
4.33 | Lastro de concreto magro aplicado no fundo de vala ou escavação para sapata e viga baldrame | M2 | 7.52 | 25.47 | 191.5344 | 8.44 | 63.4688 | 33.91 | 255.0032
4.34 | Aplicação de manta líquida, 2 demãos, sobre a laje da torre do reservatório | M2 | 5.5 | 31.06 | 170.83 | 11.96 | 65.78 | 43.02 | 236.61
TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 287376.2044 |  | 111913.6142 |  | 399289.8186 | 594.36
Goiânia, 12 de julho de 2022.
|  | Responsável pela parte elétrica e lógica |  |  |  |  | Responsável técnico
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário
CREA nº 10148/D-GO
Eng. Eletricista MSc. Luiz Fernando da Cruz
Chefe da Seção de Obras e Projetos
CREA nº 11205/D-GO

## CRONOGRAMA
JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  | OBS.: Este documento substitui o documento ID. nº 0313240 e o documento ID. nº 0313258
OBRA: Reforma do prédio do Cartório Eleitoral de São Domingos
LOCAL: Rua Bahia esquina com Rua 5, Centro, São Domingos-GO
Nº Item | SERVIÇOS | Valor do item | 30 DIAS - 1ª Parcela |  | 60 DIAS - 2ª Parcela |  | 90 DIAS - 3ª Parcela |  | 105 DIAS - Rec. Prov. |  | 135 DIAS - Rec Def.
|  | (R$) | % a executar | Valor (R$) | % a executar | Valor (R$) | % a executar | Valor (R$) | % a executar | Valor (R$) | % a executar | Valor (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 43607.845 | 35.54% | 15497.107 | 32.04% | 13971.1314 | 24.3% | 10596.4677 | 8.125% | 3543.1388 | 0% | 0
1.1 | Transporte de entulho em conteiner, incluso a carga manual | 1211.85 | 75% | 908.8875 | 15% | 181.7775 | 6% | 72.711 | 4% | 48.474 |  | 0 | 605925
1.2 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | 298.56 | 34% | 101.5104 | 33% | 98.5248 | 25% | 74.64 | 8% | 23.8848 |  | 0
1.3 | Engenheiro civil | 16144.9 | 33.33% | 5381.0952 | 33.33% | 5381.0952 | 25% | 4036.225 | 8.34% | 1346.4847 |  | 0
1.4 | Despesas de alimentação | 4182.75 | 33.33% | 1394.1106 | 33.33% | 1394.1106 | 25% | 1045.6875 | 8.34% | 348.8414 |  | 0
1.5 | Encarregado geral de obra | 20748.945 | 33.33% | 6915.6234 | 33.33% | 6915.6234 | 25% | 5187.2362 | 8.34% | 1730.462 |  | 0
1.6 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | 279.9 | 100% | 279.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.7 | Mão de obra trabalhador braçal para deslocamento de mobiliário e equipamentos para possibilitar a realização dos serviços | 449.92 | 50% | 224.96 |  | 0 | 40% | 179.968 | 10% | 44.992 |  | 0
1.8 | Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO | 291.02 | 100% | 291.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | EDIFICAÇÃO | 280715.3286 | 19.11% | 53633.8891 | 46.19% | 129654.4957 | 22.78% | 63958.2191 | 11.92% | 33468.7247 | 0% | 0
2.1 | Demolições | 4924.2226 | 100% | 4924.2226 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1.1 | Demolição, retirada, transporte e disposição de contrapiso | 783.6439 | 100% | 783.6439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.2 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso cerâmico | 632.425 | 100% | 632.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3 | Retirada de caixilhos de ar condicionado de janela (ACJ) | 192.65 | 100% | 192.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.4 | Retirada de bancadas de urna eletrônica para posterior reinstalação | 95.511 | 100% | 95.511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.5 | Demolição de alvenaria de tijolos de barro | 74.1976 | 100% | 74.1976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.6 | Retirada de pontos de tomada no piso para assentamento de revestimento | 2.68 | 100% | 2.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.7 | Demolição de reboco até a altura definida em projeto, no contorno de todas as paredes de alvenaria, com exceção daquelas que serão revestidas com cerâmica (áreas molhadas), incluindo-se a retirada dos rodapés | 538.68 | 100% | 538.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.8 | Retirada de argamassa de preenchimento em greta entre parede e calçada de proteção | 26.8 | 100% | 26.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.9 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de revestimento cerâmico de parede | 576.639 | 100% | 576.639 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.10 | Demolição de soleiras | 7.4241 | 100% | 7.4241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.11 | Retirada cuidadosa de cerâmica de parede para reaproveitamento | 1450.1 | 100% | 1450.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.12 | Retirada de janela de alumínio e vidro cristal na fachada frontal, acima da laje da marquise circular | 223.86 | 100% | 223.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.13 | Retirada de painel (portas e portais) de alumínio e vidro cristal | 220.662 | 100% | 220.662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.14 | Retirada de bacias sanitárias | 39.48 | 100% | 39.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.15 | Retirada de tanque de louça | 9.87 | 100% | 9.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.16 | Retirada de barras de apoio para reaproveitamento | 7.44 | 100% | 7.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.17 | Retirada de torneiras, sifões, engates, papeleiras, saboneteiras onde necessário | 42.16 | 100% | 42.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | Revestimentos de pisos e paredes | 41099.3951 | 14.45% | 5938.4 | 44.7% | 18370.8608 | 39.92% | 16406.3913 | 0.9337% | 383.743 | 0% | 0
2.2.1 | Piso tátil em PVC, dimensões de 25x25cm, espessura de 5 mm, na cor amarelo, fixado com cola na quantidade adequada e vedador de bordas da 3M ou equivalente | 383.743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 383.743 |  | 0
2.2.2 | Recomposição de piso cerâmico na entrada principal e em locais de desativação de pontos elétricos no piso, utilizando-se peças existentes - nicho para o tapete e pontos elétricos no piso desativados | 40.2408 |  | 0 | 100% | 40.2408 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.3 | Piso porcelanato esmaltado, dimensões de 60x60 cm, marca Biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, cemento grafite, acabamento acetinado | 13699.125 |  | 0 | 80% | 10959.3 | 20% | 2739.825 |  | 0 |  | 0
2.2.4 | Substituição de peças de cerâmica em estado de desplacamento ou já desplacadas ou em regiões de corte de paredes por peças retiradas das paredes dos sanitários de uso público | 89.1 |  | 0 | 100% | 89.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.5 | Rejuntamento de trechos onde o rejunte se desprendeu no revestimento cerâmico do bloco 2, utilizando-se rejunte na cor grafite, marca Quartzolit ou equivalente | 124.5 |  | 0 |  | 0 | 100% | 124.5 |  | 0 |  | 0
2.2.6 | Revestimento de parede cerâmico monoporoso, dimensões de 32x60cm, marca Biancogres ou equivalente, padrão originale bianco, acabamento acetinado | 6421.2 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6421.2 |  | 0 |  | 0
2.2.7 | Recomposição de reboco deteriorado em platibandas | 265.9 |  | 0 | 100% | 265.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.8 | Contrapiso espessura 6cm em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | 5938.4 | 100% | 5938.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.9 | Rodapé de 10 cm de altura, em porcelanato esmaltado, dimensões de 60x60 cm, marca Biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, cemento grafite, acabamento acetinado | 3750.2553 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3750.2553 |  | 0 |  | 0
2.2.10 | Reassentamento de pastilhas em platibanda com peças retiradas dos pilares circulares - inclui limpeza das peças e montagem das cartelas com espassadores plásticos | 584.136 |  | 0 |  | 0 | 100% | 584.136 |  | 0 |  | 0
2.2.11 | Soleiras em granito cinza andorinha, largura 15 cm e comprimentos conforme projeto | 2786.475 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2786.475 |  | 0 |  | 0
2.2.12 | Pastilha cerâmica da marca Jatobá ou equivalente, dimensões 2,5 x 2,5cm, cor azul noronha, JC 1822 | 7016.32 |  | 0 | 100% | 7016.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 | Forro | 756.874 | 100% | 756.874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1 | Complementação do forro do salão de atendimento | 718.454 | 100% | 718.454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4 | Recomposição de forro de gesso em placas danificado | 38.42 | 100% | 38.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Vedações com tijolos e gesso acartonado | 4663.5607 | 74.13% | 3456.9729 | 19.95% | 930.545 | 5.919% | 276.0428 | 0% | 0 | 0% | 0
2.4.1 | Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado - fechamento sanitários de público, vão da janela da fachada frontal e vãos dos caixilhos de ACJ | 1271.6725 | 100% | 1271.6725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.2 | Acréscimo de alvenaria (boneca) para fixação da porta P3, inclui armação para travamento na alvenaria existente. Inclui alvenaria, chapisco e reboco | 173.94 | 100% | 173.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.3 | Reboco em parede de tijolos de barro | 916.8232 | 100% | 916.8232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.4 | Chapisco em parede de alvenaria | 159.9872 | 100% | 159.9872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.5 | Emassamento e lixamento em parede de tijolos de barro | 276.0428 |  | 0 |  | 0 | 100% | 276.0428 |  | 0 |  | 0
2.4.6 | Vergas para portas dos sanitários de uso público | 128.82 | 100% | 128.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.7 | Viga baldrame feita de blocos canaleta pré moldada de concreto com ferragem longitudinal dupla de 6,3mm engastada lateralmente na esrutura existente | 274.3 | 100% | 274.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.8 | Encunhamento de alvenaria de tijolos de barro com tijolo maciço conforme esquema apresentado em projeto | 531.43 | 100% | 531.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.9 | Parede de gesso acartonado espessura 10 cm conforme especificações | 930.545 |  | 0 | 100% | 930.545 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5 | Portas metálicas | 9070.04 | 0% | 0 | 100% | 9070.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.5.1 | Porta de abrir metálica com bandeirola P3, 0,90x2,10, em perfil industrial, ST 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, incluída pintura com primer | 1455.02 |  | 0 | 100% | 1455.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5.2 | Porta de abrir metálica P4 em perfil industrial, 0,80x2,10, perfil ST 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, incluída pintura com primer | 4741.24 |  | 0 | 100% | 4741.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5.3 | Portinhola abrigo de botijões GLP 1,05x0,90 em cantoneira e tela artística conforme projeto | 246.84 |  | 0 | 100% | 246.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5.4 | Porta de enrolar manual completa, perfil meia cana cega, em aço galvanizado com pintura eletrostática, chapa nº 24, com travas laterais ou fechadura - fornecimento e instalação | 2626.94 |  | 0 | 100% | 2626.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6 | Portas de madeira | 2231.6 | 0% | 0 | 89.13% | 1989.02 | 0% | 0 | 10.87% | 242.58 | 0% | 0
2.6.1 | Porta de abrir em madeira lisa P2, 0,90x2,10, acabamento curupixá, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal em angelim pedra e alizar em jatobá 7 cm, incluso alizares e dobradiças | 1989.02 |  | 0 | 100% | 1989.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6.2 | Chapa de alumínio polido a ser instalada da base até a altura de 40 cm nas faces interna e externa das portas de entrada dos sanitários de uso público (90x40cm) | 242.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 242.58 |  | 0
2.7 | Portas e painéis de vidro temperado | 3146.78 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3146.78 | 0% | 0 | 0% | 0
2.7.1 | Painel de vidro temperado com porta de abrir P1 em vidro temperado 10 mm, incolor, incluída mola hidráulica de piso, ferragens, fitas vinílicas coladas e acessórios | 3146.78 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3146.78 |  | 0 |  | 0
2.8 | Ferragens | 2829.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2829.25 | 0% | 0 | 0% | 0
2.8.1 | Fechadura IMAB ou equivalente, linha Duna, acabamento cromoacetinado ou Fechadura marca Papaiz, linha Standard, cód. 2270, acabamento cromoacetinado | 1576 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1576 |  | 0 |  | 0
2.8.2 | Fechadura marca Arouca ou equivalente, linha Nova Perfil Metálico, cód. 160975-Z, acabamento inox | 1253.25 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1253.25 |  | 0 |  | 0
2.9 | Granito cinza andorinha | 3058.2165 | 0% | 0 | 11.36% | 347.4757 | 88.64% | 2710.7408 | 0% | 0 | 0% | 0
2.9.1 | Divisória de granito a ser instalada sob a bancada da pia da copa reaproveitando-se as divisórias retiradas dos banheiros | 217.0138 |  | 0 |  | 0 | 100% | 217.0138 |  | 0 |  | 0
2.9.2 | Bancada em granito cinza andorinha para o tanque reaproveitando-se as pedras das divisórias de banheiros retiradas dos sanitários de uso do público, iclui tanque em aço inox, marca FRANKE ou equivalente, dimensões de 43x43x25 cm, vol. 24,5 litros, acabamento acetinado, cód 16007 | 1103.18 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1103.18 |  | 0 |  | 0
2.9.3 | Bancada em granito cinza andorinha para os lavatórios dos sanitários de uso do público reaproveitando-se parcialmente as pedras das divisórias de banheiros retiradas dos sanitários de uso do público, inclui cuba de embutir, marca DECA ou equivalente, cód. L37, dimensões de 48,5cm x 37,5 cm x 16 cm instalada | 805.82 |  | 0 |  | 0 | 100% | 805.82 |  | 0 |  | 0
2.9.4 | Rodamão em granito cinza andorinha, largura ou altura 20cm, instalado em paredes conforme projeto - área dos guichês de atendimento e lado interno da parede circular | 303.7892 |  | 0 | 100% | 303.7892 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.9.5 | Rodamão em granito cinza andorinha, largura ou altura 10cm, instalado em bancadas conforme projeto | 43.6865 |  | 0 | 100% | 43.6865 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.9.6 | Rodapé com altura 10 cm em granito cinza andorinha a ser instalado nas bases dos armários - balcão da secretaria e armários do bloco de serviços | 584.727 |  | 0 |  | 0 | 100% | 584.727 |  | 0 |  | 0
2.10 | Serviços Diversos | 11799.6683 | 23.63% | 2788.2735 | 0% | 0 | 39.32% | 4639.7864 | 37.05% | 4371.6084 | 0% | 0
2.10.1 | Reinstalação da placa de estacionamento exclusivo para PCD | 24.75 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 24.75 |  | 0
2.10.2 | Chapim de concreto pré moldado no topo de todas as platibandas inclui rejuntamento, conforme especificações do projeto e memorial | 4426.46 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4426.46 |  | 0 |  | 0
2.10.3 | Substituição de 3 peças de vidro cristal liso incolor 5mm que estão trincadas ou quebradas | 393.888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 393.888 |  | 0
2.10.4 | Espelho cristal, espessura 4mm, bisote de 25mm | 2685.6784 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 2685.6784 |  | 0
2.10.5 | Adaptação de janelas de alumínio incluindo-se corte e complementação com perfis de aluminio para finalização junto à parede | 780.56 | 100% | 780.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.10.6 | Execução de base de alvenaria para armários | 354.784 | 100% | 354.784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.10.7 | Recuperação de superfície de concreto com exposição de ferragem - tratamento da ferragem e aplicação de camada de recobrimento de 1,5 cm - laje da marquise e pilares circulares | 515.3 | 100% | 515.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.10.8 | Injeção de argamassa de cimento e areia nos vazios existentes nos contornos das paredes onde houve recalque de aterro, interna ou externamente à edificação | 219.1595 | 100% | 219.1595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.10.9 | Abrigo botijões GLP conforme projeto - inclui alvernaria, reboco, laje | 392.57 | 100% | 392.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.10.10 | Reinstalação das bancadas de manutenção de urnas | 182.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 182.88 |  | 0
2.10.11 | Limpeza final da obra | 875.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 875.42 |  | 0
2.10.12 | Lavação de janelas com água e sabão | 213.3264 |  | 0 |  | 0 | 100% | 213.3264 |  | 0 |  | 0
2.10.13 | Limpeza com solução de água santária em laje de teto em todas as regiões com sinais de umidade, bolor ou fungos | 100.8 | 100% | 100.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.10.14 | Perfil cantoneira de abas iguais, em alumínio, dimensões de 15,87 x 15,87 x 1,5 mm, na cor branco, instalado nas quinas de paredes, do rodapé até a altura de 2,10m, nos pontos indicados em projeto | 208.992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 208.992 |  | 0
2.10.15 | Correção de trincas de reboco utilizando-se selante acrílico flexível tipo Sikacryll 203 ou equivlente | 425.1 | 100% | 425.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11 | Impermeabilização | 26424.2377 | 61.02% | 16123.3401 | 38.19% | 10090.96 | 0% | 0 | 0.7945% | 209.9376 | 0% | 0
2.11.1 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | 2458.23 | 100% | 2458.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11.2 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante | 7065.15 | 100% | 7065.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11.3 | Chapisco em parede de alvenaria | 932.64 | 100% | 932.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11.4 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomérica em poliester 3mm, tipo III, classe B, aluminizada (NBR 9952), uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico | 10090.96 |  | 0 | 100% | 10090.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11.5 | Impermeabilização de viga baldrame com dupla camada sendo 1 camada de argamassa impermeabilizada (cimento, areia e aditivo impermeabilizante) de 2cm de espessura e outra camada superior, de cimento polimérico (sikatop 100 ou equivalente) aplicada em três demãos cruzadas e espaçadas de 3 horas entre uma e outra | 147.8601 | 100% | 147.8601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11.6 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas | 5519.46 | 100% | 5519.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11.7 | Aplicação de manta líquida no topo da platibanda da marquise circular e na laje de cobertura do abrigo de GLP | 209.9376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 209.9376 |  | 0
2.12 | Louças, metais e acessórios | 5766.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5766.85 | 0% | 0
2.12.1 | Barra de apoio, dimensões de 70cm, diametro 1 1/2", em alumínio, na cor branco | 710.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 710.04 |  | 0
2.12.2 | Reinstalação de barras de apoio de 80 cm conforme projeto - barras reutilizadas | 104.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 104.64 |  | 0
2.12.3 | Barra de apoio vertical, dimensões de 40 cm, diâmetro=1 1/2", em alumínio, cor branco | 462.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 462.64 |  | 0
2.12.4 | Barra de apoio horizontal, dimensões de 40 cm, diâmetro = 1 1/2", em alumínio acabamento escovado | 324.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 324.8 |  | 0
2.12.5 | Válvula inox para tanque inox | 65.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 65.48 |  | 0
2.12.6 | Válvula inox para lavatório | 327.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 327.4 |  | 0
2.12.7 | Instalação de válvula americana 3,1/2"x1,1/2" em metal cromado para substituir a existente na cuba da pia da copa | 70.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 70.66 |  | 0
2.12.8 | Engate flexível, inox, ½”de 50cm | 262.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 262.75 |  | 0
2.12.9 | Torneira de parede para cozinha, marca DOCOL ou equivalente, linha Docol primor, bica horizontal e giratória, bico arejador, acabamento cromado, cód. 00673306 | 165.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 165.2 |  | 0
2.12.10 | Torneira marca DOCOL ou equivalente, para tanque, linha 1130 trio, cód. 00534406 | 190.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 190.77 |  | 0
2.12.11 | Bacia sanitária, marca CELITE ou equivalente, linha Acesso confort, sem abertura frontal, cor branco, cód. 31360, incluídos anel de vedação, parafusos e demais acessórios para instalação | 1538.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1538.6 |  | 0
2.12.12 | Papeleira, marca Premisse ou equivalente, linha urban, compacto, dimensões de 24 x 14,1 x 12 cm, cor branco, instalada a altura de 1,00m, do piso até a base | 140.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 140.52 |  | 0
2.12.13 | Saboneteira, marca Premisse ou equivalente, linha urban, compacto, dimensões de 8,7 x 9,0 x 19,2 cm, cor branco, instalada a altura de 1,00m, do piso até a base | 223.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 223.44 |  | 0
2.12.14 | Tampa de caixa sifonada ou ralo em aço inox, com fecho escamoteável de 15x 15 cm ou conforme medidas no local | 312.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 312.62 |  | 0
2.12.15 | Assento plástico universal, marca Deca, cód. AP01.17 ou equivalente, cor branco | 843.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 843.78 |  | 0
2.12.16 | Tampa de caixa sifonada ou ralo em aço inox, com fecho escamoteável de 10x 10 cm ou conforme medidas no local | 23.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 23.51 |  | 0
2.13 | Pintura | 36231.4859 | 0.6345% | 229.895 | 0% | 0 | 73.31% | 26561.9852 | 26.05% | 9439.6057 | 0% | 0
2.13.1 | METÁLICA PORTAS - Pintura em esmalte sintético na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | 1144.8612 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1144.8612 |  | 0 |  | 0
2.13.2 | METÁLICA PORTINHOLA GLP - Pintura em esmalte sintético, 2 demãos, na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente em na portinhola do abrigo para GLP | 36.144 |  | 0 |  | 0 | 100% | 36.144 |  | 0 |  | 0
2.13.3 | TETO - EMASSAMENTO PVA - Emassamento PVA em laje (forro) em duas demãos | 150 |  | 0 |  | 0 | 100% | 150 |  | 0 |  | 0
2.13.4 | TETO - TINTA PVA - Pintura em teto com tinta látex PVA cor branco neve, acabamento fosco, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente - duas demãos | 3570 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3570 |  | 0 |  | 0
2.13.5 | Lona plástica para proteger mobiliário | 196.5 |  | 0 |  | 0 | 100% | 196.5 |  | 0 |  | 0
2.13.6 | Tábua 2,5m x 30cm para deslocamento sobre as telhas (deverão se entregues à fiscalização no final da obra) | 309 |  | 0 |  | 0 | 100% | 309 |  | 0 |  | 0
2.13.7 | Serviço de raspagem de textura em platibandas | 416.88 |  | 0 |  | 0 | 100% | 416.88 |  | 0 |  | 0
2.13.8 | PAREDES EXTERNAS - FUNDO PREPARADOR - Aplicação de fundo preparador em regiões onde o concreto esteja com sinais de esfarelamento | 171.15 |  | 0 |  | 0 | 100% | 171.15 |  | 0 |  | 0
2.13.9 | Aplicação de selador acrílico em paredes | 292.11 |  | 0 |  | 0 | 100% | 292.11 |  | 0 |  | 0
2.13.10 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Textura acrílica na cor branco gelo marca Suvinil ou equivalente (rolo para textura média) | 6235.98 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3117.99 | 50% | 3117.99 |  | 0
2.13.11 | PAREDES EXTERNAS - PLATIBANDAS - Textura acrílica na cor branco gelo marca Suvinil ou equivalente (rolo para textura média) a ser aplicada na parte interna das platibandas | 3074.2597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3074.2597 |  | 0
2.13.12 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Textura acrílica Suvinil ou equivalente, cor cinza inox - CÓD. C388 (rolo para textura média) | 4706.4 |  | 0 |  | 0 | 50% | 2353.2 | 50% | 2353.2 |  | 0
2.13.13 | TETO - TINTA ACRÍLICA - Pintura acrílica em teto em duas demãos na cor branco neve, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente | 3036.2 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3036.2 |  | 0 |  | 0
2.13.14 | PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor branco gelo, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento acetinado - duas demãos | 9522.6 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9522.6 |  | 0 |  | 0
2.13.15 | CHAPINS - Tinta acrílica, Sherwin Willians ou equivalente na cor concreto nos chapins pré-moldados | 894.156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 894.156 |  | 0
2.13.16 | TETO - EMASSAMENTO - Emassamento acrílico em laje (forro) | 421.6 |  | 0 |  | 0 | 100% | 421.6 |  | 0 |  | 0
2.13.17 | PAREDE - EMASSAMENTO ACRÍLICO - Emassamento acrílico em paredes - duas demãos, inclui lixamento | 1823.75 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1823.75 |  | 0 |  | 0
2.13.18 | Recomposição de reboco de teto em estado de deterioração | 181.895 | 100% | 181.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.13.19 | Limpeza de regiões das paredes, platibandas, teto, com mofo utilizando-se solução de hipoclorito de sódio, com 4% a 6% de cloro ativo, ou ainda, água sanitária, diluída com água na proporção de 1:1 | 48 | 100% | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.14 | Acréscimo platibanda | 2577.6636 | 100% | 2577.6636 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.14.1 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1/2" profundidade 10 cm | 261.56 | 100% | 261.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.14.2 | Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado | 360.15 | 100% | 360.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.14.3 | Groute cimentício | 21.6 | 100% | 21.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.14.4 | Aço CA-50, 6,3mm, dobrado e cortado | 242.8036 | 100% | 242.8036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.14.5 | Reboco em parede de tijolos de barro | 672.727 | 100% | 672.727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.14.6 | Chapisco em parede de alvenaria | 117.392 | 100% | 117.392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.14.7 | Aplicação de selador acrílico - acréscimo de platibanda | 81.213 | 100% | 81.213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.14.8 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de canaletas de concreto e aço 6,3 mm | 546.84 | 100% | 546.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.14.9 | Forma de madeira para concretagem topo pilaretes | 273.378 | 100% | 273.378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.15 | Hidrossanitário | 5143.608 | 40.32% | 2073.9854 | 0% | 0 | 59.68% | 3069.6226 | 0% | 0 | 0% | 0
2.15.1 | Caixa d`água em PVC capacidade 2000 litros marca Tigre, Fortlev ou equivalente | 1152.53 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1152.53 |  | 0 |  | 0
2.15.2 | Registro de esfera, PVC roscável com volante ou borboleta, 1 1/4" | 57.85 |  | 0 |  | 0 | 100% | 57.85 |  | 0 |  | 0
2.15.3 | Tubo PVC soldável diâmetro 25mm | 660.028 | 80% | 528.0224 |  | 0 | 20% | 132.0056 |  | 0 |  | 0
2.15.4 | Joelho 90º PVC soldável diâmetro 25mm | 137.53 | 50% | 68.765 |  | 0 | 50% | 68.765 |  | 0 |  | 0
2.15.5 | Joelho 45º PVC soldável diâmetro 25mm | 9.35 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9.35 |  | 0 |  | 0
2.15.6 | Joelho 90º com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mmx3/4" | 37.56 | 100% | 37.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.15.7 | Luva PVC soldável diâmetro 25mm | 6.24 | 80% | 4.992 |  | 0 | 20% | 1.248 |  | 0 |  | 0
2.15.8 | Luva de redução PVC soldável DN 32mmx25mm | 32.97 | 100% | 32.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.15.9 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC soldável, DN 25mmx3/4" | 25.6 |  | 0 |  | 0 | 100% | 25.6 |  | 0 |  | 0
2.15.10 | Tubo PVC soldável 25mm instalado embutido em paredes para rede de drenos de aparelhos de ar condicionado | 349.44 | 100% | 349.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.15.11 | Tubo PVC soldável diâmetro 75mm | 69.96 |  | 0 |  | 0 | 100% | 69.96 |  | 0 |  | 0
2.15.12 | Joelho 90º, PVC soldável, DN 75mm | 647.68 |  | 0 |  | 0 | 100% | 647.68 |  | 0 |  | 0
2.15.13 | Luva PVC soldável diâmetro 50mm | 51.88 |  | 0 |  | 0 | 100% | 51.88 |  | 0 |  | 0
2.15.14 | Luva PVC soldável, DN 75MM | 132.69 |  | 0 |  | 0 | 100% | 132.69 |  | 0 |  | 0
2.15.15 | Tê PVC soldável diâmetro 32mm | 25.26 | 100% | 25.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.15.16 | Tê PVC soldável, DN 75mm | 115.86 | 100% | 115.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.15.17 | Tubo PVC esgoto DN 50mm | 98.61 | 100% | 98.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.15.18 | Joelho PVC esgoto 45º 100mm | 57.1 | 100% | 57.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.15.19 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados | 162.32 | 80% | 129.856 |  | 0 | 20% | 32.464 |  | 0 |  | 0
2.15.20 | Registro de esfera, PVC soldável, com volante ou borboleta, DN 32mm | 41.31 | 100% | 41.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.15.21 | Tubo PVC soldável diâmetro 32mm | 58.17 | 100% | 58.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.15.22 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 9.73 | 100% | 9.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.15.23 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC soldável, DN 25mm x3/4" | 126.1 | 100% | 126.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.15.24 | Adaptador com flanges livres PVC soldável, DN 32mm | 42.05 |  | 0 |  | 0 | 100% | 42.05 |  | 0 |  | 0
2.15.25 | Adaptador com flanges livres, PVC soldável longo, 32mm | 85.66 |  | 0 |  | 0 | 100% | 85.66 |  | 0 |  | 0
2.15.26 | Adaptador com flanges livres, PVC soldável longo, DN 75MM | 381.32 |  | 0 |  | 0 | 100% | 381.32 |  | 0 |  | 0
2.15.27 | Torneira de boia para caixa d`água roscável, 1" | 178.57 |  | 0 |  | 0 | 100% | 178.57 |  | 0 |  | 0
2.15.28 | Caixa de gordura Tigre ou equivalente com cesto DN 100 | 390.24 | 100% | 390.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16 | Pluvial | 20757.16 | 47.46% | 9851.252 | 47.81% | 9924.288 | 0% | 0 | 4.729% | 981.62 | 0% | 0
2.16.1 | Tubo PVC branco para rede de águas pluviais, DN 100mm, junta elástica, fornecimento e assentamento | 714.5 | 20% | 142.9 | 80% | 571.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16.2 | Alvernaria de tijolos cerâmicos furados 9x19x19cm, para constituição da mureta lateral das calhas, altura de 30cm e travamento na laje e paredes laterais com ferro de 6,3mm a cada 60 cm | 2606.8 | 100% | 2606.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16.3 | Alvenaria de fechamento dos shafts para descida de tubos pluviais na região da marquise circular - blocos cerâmicos 9x19x29 | 962.388 | 100% | 962.388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16.4 | Grelha em ferro fundido simples com requadro, instalada em canteiros ou áreas sem tráfego de veículos | 462.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 462.86 |  | 0
2.16.5 | Luva PVC soldável para rede pluvial DN 100 mm | 54.2 | 20% | 10.84 | 80% | 43.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16.6 | Reboco esp 1cm com argamassa impermeabilizada sem plastificante | 1981.5744 | 100% | 1981.5744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16.7 | Chapisco em parede de alvenaria | 328.1408 | 100% | 328.1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16.8 | Joelho 45° PVC branco, 200mm fornecido e instalado em rede coletora de águas pluviais | 4240.06 | 20% | 848.012 | 80% | 3392.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16.9 | Tê PVC branco 200X200 | 1024.8 | 20% | 204.96 | 80% | 819.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16.10 | Tubo PVC 200 mm, junta elástica, para rede coletora de esgoto pluvial | 4150.8 | 20% | 830.16 | 80% | 3320.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16.11 | Escavação manual de valas para instalação de tubos | 269.3432 | 100% | 269.3432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16.12 | Reaterro manual de valas | 119.8736 | 100% | 119.8736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16.13 | Luva simples, PVC branco 200mm, fornecido e instalado em rede pluvial | 2221 | 20% | 444.2 | 80% | 1776.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16.14 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,50x0,50x0,60 para rede de drenagem | 1102.06 | 100% | 1102.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16.15 | Cap PVC 200mm | 518.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 518.76 |  | 0
2.17 | Telhado | 58564.9062 | 0.1096% | 64.16 | 99.89% | 58500.7462 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.17.1 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" profundidade 10 cm | 64.16 | 100% | 64.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.2 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada, e=6mm, aba de 26cm, exceto contrarrufo | 775.775 |  | 0 | 100% | 775.775 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.3 | Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8", comprimento 75mm | 43.96 |  | 0 | 100% | 43.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.4 | Chapa de aço esp. 2mm | 124.4 |  | 0 | 100% | 124.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.5 | Groute cimentício | 4.32 |  | 0 | 100% | 4.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.6 | Rufos e contrarrufos de chapa galvanizada, largura 40 cm | 5133.464 |  | 0 | 100% | 5133.464 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.7 | Ajudante de serralheiro - horista | 2063.0865 |  | 0 | 100% | 2063.0865 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.8 | Chapa de aço 4,00mm | 229.2 |  | 0 | 100% | 229.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.9 | Barra de aço lisa diam 3/8" | 227.34 |  | 0 | 100% | 227.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.10 | Perfil "U" enrijecido 100x50x17 #14 (2mm) | 1394.88 |  | 0 | 100% | 1394.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.11 | Perfil de aço tipo L 40x40 #3,00 | 14.87 |  | 0 | 100% | 14.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.12 | Adaptação da estrutura de madeira existente - inclui fornecimento material e mão de obra | 2319.24 |  | 0 | 100% | 2319.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.13 | Serralheiro - horista | 3172.4718 |  | 0 | 100% | 3172.4718 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.14 | Enchimento das calhas com tijolos e argamassa, acabamento final com camada de 2 cm de argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo impermeabilizante, cantos abaulados | 4066.76 |  | 0 | 100% | 4066.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.15 | Retirada de Tubo PVC, água pluvial, 100mm - telhado | 87.36 |  | 0 | 100% | 87.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.16 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, inc. 9% | 33575 |  | 0 | 100% | 33575 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.17 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada, incluso acessórios de fixação e içamento. | 3053.4 |  | 0 | 100% | 3053.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.18 | Concreto fck 20Mpa | 139.3225 |  | 0 | 100% | 139.3225 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.19 | Retirada, transporte e disposição final de telhas onduladas de fibrocimento | 1450.8 |  | 0 | 100% | 1450.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17.20 | Itens complementares - pintura de fundo com primer, thinner, eletrodos, discos de corte, etc. | 625.0964 |  | 0 | 100% | 625.0964 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18 | Instalações Elétricas | 20613.28 | 21.1% | 4349.99 | 65.37% | 13474.45 | 10.91% | 2249.6 | 2.616% | 539.24 | 0% | 0
2.18.1 | Cabos elétricos | 9030.3 | 0% | 0 | 100% | 9030.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.18.1.1 | Cabo elétrico 4mm2, isolação livre de halógenos, LSHF, LS0H,LSZH ou HEPR ou EPR - Afumex Green da Prysmian | 2136 |  | 0 | 100% | 2136 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.1.2 | Cabo elétrico 2,5mm2, isolação livre de halógenos, LSHF, LS0H,LSZH ou HEPR ou EPR - Afumex Green da Prysmian | 2976 |  | 0 | 100% | 2976 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.1.3 | Parafuso fendido com sapata, 16mm2 | 97.9 |  | 0 | 100% | 97.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.1.4 | Cordoalha de cobre nu 16mm2 | 175.4 |  | 0 | 100% | 175.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.1.5 | Cabo elétrico 6mm2, isolação livre de halógenos, LSHF, LS0H,LSZH ou HEPR ou EPR - Afumex Green da Prysmian | 3645 |  | 0 | 100% | 3645 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.2 | Quadros elétricos | 5303.32 | 48.76% | 2586.03 | 51.24% | 2717.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.18.2.1 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores DIN, 100 A, incluindo barramento | 1610.6 | 100% | 1610.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.2.2 | Disjuntor trifásico caixa moldada, 100A, Icu=8kA, Siemens | 401.05 |  | 0 | 100% | 401.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.2.3 | Disjuntor trifásico caixa moldada, 70A, Icu=8kA, Siemens | 802.1 |  | 0 | 100% | 802.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.2.4 | Disjuntor monofásico, norma DIN, 16A, 5kA, Siemens | 271.96 |  | 0 | 100% | 271.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.2.5 | Disjuntor monofásico, norma DIN, 25A, 5kA, Siemens | 62.76 |  | 0 | 100% | 62.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.2.6 | Disjuntor monofásico, norma DIN, 32A, 5kA, Siemens | 73.22 |  | 0 | 100% | 73.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.2.7 | Disjuntor trifásico, norma DIN, 50A, 5kA, Siemens | 147.04 |  | 0 | 100% | 147.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.2.8 | Disjuntor trifásico, norma DIN, 40A, 5kA, Siemens | 147.04 |  | 0 | 100% | 147.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.2.9 | Interruptor DR, In=25A, 2 polos, 30mA | 322.4 |  | 0 | 100% | 322.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.2.10 | Dispositivo de Proteção contra Surtos – DPS, 25kA, 275V | 489.72 |  | 0 | 100% | 489.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.2.11 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 36 disjuntores DIN, 100 A | 975.43 | 100% | 975.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.3 | Eletrodutos e caixas | 1537.36 | 84.87% | 1304.8 | 0% | 0 | 15.13% | 232.56 | 0% | 0 | 0% | 0
2.18.3.1 | Caixa de PVC 4x2( 10x5x5cm) p/ tomadas e interruptores em geral | 255.75 | 100% | 255.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.3.2 | Caixa de passagem, PVC, 10x10x5cm | 258.02 | 100% | 258.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.3.3 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor amarela), DN=20mm, trigreflex ou similar | 477 | 100% | 477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.3.4 | Espelho cego de encaixe pressão p/ caixa 4x4 (10x10x5cm) | 232.56 |  | 0 |  | 0 | 100% | 232.56 |  | 0 |  | 0
2.18.3.5 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor laranja), DN=32mm, trigreflex ou similar | 314.03 | 100% | 314.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.4 | Tomadas e interruptores | 1396.16 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1396.16 | 0% | 0 | 0% | 0
2.18.4.1 | Tomada elétrica 2P+T NBR 14136/2002 , 20A, sistema modular p/ até 3 elementos, incluso espelho de encaixe/pressão, suporte e 2 módulos cegos | 132.86 |  | 0 |  | 0 | 100% | 132.86 |  | 0 |  | 0
2.18.4.2 | Espelho de encaixe/pressão para 3 módulos, 3 módulos cegos | 97.16 |  | 0 |  | 0 | 100% | 97.16 |  | 0 |  | 0
2.18.4.3 | Interruptor 1 seção, módulo para encaixe em espelho | 213.2 |  | 0 |  | 0 | 100% | 213.2 |  | 0 |  | 0
2.18.4.4 | Interruptor paralelo 1 seção, módulo para encaixe em espelho | 21.34 |  | 0 |  | 0 | 100% | 21.34 |  | 0 |  | 0
2.18.4.5 | Tomada elétrica 2P+T NBR 14136/2002 , 10A, sistema modular p/ até 3 elementos, incluso espelho de encaixe/pressão, suporte e 2 módulos cegos | 931.6 |  | 0 |  | 0 | 100% | 931.6 |  | 0 |  | 0
2.18.5 | Iluminação | 436.73 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 436.73 | 0% | 0
2.18.5.1 | Luminária LED integrada, sobrepor, circular, potência 18W, cor Branco Frio (6.500K), fator de potência >= 0,95 - Super LED Premium, material em acrílico e alumínio, bivolt automático (110V – 220V), vida útil 50.000 horas, dimensões 22,5cm x 22,5cm (aproximadas), profundidade =3cm, peso 600g, tecnologia anti-stromb | 385.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 385.35 |  | 0
2.18.5.2 | Luminária LED integrada, embutir, circular, potência 18W, cor Branco Frio (6.500K), fator de potência >= 0,95 - Super LED Premium, material em acrílico e alumínio, bivolt automático (110V – 220V), vida útil 50.000 horas, dimensões 22,5cm x 22,5cm (aproximadas), profundidade =3cm, peso 600g, tecnologia anti-stromb | 51.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 51.38 |  | 0
2.18.6 | Equipamentos | 102.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 102.51 | 0% | 0
2.18.6.1 | Chuveiro comum, 3 temperaturas, 5500W, linha Maxi Banho, Lorenzetti | 102.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 102.51 |  | 0
2.18.7 | Serviços | 2806.9 | 16.36% | 459.16 | 61.52% | 1726.86 | 22.12% | 620.88 | 0% | 0 | 0% | 0
2.18.7.1 | Execução das novas instalações elétricas (serviço de eletricista e ajudante) | 2069.6 | 10% | 206.96 | 60% | 1241.76 | 30% | 620.88 |  | 0 |  | 0
2.18.7.2 | Reforma do QDG, instalação de disjuntores, espelho de policarbonato de proteção | 359 |  | 0 | 100% | 359 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.7.3 | Retirada das instalações elétricas existentes, canaletas metálicas de sobrepor em alvenaria, luminárias, circuitos, eletrodutos etc. - Ajudante de Eletricista | 252.2 | 100% | 252.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18.7.4 | Retirada da cerca eletrificada | 126.1 |  | 0 | 100% | 126.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.19 | Cabeamento Estruturado | 9556.47 | 4.263% | 407.42 | 72.79% | 6956.11 | 21.64% | 2068.02 | 1.307% | 124.92 | 0% | 0
2.19.1 | Cabos Lógicos | 3360 | 0% | 0 | 100% | 3360 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.19.1.1 | Cabo UTP, 4 pares, 24AWG, categoria 5E, isolação PVC, CMX, Sohoplus ou similar | 3360 |  | 0 | 100% | 3360 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.19.2 | Rack e DG telefônico | 1341.16 | 0% | 0 | 100% | 1341.16 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.19.2.1 | Cabo telefônico CCI 10 pares, uso interno | 127 |  | 0 | 100% | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.19.2.2 | Patch panel 24 portas, cat. 5e | 1214.16 |  | 0 | 100% | 1214.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.19.3 | Eletrodutos e caixas | 1543.95 | 0% | 0 | 85.73% | 1323.63 | 14.27% | 220.32 | 0% | 0 | 0% | 0
2.19.3.1 | Caixa de PVC 4x2( 10x5x5cm) p/ tomadas e interruptores em geral | 122.76 |  | 0 | 100% | 122.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.19.3.2 | Caixa de passagem, PVC, 10x10x5cm | 244.44 |  | 0 | 100% | 244.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.19.3.3 | Eletroduto metálico corrugado flexível (cor branca), DN=32mm (elétrica), copex ou similar | 277.68 |  | 0 | 100% | 277.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.19.3.4 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor amarela), DN=32mm, trigreflex ou similar | 283.68 |  | 0 | 100% | 283.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.19.3.5 | Espelho cego de encaixe pressão p/ caixa 4x4 (10x10x5cm) | 220.32 |  | 0 |  | 0 | 100% | 220.32 |  | 0 |  | 0
2.19.3.6 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor laranja), DN=32mm, trigreflex ou similar | 395.07 |  | 0 | 100% | 395.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.19.4 | Tomadas | 1506.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 91.71% | 1382.04 | 8.29% | 124.92 | 0% | 0
2.19.4.1 | Espelho de encaixe/pressão para tomada RJ-45, capacidade para até 3 módulos, incluindo 2 módulos cegos | 124.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 124.92 |  | 0
2.19.4.2 | Conector fêmea RJ-45, cat. 5e, módulo para tomada | 1382.04 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1382.04 |  | 0 |  | 0
2.19.5 | Serviços | 1804.4 | 22.58% | 407.42 | 51.61% | 931.32 | 25.81% | 465.66 | 0% | 0 | 0% | 0
2.19.5.1 | Execução das novas instalações de cabeamento estruturado (serviço de eletricista e ajudante) | 1552.2 | 10% | 155.22 | 60% | 931.32 | 30% | 465.66 |  | 0 |  | 0
2.19.5.2 | Retirada das instalações de cabeamento estruturado existentes - Ajudante de Eletricista | 252.2 | 100% | 252.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.20 | Sinalização visual | 2792.06 | 3.275% | 91.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 96.72% | 2700.62 | 0% | 0
2.20.1 | Serviço de retirada cuidadosa, guarda e reinstalação de placas de sinalização visual | 182.88 | 50% | 91.44 |  | 0 |  | 0 | 50% | 91.44 |  | 0
2.20.2 | Serviço de instalação de placas de sinalização visual novas | 91.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 91.44 |  | 0
2.20.3 | PS1 - Placa 18X18cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul | 94.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 94.42 |  | 0
2.20.4 | PS2 - Placa 18X18cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul | 94.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 94.42 |  | 0
2.20.5 | PS3 - Placa 18X18cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul | 94.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 94.42 |  | 0
2.20.6 | PB - Placas 20x8cm em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das maçanetas na altura de 1,20m | 991.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 991.2 |  | 0
2.20.7 | PI - Placa de informação 25x8cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixada na parede por meio de cantoneiras , conforme detalhes (PI 1 - fixada por meio de suporte na parede. PI2 e PI3 fixadas na parede por meio de fita adesiva | 522.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 522.12 |  | 0
2.20.8 | Pap - Placa 20x30cm indicativa de atendimento preferencial, a ser instalada ao lado do guichê, em ACM, na cor azul, com pictogramas e textos em impressão UV nas cor branco, fixada na parede por meio de fita adesiva dupla face | 174.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 174.04 |  | 0
2.20.9 | PA1 - Placa de alerta (segurança), 40x30cm, em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe | 360.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 360.64 |  | 0
2.20.10 | PA2 - Placa de alerta (segurança), 25x25cm, em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe | 186.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 186.48 |  | 0
2.21 | Marcenaria | 8708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8708 |  | 0
2.21.1 | Armário em MDF, sob a bancada do tanque, com portas de alumínio, de acordo com especificações do projeto, local: área de serviço | 2488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2488 |  | 0
2.21.2 | Armário em MDF sob a bancada da pia da cozinha, de acordo com especificações do projeto, local: copa | 1555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1555 |  | 0
2.21.3 | Balcão em MDF para atendimento ao público na sala da secretaria, de acordo com especificações do projeto | 3110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3110 |  | 0
2.21.4 | Armário em MDF, sobre a bancada do tanque, de acordo com especificações do projeto, local: área de serviço | 1555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1555 |  | 0
3 | IMPLANTAÇÃO | 39488.322 | 0% | 0 |  | 13645.9644 |  | 19149.3363 |  | 6693.0213 |  | 0
3.1 | Demolições | 1664.779 | 0% | 0 | 97.18% | 1617.764 | 2.824% | 47.015 | 0% | 0 | 0% | 0
3.1.1 | Demolição de parte da base de antigo reservatório metálico | 47.015 |  | 0 |  | 0 | 100% | 47.015 |  | 0 |  | 0
3.1.2 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso de concreto desempenado | 770.304 |  | 0 | 100% | 770.304 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.3 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso em ladrilho hidráulico | 246.8 |  | 0 | 100% | 246.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.4 | Retirada meio fio de concreto para posterior reinstalação | 188.16 |  | 0 | 100% | 188.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.5 | Retirada de piso intertravado de concreto para reaproveitamento na obra | 412.5 |  | 0 | 100% | 412.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 | Pavimentos | 15122.4676 | 0% | 0 | 51.81% | 7834.2968 | 48.19% | 7288.1708 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2.1 | Piso em ladrilho hidráulico pré-moldado de cimento com dimensões 20x20cm, estampa quadro, cor natural, marca Goiarte ou equivalente - assentamento ao redor do piso da marquise circular e recomposição onde necessário | 4697.0628 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4697.0628 |  | 0 |  | 0
3.2.2 | Piso em blocos intertravados de concreto sobre base compactada e camada de pó de brita, incluso rejuntamento com pó de brita e reaproveitando-se peças retiradas em outro local da obra | 60.09 |  | 0 | 80% | 48.072 | 20% | 12.018 |  | 0 |  | 0
3.2.3 | Piso em concreto armado, esp. 7 cm, desempenado e sarrafeado com malha em tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm, juntas a cada 2 metros | 6409.62 |  | 0 | 80% | 5127.696 | 20% | 1281.924 |  | 0 |  | 0
3.2.4 | Piso em concreto, esp. 7cm, acabamento sarrafeado e desempenado, juntas a cada 2 metros | 1554.84 |  | 0 | 80% | 1243.872 | 20% | 310.968 |  | 0 |  | 0
3.2.5 | Piso podotátil de alerta ou direcional, em concreto pré-moldado, na cor ocre claro ou amarelo, 25x25x1,5cm | 526.05 |  | 0 |  | 0 | 100% | 526.05 |  | 0 |  | 0
3.2.6 | Contenção em canaletas para plano rampado incluindo-se guia de balizamento de 15 cm acima do plano rampado | 164.58 |  | 0 |  | 0 | 100% | 164.58 |  | 0 |  | 0
3.2.7 | Meio fio em concreto 13 cm base, 22cm altura, assentado com o topo nivelado com o pavimento (peças novas) | 998.76 |  | 0 | 100% | 998.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.8 | Reinstalação de meio fio em concreto pré-moldado - reutilização de peças retiradas da obra | 369.46 |  | 0 | 20% | 73.892 | 80% | 295.568 |  | 0 |  | 0
3.2.9 | Enchimento com terra - aterro | 342.0048 |  | 0 | 100% | 342.0048 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 | Pintura | 9595.5918 | 0% | 0 | 0% | 0 | 57.67% | 5533.4205 | 42.33% | 4062.1713 | 0% | 0
3.3.1 | METÁLICA - MASTROS - Pintura de mastros em esmalte sintético na cor platina, linha Coralit | 134.6364 |  | 0 |  | 0 | 100% | 134.6364 |  | 0 |  | 0
3.3.2 | METÁLICA - LIXEIRA - Pintura da lixeira em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente, sobre fundo antiferrugem | 134.8623 |  | 0 |  | 0 | 100% | 134.8623 |  | 0 |  | 0
3.3.3 | METÁLICA GRADES DE DIVISA E PORTÕES - Pintura dos gradis e portões com esmalte sintético, na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | 4935.915 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4935.915 |  | 0 |  | 0
3.3.4 | METÁLICA - BICICLETÁRIO - Pintura em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente | 47.8908 |  | 0 |  | 0 | 100% | 47.8908 |  | 0 |  | 0
3.3.6 | METÁLICA - SOMBRITE - repintura em 2 demãos da estrutura da cobertura metálica para veículos tipo sombrite com tinta esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha coralit, marca Coral ou equivalente | 280.116 |  | 0 |  | 0 | 100% | 280.116 |  | 0 |  | 0
3.3.7 | PISO - CIMENTADO LISO, Pintura em piso marca Sherwin Williams, linha Novacor Piso Premium, cor concreto, cód. 43, duas demãos | 494.2245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 494.2245 |  | 0
3.3.8 | PISO - GUIA DE BALIZAMENTO - Pintura para piso, marca Sherwin Williams ou equivalente, linha Nova cor piso premium, na cor amarelo demarcação a ser aplicada no topo da guia de balizamento do plano inclinado a ser construído na região abaixo do sombrite | 11.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11.76 |  | 0
3.3.9 | DEMARCAÇÃO - Pintura de faixa zebrada e demarcação de vagas na cor branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | 318.4608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 318.4608 |  | 0
3.3.10 | DEMARCAÇÃO - Pintura de pictogramas nas cores azul e branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | 112.4108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 112.4108 |  | 0
3.3.11 | PISO - GUIA DE BALIZAMENTO - Textura acrílica aplicada nas faces laterais da guia de balizamento com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres | 29.2824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 29.2824 |  | 0
3.3.12 | TEXTURA - MURETAS - Textura acrílica aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres em muretas de divisa e guias de balizamento | 3096.0328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3096.0328 |  | 0
3.4 | Diversos | 626.05 | 0% | 0 | 50.04% | 313.26 | 49.96% | 312.79 | 0% | 0 | 0% | 0
3.4.1 | Relocação do hidrômetro para a parede do muro de divisa, inclui a substituição de todos os itens necessários | 313.26 |  | 0 | 100% | 313.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.4.2 | Correção do prumo do poste do medidor de energia elétrica | 139.09 |  | 0 |  | 0 | 100% | 139.09 |  | 0 |  | 0
3.4.3 | Serviço de retirada de vegetação invasora no pavimento intertravado | 173.7 |  | 0 |  | 0 | 100% | 173.7 |  | 0 |  | 0
3.5 | Serralheria | 5558.25 | 0% | 0 |  | 0 | 100% | 5558.25 | 0% | 0 | 0% | 0
3.5.1 | Portão de veículos - adaptações na parte de serralheria conforme projeto, inclui pintura com primer (não inclui fundações e motor) | 4000.56 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4000.56 |  | 0 |  | 0
3.5.2 | Lixeira em aço conforme projeto, incluída pintura com primer | 1032.74 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1032.74 |  | 0 |  | 0
3.5.3 | Bicicletário em aço, confome projeto, incluída pintura em primer | 524.95 |  | 0 |  | 0 | 100% | 524.95 |  | 0 |  | 0
3.6 | Tratamento de muretas e grades de divisa | 1015.04 | 0% | 0 | 100% | 1015.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3.6.1 | Refazimento de reboco em muretas com argamassa com aditivo impermeabilizante | 560.4 |  | 0 | 100% | 560.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.6.2 | Serviço de raspagem de textura em muretas | 208.44 |  | 0 | 100% | 208.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.6.3 | Aplicação de fundo preparador em regiões das muretas com esfarelamento do reboco | 192.6 |  | 0 | 100% | 192.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.6.4 | Retirada de reboco deteriorado em muretas | 53.6 |  | 0 | 100% | 53.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7 | Relocação do Sombrite | 4418.8929 | 0% | 0 | 31.19% | 1378.3529 | 9.271% | 409.69 | 59.54% | 2630.85 | 0% | 0
3.7.1 | Escavação manual a trado e concretagem de estaca broca diam. 30cm, concreto fck 20 MPa | 282.87 |  | 0 | 100% | 282.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7.2 | Substituição da tela do sombrite por nova tela permeável | 2630.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2630.85 |  | 0
3.7.3 | Serviço de retirada, transporte e reinstalação de estrutura metálica de cobertura para veículos tipo sombrite | 409.69 |  | 0 |  | 0 | 100% | 409.69 |  | 0 |  | 0
3.7.4 | Armação longitudinal para estacas com aço CA-50 8,0 mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 180.576 |  | 0 | 100% | 180.576 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7.5 | Armação para estacas com aço CA-60 5,0mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 58.2528 |  | 0 | 100% | 58.2528 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7.6 | Escavação manual para blocos de fundação | 56.6955 |  | 0 | 100% | 56.6955 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7.7 | Armação de bloco com aço CA-50 de 6,3mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 368.6515 |  | 0 | 100% | 368.6515 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7.8 | Aço barra rosqueada para travamento da estrutura do sombrite - diâmetro de acordo com o furo da chapa base da estrutura | 157.0816 |  | 0 | 100% | 157.0816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7.9 | Concretagem de blocos de coroamento com concreto fck mínimo 25MPa | 274.2255 |  | 0 | 100% | 274.2255 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8 | Base para o portão de veículos | 1487.2507 | 0% | 0 | 100% | 1487.2507 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3.8.1 | Estaca broca de concreto, diam. 20cm, escavação manual com trado - inclui escavação e concretagem com concreto 20 MPa | 109.536 |  | 0 | 100% | 109.536 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8.2 | Armação de vigas com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 103.4676 |  | 0 | 100% | 103.4676 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8.3 | Armação para travamento perfis metálicos na fundação diam. 8,00 mm | 29.754 |  | 0 | 100% | 29.754 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8.4 | Armação longitudinal para estacas com aço CA-50 8,0 mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 71.307 |  | 0 | 100% | 71.307 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8.5 | Armação para estacas com aço CA-60 5,0mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 27.3504 |  | 0 | 100% | 27.3504 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8.6 | Armadura para estacas com aço CA-50 6,3mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 44.7811 |  | 0 | 100% | 44.7811 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8.7 | Escavação manual de vala para viga baldrame | 27.3572 |  | 0 | 100% | 27.3572 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8.8 | Forma de madeira para vigas baldrames, inclui montagem e desmontagem | 346.836 |  | 0 | 100% | 346.836 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8.9 | Armação de viga baldrame com aço CA-50 de 6,3mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 242.2854 |  | 0 | 100% | 242.2854 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8.10 | Concretagem de viga baldrame com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 484.576 |  | 0 | 100% | 484.576 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | TORRE DE CONCRETO PARA RESERVATÓRIO | 35478.323 | 39.11% | 13875.5511 |  | 17049.1309 |  | 4553.641 |  | 0 |  | 0
4.1 | Forma de madeira para fundações em sapata | 412.92 | 100% | 412.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | Alvenaria de vedação com blocos vazados de concreto (elemento vazado), espessura 14 cm, conforme modelo especificado em projeto | 944.4292 |  | 0 |  | 0 | 100% | 944.4292 |  | 0 |  | 0
4.3 | Concretagem de pilares com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 2034.1134 | 50% | 1017.0567 | 50% | 1017.0567 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.4 | Concretagem de vigas e laje maciça com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 2175.3138 |  | 0 | 100% | 2175.3138 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 | Retirada, transporte e destinação final ecologicamente correta do reservatório metálico tipo taça existente - utilização de caminhão munck | 1671.63 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1671.63 |  | 0 |  | 0
4.6 | Reboco com argamassa impermeabilizada - sobre estrutura da torre do reservatório | 1800.0048 |  | 0 | 100% | 1800.0048 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.7 | Regularização da laje da torre de concreto com contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3cm | 235.015 |  | 0 |  | 0 | 100% | 235.015 |  | 0 |  | 0
4.8 | Chapisco a ser aplicado sobre a estrutura da torre do reservatório | 535.1192 |  | 0 | 100% | 535.1192 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.9 | Aplicação de selador acrílico sobre reboco - estrutura da torre do reservatório | 206.2104 |  | 0 |  | 0 | 100% | 206.2104 |  | 0 |  | 0
4.10 | Textura acrílica Suvinil ou equivalente, cor cinza inox - CÓD. C388 (rolo para textura média) - estrutura do torre do reservatório | 1259.7464 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1259.7464 |  | 0 |  | 0
4.11 | Forma de madeira para pilares do nível 350, incluso montagem, escoramento e desmontagem | 1997.94 | 100% | 1997.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.12 | Forma de madeira para pilares do nível 800, incluso montagem, escoramento e desmontagem | 713.55 |  | 0 | 100% | 713.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.13 | Forma de madeira para pilares do nível 700, incluso montagem, escoramento e desmontagem | 2259.74 |  | 0 | 100% | 2259.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.14 | Forma de madeira para vigas do nível 700, inclui montagem, escoramento e desmontagem | 2723.0528 |  | 0 | 100% | 2723.0528 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.15 | Forma de madeira para vigas do nível 350, inclui montagem, escoramento e desmontagem | 1119.872 | 100% | 1119.872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.16 | Forma de madeira para vigas do nível 800, inclui montagem, escoramento e desmontagem | 1119.872 |  | 0 | 100% | 1119.872 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.17 | Fomas de madeira para laje maciça, inclui montagem, escoramento e desmontagem | 529.7826 |  | 0 | 100% | 529.7826 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.18 | Armação de pilares e vigas com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 1514.16 | 50% | 757.08 | 50% | 757.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.19 | Armação de pilares e vigas com aço CA-50 de 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 369.764 | 50% | 184.882 | 50% | 184.882 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.20 | Armação de pilares e vigas com aço CA-50 de 10,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 3198.016 | 50% | 1599.008 | 50% | 1599.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.21 | Armação de pilares e vigas com aço CA-50 de 12,5mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 1463.49 | 50% | 731.745 | 50% | 731.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.22 | Armação de laje maciça com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 108.414 |  | 0 | 100% | 108.414 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.23 | Armação de laje maciça com aço CA-50 de 6,3mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 250.695 |  | 0 | 100% | 250.695 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.24 | Armação de laje maciça com aço CA-50 de 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 543.815 |  | 0 | 100% | 543.815 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.25 | Reaterro manual e compactação de vala - sapatas | 273.691 | 100% | 273.691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.26 | Escavação manual para fundação em sapata | 923.904 | 100% | 923.904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.27 | Escavação manual de vala para viga baldrame | 61.0276 | 100% | 61.0276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.28 | Forma de madeira para vigas baldrames, inclui montagem e desmontagem | 687.0656 | 100% | 687.0656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.29 | Armação de fundação em sapata com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 159.676 | 100% | 159.676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.30 | Armação de fundação em sapata com aço CA-50 de 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 1183.005 | 100% | 1183.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.31 | Concretagem de viga baldrame com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 378.575 | 100% | 378.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.32 | Concretagem de fundação em sapata com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 2133.1 | 100% | 2133.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.33 | Lastro de concreto magro aplicado no fundo de vala ou escavação para sapata e viga baldrame | 255.0032 | 100% | 255.0032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.34 | Aplicação de manta líquida, 2 demãos, sobre a laje da torre do reservatório | 236.61 |  | 0 |  | 0 | 100% | 236.61 |  | 0 |  | 0
| Somatório | 399289.8186 | 20.79% | 83006.5472 | 43.66% | 174320.7224 | 24.61% | 98257.6641 | 5.946% | 23740.3939 | 5% | 19964.4909
| Acumulado |  | 20.79% | 83006.5472 | 64.45% | 257327.2696 | 89.05% | 355584.9338 | 95% | 379325.3277 | 100% | 399289.8186
[8 empty] | Responsável Técnico: |  |  |  | Goiânia, 02 de setembro de 2022.
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário - SEOPR
CREA nº 10148/D-GO

## COMPOSIÇÃO BDI
DEMONSTRATIVO DO B.D.I.
Pintura e manutenções corretivas
Reforma do prédio do Cartório Eleitoral de São Domingos
% INCIDENTE
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS
1.1.1 | Diretoria incl. secretarias | 0.25%
1.1.2 | Depto. de Suprimentos e Compras | 0.35%
1.1.3 | Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade | 0.35%
1.1.4 | Depto. Juridico | 0.25%
1.1.5 | Depto. Planejamento e Orcamento | 0.35%
1.1.6 | Depto. Administrativo | 0.7%
1.2 | INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS
1.2.1 | Taxa de condominio do predio do escritorio | 0.02%
1.2.2 | Seguro do escritorio do deposito | 0.04%
1.2.3 | Moveis e Utensilios | 0.04%
1.2.4 | Taxas e licencas de funcionamento | 0.04%
1.2.5 | Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) | 0.04%
1.2.6 | Consumo de energia | 0.04%
1.2.7 | Despesas com telefone | 0.05%
| SUB-TOTAL (AC) ...................................... | 2.52%
2 | DESPESAS DIVERSAS
2.1 | Riscos e Imprevistos ( R ) | 0.9%
2.2 | Garantia de obra (G) | 0.35%
2.3 | Seguros (S) | 0.35%
| SUB-TOTAL...................................... | 1.6%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
3.1 | Despesas financeira | 1%
| SUB-TOTAL...................................... | 1%
4 | IMPOSTOS E TAXAS (I)
4.1 | PIS | 0.65% | CÁLCULO ISS
4.2 | COFINS | 3% | VALOR TOTAL OBRA SEM BDI | 320960.3
4.3 | Imposto sobre serviços - ISS | 1.401% | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI | 89950.18
4.4 | CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário) | 4.5% | PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA: | 28.03%
| SUB-TOTAL (I) ...................................... | 9.551% | ALÍQUOTA MUNICÍPIO SÃO DOMINGOS | 5%
|  |  | PERCENTUAL ISS | 1.401%
5 | LUCRO OU BONIFICACAO (L)
5.1 | Remuneração bruta do construtor | 7%
| SUB-TOTAL...................................... | 7%
24.4%
Goiânia, 12 de julho de 2022.
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL MARCOS PAULO BARBOSA
Analista Judiciário
CREA 10148/D-GO

## Curva ABC de serviços
JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA: Reforma do prédio do Cartório Eleitoral de São Domingos
LOCAL: Rua Bahia esquina com Rua 5, Centro, São Domingos-GO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Valores | Participação
|  | (R$) | (%)
2.17.16 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, inc. 9% | 33575 | 8.409%
1.5 | Encarregado geral de obra | 20748.945 | 5.196%
1.3 | Engenheiro civil | 16144.9 | 4.043%
2.2.3 | Piso porcelanato esmaltado, dimensões de 60x60 cm, marca Biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, cemento grafite, acabamento acetinado | 13699.125 | 3.431%
2.11.4 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomérica em poliester 3mm, tipo III, classe B, aluminizada (NBR 9952), uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico | 10090.96 | 2.527%
2.13.14 | PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor branco gelo, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento acetinado - duas demãos | 9522.6 | 2.385%
2.11.2 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante | 7065.15 | 1.769%
2.2.12 | Pastilha cerâmica da marca Jatobá ou equivalente, dimensões 2,5 x 2,5cm, cor azul noronha, JC 1822 | 7016.32 | 1.757%
2.2.6 | Revestimento de parede cerâmico monoporoso, dimensões de 32x60cm, marca Biancogres ou equivalente, padrão originale bianco, acabamento acetinado | 6421.2 | 1.608%
3.2.3 | Piso em concreto armado, esp. 7 cm, desempenado e sarrafeado com malha em tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm, juntas a cada 2 metros | 6409.62 | 1.605%
2.13.10 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Textura acrílica na cor branco gelo marca Suvinil ou equivalente (rolo para textura média) | 6235.98 | 1.562%
2.2.8 | Contrapiso espessura 6cm em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | 5938.4 | 1.487%
2.11.6 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas | 5519.46 | 1.382%
2.17.6 | Rufos e contrarrufos de chapa galvanizada, largura 40 cm | 5133.464 | 1.286%
3.3.3 | METÁLICA GRADES DE DIVISA E PORTÕES - Pintura dos gradis e portões com esmalte sintético, na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | 4935.915 | 1.236%
2.5.2 | Porta de abrir metálica P4 em perfil industrial, 0,80x2,10, perfil ST 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, incluída pintura com primer | 4741.24 | 1.187%
2.13.12 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Textura acrílica Suvinil ou equivalente, cor cinza inox - CÓD. C388 (rolo para textura média) | 4706.4 | 1.179%
3.2.1 | Piso em ladrilho hidráulico pré-moldado de cimento com dimensões 20x20cm, estampa quadro, cor natural, marca Goiarte ou equivalente - assentamento ao redor do piso da marquise circular e recomposição onde necessário | 4697.0628 | 1.176%
2.10.2 | Chapim de concreto pré moldado no topo de todas as platibandas inclui rejuntamento, conforme especificações do projeto e memorial | 4426.46 | 1.109%
2.16.8 | Joelho 45° PVC branco, 200mm fornecido e instalado em rede coletora de águas pluviais | 4240.06 | 1.062%
1.4 | Despesas de alimentação | 4182.75 | 1.048%
2.16.10 | Tubo PVC 200 mm, junta elástica, para rede coletora de esgoto pluvial | 4150.8 | 1.04%
2.17.14 | Enchimento das calhas com tijolos e argamassa, acabamento final com camada de 2 cm de argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo impermeabilizante, cantos abaulados | 4066.76 | 1.018%
3.5.1 | Portão de veículos - adaptações na parte de serralheria conforme projeto, inclui pintura com primer (não inclui fundações e motor) | 4000.56 | 1.002%
2.2.9 | Rodapé de 10 cm de altura, em porcelanato esmaltado, dimensões de 60x60 cm, marca Biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, cemento grafite, acabamento acetinado | 3750.2553 | 0.9392%
2.18.1.5 | Cabo elétrico 6mm2, isolação livre de halógenos, LSHF, LS0H,LSZH ou HEPR ou EPR - Afumex Green da Prysmian | 3645 | 0.9129%
2.13.4 | TETO - TINTA PVA - Pintura em teto com tinta látex PVA cor branco neve, acabamento fosco, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente - duas demãos | 3570 | 0.8941%
2.19.1.1 | Cabo UTP, 4 pares, 24AWG, categoria 5E, isolação PVC, CMX, Sohoplus ou similar | 3360 | 0.8415%
4.20 | Armação de pilares e vigas com aço CA-50 de 10,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 3198.016 | 0.8009%
2.17.13 | Serralheiro - horista | 3172.4718 | 0.7945%
2.7.1 | Painel de vidro temperado com porta de abrir P1 em vidro temperado 10 mm, incolor, incluída mola hidráulica de piso, ferragens, fitas vinílicas coladas e acessórios | 3146.78 | 0.7881%
2.21.3 | Balcão em MDF para atendimento ao público na sala da secretaria, de acordo com especificações do projeto | 3110 | 0.7789%
3.3.11 | TEXTURA - MURETAS - Textura acrílica aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres em muretas de divisa e guias de balizamento | 3096.0328 | 0.7754%
2.13.11 | PAREDES EXTERNAS - PLATIBANDAS - Textura acrílica na cor branco gelo marca Suvinil ou equivalente (rolo para textura média) a ser aplicada na parte interna das platibandas | 3074.2597 | 0.7699%
2.17.17 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada, incluso acessórios de fixação e içamento. | 3053.4 | 0.7647%
2.13.13 | TETO - TINTA ACRÍLICA - Pintura acrílica em teto em duas demãos na cor branco neve, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente | 3036.2 | 0.7604%
2.18.1.2 | Cabo elétrico 2,5mm2, isolação livre de halógenos, LSHF, LS0H,LSZH ou HEPR ou EPR - Afumex Green da Prysmian | 2976 | 0.7453%
2.2.11 | Soleiras em granito cinza andorinha, largura 15 cm e comprimentos conforme projeto | 2786.475 | 0.6979%
4.14 | Forma de madeira para vigas do nível 700, inclui montagem, escoramento e desmontagem | 2723.0528 | 0.682%
2.10.4 | Espelho cristal, espessura 4mm, bisote de 25mm | 2685.6784 | 0.6726%
3.7.2 | Substituição da tela do sombrite por nova tela permeável | 2630.85 | 0.6589%
2.5.4 | Porta de enrolar manual completa, perfil meia cana cega, em aço galvanizado com pintura eletrostática, chapa nº 24, com travas laterais ou fechadura - fornecimento e instalação | 2626.94 | 0.6579%
2.16.2 | Alvernaria de tijolos cerâmicos furados 9x19x19cm, para constituição da mureta lateral das calhas, altura de 30cm e travamento na laje e paredes laterais com ferro de 6,3mm a cada 60 cm | 2606.8 | 0.6529%
2.21.1 | Armário em MDF, sob a bancada do tanque, com portas de alumínio, de acordo com especificações do projeto, local: área de serviço | 2488 | 0.6231%
2.11.1 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | 2458.23 | 0.6157%
2.17.12 | Adaptação da estrutura de madeira existente - inclui fornecimento material e mão de obra | 2319.24 | 0.5808%
4.13 | Forma de madeira para pilares do nível 700, incluso montagem, escoramento e desmontagem | 2259.74 | 0.5659%
2.16.13 | Luva simples, PVC branco 200mm, fornecido e instalado em rede pluvial | 2221 | 0.5562%
4.4 | Concretagem de vigas e laje maciça com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 2175.3138 | 0.5448%
2.18.1.1 | Cabo elétrico 4mm2, isolação livre de halógenos, LSHF, LS0H,LSZH ou HEPR ou EPR - Afumex Green da Prysmian | 2136 | 0.5349%
4.32 | Concretagem de fundação em sapata com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 2133.1 | 0.5342%
2.18.7.1 | Execução das novas instalações elétricas (serviço de eletricista e ajudante) | 2069.6 | 0.5183%
2.17.7 | Ajudante de serralheiro - horista | 2063.0865 | 0.5167%
4.3 | Concretagem de pilares com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 2034.1134 | 0.5094%
4.11 | Forma de madeira para pilares do nível 350, incluso montagem, escoramento e desmontagem | 1997.94 | 0.5004%
2.6.1 | Porta de abrir em madeira lisa P2, 0,90x2,10, acabamento curupixá, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal em angelim pedra e alizar em jatobá 7 cm, incluso alizares e dobradiças | 1989.02 | 0.4981%
2.16.6 | Reboco esp 1cm com argamassa impermeabilizada sem plastificante | 1981.5744 | 0.4963%
2.13.17 | PAREDE - EMASSAMENTO ACRÍLICO - Emassamento acrílico em paredes - duas demãos, inclui lixamento | 1823.75 | 0.4567%
4.6 | Reboco com argamassa impermeabilizada - sobre estrutura da torre do reservatório | 1800.0048 | 0.4508%
4.5 | Retirada, transporte e destinação final ecologicamente correta do reservatório metálico tipo taça existente - utilização de caminhão munck | 1671.63 | 0.4187%
2.18.2.1 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores DIN, 100 A, incluindo barramento | 1610.6 | 0.4034%
2.8.1 | Fechadura IMAB ou equivalente, linha Duna, acabamento cromoacetinado ou Fechadura marca Papaiz, linha Standard, cód. 2270, acabamento cromoacetinado | 1576 | 0.3947%
2.21.2 | Armário em MDF sob a bancada da pia da cozinha, de acordo com especificações do projeto, local: copa | 1555 | 0.3894%
2.21.4 | Armário em MDF, sobre a bancada do tanque, de acordo com especificações do projeto, local: área de serviço | 1555 | 0.3894%
3.2.4 | Piso em concreto, esp. 7cm, acabamento sarrafeado e desempenado, juntas a cada 2 metros | 1554.84 | 0.3894%
2.19.5.1 | Execução das novas instalações de cabeamento estruturado (serviço de eletricista e ajudante) | 1552.2 | 0.3887%
2.12.11 | Bacia sanitária, marca CELITE ou equivalente, linha Acesso confort, sem abertura frontal, cor branco, cód. 31360, incluídos anel de vedação, parafusos e demais acessórios para instalação | 1538.6 | 0.3853%
4.18 | Armação de pilares e vigas com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 1514.16 | 0.3792%
4.21 | Armação de pilares e vigas com aço CA-50 de 12,5mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 1463.49 | 0.3665%
2.5.1 | Porta de abrir metálica com bandeirola P3, 0,90x2,10, em perfil industrial, ST 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, incluída pintura com primer | 1455.02 | 0.3644%
2.17.19 | Retirada, transporte e disposição final de telhas onduladas de fibrocimento | 1450.8 | 0.3633%
2.1.11 | Retirada cuidadosa de cerâmica de parede para reaproveitamento | 1450.1 | 0.3632%
2.17.10 | Perfil "U" enrijecido 100x50x17 #14 (2mm) | 1394.88 | 0.3493%
2.19.4.2 | Conector fêmea RJ-45, cat. 5e, módulo para tomada | 1382.04 | 0.3461%
2.4.1 | Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado - fechamento sanitários de público, vão da janela da fachada frontal e vãos dos caixilhos de ACJ | 1271.6725 | 0.3185%
4.10 | Textura acrílica Suvinil ou equivalente, cor cinza inox - CÓD. C388 (rolo para textura média) - estrutura do torre do reservatório | 1259.7464 | 0.3155%
2.8.2 | Fechadura marca Arouca ou equivalente, linha Nova Perfil Metálico, cód. 160975-Z, acabamento inox | 1253.25 | 0.3139%
2.19.2.2 | Patch panel 24 portas, cat. 5e | 1214.16 | 0.3041%
1.1 | Transporte de entulho em conteiner, incluso a carga manual | 1211.85 | 0.3035%
4.30 | Armação de fundação em sapata com aço CA-50 de 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 1183.005 | 0.2963%
2.15.1 | Caixa d`água em PVC capacidade 2000 litros marca Tigre, Fortlev ou equivalente | 1152.53 | 0.2886%
2.13.1 | METÁLICA PORTAS - Pintura em esmalte sintético na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | 1144.8612 | 0.2867%
4.15 | Forma de madeira para vigas do nível 350, inclui montagem, escoramento e desmontagem | 1119.872 | 0.2805%
4.16 | Forma de madeira para vigas do nível 800, inclui montagem, escoramento e desmontagem | 1119.872 | 0.2805%
2.9.2 | Bancada em granito cinza andorinha para o tanque reaproveitando-se as pedras das divisórias de banheiros retiradas dos sanitários de uso do público, iclui tanque em aço inox, marca FRANKE ou equivalente, dimensões de 43x43x25 cm, vol. 24,5 litros, acabamento acetinado, cód 16007 | 1103.18 | 0.2763%
2.16.14 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,50x0,50x0,60 para rede de drenagem | 1102.06 | 0.276%
3.5.2 | Lixeira em aço conforme projeto, incluída pintura com primer | 1032.74 | 0.2586%
2.16.9 | Tê PVC branco 200X200 | 1024.8 | 0.2567%
3.2.7 | Meio fio em concreto 13 cm base, 22cm altura, assentado com o topo nivelado com o pavimento (peças novas) | 998.76 | 0.2501%
2.20.6 | PB - Placas 20x8cm em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das maçanetas na altura de 1,20m | 991.2 | 0.2482%
2.18.2.11 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 36 disjuntores DIN, 100 A | 975.43 | 0.2443%
2.16.3 | Alvenaria de fechamento dos shafts para descida de tubos pluviais na região da marquise circular - blocos cerâmicos 9x19x29 | 962.388 | 0.241%
4.2 | Alvenaria de vedação com blocos vazados de concreto (elemento vazado), espessura 14 cm, conforme modelo especificado em projeto | 944.4292 | 0.2365%
2.11.3 | Chapisco em parede de alvenaria | 932.64 | 0.2336%
2.18.4.5 | Tomada elétrica 2P+T NBR 14136/2002 , 10A, sistema modular p/ até 3 elementos, incluso espelho de encaixe/pressão, suporte e 2 módulos cegos | 931.6 | 0.2333%
2.4.9 | Parede de gesso acartonado espessura 10 cm conforme especificações | 930.545 | 0.2331%
4.26 | Escavação manual para fundação em sapata | 923.904 | 0.2314%
2.4.3 | Reboco em parede de tijolos de barro | 916.8232 | 0.2296%
2.13.15 | CHAPINS - Tinta acrílica, Sherwin Willians ou equivalente na cor concreto nos chapins pré-moldados | 894.156 | 0.2239%
2.10.11 | Limpeza final da obra | 875.42 | 0.2192%
2.12.15 | Assento plástico universal, marca Deca, cód. AP01.17 ou equivalente, cor branco | 843.78 | 0.2113%
2.9.3 | Bancada em granito cinza andorinha para os lavatórios dos sanitários de uso do público reaproveitando-se parcialmente as pedras das divisórias de banheiros retiradas dos sanitários de uso do público, inclui cuba de embutir, marca DECA ou equivalente, cód. L37, dimensões de 48,5cm x 37,5 cm x 16 cm instalada | 805.82 | 0.2018%
2.18.2.3 | Disjuntor trifásico caixa moldada, 70A, Icu=8kA, Siemens | 802.1 | 0.2009%
2.1.1 | Demolição, retirada, transporte e disposição de contrapiso | 783.6439 | 0.1963%
2.10.5 | Adaptação de janelas de alumínio incluindo-se corte e complementação com perfis de aluminio para finalização junto à parede | 780.56 | 0.1955%
2.17.2 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada, e=6mm, aba de 26cm, exceto contrarrufo | 775.775 | 0.1943%
3.1.2 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso de concreto desempenado | 770.304 | 0.1929%
2.3.1 | Complementação do forro do salão de atendimento | 718.454 | 0.1799%
2.16.1 | Tubo PVC branco para rede de águas pluviais, DN 100mm, junta elástica, fornecimento e assentamento | 714.5 | 0.1789%
4.12 | Forma de madeira para pilares do nível 800, incluso montagem, escoramento e desmontagem | 713.55 | 0.1787%
2.12.1 | Barra de apoio, dimensões de 70cm, diametro 1 1/2", em alumínio, na cor branco | 710.04 | 0.1778%
4.28 | Forma de madeira para vigas baldrames, inclui montagem e desmontagem | 687.0656 | 0.1721%
2.14.5 | Reboco em parede de tijolos de barro | 672.727 | 0.1685%
2.15.3 | Tubo PVC soldável diâmetro 25mm | 660.028 | 0.1653%
2.15.12 | Joelho 90º, PVC soldável, DN 75mm | 647.68 | 0.1622%
2.1.2 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso cerâmico | 632.425 | 0.1584%
2.17.20 | Itens complementares - pintura de fundo com primer, thinner, eletrodos, discos de corte, etc. | 625.0964 | 0.1566%
2.9.6 | Rodapé com altura 10 cm em granito cinza andorinha a ser instalado nas bases dos armários - balcão da secretaria e armários do bloco de serviços | 584.727 | 0.1464%
2.2.10 | Reassentamento de pastilhas em platibanda com peças retiradas dos pilares circulares - inclui limpeza das peças e montagem das cartelas com espassadores plásticos | 584.136 | 0.1463%
2.1.9 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de revestimento cerâmico de parede | 576.639 | 0.1444%
3.6.1 | Refazimento de reboco em muretas com argamassa com aditivo impermeabilizante | 560.4 | 0.1403%
2.14.8 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de canaletas de concreto e aço 6,3 mm | 546.84 | 0.137%
4.24 | Armação de laje maciça com aço CA-50 de 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 543.815 | 0.1362%
2.1.7 | Demolição de reboco até a altura definida em projeto, no contorno de todas as paredes de alvenaria, com exceção daquelas que serão revestidas com cerâmica (áreas molhadas), incluindo-se a retirada dos rodapés | 538.68 | 0.1349%
4.8 | Chapisco a ser aplicado sobre a estrutura da torre do reservatório | 535.1192 | 0.134%
2.4.8 | Encunhamento de alvenaria de tijolos de barro com tijolo maciço conforme esquema apresentado em projeto | 531.43 | 0.1331%
4.17 | Fomas de madeira para laje maciça, inclui montagem, escoramento e desmontagem | 529.7826 | 0.1327%
3.2.5 | Piso podotátil de alerta ou direcional, em concreto pré-moldado, na cor ocre claro ou amarelo, 25x25x1,5cm | 526.05 | 0.1317%
3.5.3 | Bicicletário em aço, confome projeto, incluída pintura em primer | 524.95 | 0.1315%
2.20.7 | PI - Placa de informação 25x8cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixada na parede por meio de cantoneiras , conforme detalhes (PI 1 - fixada por meio de suporte na parede. PI2 e PI3 fixadas na parede por meio de fita adesiva | 522.12 | 0.1308%
2.16.15 | Cap PVC 200mm | 518.76 | 0.1299%
2.10.7 | Recuperação de superfície de concreto com exposição de ferragem - tratamento da ferragem e aplicação de camada de recobrimento de 1,5 cm - laje da marquise e pilares circulares | 515.3 | 0.1291%
3.3.6 | PISO - CIMENTADO LISO, Pintura em piso marca Sherwin Williams, linha Novacor Piso Premium, cor concreto, cód. 43, duas demãos | 494.2245 | 0.1238%
2.18.2.10 | Dispositivo de Proteção contra Surtos – DPS, 25kA, 275V | 489.72 | 0.1226%
3.8.10 | Concretagem de viga baldrame com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 484.576 | 0.1214%
2.18.3.3 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor amarela), DN=20mm, trigreflex ou similar | 477 | 0.1195%
2.16.4 | Grelha em ferro fundido simples com requadro, instalada em canteiros ou áreas sem tráfego de veículos | 462.86 | 0.1159%
2.12.3 | Barra de apoio vertical, dimensões de 40 cm, diâmetro=1 1/2", em alumínio, cor branco | 462.64 | 0.1159%
1.7 | Mão de obra trabalhador braçal para deslocamento de mobiliário e equipamentos para possibilitar a realização dos serviços | 449.92 | 0.1127%
2.10.15 | Correção de trincas de reboco utilizando-se selante acrílico flexível tipo Sikacryll 203 ou equivlente | 425.1 | 0.1065%
2.13.16 | TETO - EMASSAMENTO - Emassamento acrílico em laje (forro) | 421.6 | 0.1056%
2.13.7 | Serviço de raspagem de textura em platibandas | 416.88 | 0.1044%
4.1 | Forma de madeira para fundações em sapata | 412.92 | 0.1034%
3.1.5 | Retirada de piso intertravado de concreto para reaproveitamento na obra | 412.5 | 0.1033%
3.7.3 | Serviço de retirada, transporte e reinstalação de estrutura metálica de cobertura para veículos tipo sombrite | 409.69 | 0.1026%
2.18.2.2 | Disjuntor trifásico caixa moldada, 100A, Icu=8kA, Siemens | 401.05 | 0.1004%
2.19.3.6 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor laranja), DN=32mm, trigreflex ou similar | 395.07 | 0.09894%
2.10.3 | Substituição de 3 peças de vidro cristal liso incolor 5mm que estão trincadas ou quebradas | 393.888 | 0.09865%
2.10.9 | Abrigo botijões GLP conforme projeto - inclui alvernaria, reboco, laje | 392.57 | 0.09832%
2.15.28 | Caixa de gordura Tigre ou equivalente com cesto DN 100 | 390.24 | 0.09773%
2.18.5.1 | Luminária LED integrada, sobrepor, circular, potência 18W, cor Branco Frio (6.500K), fator de potência >= 0,95 - Super LED Premium, material em acrílico e alumínio, bivolt automático (110V – 220V), vida útil 50.000 horas, dimensões 22,5cm x 22,5cm (aproximadas), profundidade =3cm, peso 600g, tecnologia anti-stromb | 385.35 | 0.09651%
2.2.1 | Piso tátil em PVC, dimensões de 25x25cm, espessura de 5 mm, na cor amarelo, fixado com cola na quantidade adequada e vedador de bordas da 3M ou equivalente | 383.743 | 0.09611%
2.15.26 | Adaptador com flanges livres, PVC soldável longo, DN 75MM | 381.32 | 0.0955%
4.31 | Concretagem de viga baldrame com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 378.575 | 0.09481%
4.19 | Armação de pilares e vigas com aço CA-50 de 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 369.764 | 0.09261%
3.2.8 | Reinstalação de meio fio em concreto pré-moldado - reutilização de peças retiradas da obra | 369.46 | 0.09253%
3.7.7 | Armação de bloco com aço CA-50 de 6,3mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 368.6515 | 0.09233%
2.20.9 | PA1 - Placa de alerta (segurança), 40x30cm, em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe | 360.64 | 0.09032%
2.14.2 | Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado | 360.15 | 0.0902%
2.18.7.2 | Reforma do QDG, instalação de disjuntores, espelho de policarbonato de proteção | 359 | 0.08991%
2.10.6 | Execução de base de alvenaria para armários | 354.784 | 0.08885%
2.15.10 | Tubo PVC soldável 25mm instalado embutido em paredes para rede de drenos de aparelhos de ar condicionado | 349.44 | 0.08752%
3.8.8 | Forma de madeira para vigas baldrames, inclui montagem e desmontagem | 346.836 | 0.08686%
3.2.9 | Enchimento com terra - aterro | 342.0048 | 0.08565%
2.16.7 | Chapisco em parede de alvenaria | 328.1408 | 0.08218%
2.12.6 | Válvula inox para lavatório | 327.4 | 0.082%
2.12.4 | Barra de apoio horizontal, dimensões de 40 cm, diâmetro = 1 1/2", em alumínio acabamento escovado | 324.8 | 0.08134%
2.18.2.9 | Interruptor DR, In=25A, 2 polos, 30mA | 322.4 | 0.08074%
3.3.8 | DEMARCAÇÃO - Pintura de faixa zebrada e demarcação de vagas na cor branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | 318.4608 | 0.07976%
2.18.3.5 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor laranja), DN=32mm, trigreflex ou similar | 314.03 | 0.07865%
3.4.1 | Relocação do hidrômetro para a parede do muro de divisa, inclui a substituição de todos os itens necessários | 313.26 | 0.07845%
2.12.14 | Tampa de caixa sifonada ou ralo em aço inox, com fecho escamoteável de 15x 15 cm ou conforme medidas no local | 312.62 | 0.07829%
2.13.6 | Tábua 2,5m x 30cm para deslocamento sobre as telhas (deverão se entregues à fiscalização no final da obra) | 309 | 0.07739%
2.9.4 | Rodamão em granito cinza andorinha, largura ou altura 20cm, instalado em paredes conforme projeto - área dos guichês de atendimento e lado interno da parede circular | 303.7892 | 0.07608%
1.2 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | 298.56 | 0.07477%
2.13.9 | Aplicação de selador acrílico em paredes | 292.11 | 0.07316%
1.8 | Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO | 291.02 | 0.07288%
2.19.3.4 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor amarela), DN=32mm, trigreflex ou similar | 283.68 | 0.07105%
3.7.1 | Escavação manual a trado e concretagem de estaca broca diam. 30cm, concreto fck 20 MPa | 282.87 | 0.07084%
3.3.5 | METÁLICA - SOMBRITE - repintura em 2 demãos da estrutura da cobertura metálica para veículos tipo sombrite com tinta esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha coralit, marca Coral ou equivalente | 280.116 | 0.07015%
1.6 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | 279.9 | 0.0701%
2.19.3.3 | Eletroduto metálico corrugado flexível (cor branca), DN=32mm (elétrica), copex ou similar | 277.68 | 0.06954%
2.4.5 | Emassamento e lixamento em parede de tijolos de barro | 276.0428 | 0.06913%
2.4.7 | Viga baldrame feita de blocos canaleta pré moldada de concreto com ferragem longitudinal dupla de 6,3mm engastada lateralmente na esrutura existente | 274.3 | 0.0687%
3.7.9 | Concretagem de blocos de coroamento com concreto fck mínimo 25MPa | 274.2255 | 0.06868%
4.25 | Reaterro manual e compactação de vala - sapatas | 273.691 | 0.06854%
2.14.9 | Forma de madeira para concretagem topo pilaretes | 273.378 | 0.06847%
2.18.2.4 | Disjuntor monofásico, norma DIN, 16A, 5kA, Siemens | 271.96 | 0.06811%
2.16.11 | Escavação manual de valas para instalação de tubos | 269.3432 | 0.06746%
2.2.7 | Recomposição de reboco deteriorado em platibandas | 265.9 | 0.06659%
2.12.8 | Engate flexível, inox, ½”de 50cm | 262.75 | 0.0658%
2.14.1 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1/2" profundidade 10 cm | 261.56 | 0.06551%
2.18.3.2 | Caixa de passagem, PVC, 10x10x5cm | 258.02 | 0.06462%
2.18.3.1 | Caixa de PVC 4x2( 10x5x5cm) p/ tomadas e interruptores em geral | 255.75 | 0.06405%
4.33 | Lastro de concreto magro aplicado no fundo de vala ou escavação para sapata e viga baldrame | 255.0032 | 0.06386%
2.18.7.3 | Retirada das instalações elétricas existentes, canaletas metálicas de sobrepor em alvenaria, luminárias, circuitos, eletrodutos etc. - Ajudante de Eletricista | 252.2 | 0.06316%
2.19.5.2 | Retirada das instalações de cabeamento estruturado existentes - Ajudante de Eletricista | 252.2 | 0.06316%
4.23 | Armação de laje maciça com aço CA-50 de 6,3mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 250.695 | 0.06279%
2.5.3 | Portinhola abrigo de botijões GLP 1,05x0,90 em cantoneira e tela artística conforme projeto | 246.84 | 0.06182%
3.1.3 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso em ladrilho hidráulico | 246.8 | 0.06181%
2.19.3.2 | Caixa de passagem, PVC, 10x10x5cm | 244.44 | 0.06122%
2.14.4 | Aço CA-50, 6,3mm, dobrado e cortado | 242.8036 | 0.06081%
2.6.2 | Chapa de alumínio polido a ser instalada da base até a altura de 40 cm nas faces interna e externa das portas de entrada dos sanitários de uso público (90x40cm) | 242.58 | 0.06075%
3.8.9 | Armação de viga baldrame com aço CA-50 de 6,3mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 242.2854 | 0.06068%
4.34 | Aplicação de manta líquida, 2 demãos, sobre a laje da torre do reservatório | 236.61 | 0.05926%
4.7 | Regularização da laje da torre de concreto com contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3cm | 235.015 | 0.05886%
2.18.3.4 | Espelho cego de encaixe pressão p/ caixa 4x4 (10x10x5cm) | 232.56 | 0.05824%
2.17.8 | Chapa de aço 4,00mm | 229.2 | 0.0574%
2.17.9 | Barra de aço lisa diam 3/8" | 227.34 | 0.05694%
2.1.12 | Retirada de janela de alumínio e vidro cristal na fachada frontal, acima da laje da marquise circular | 223.86 | 0.05606%
2.12.13 | Saboneteira, marca Premisse ou equivalente, linha urban, compacto, dimensões de 8,7 x 9,0 x 19,2 cm, cor branco, instalada a altura de 1,00m, do piso até a base | 223.44 | 0.05596%
2.1.13 | Retirada de painel (portas e portais) de alumínio e vidro cristal | 220.662 | 0.05526%
2.19.3.5 | Espelho cego de encaixe pressão p/ caixa 4x4 (10x10x5cm) | 220.32 | 0.05518%
2.10.8 | Injeção de argamassa de cimento e areia nos vazios existentes nos contornos das paredes onde houve recalque de aterro, interna ou externamente à edificação | 219.1595 | 0.05489%
2.9.1 | Divisória de granito a ser instalada sob a bancada da pia da copa reaproveitando-se as divisórias retiradas dos banheiros | 217.0138 | 0.05435%
2.10.12 | Lavação de janelas com água e sabão | 213.3264 | 0.05343%
2.18.4.3 | Interruptor 1 seção, módulo para encaixe em espelho | 213.2 | 0.05339%
2.11.7 | Aplicação de manta líquida no topo da platibanda da marquise circular e na laje de cobertura do abrigo de GLP | 209.9376 | 0.05258%
2.10.14 | Perfil cantoneira de abas iguais, em alumínio, dimensões de 15,87 x 15,87 x 1,5 mm, na cor branco, instalado nas quinas de paredes, do rodapé até a altura de 2,10m, nos pontos indicados em projeto | 208.992 | 0.05234%
3.6.2 | Serviço de raspagem de textura em muretas | 208.44 | 0.0522%
4.9 | Aplicação de selador acrílico sobre reboco - estrutura da torre do reservatório | 206.2104 | 0.05164%
2.13.5 | Lona plástica para proteger mobiliário | 196.5 | 0.04921%
2.1.3 | Retirada de caixilhos de ar condicionado de janela (ACJ) | 192.65 | 0.04825%
3.6.3 | Aplicação de fundo preparador em regiões das muretas com esfarelamento do reboco | 192.6 | 0.04824%
2.12.10 | Torneira marca DOCOL ou equivalente, para tanque, linha 1130 trio, cód. 00534406 | 190.77 | 0.04778%
3.1.4 | Retirada meio fio de concreto para posterior reinstalação | 188.16 | 0.04712%
2.20.10 | PA2 - Placa de alerta (segurança), 25x25cm, em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe | 186.48 | 0.0467%
2.10.10 | Reinstalação das bancadas de manutenção de urnas | 182.88 | 0.0458%
2.20.1 | Serviço de retirada cuidadosa, guarda e reinstalação de placas de sinalização visual | 182.88 | 0.0458%
2.13.18 | Recomposição de reboco de teto em estado de deterioração | 181.895 | 0.04555%
3.7.4 | Armação longitudinal para estacas com aço CA-50 8,0 mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 180.576 | 0.04522%
2.15.27 | Torneira de boia para caixa d`água roscável, 1" | 178.57 | 0.04472%
2.18.1.4 | Cordoalha de cobre nu 16mm2 | 175.4 | 0.04393%
2.20.8 | Pap - Placa 20x30cm indicativa de atendimento preferencial, a ser instalada ao lado do guichê, em ACM, na cor azul, com pictogramas e textos em impressão UV nas cor branco, fixada na parede por meio de fita adesiva dupla face | 174.04 | 0.04359%
2.4.2 | Acréscimo de alvenaria (boneca) para fixação da porta P3, inclui armação para travamento na alvenaria existente. Inclui alvenaria, chapisco e reboco | 173.94 | 0.04356%
3.4.3 | Serviço de retirada de vegetação invasora no pavimento intertravado | 173.7 | 0.0435%
2.13.8 | PAREDES EXTERNAS - FUNDO PREPARADOR - Aplicação de fundo preparador em regiões onde o concreto esteja com sinais de esfarelamento | 171.15 | 0.04286%
2.12.9 | Torneira de parede para cozinha, marca DOCOL ou equivalente, linha Docol primor, bica horizontal e giratória, bico arejador, acabamento cromado, cód. 00673306 | 165.2 | 0.04137%
3.2.6 | Contenção em canaletas para plano rampado incluindo-se guia de balizamento de 15 cm acima do plano rampado | 164.58 | 0.04122%
2.15.19 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados | 162.32 | 0.04065%
2.4.4 | Chapisco em parede de alvenaria | 159.9872 | 0.04007%
4.29 | Armação de fundação em sapata com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 159.676 | 0.03999%
3.7.8 | Aço barra rosqueada para travamento da estrutura do sombrite - diâmetro de acordo com o furo da chapa base da estrutura | 157.0816 | 0.03934%
2.13.3 | TETO - EMASSAMENTO PVA - Emassamento PVA em laje (forro) em duas demãos | 150 | 0.03757%
2.11.5 | Impermeabilização de viga baldrame com dupla camada sendo 1 camada de argamassa impermeabilizada (cimento, areia e aditivo impermeabilizante) de 2cm de espessura e outra camada superior, de cimento polimérico (sikatop 100 ou equivalente) aplicada em três demãos cruzadas e espaçadas de 3 horas entre uma e outra | 147.8601 | 0.03703%
2.18.2.7 | Disjuntor trifásico, norma DIN, 50A, 5kA, Siemens | 147.04 | 0.03683%
2.18.2.8 | Disjuntor trifásico, norma DIN, 40A, 5kA, Siemens | 147.04 | 0.03683%
2.12.12 | Papeleira, marca Premisse ou equivalente, linha urban, compacto, dimensões de 24 x 14,1 x 12 cm, cor branco, instalada a altura de 1,00m, do piso até a base | 140.52 | 0.03519%
2.17.18 | Concreto fck 20Mpa | 139.3225 | 0.03489%
3.4.2 | Correção do prumo do poste do medidor de energia elétrica | 139.09 | 0.03483%
2.15.4 | Joelho 90º PVC soldável diâmetro 25mm | 137.53 | 0.03444%
3.3.2 | METÁLICA - LIXEIRA - Pintura da lixeira em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente, sobre fundo antiferrugem | 134.8623 | 0.03378%
3.3.1 | METÁLICA - MASTROS - Pintura de mastros em esmalte sintético na cor platina, linha Coralit | 134.6364 | 0.03372%
2.18.4.1 | Tomada elétrica 2P+T NBR 14136/2002 , 20A, sistema modular p/ até 3 elementos, incluso espelho de encaixe/pressão, suporte e 2 módulos cegos | 132.86 | 0.03327%
2.15.14 | Luva PVC soldável, DN 75MM | 132.69 | 0.03323%
2.4.6 | Vergas para portas dos sanitários de uso público | 128.82 | 0.03226%
2.19.2.1 | Cabo telefônico CCI 10 pares, uso interno | 127 | 0.03181%
2.15.23 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC soldável, DN 25mm x3/4" | 126.1 | 0.03158%
2.18.7.4 | Retirada da cerca eletrificada | 126.1 | 0.03158%
2.19.4.1 | Espelho de encaixe/pressão para tomada RJ-45, capacidade para até 3 módulos, incluindo 2 módulos cegos | 124.92 | 0.03129%
2.2.5 | Rejuntamento de trechos onde o rejunte se desprendeu no revestimento cerâmico do bloco 2, utilizando-se rejunte na cor grafite, marca Quartzolit ou equivalente | 124.5 | 0.03118%
2.17.4 | Chapa de aço esp. 2mm | 124.4 | 0.03116%
2.19.3.1 | Caixa de PVC 4x2( 10x5x5cm) p/ tomadas e interruptores em geral | 122.76 | 0.03074%
2.16.12 | Reaterro manual de valas | 119.8736 | 0.03002%
2.14.6 | Chapisco em parede de alvenaria | 117.392 | 0.0294%
2.15.16 | Tê PVC soldável, DN 75mm | 115.86 | 0.02902%
3.3.9 | DEMARCAÇÃO - Pintura de pictogramas nas cores azul e branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | 112.4108 | 0.02815%
3.8.1 | Estaca broca de concreto, diam. 20cm, escavação manual com trado - inclui escavação e concretagem com concreto 20 MPa | 109.536 | 0.02743%
4.22 | Armação de laje maciça com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 108.414 | 0.02715%
2.12.2 | Reinstalação de barras de apoio de 80 cm conforme projeto - barras reutilizadas | 104.64 | 0.02621%
3.8.2 | Armação de vigas com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 103.4676 | 0.02591%
2.18.6.1 | Chuveiro comum, 3 temperaturas, 5500W, linha Maxi Banho, Lorenzetti | 102.51 | 0.02567%
2.10.13 | Limpeza com solução de água santária em laje de teto em todas as regiões com sinais de umidade, bolor ou fungos | 100.8 | 0.02524%
2.15.17 | Tubo PVC esgoto DN 50mm | 98.61 | 0.0247%
2.18.1.3 | Parafuso fendido com sapata, 16mm2 | 97.9 | 0.02452%
2.18.4.2 | Espelho de encaixe/pressão para 3 módulos, 3 módulos cegos | 97.16 | 0.02433%
2.1.4 | Retirada de bancadas de urna eletrônica para posterior reinstalação | 95.511 | 0.02392%
2.20.3 | PS1 - Placa 18X18cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul | 94.42 | 0.02365%
2.20.4 | PS2 - Placa 18X18cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul | 94.42 | 0.02365%
2.20.5 | PS3 - Placa 18X18cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul | 94.42 | 0.02365%
2.20.2 | Serviço de instalação de placas de sinalização visual novas | 91.44 | 0.0229%
2.2.4 | Substituição de peças de cerâmica em estado de desplacamento ou já desplacadas ou em regiões de corte de paredes por peças retiradas das paredes dos sanitários de uso público | 89.1 | 0.02231%
2.17.15 | Retirada de Tubo PVC, água pluvial, 100mm - telhado | 87.36 | 0.02188%
2.15.25 | Adaptador com flanges livres, PVC soldável longo, 32mm | 85.66 | 0.02145%
2.14.7 | Aplicação de selador acrílico - acréscimo de platibanda | 81.213 | 0.02034%
2.1.5 | Demolição de alvenaria de tijolos de barro | 74.1976 | 0.01858%
2.18.2.6 | Disjuntor monofásico, norma DIN, 32A, 5kA, Siemens | 73.22 | 0.01834%
3.8.4 | Armação longitudinal para estacas com aço CA-50 8,0 mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 71.307 | 0.01786%
2.12.7 | Instalação de válvula americana 3,1/2"x1,1/2" em metal cromado para substituir a existente na cuba da pia da copa | 70.66 | 0.0177%
2.15.11 | Tubo PVC soldável diâmetro 75mm | 69.96 | 0.01752%
2.12.5 | Válvula inox para tanque inox | 65.48 | 0.0164%
2.17.1 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" profundidade 10 cm | 64.16 | 0.01607%
2.18.2.5 | Disjuntor monofásico, norma DIN, 25A, 5kA, Siemens | 62.76 | 0.01572%
4.27 | Escavação manual de vala para viga baldrame | 61.0276 | 0.01528%
3.2.2 | Piso em blocos intertravados de concreto sobre base compactada e camada de pó de brita, incluso rejuntamento com pó de brita e reaproveitando-se peças retiradas em outro local da obra | 60.09 | 0.01505%
3.7.5 | Armação para estacas com aço CA-60 5,0mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 58.2528 | 0.01459%
2.15.21 | Tubo PVC soldável diâmetro 32mm | 58.17 | 0.01457%
2.15.2 | Registro de esfera, PVC roscável com volante ou borboleta, 1 1/4" | 57.85 | 0.01449%
2.15.18 | Joelho PVC esgoto 45º 100mm | 57.1 | 0.0143%
3.7.6 | Escavação manual para blocos de fundação | 56.6955 | 0.0142%
2.16.5 | Luva PVC soldável para rede pluvial DN 100 mm | 54.2 | 0.01357%
3.6.4 | Retirada de reboco deteriorado em muretas | 53.6 | 0.01342%
2.15.13 | Luva PVC soldável diâmetro 50mm | 51.88 | 0.01299%
2.18.5.2 | Luminária LED integrada, embutir, circular, potência 18W, cor Branco Frio (6.500K), fator de potência >= 0,95 - Super LED Premium, material em acrílico e alumínio, bivolt automático (110V – 220V), vida útil 50.000 horas, dimensões 22,5cm x 22,5cm (aproximadas), profundidade =3cm, peso 600g, tecnologia anti-stromb | 51.38 | 0.01287%
2.13.19 | Limpeza de regiões das paredes, platibandas, teto, com mofo utilizando-se solução de hipoclorito de sódio, com 4% a 6% de cloro ativo, ou ainda, água sanitária, diluída com água na proporção de 1:1 | 48 | 0.01202%
3.3.4 | METÁLICA - BICICLETÁRIO - Pintura em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente | 47.8908 | 0.01199%
3.1.1 | Demolição de parte da base de antigo reservatório metálico | 47.015 | 0.01177%
3.8.6 | Armadura para estacas com aço CA-50 6,3mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 44.7811 | 0.01122%
2.17.3 | Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8", comprimento 75mm | 43.96 | 0.01101%
2.9.5 | Rodamão em granito cinza andorinha, largura ou altura 10cm, instalado em bancadas conforme projeto | 43.6865 | 0.01094%
2.1.17 | Retirada de torneiras, sifões, engates, papeleiras, saboneteiras onde necessário | 42.16 | 0.01056%
2.15.24 | Adaptador com flanges livres PVC soldável, DN 32mm | 42.05 | 0.01053%
2.15.20 | Registro de esfera, PVC soldável, com volante ou borboleta, DN 32mm | 41.31 | 0.01035%
2.2.2 | Recomposição de piso cerâmico na entrada principal e em locais de desativação de pontos elétricos no piso, utilizando-se peças existentes - nicho para o tapete e pontos elétricos no piso desativados | 40.2408 | 0.01008%
2.1.14 | Retirada de bacias sanitárias | 39.48 | 0.009888%
2.3.4 | Recomposição de forro de gesso em placas danificado | 38.42 | 0.009622%
2.15.6 | Joelho 90º com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mmx3/4" | 37.56 | 0.009407%
2.13.2 | METÁLICA PORTINHOLA GLP - Pintura em esmalte sintético, 2 demãos, na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente em na portinhola do abrigo para GLP | 36.144 | 0.009052%
2.15.8 | Luva de redução PVC soldável DN 32mmx25mm | 32.97 | 0.008257%
3.8.3 | Armação para travamento perfis metálicos na fundação diam. 8,00 mm | 29.754 | 0.007452%
3.3.10 | PISO - GUIA DE BALIZAMENTO - Textura acrílica aplicada nas faces laterais da guia de balizamento com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres | 29.2824 | 0.007334%
3.8.7 | Escavação manual de vala para viga baldrame | 27.3572 | 0.006851%
3.8.5 | Armação para estacas com aço CA-60 5,0mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 27.3504 | 0.00685%
2.1.8 | Retirada de argamassa de preenchimento em greta entre parede e calçada de proteção | 26.8 | 0.006712%
2.15.9 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC soldável, DN 25mmx3/4" | 25.6 | 0.006411%
2.15.15 | Tê PVC soldável diâmetro 32mm | 25.26 | 0.006326%
2.10.1 | Reinstalação da placa de estacionamento exclusivo para PCD | 24.75 | 0.006199%
2.12.16 | Tampa de caixa sifonada ou ralo em aço inox, com fecho escamoteável de 10x 10 cm ou conforme medidas no local | 23.51 | 0.005888%
2.14.3 | Groute cimentício | 21.6 | 0.00541%
2.18.4.4 | Interruptor paralelo 1 seção, módulo para encaixe em espelho | 21.34 | 0.005344%
2.17.11 | Perfil de aço tipo L 40x40 #3,00 | 14.87 | 0.003724%
3.3.7 | PISO - GUIA DE BALIZAMENTO - Pintura para piso, marca Sherwin Williams ou equivalente, linha Nova cor piso premium, na cor amarelo demarcação a ser aplicada no topo da guia de balizamento do plano inclinado a ser construído na região abaixo do sombrite | 11.76 | 0.002945%
2.1.15 | Retirada de tanque de louça | 9.87 | 0.002472%
2.15.22 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 9.73 | 0.002437%
2.15.5 | Joelho 45º PVC soldável diâmetro 25mm | 9.35 | 0.002342%
2.1.16 | Retirada de barras de apoio para reaproveitamento | 7.44 | 0.001863%
2.1.10 | Demolição de soleiras | 7.4241 | 0.001859%
2.15.7 | Luva PVC soldável diâmetro 25mm | 6.24 | 0.001563%
2.17.5 | Groute cimentício | 4.32 | 0.001082%
2.1.6 | Retirada de pontos de tomada no piso para assentamento de revestimento | 2.68 | 0.0006712%
TOTAL GERAL: |  | 399289.8186 | 100%
Goiânia, 12 de julho de 2022.
Responsável técnico
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário
CREA nº 10148/D-GO

## Relatório de fontes dos preços
JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
RELATÓRIO DE FONTES DOS PREÇOS
OBRA: Reforma do prédio do Cartório Eleitoral de São Domingos
LOCAL: Rua Bahia esquina com Rua 5, Centro, São Domingos-GO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO
SINANPI/GOINFRA/OUTRO
1 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Transporte de entulho em conteiner, incluso a carga manual | 030105/AGETOP-CIVILD
1.2 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | 10527D
1.3 | Engenheiro civil | 2707D
1.4 | Despesas de alimentação | 271500 + 271502 Goinfra
1.5 | Encarregado geral de obra | 40818D
1.6 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | 4813D
1.7 | Mão de obra trabalhador braçal para deslocamento de mobiliário e equipamentos para possibilitar a realização dos serviços | 6127D
1.8 | Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO | CREA-GO
2 | EDIFICAÇÃO
2.1 | Demolições
2.1.1 | Demolição, retirada, transporte e disposição de contrapiso | 020109/AGETOP-CIVILD
2.1.2 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso cerâmico | 020111/AGETOP-CIVILD
2.1.3 | Retirada de caixilhos de ar condicionado de janela (ACJ) | 4750 e 6127D
2.1.4 | Retirada de bancadas de urna eletrônica para posterior reinstalação | 4750 e 6127DD
2.1.5 | Demolição de alvenaria de tijolos de barro | 97622UD
2.1.6 | Retirada de pontos de tomada no piso para assentamento de revestimento | 97631 adaptado
2.1.7 | Demolição de reboco até a altura definida em projeto, no contorno de todas as paredes de alvenaria, com exceção daquelas que serão revestidas com cerâmica (áreas molhadas), incluindo-se a retirada dos rodapés | 97631UDD
2.1.8 | Retirada de argamassa de preenchimento em greta entre parede e calçada de proteção | 97631UDDD
2.1.9 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de revestimento cerâmico de parede | 97634UD
2.1.10 | Demolição de soleiras | 97634UDD
2.1.11 | Retirada cuidadosa de cerâmica de parede para reaproveitamento | 97634UDDD adaptado
2.1.12 | Retirada de janela de alumínio e vidro cristal na fachada frontal, acima da laje da marquise circular | 97645UD
2.1.13 | Retirada de painel (portas e portais) de alumínio e vidro cristal | 97645UDD
2.1.14 | Retirada de bacias sanitárias | 97663UD
2.1.15 | Retirada de tanque de louça | 97663UDD
2.1.16 | Retirada de barras de apoio para reaproveitamento | 97664UDD
2.1.17 | Retirada de torneiras, sifões, engates, papeleiras, saboneteiras onde necessário | 97664UDDD
2.2 | Revestimentos de pisos e paredes
2.2.1 | Piso tátil em PVC, dimensões de 25x25cm, espessura de 5 mm, na cor amarelo, fixado com cola na quantidade adequada e vedador de bordas da 3M ou equivalente | 101727UD
2.2.2 | Recomposição de piso cerâmico na entrada principal e em locais de desativação de pontos elétricos no piso, utilizando-se peças existentes - nicho para o tapete e pontos elétricos no piso desativados | 87246UD
2.2.3 | Piso porcelanato esmaltado, dimensões de 60x60 cm, marca Biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, cemento grafite, acabamento acetinado | 87262UD; Madeireira São Jorge - 3501-2066
2.2.4 | Substituição de peças de cerâmica em estado de desplacamento ou já desplacadas ou em regiões de corte de paredes por peças retiradas das paredes dos sanitários de uso público | 87264UD
2.2.5 | Rejuntamento de trechos onde o rejunte se desprendeu no revestimento cerâmico do bloco 2, utilizando-se rejunte na cor grafite, marca Quartzolit ou equivalente | 87272U adaptado
2.2.6 | Revestimento de parede cerâmico monoporoso, dimensões de 32x60cm, marca Biancogres ou equivalente, padrão originale bianco, acabamento acetinado | 87272UD Madeireira São Jorge
2.2.7 | Recomposição de reboco deteriorado em platibandas | 87548UDD
2.2.8 | Contrapiso espessura 6cm em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | 87700UD
2.2.9 | Rodapé de 10 cm de altura, em porcelanato esmaltado, dimensões de 60x60 cm, marca Biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, cemento grafite, acabamento acetinado | 88650UD; Madeireira São Jorge
2.2.10 | Reassentamento de pastilhas em platibanda com peças retiradas dos pilares circulares - inclui limpeza das peças e montagem das cartelas com espassadores plásticos | 88787UD adaptado
2.2.11 | Soleiras em granito cinza andorinha, largura 15 cm e comprimentos conforme projeto | 98671UD
2.2.12 | Pastilha cerâmica da marca Jatobá ou equivalente, dimensões 2,5 x 2,5cm, cor azul noronha, JC 1822 | Jatobá Revestimentos em Porcelanato - 19-99599-9521
2.3 | Forro
2.3.1 | Complementação do forro do salão de atendimento | 96113UD
2.3.4 | Recomposição de forro de gesso em placas danificado | 96113UDD
2.4 | Vedações com tijolos e gesso acartonado
2.4.1 | Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado - fechamento sanitários de público, vão da janela da fachada frontal e vãos dos caixilhos de ACJ | 103328UDD
2.4.2 | Acréscimo de alvenaria (boneca) para fixação da porta P3, inclui armação para travamento na alvenaria existente. Inclui alvenaria, chapisco e reboco | 103333; 92777; 87878; 87548
2.4.3 | Reboco em parede de tijolos de barro | 87548UD
2.4.4 | Chapisco em parede de alvenaria | 87878UD
2.4.5 | Emassamento e lixamento em parede de tijolos de barro | 88497UD
2.4.6 | Vergas para portas dos sanitários de uso público | 93184UD
2.4.7 | Viga baldrame feita de blocos canaleta pré moldada de concreto com ferragem longitudinal dupla de 6,3mm engastada lateralmente na esrutura existente | 93190UDD
2.4.8 | Encunhamento de alvenaria de tijolos de barro com tijolo maciço conforme esquema apresentado em projeto | 93202UD
2.4.9 | Parede de gesso acartonado espessura 10 cm conforme especificações | 96358UD
2.5 | Portas metálicas
2.5.1 | Porta de abrir metálica com bandeirola P3, 0,90x2,10, em perfil industrial, ST 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, incluída pintura com primer | 252; 6110; 546; 4777; 90806; Ferrobraz e Perfinasa 12
2.5.2 | Porta de abrir metálica P4 em perfil industrial, 0,80x2,10, perfil ST 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, incluída pintura com primer | 252; 6110; 546; 4777; Ferrobraz e Perfinasa 13
2.5.3 | Portinhola abrigo de botijões GLP 1,05x0,90 em cantoneira e tela artística conforme projeto | 252; 6110; 7164; 546; 4777
2.5.4 | Porta de enrolar manual completa, perfil meia cana cega, em aço galvanizado com pintura eletrostática, chapa nº 24, com travas laterais ou fechadura - fornecimento e instalação | 37518; 88309; 100498
2.6 | Portas de madeira
2.6.1 | Porta de abrir em madeira lisa P2, 0,90x2,10, acabamento curupixá, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal em angelim pedra e alizar em jatobá 7 cm, incluso alizares e dobradiças | 91016UD
2.6.2 | Chapa de alumínio polido a ser instalada da base até a altura de 40 cm nas faces interna e externa das portas de entrada dos sanitários de uso público (90x40cm) | Alucentro 3286-2100 - jun/22
2.7 | Portas e painéis de vidro temperado
2.7.1 | Painel de vidro temperado com porta de abrir P1 em vidro temperado 10 mm, incolor, incluída mola hidráulica de piso, ferragens, fitas vinílicas coladas e acessórios | 102184UD
2.8 | Ferragens
2.8.1 | Fechadura IMAB ou equivalente, linha Duna, acabamento cromoacetinado ou Fechadura marca Papaiz, linha Standard, cód. 2270, acabamento cromoacetinado | 91306UD
2.8.2 | Fechadura marca Arouca ou equivalente, linha Nova Perfil Metálico, cód. 160975-Z, acabamento inox | 91306UDD
2.9 | Granito cinza andorinha
2.9.1 | Divisória de granito a ser instalada sob a bancada da pia da copa reaproveitando-se as divisórias retiradas dos banheiros | 102253UD
2.9.2 | Bancada em granito cinza andorinha para o tanque reaproveitando-se as pedras das divisórias de banheiros retiradas dos sanitários de uso do público, iclui tanque em aço inox, marca FRANKE ou equivalente, dimensões de 43x43x25 cm, vol. 24,5 litros, acabamento acetinado, cód 16007 | 86889UD adaptado 2
2.9.3 | Bancada em granito cinza andorinha para os lavatórios dos sanitários de uso do público reaproveitando-se parcialmente as pedras das divisórias de banheiros retiradas dos sanitários de uso do público, inclui cuba de embutir, marca DECA ou equivalente, cód. L37, dimensões de 48,5cm x 37,5 cm x 16 cm instalada | 86895UD adaptado
2.9.4 | Rodamão em granito cinza andorinha, largura ou altura 20cm, instalado em paredes conforme projeto - área dos guichês de atendimento e lado interno da parede circular | 98685U Adaptado
2.9.5 | Rodamão em granito cinza andorinha, largura ou altura 10cm, instalado em bancadas conforme projeto | 98685UDD
2.9.6 | Rodapé com altura 10 cm em granito cinza andorinha a ser instalado nas bases dos armários - balcão da secretaria e armários do bloco de serviços | 98685UDDD
2.10 | Serviços Diversos
2.10.1 | Reinstalação da placa de estacionamento exclusivo para PCD | 100498; 88309; 96527
2.10.2 | Chapim de concreto pré moldado no topo de todas as platibandas inclui rejuntamento, conforme especificações do projeto e memorial | 101966UD Adaptado
2.10.3 | Substituição de 3 peças de vidro cristal liso incolor 5mm que estão trincadas ou quebradas | 102164U adptado
2.10.4 | Espelho cristal, espessura 4mm, bisote de 25mm | 11186Dd
2.10.5 | Adaptação de janelas de alumínio incluindo-se corte e complementação com perfis de aluminio para finalização junto à parede | 36889 + 10489
2.10.6 | Execução de base de alvenaria para armários | 7270 + 87372 + 88309 + 103335 + 101749
2.10.7 | Recuperação de superfície de concreto com exposição de ferragem - tratamento da ferragem e aplicação de camada de recobrimento de 1,5 cm - laje da marquise e pilares circulares | 84656UDD
2.10.8 | Injeção de argamassa de cimento e areia nos vazios existentes nos contornos das paredes onde houve recalque de aterro, interna ou externamente à edificação | 87308UD
2.10.9 | Abrigo botijões GLP conforme projeto - inclui alvernaria, reboco, laje | 87500; 87373; 22; 94964;87878;
2.10.10 | Reinstalação das bancadas de manutenção de urnas | 88309UD4b
2.10.11 | Limpeza final da obra | 99803UD
2.10.12 | Lavação de janelas com água e sabão | 99821UD
2.10.13 | Limpeza com solução de água santária em laje de teto em todas as regiões com sinais de umidade, bolor ou fungos | 99826UD adaptada
2.10.14 | Perfil cantoneira de abas iguais, em alumínio, dimensões de 15,87 x 15,87 x 1,5 mm, na cor branco, instalado nas quinas de paredes, do rodapé até a altura de 2,10m, nos pontos indicados em projeto | Alucentro 3286-2100
2.10.15 | Correção de trincas de reboco utilizando-se selante acrílico flexível tipo Sikacryll 203 ou equivlente | Imperflex 3210-1288
2.11 | Impermeabilização
2.11.1 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | 87372 + 88309
2.11.2 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante | 87548 adaptada imp e plast
2.11.3 | Chapisco em parede de alvenaria | 87878UD
2.11.4 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomérica em poliester 3mm, tipo III, classe B, aluminizada (NBR 9952), uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico | 98546UD
2.11.5 | Impermeabilização de viga baldrame com dupla camada sendo 1 camada de argamassa impermeabilizada (cimento, areia e aditivo impermeabilizante) de 2cm de espessura e outra camada superior, de cimento polimérico (sikatop 100 ou equivalente) aplicada em três demãos cruzadas e espaçadas de 3 horas entre uma e outra | 98555 e 98562
2.11.6 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas | 98555UD
2.11.7 | Aplicação de manta líquida no topo da platibanda da marquise circular e na laje de cobertura do abrigo de GLP | Imperflex - 3210-1288 e Sinapi 88309
2.12 | Louças, metais e acessórios
2.12.1 | Barra de apoio, dimensões de 70cm, diametro 1 1/2", em alumínio, na cor branco | 100871UD
2.12.2 | Reinstalação de barras de apoio de 80 cm conforme projeto - barras reutilizadas | 100871UDD
2.12.3 | Barra de apoio vertical, dimensões de 40 cm, diâmetro=1 1/2", em alumínio, cor branco | 230174/AGETOP-CIVILD adaptado
2.12.4 | Barra de apoio horizontal, dimensões de 40 cm, diâmetro = 1 1/2", em alumínio acabamento escovado | 230174/AGETOP-CIVILDD
2.12.5 | Válvula inox para tanque inox | 86877UD
2.12.6 | Válvula inox para lavatório | 86877UDD
2.12.7 | Instalação de válvula americana 3,1/2"x1,1/2" em metal cromado para substituir a existente na cuba da pia da copa | 86878UD
2.12.8 | Engate flexível, inox, ½”de 50cm | 86887UD
2.12.9 | Torneira de parede para cozinha, marca DOCOL ou equivalente, linha Docol primor, bica horizontal e giratória, bico arejador, acabamento cromado, cód. 00673306 | 86910UD
2.12.10 | Torneira marca DOCOL ou equivalente, para tanque, linha 1130 trio, cód. 00534406 | 86914UD
2.12.11 | Bacia sanitária, marca CELITE ou equivalente, linha Acesso confort, sem abertura frontal, cor branco, cód. 31360, incluídos anel de vedação, parafusos e demais acessórios para instalação | 95472UD
2.12.12 | Papeleira, marca Premisse ou equivalente, linha urban, compacto, dimensões de 24 x 14,1 x 12 cm, cor branco, instalada a altura de 1,00m, do piso até a base | 95544UD
2.12.13 | Saboneteira, marca Premisse ou equivalente, linha urban, compacto, dimensões de 8,7 x 9,0 x 19,2 cm, cor branco, instalada a altura de 1,00m, do piso até a base | 95547UD
2.12.14 | Tampa de caixa sifonada ou ralo em aço inox, com fecho escamoteável de 15x 15 cm ou conforme medidas no local | Site Leroy Merlin em 19/06/2022 3
2.12.15 | Assento plástico universal, marca Deca, cód. AP01.17 ou equivalente, cor branco | Site Lojas Americanas em 19/06/2022 1
2.12.16 | Tampa de caixa sifonada ou ralo em aço inox, com fecho escamoteável de 10x 10 cm ou conforme medidas no local | Site Lojas Americanas em 19/06/2022 2
2.13 | Pintura
2.13.1 | METÁLICA PORTAS - Pintura em esmalte sintético na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | 100745UDD
2.13.2 | METÁLICA PORTINHOLA GLP - Pintura em esmalte sintético, 2 demãos, na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente em na portinhola do abrigo para GLP | 100745UDDDDD
2.13.3 | TETO - EMASSAMENTO PVA - Emassamento PVA em laje (forro) em duas demãos | 261301/AGETOP-CIVILD
2.13.4 | TETO - TINTA PVA - Pintura em teto com tinta látex PVA cor branco neve, acabamento fosco, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente - duas demãos | 261307/AGETOP-CIVILD
2.13.5 | Lona plástica para proteger mobiliário | 3777D
2.13.6 | Tábua 2,5m x 30cm para deslocamento sobre as telhas (deverão se entregues à fiscalização no final da obra) | 6212D
2.13.7 | Serviço de raspagem de textura em platibandas | 88316UDD
2.13.8 | PAREDES EXTERNAS - FUNDO PREPARADOR - Aplicação de fundo preparador em regiões onde o concreto esteja com sinais de esfarelamento | 88415U adaptado
2.13.9 | Aplicação de selador acrílico em paredes | 88415UD
2.13.10 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Textura acrílica na cor branco gelo marca Suvinil ou equivalente (rolo para textura média) | 88423UD
2.13.11 | PAREDES EXTERNAS - PLATIBANDAS - Textura acrílica na cor branco gelo marca Suvinil ou equivalente (rolo para textura média) a ser aplicada na parte interna das platibandas | 88423UD4
2.13.12 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Textura acrílica Suvinil ou equivalente, cor cinza inox - CÓD. C388 (rolo para textura média) | 88423UDD
2.13.13 | TETO - TINTA ACRÍLICA - Pintura acrílica em teto em duas demãos na cor branco neve, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente | 88488UD
2.13.14 | PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor branco gelo, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento acetinado - duas demãos | 88489UD
2.13.15 | CHAPINS - Tinta acrílica, Sherwin Willians ou equivalente na cor concreto nos chapins pré-moldados | 88489UDD
2.13.16 | TETO - EMASSAMENTO - Emassamento acrílico em laje (forro) | 88495UD
2.13.17 | PAREDE - EMASSAMENTO ACRÍLICO - Emassamento acrílico em paredes - duas demãos, inclui lixamento | 88497UDD
2.13.18 | Recomposição de reboco de teto em estado de deterioração | 90407UD
2.13.19 | Limpeza de regiões das paredes, platibandas, teto, com mofo utilizando-se solução de hipoclorito de sódio, com 4% a 6% de cloro ativo, ou ainda, água sanitária, diluída com água na proporção de 1:1 | 99826UD adaptadaD
2.14 | Acréscimo platibanda
2.14.1 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1/2" profundidade 10 cm | 01.006.000017.SET
2.14.2 | Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado | 103328UD4
2.14.3 | Groute cimentício | 134D
2.14.4 | Aço CA-50, 6,3mm, dobrado e cortado | 34449D
2.14.5 | Reboco em parede de tijolos de barro | 87548UD
2.14.6 | Chapisco em parede de alvenaria | 87878UD
2.14.7 | Aplicação de selador acrílico - acréscimo de platibanda | 88415UDDDDD
2.14.8 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de canaletas de concreto e aço 6,3 mm | 93205UD adaptado
2.14.9 | Forma de madeira para concretagem topo pilaretes | 96533UD
2.15 | Hidrossanitário
2.15.1 | Caixa d`água em PVC capacidade 2000 litros marca Tigre, Fortlev ou equivalente | 102609UD
2.15.2 | Registro de esfera, PVC roscável com volante ou borboleta, 1 1/4" | 103038UD
2.15.3 | Tubo PVC soldável diâmetro 25mm | 89356UD
2.15.4 | Joelho 90º PVC soldável diâmetro 25mm | 89362UD
2.15.5 | Joelho 45º PVC soldável diâmetro 25mm | 89363UD
2.15.6 | Joelho 90º com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mmx3/4" | 89366UD
2.15.7 | Luva PVC soldável diâmetro 25mm | 89378UD
2.15.8 | Luva de redução PVC soldável DN 32mmx25mm | 89380UD
2.15.9 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC soldável, DN 25mmx3/4" | 89383UD
2.15.10 | Tubo PVC soldável 25mm instalado embutido em paredes para rede de drenos de aparelhos de ar condicionado | 89402UD
2.15.11 | Tubo PVC soldável diâmetro 75mm | 89451UD
2.15.12 | Joelho 90º, PVC soldável, DN 75mm | 89513UD
2.15.13 | Luva PVC soldável diâmetro 50mm | 89575UD
2.15.14 | Luva PVC soldável, DN 75MM | 89611UD
2.15.15 | Tê PVC soldável diâmetro 32mm | 89620UD
2.15.16 | Tê PVC soldável, DN 75mm | 89629UD
2.15.17 | Tubo PVC esgoto DN 50mm | 89712UD
2.15.18 | Joelho PVC esgoto 45º 100mm | 89746UDD
2.15.19 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados | 89987UD
2.15.20 | Registro de esfera, PVC soldável, com volante ou borboleta, DN 32mm | 94490UD
2.15.21 | Tubo PVC soldável diâmetro 32mm | 94649UD
2.15.22 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 94674UD
2.15.23 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC soldável, DN 25mm x3/4" | 94703UD
2.15.24 | Adaptador com flanges livres PVC soldável, DN 32mm | 94709UD
2.15.25 | Adaptador com flanges livres, PVC soldável longo, 32mm | 94785UD
2.15.26 | Adaptador com flanges livres, PVC soldável longo, DN 75MM | 94789UD
2.15.27 | Torneira de boia para caixa d`água roscável, 1" | 94797UD
2.15.28 | Caixa de gordura Tigre ou equivalente com cesto DN 100 | Casa Iracema e 88309
2.16 | Pluvial
2.16.1 | Tubo PVC branco para rede de águas pluviais, DN 100mm, junta elástica, fornecimento e assentamento | 102264UDD
2.16.2 | Alvernaria de tijolos cerâmicos furados 9x19x19cm, para constituição da mureta lateral das calhas, altura de 30cm e travamento na laje e paredes laterais com ferro de 6,3mm a cada 60 cm | 103328UDDD
2.16.3 | Alvenaria de fechamento dos shafts para descida de tubos pluviais na região da marquise circular - blocos cerâmicos 9x19x29 | 103356UD
2.16.4 | Grelha em ferro fundido simples com requadro, instalada em canteiros ou áreas sem tráfego de veículos | 11235
2.16.5 | Luva PVC soldável para rede pluvial DN 100 mm | 3899D
2.16.6 | Reboco esp 1cm com argamassa impermeabilizada sem plastificante | 87548MODIFREBIMPER
2.16.7 | Chapisco em parede de alvenaria | 87878UD
2.16.8 | Joelho 45° PVC branco, 200mm fornecido e instalado em rede coletora de águas pluviais | 89591UD adaptado
2.16.9 | Tê PVC branco 200X200 | 89701UD adaptado
2.16.10 | Tubo PVC 200 mm, junta elástica, para rede coletora de esgoto pluvial | 90696UD adaptado
2.16.11 | Escavação manual de valas para instalação de tubos | 93358UDD
2.16.12 | Reaterro manual de valas | 93382UDD
2.16.13 | Luva simples, PVC branco 200mm, fornecido e instalado em rede pluvial | 95693UDD adaptado
2.16.14 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,50x0,50x0,60 para rede de drenagem | 99253UDDD adaptado
2.16.15 | Cap PVC 200mm | Casa Iracema 3295-1966 jun/22 2
2.17 | Telhado
2.17.1 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" profundidade 10 cm | 01.006.000016.SET
2.17.2 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada, e=6mm, aba de 26cm, exceto contrarrufo | 100435UD
2.17.3 | Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8", comprimento 75mm | 11964D
2.17.4 | Chapa de aço esp. 2mm | 1318D
2.17.5 | Groute cimentício | 134D
2.17.6 | Rufos e contrarrufos de chapa galvanizada, largura 40 cm | 160602/AGETOP-CIVILD
2.17.7 | Ajudante de serralheiro - horista | 252 - mar/22
2.17.8 | Chapa de aço 4,00mm | 40424D
2.17.9 | Barra de aço lisa diam 3/8" | 43054D
2.17.10 | Perfil "U" enrijecido 100x50x17 #14 (2mm) | 43692D
2.17.11 | Perfil de aço tipo L 40x40 #3,00 | 43692D5
2.17.12 | Adaptação da estrutura de madeira existente - inclui fornecimento material e mão de obra | 4425; 4430; 4472; 5075; 88239; 88262
2.17.13 | Serralheiro - horista | 6110 - mar/22
2.17.14 | Enchimento das calhas com tijolos e argamassa, acabamento final com camada de 2 cm de argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo impermeabilizante, cantos abaulados | 88309 88316 38783 87290 100480 atual. SDomingos
2.17.15 | Retirada de Tubo PVC, água pluvial, 100mm - telhado | 89578UD
2.17.16 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, inc. 9% | 94210U
2.17.17 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada, incluso acessórios de fixação e içamento. | 94223UDD
2.17.18 | Concreto fck 20Mpa | 94964UD
2.17.19 | Retirada, transporte e disposição final de telhas onduladas de fibrocimento | 97647UD
2.17.20 | Itens complementares - pintura de fundo com primer, thinner, eletrodos, discos de corte, etc. | Estimativa
2.18 | Instalações Elétricas
2.18.1 | Cabos elétricos
2.18.1.1 | Cabo elétrico 4mm2, isolação livre de halógenos, LSHF, LS0H,LSZH ou HEPR ou EPR - Afumex Green da Prysmian | 1021D
2.18.1.2 | Cabo elétrico 2,5mm2, isolação livre de halógenos, LSHF, LS0H,LSZH ou HEPR ou EPR - Afumex Green da Prysmian | 1022D
2.18.1.3 | Parafuso fendido com sapata, 16mm2 | 1539D
2.18.1.4 | Cordoalha de cobre nu 16mm2 | 857D
2.18.1.5 | Cabo elétrico 6mm2, isolação livre de halógenos, LSHF, LS0H,LSZH ou HEPR ou EPR - Afumex Green da Prysmian | 994D
2.18.2 | Quadros elétricos
2.18.2.1 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores DIN, 100 A, incluindo barramento | 13395D
2.18.2.2 | Disjuntor trifásico caixa moldada, 100A, Icu=8kA, Siemens | 2391D
2.18.2.3 | Disjuntor trifásico caixa moldada, 70A, Icu=8kA, Siemens | 2391DD
2.18.2.4 | Disjuntor monofásico, norma DIN, 16A, 5kA, Siemens | 34653D
2.18.2.5 | Disjuntor monofásico, norma DIN, 25A, 5kA, Siemens | 34653DD
2.18.2.6 | Disjuntor monofásico, norma DIN, 32A, 5kA, Siemens | 34653DDD
2.18.2.7 | Disjuntor trifásico, norma DIN, 50A, 5kA, Siemens | 34709D
2.18.2.8 | Disjuntor trifásico, norma DIN, 40A, 5kA, Siemens | 34709DD
2.18.2.9 | Interruptor DR, In=25A, 2 polos, 30mA | 39445D
2.18.2.10 | Dispositivo de Proteção contra Surtos – DPS, 25kA, 275V | 39469D
2.18.2.11 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 36 disjuntores DIN, 100 A | 39762D
2.18.3 | Eletrodutos e caixas
2.18.3.1 | Caixa de PVC 4x2( 10x5x5cm) p/ tomadas e interruptores em geral | 1872D
2.18.3.2 | Caixa de passagem, PVC, 10x10x5cm | 1873D
2.18.3.3 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor amarela), DN=20mm, trigreflex ou similar | 2689D
2.18.3.4 | Espelho cego de encaixe pressão p/ caixa 4x4 (10x10x5cm) | 38095D
2.18.3.5 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor laranja), DN=32mm, trigreflex ou similar | 39245D
2.18.4 | Tomadas e interruptores
2.18.4.1 | Tomada elétrica 2P+T NBR 14136/2002 , 20A, sistema modular p/ até 3 elementos, incluso espelho de encaixe/pressão, suporte e 2 módulos cegos | 38075D
2.18.4.2 | Espelho de encaixe/pressão para 3 módulos, 3 módulos cegos | 38094D
2.18.4.3 | Interruptor 1 seção, módulo para encaixe em espelho | 38112D
2.18.4.4 | Interruptor paralelo 1 seção, módulo para encaixe em espelho | 38113D
2.18.4.5 | Tomada elétrica 2P+T NBR 14136/2002 , 10A, sistema modular p/ até 3 elementos, incluso espelho de encaixe/pressão, suporte e 2 módulos cegos | 7528D
2.18.5 | Iluminação
2.18.5.1 | Luminária LED integrada, sobrepor, circular, potência 18W, cor Branco Frio (6.500K), fator de potência >= 0,95 - Super LED Premium, material em acrílico e alumínio, bivolt automático (110V – 220V), vida útil 50.000 horas, dimensões 22,5cm x 22,5cm (aproximadas), profundidade =3cm, peso 600g, tecnologia anti-stromb | 39385D
2.18.5.2 | Luminária LED integrada, embutir, circular, potência 18W, cor Branco Frio (6.500K), fator de potência >= 0,95 - Super LED Premium, material em acrílico e alumínio, bivolt automático (110V – 220V), vida útil 50.000 horas, dimensões 22,5cm x 22,5cm (aproximadas), profundidade =3cm, peso 600g, tecnologia anti-stromb | 39385DD
2.18.6 | Equipamentos
2.18.6.1 | Chuveiro comum, 3 temperaturas, 5500W, linha Maxi Banho, Lorenzetti | 1368D
2.18.7 | Serviços
2.18.7.1 | Execução das novas instalações elétricas (serviço de eletricista e ajudante) | 2436 + 247D
2.18.7.2 | Reforma do QDG, instalação de disjuntores, espelho de policarbonato de proteção | 2436DD
2.18.7.3 | Retirada das instalações elétricas existentes, canaletas metálicas de sobrepor em alvenaria, luminárias, circuitos, eletrodutos etc. - Ajudante de Eletricista | 247D
2.18.7.4 | Retirada da cerca eletrificada | 247DDD
2.19 | Cabeamento Estruturado
2.19.1 | Cabos Lógicos
2.19.1.1 | Cabo UTP, 4 pares, 24AWG, categoria 5E, isolação PVC, CMX, Sohoplus ou similar | 39598D
2.19.2 | Rack e DG telefônico
2.19.2.1 | Cabo telefônico CCI 10 pares, uso interno | 11919D
2.19.2.2 | Patch panel 24 portas, cat. 5e | 39594D
2.19.3 | Eletrodutos e caixas
2.19.3.1 | Caixa de PVC 4x2( 10x5x5cm) p/ tomadas e interruptores em geral | 1872D
2.19.3.2 | Caixa de passagem, PVC, 10x10x5cm | 1873D
2.19.3.3 | Eletroduto metálico corrugado flexível (cor branca), DN=32mm (elétrica), copex ou similar | 2501D
2.19.3.4 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor amarela), DN=32mm, trigreflex ou similar | 2690D
2.19.3.5 | Espelho cego de encaixe pressão p/ caixa 4x4 (10x10x5cm) | 38095D
2.19.3.6 | Eletroduto PVC, corrugado flexível (cor laranja), DN=32mm, trigreflex ou similar | 39245D
2.19.4 | Tomadas
2.19.4.1 | Espelho de encaixe/pressão para tomada RJ-45, capacidade para até 3 módulos, incluindo 2 módulos cegos | 38094DD
2.19.4.2 | Conector fêmea RJ-45, cat. 5e, módulo para tomada | 38104D
2.19.5 | Serviços
2.19.5.1 | Execução das novas instalações de cabeamento estruturado (serviço de eletricista e ajudante) | 2436 + 247
2.19.5.2 | Retirada das instalações de cabeamento estruturado existentes - Ajudante de Eletricista | 247DDDD
2.20 | Sinalização visual
2.20.1 | Serviço de retirada cuidadosa, guarda e reinstalação de placas de sinalização visual | 88309UD
2.20.2 | Serviço de instalação de placas de sinalização visual novas | 88309UDDD
2.20.3 | PS1 - Placa 18X18cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul | Solução Acessível - 3645-3961
2.20.4 | PS2 - Placa 18X18cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul | Solução Acessível - 3645-3961 2
2.20.5 | PS3 - Placa 18X18cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul | Solução Acessível - 3645-3961 3
2.20.6 | PB - Placas 20x8cm em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das maçanetas na altura de 1,20m | Solução Acessível - 3645-3961 4
2.20.7 | PI - Placa de informação 25x8cm a ser instalada na porta de sanitário em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixada na parede por meio de cantoneiras , conforme detalhes (PI 1 - fixada por meio de suporte na parede. PI2 e PI3 fixadas na parede por meio de fita adesiva | Solução Acessível - 3645-3961 5
2.20.8 | Pap - Placa 20x30cm indicativa de atendimento preferencial, a ser instalada ao lado do guichê, em ACM, na cor azul, com pictogramas e textos em impressão UV nas cor branco, fixada na parede por meio de fita adesiva dupla face | Solução Acessível - 3645-3961 6
2.20.9 | PA1 - Placa de alerta (segurança), 40x30cm, em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe | Solução Acessível - 3645-3961 7
2.20.10 | PA2 - Placa de alerta (segurança), 25x25cm, em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe | Solução Acessível - 3645-3961 8
2.21 | Marcenaria
2.21.1 | Armário em MDF, sob a bancada do tanque, com portas de alumínio, de acordo com especificações do projeto, local: área de serviço | Marcenaria e Planejados Assis - (61) 99617-5015
2.21.2 | Armário em MDF sob a bancada da pia da cozinha, de acordo com especificações do projeto, local: copa | Marcenaria e Planejados Assis - (61) 99617-5015 a
2.21.3 | Balcão em MDF para atendimento ao público na sala da secretaria, de acordo com especificações do projeto | Marcenaria e Planejados Assis - (61) 99617-5015 b
2.21.4 | Armário em MDF, sobre a bancada do tanque, de acordo com especificações do projeto, local: área de serviço | Marcenaria e Planejados Assis - (61) 99617-5015 c
3 | IMPLANTAÇÃO
3.1 | Demolições
3.1.1 | Demolição de parte da base de antigo reservatório metálico | 02.002.000007.SERD
3.1.2 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso de concreto desempenado | 020109/AGETOP-CIVILD2
3.1.3 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso em ladrilho hidráulico | 020110/AGETOP-CIVILD
3.1.4 | Retirada meio fio de concreto para posterior reinstalação | 020142/AGETOP-CIVILD
3.1.5 | Retirada de piso intertravado de concreto para reaproveitamento na obra | 97635UD
3.2 | Pavimentos
3.2.1 | Piso em ladrilho hidráulico pré-moldado de cimento com dimensões 20x20cm, estampa quadro, cor natural, marca Goiarte ou equivalente - assentamento ao redor do piso da marquise circular e recomposição onde necessário | 101091UD
3.2.2 | Piso em blocos intertravados de concreto sobre base compactada e camada de pó de brita, incluso rejuntamento com pó de brita e reaproveitando-se peças retiradas em outro local da obra | 101869UD adaptado
3.2.3 | Piso em concreto armado, esp. 7 cm, desempenado e sarrafeado com malha em tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm, juntas a cada 2 metros | 220104/AGETOP-CIVIL adaptado
3.2.4 | Piso em concreto, esp. 7cm, acabamento sarrafeado e desempenado, juntas a cada 2 metros | 220104/AGETOP-CIVILD
3.2.5 | Piso podotátil de alerta ou direcional, em concreto pré-moldado, na cor ocre claro ou amarelo, 25x25x1,5cm | 221126/AGETOP-CIVILD
3.2.6 | Contenção em canaletas para plano rampado incluindo-se guia de balizamento de 15 cm acima do plano rampado | 93190UD
3.2.7 | Meio fio em concreto 13 cm base, 22cm altura, assentado com o topo nivelado com o pavimento (peças novas) | 94263UD
3.2.8 | Reinstalação de meio fio em concreto pré-moldado - reutilização de peças retiradas da obra | 94279UD
3.2.9 | Enchimento com terra - aterro | 96995UD adaptado
3.3 | Pintura
3.3.1 | METÁLICA - MASTROS - Pintura de mastros em esmalte sintético na cor platina, linha Coralit | 100745UD4
3.3.2 | METÁLICA - LIXEIRA - Pintura da lixeira em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente, sobre fundo antiferrugem | 100745UD5
3.3.3 | METÁLICA GRADES DE DIVISA E PORTÕES - Pintura dos gradis e portões com esmalte sintético, na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | 100745UD6
3.3.4 | METÁLICA - BICICLETÁRIO - Pintura em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente | 100745UD7
3.3.5 | METÁLICA - SOMBRITE - repintura em 2 demãos da estrutura da cobertura metálica para veículos tipo sombrite com tinta esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha coralit, marca Coral ou equivalente | 100745UDDDD
3.3.6 | PISO - CIMENTADO LISO, Pintura em piso marca Sherwin Williams, linha Novacor Piso Premium, cor concreto, cód. 43, duas demãos | 102491UD
3.3.7 | PISO - GUIA DE BALIZAMENTO - Pintura para piso, marca Sherwin Williams ou equivalente, linha Nova cor piso premium, na cor amarelo demarcação a ser aplicada no topo da guia de balizamento do plano inclinado a ser construído na região abaixo do sombrite | 102500UD
3.3.8 | DEMARCAÇÃO - Pintura de faixa zebrada e demarcação de vagas na cor branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | 102500UDD
3.3.9 | DEMARCAÇÃO - Pintura de pictogramas nas cores azul e branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | 102513UDD
3.3.10 | PISO - GUIA DE BALIZAMENTO - Textura acrílica aplicada nas faces laterais da guia de balizamento com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres | 88431UD
3.3.11 | TEXTURA - MURETAS - Textura acrílica aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres em muretas de divisa e guias de balizamento | 88431UDD
3.4 | Diversos
3.4.1 | Relocação do hidrômetro para a parede do muro de divisa, inclui a substituição de todos os itens necessários | 081815/AGETOP-CIVILD
3.4.2 | Correção do prumo do poste do medidor de energia elétrica | 88309; 100498
3.4.3 | Serviço de retirada de vegetação invasora no pavimento intertravado | 88316UD7
3.5 | Serralheria
3.5.1 | Portão de veículos - adaptações na parte de serralheria conforme projeto, inclui pintura com primer (não inclui fundações e motor) | 252; 6110; 546; 4777; Ferrobraz e Perfinasa 11
3.5.2 | Lixeira em aço conforme projeto, incluída pintura com primer | 252; 6110; 546; 4777; Ferrobraz e Perfinasa 14
3.5.3 | Bicicletário em aço, confome projeto, incluída pintura em primer | 252; 6110; 546; 4777; Ferrobraz e Perfinasa 15
3.6 | Tratamento de muretas e grades de divisa
3.6.1 | Refazimento de reboco em muretas com argamassa com aditivo impermeabilizante | 87548 adaptado 3
3.6.2 | Serviço de raspagem de textura em muretas | 88316UDDD
3.6.3 | Aplicação de fundo preparador em regiões das muretas com esfarelamento do reboco | 88415UDDDD
3.6.4 | Retirada de reboco deteriorado em muretas | 97631UDDDD
3.7 | Relocação do Sombrite
3.7.1 | Escavação manual a trado e concretagem de estaca broca diam. 30cm, concreto fck 20 MPa | 101175UD adaptado
3.7.2 | Substituição da tela do sombrite por nova tela permeável | 252; 88315; Sombralight Coberturas 3207-2591
3.7.3 | Serviço de retirada, transporte e reinstalação de estrutura metálica de cobertura para veículos tipo sombrite | 88309; 88243
3.7.4 | Armação longitudinal para estacas com aço CA-50 8,0 mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 95576UDD
3.7.5 | Armação para estacas com aço CA-60 5,0mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 95583UD
3.7.6 | Escavação manual para blocos de fundação | 96522UD
3.7.7 | Armação de bloco com aço CA-50 de 6,3mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 96544UDD
3.7.8 | Aço barra rosqueada para travamento da estrutura do sombrite - diâmetro de acordo com o furo da chapa base da estrutura | 96550UD
3.7.9 | Concretagem de blocos de coroamento com concreto fck mínimo 25MPa | 96557UD
3.8 | Base para o portão de veículos
3.8.1 | Estaca broca de concreto, diam. 20cm, escavação manual com trado - inclui escavação e concretagem com concreto 20 MPa | 101173UD adaptado
3.8.2 | Armação de vigas com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 92775UDD
3.8.3 | Armação para travamento perfis metálicos na fundação diam. 8,00 mm | 95576UD
3.8.4 | Armação longitudinal para estacas com aço CA-50 8,0 mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 95576UDD
3.8.5 | Armação para estacas com aço CA-60 5,0mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 95583UD
3.8.6 | Armadura para estacas com aço CA-50 6,3mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 95584UD
3.8.7 | Escavação manual de vala para viga baldrame | 96527UD
3.8.8 | Forma de madeira para vigas baldrames, inclui montagem e desmontagem | 96536UDD
3.8.9 | Armação de viga baldrame com aço CA-50 de 6,3mm, inclui corte, dobra, montagem e instalação | 96544UD
3.8.10 | Concretagem de viga baldrame com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 96555UD adaptado
4 | TORRE DE CONCRETO PARA RESERVATÓRIO
4.1 | Forma de madeira para fundações em sapata | 051009/AGETOP-CIVILD
4.2 | Alvenaria de vedação com blocos vazados de concreto (elemento vazado), espessura 14 cm, conforme modelo especificado em projeto | 103338UD
4.3 | Concretagem de pilares com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 103669UD
4.4 | Concretagem de vigas e laje maciça com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 103682UD
4.5 | Retirada, transporte e destinação final ecologicamente correta do reservatório metálico tipo taça existente - utilização de caminhão munck | 5928; 100952; 100953
4.6 | Reboco com argamassa impermeabilizada - sobre estrutura da torre do reservatório | 87548 adaptado imper D
4.7 | Regularização da laje da torre de concreto com contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3cm | 87630UD
4.8 | Chapisco a ser aplicado sobre a estrutura da torre do reservatório | 87905UD
4.9 | Aplicação de selador acrílico sobre reboco - estrutura da torre do reservatório | 88415UD5
4.10 | Textura acrílica Suvinil ou equivalente, cor cinza inox - CÓD. C388 (rolo para textura média) - estrutura do torre do reservatório | 88423UDDD
4.11 | Forma de madeira para pilares do nível 350, incluso montagem, escoramento e desmontagem | 92415UD
4.12 | Forma de madeira para pilares do nível 800, incluso montagem, escoramento e desmontagem | 92415UDD
4.13 | Forma de madeira para pilares do nível 700, incluso montagem, escoramento e desmontagem | 92417UD
4.14 | Forma de madeira para vigas do nível 700, inclui montagem, escoramento e desmontagem | 92454UD
4.15 | Forma de madeira para vigas do nível 350, inclui montagem, escoramento e desmontagem | 92456UD
4.16 | Forma de madeira para vigas do nível 800, inclui montagem, escoramento e desmontagem | 92456UDD
4.17 | Fomas de madeira para laje maciça, inclui montagem, escoramento e desmontagem | 92508UD
4.18 | Armação de pilares e vigas com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 92775UD
4.19 | Armação de pilares e vigas com aço CA-50 de 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 92777UD
4.20 | Armação de pilares e vigas com aço CA-50 de 10,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 92778UD
4.21 | Armação de pilares e vigas com aço CA-50 de 12,5mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 92779UD
4.22 | Armação de laje maciça com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 92784UD
4.23 | Armação de laje maciça com aço CA-50 de 6,3mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 92785UD
4.24 | Armação de laje maciça com aço CA-50 de 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 92786UD
4.25 | Reaterro manual e compactação de vala - sapatas | 93382UDDD
4.26 | Escavação manual para fundação em sapata | 96523UD
4.27 | Escavação manual de vala para viga baldrame | 96527UD
4.28 | Forma de madeira para vigas baldrames, inclui montagem e desmontagem | 96536UDD
4.29 | Armação de fundação em sapata com aço CA-60 de 5,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 96543UD
4.30 | Armação de fundação em sapata com aço CA-50 de 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 96545UD
4.31 | Concretagem de viga baldrame com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 96555UD adaptado
4.32 | Concretagem de fundação em sapata com concreto fck 25MPa - inclui preparo, lançamento, adensamento e acabamento | 96556UD adaptado
4.33 | Lastro de concreto magro aplicado no fundo de vala ou escavação para sapata e viga baldrame | 96619UD
4.34 | Aplicação de manta líquida, 2 demãos, sobre a laje da torre do reservatório | Imperflex - 3210-1288 e Sinapi 88309 D
Responsável pela parte elétrica e lógica
Eng. Eletricista MSc. Luiz Fernando da Cruz
Chefe da Seção de Obras e Projetos
CREA nº 11205/D-GO
Responsável técnico
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário
CREA nº 10148/D-GO