## Planilha final com fontes
| . TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS |  |  |  | Data orçamento: |  | Junho / 2019
| . SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO |  |  |  | Taxa BDI: |  | 24.28%
| . COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA |  |  |  | Leis Sociais: |  | 50.84%
| . SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |  |  |  | Preço material: |  | 294774.703
[5 empty] | Preço mão de obra: |  | 104895.954
[5 empty] | Preço total da obra: |  | 399670.657
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA
OBRA: Reforma do Fórum Eleitoral de Jataí-GO - 18ª ZE
ORÇAMENTO: Planilha Sintética - material e mão de obra
LOCAL:Rua do Hipodromo com Elionor França 590 Condominio Barcelona - Jataí-GO
|  |  |  | MATERIAL (R$) |  | MÃO DE OBRA (R$) |  | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | UNIT. | TOTAL | UNIT. | TOTAL | UNIT. | TOTAL
01 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 30743.33
01.01 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | MXMES | 60 | 13.67 | 820.2 | 0 | 0 | 13.67 | 820.2
01.02 | Engenheiro civil | H | 99 | 0 | 0 | 85.46 | 8460.54 | 85.46 | 8460.54
01.03 | Encarregado geral de obra | MÊS | 3 | 0 | 0 | 4787.12 | 14361.36 | 4787.12 | 14361.36
01.04 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | M2 | 1 | 248.56 | 248.56 | 0 | 0 | 248.56 | 248.56
01.05 | Mão de obra trabalhador braçal para deslocamento de mobiliário e equipamentos para possibilitar a realização dos serviços | H | 24 | 0 | 0 | 9.67 | 232.08 | 9.67 | 232.08
01.06 | Vigia noturno para o período em que o gradil estiver sendo substituído | H | 60 | 3.69 | 221.4 | 12.2 | 732 | 15.89 | 953.4
01.07 | Despesas de alimentação | UN | 330 | 13.91 | 4590.3 | 0 | 0 | 13.91 | 4590.3
01.08 | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Execução | UN | 1 | 281.49 | 281.49 | 0 | 0 | 281.49 | 281.49
01.09 | Locação de caçamba de entulhos de 4m³ por até 15 dias | UN | 4 | 198.85 | 795.4 | 0 | 0 | 198.85 | 795.4
02 | ETAPA 1 - TELHADOS | 67178.812
02.01 | Marquise | 14516.346
02.01.01 | Telhamento com telha metálica termoacústica galvalume, isolamento em espuma rígida de poliuretano (PU) injetado, e=30mm, chapa trapezoidal dos dois lados. | M2 | 72 | 180.2 | 12974.4 | 1.39 | 100.08 | 181.59 | 13074.48
02.01.02 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 50 cm, conforme projeto | M | 15.2 | 48.25 | 733.4 | 3.89 | 59.128 | 52.14 | 792.528
02.01.03 | Remoção de telhas metálicas, sem reaproveitamento | M2 | 61.54 | 1.47 | 90.4638 | 1.73 | 106.4642 | 3.2 | 196.928
02.01.04 | Cumeeira para telha termoacústica Isoeste ou equivalente | M | 7 | 64.63 | 452.41 | 0 | 0 | 64.63 | 452.41
02.02 | Blocos C (laterais) e Bloco D (central) | 52662.466
02.02.01 | Ajudante de serralheiro | H | 157.12 | 0 | 0 | 9.94 | 1561.7728 | 9.94 | 1561.7728
02.02.02 | Serralheiro | H | 157.12 | 0 | 0 | 13.29 | 2088.1248 | 13.29 | 2088.1248
02.02.03 | Desmontagem parcial e remontagem de tesoura com vão de 15 metros, incluídas as terças | UN | 9 | 183.28 | 1649.52 | 248.24 | 2234.16 | 431.52 | 3883.68
02.02.04 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento esp.=8mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, incluso içamento | M2 | 383 | 56.79 | 21750.57 | 3.18 | 1217.94 | 59.97 | 22968.51
02.02.05 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada, incluso acessórios de fixação e içamento. | M | 27.44 | 53.05 | 1455.692 | 2.39 | 65.5816 | 55.44 | 1521.2736
02.02.06 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, 40X20 CM, conforme projeto | M | 55.4 | 107.52 | 5956.608 | 13.83 | 766.182 | 121.35 | 6722.79
02.02.07 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 60 cm l=40cm, conforme projeto | M | 88.8 | 56.2 | 4990.56 | 3.89 | 345.432 | 60.09 | 5335.992
02.02.08 | Remoção de telhas metálicas, sem reaproveitamento | M2 | 383 | 1.47 | 563.01 | 1.73 | 662.59 | 3.2 | 1225.6
02.02.09 | Itens complementares - thinner, zarcão, discos de corte, etc. | UN | 629.22 | 1.24 | 780.2328 | 0 | 0 | 1.24 | 780.2328
02.02.10 | Cantoneira 50x50mm chapa 14 (2,00mm) | BARRA 6 M | 19 | 55.8 | 1060.2 | 0 | 0 | 55.8 | 1060.2
02.02.11 | Cantoneira 30x30mm chapa 13 (2,25mm) | BARRA 6 M | 9 | 37.21 | 334.89 | 0 | 0 | 37.21 | 334.89
02.02.12 | Barra chata de aço ST 1"x3/16" (25,4x4,7mm) | BARRA 6 M | 8 | 41.14 | 329.12 | 0 | 0 | 41.14 | 329.12
02.02.13 | Barra rosqueada 10mm | M | 12 | 5.02 | 60.24 | 0 | 0 | 5.02 | 60.24
02.02.14 | Retalho de 0,30x1,00m de chapa de aço esp 3mm | UN | 4 | 57.88 | 231.52 | 0 | 0 | 57.88 | 231.52
02.02.15 | Barra redonda de aço diametro 3/8" (9,5mm) | BARRA 6 M | 16 | 23.02 | 368.32 | 0 | 0 | 23.02 | 368.32
02.02.16 | Perfil U 100x50mm chapa 13 (2,25mm) | BARRA 6 M | 23 | 122.6 | 2819.8 | 0 | 0 | 122.6 | 2819.8
02.02.17 | Perfil U 93x30 chapa 13 (2,25mm) | BARRA 6 M | 15 | 91.36 | 1370.4 | 0 | 0 | 91.36 | 1370.4
03 | ETAPA 2 - BLOCO PRINCIPAL - CARTÓRIOS E ATENDIMENTO | 186747.4514
03.01 | Demolições e retiradas em geral | 7935.2941
03.01.01 | Retirada de porta de madeira, incluindo portal | M2 | 32.83 | 0 | 0 | 14.2 | 466.186 | 14.2 | 466.186
03.01.02 | Retirada de caixilhos de ar condicionado de janela | UN | 5 | 0 | 0 | 10.66 | 53.3 | 10.66 | 53.3
03.01.03 | Retirada de eletrocalhas de parede - Mão de obra de ajudante de pedreiro | H | 8 | 0 | 0 | 9.67 | 77.36 | 9.67 | 77.36
03.01.04 | Retirada de janela de alumínio e vidro | M2 | 9.86 | 5.43 | 53.5398 | 8.66 | 85.3876 | 14.09 | 138.9274
03.01.05 | Rasgo em paredes para passagem de tubulação de 25mm de dreno de ar condicionado | M | 18 | 2.82 | 50.76 | 6.72 | 120.96 | 9.54 | 171.72
03.01.06 | Rasgo em contrapiso para passagem de tubulação de 25mm de dreno de ar condicionado | M | 12 | 6.51 | 78.12 | 14.38 | 172.56 | 20.89 | 250.68
03.01.07 | Demolição de paredes para abertura de portas novas para a secretaria | M3 | 4.14 | 28.4 | 117.576 | 47.53 | 196.7742 | 75.93 | 314.3502
03.01.08 | Demolição de alvenaria de tijolo de vidro sem reaproveitamento | M3 | 2.55 | 26.02 | 66.351 | 43.55 | 111.0525 | 69.57 | 177.4035
03.01.09 | Demolição de rodapé cerâmico | M | 200 | 0.61 | 122 | 1.11 | 222 | 1.72 | 344
03.01.10 | Demolição de revestimento cerâmico incluindo apicoamento do contrapiso, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | M2 | 463.8 | 3 | 1391.4 | 5.6 | 2597.28 | 8.6 | 3988.68
03.01.11 | REMOÇÃO DE PAREDES DE GESSO ACARTONADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 135.03 | 3.82 | 515.8146 | 8.74 | 1180.1622 | 12.56 | 1695.9768
03.01.12 | Retirada de portas de alumínio que serão substituídas, incluídos os contramarcos | M2 | 13.75 | 6.98 | 95.975 | 11.12 | 152.9 | 18.1 | 248.875
03.01.13 | Demolição de bancada de granito | M2 | 2.36 | 0 | 0 | 3.32 | 7.8352 | 3.32 | 7.8352
03.02 | Paredes e instalações diversas | 9315.3812
03.02.01 | Substituição de borrachas EPDM | M | 428 | 2.71 | 1159.88 | 0.61 | 261.08 | 3.32 | 1420.96
03.02.02 | Aço CA-50, 6,3mm, dobrado e cortado - armação bonecas | KG | 5.88 | 7.07 | 41.5716 | 0 | 0 | 7.07 | 41.5716
03.02.03 | Serviço de raspagem de revestimento em gesso ou massa PVA em teto da marquise circular | H | 16 | 0 | 0 | 13.29 | 212.64 | 13.29 | 212.64
03.02.04 | Mão de obra para abertura de trincas de reboco e aplicação de produto selante | H | 8 | 0 | 0 | 13.29 | 106.32 | 13.29 | 106.32
03.02.05 | Recomposição de pastilhas com peças retiradas das platibandas do bloco principal central - inclui montagem das cartelas | M2 | 1 | 51.26 | 51.26 | 32.53 | 32.53 | 83.79 | 83.79
03.02.06 | Execução de alvenaria de fechamento na região da janela superior do salão de atendimento e caixilhos de ACJ | M2 | 11.54 | 37.18 | 429.0572 | 21.04 | 242.8016 | 58.22 | 671.8588
03.02.07 | Reconstituição de reboco (espessura 1 cm, traço 1:2:8, preparo manual) - janela superior, caixilhos e onde mais necessário | M2 | 10.92 | 11.34 | 123.8328 | 7.94 | 86.7048 | 19.28 | 210.5376
03.02.08 | Requadramento - Reboco esp. 1cm, traço 1:2:8, preparo manual, para requadramento de parede para instalação de porta de vidro temperado | M2 | 0.55 | 11.34 | 6.237 | 7.94 | 4.367 | 19.28 | 10.604
03.02.09 | Chapisco traço 1:3, preparo e lançamento manual | M2 | 10.92 | 1.94 | 21.1848 | 1.4 | 15.288 | 3.34 | 36.4728
03.02.10 | Aplicação e lixamento de massa acrílica em teto, marquise | M2 | 48.91 | 7.46 | 364.8686 | 8.38 | 409.8658 | 15.84 | 774.7344
03.02.11 | Fornecimento e instalação de tubulação de 25mm em paredes e pisos para drenos dos aparelhos de ar condicionado | M | 30 | 7.43 | 222.9 | 8.5 | 255 | 15.93 | 477.9
03.02.12 | Joelho 90º PVC soldável DN 25mm, instalado em tubo de dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação | UN | 18 | 3.26 | 58.68 | 3.45 | 62.1 | 6.71 | 120.78
03.02.13 | Concretagem de bonecas com concreto fck 25MPa, inclui todas as etapas | M3 | 0.22 | 425.2 | 93.544 | 97.66 | 21.4852 | 522.86 | 115.0292
03.02.14 | Armação de bonecas - aço CA-50 de 6,3mm | KG | 5.88 | 9.5 | 55.86 | 5.01 | 29.4588 | 14.51 | 85.3188
03.02.15 | Verga em concreto e aço 5 mm para vão de porta a ser aberta | M | 1.2 | 15.41 | 18.492 | 4.51 | 5.412 | 19.92 | 23.904
03.02.16 | Encunhamento da alvenaria de fechamento da janela da marquise circular e caixilhos ACJ | M | 14 | 9.81 | 137.34 | 8.3 | 116.2 | 18.11 | 253.54
03.02.17 | Painel em gesso acartonado, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, esp. final = 10cm | M2 | 26.9 | 72.02 | 1937.338 | 12 | 322.8 | 84.02 | 2260.138
03.02.18 | Forma de madeira para bonecas | M2 | 2.23 | 41.82 | 93.2586 | 22.58 | 50.3534 | 64.4 | 143.612
03.02.19 | Chapim ou capa de muro pré-moldado de concreto, tipo encaixe, largura interna mínima de 15cm | M | 117 | 15.56 | 1820.52 | 2.53 | 296.01 | 18.09 | 2116.53
03.02.20 | Sikacryll-203 ou equivalente para aplicação em trincas de reboco | GL | 2 | 74.57 | 149.14 | 0 | 0 | 74.57 | 149.14
03.03 | Impermeabilização de paredes de ambientes internos até a altura de 70 cm | 279.45
03.03.01 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - externamente às paredes | M2 | 15 | 7.71 | 115.65 | 3.57 | 53.55 | 11.28 | 169.2
03.03.02 | Raspagem de textura ou pintura até a altura de 70cm | M2 | 15 | 3.02 | 45.3 | 4.33 | 64.95 | 7.35 | 110.25
03.04 | Impermeabilização externa | 1239.98
03.04.01 | Mão de obra para preparo e aplicação de manta líquida no topo da platibanda da marquise cirular | H | 3.5 | 0 | 0 | 13.29 | 46.515 | 13.29 | 46.515
03.04.02 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - externamente às paredes | M2 | 36.5 | 7.71 | 281.415 | 3.57 | 130.305 | 11.28 | 411.72
03.04.03 | Raspagem de textura até a altura de 50cm, a partir do piso | M2 | 36.5 | 6.05 | 220.825 | 8.66 | 316.09 | 14.71 | 536.915
03.04.04 | Manta líquida Sikafill a ser aplicada no topo da platibanda da marquise circular, incluindo também a laje de cobertura da casa de gás | BALDE 14KG | 1 | 244.83 | 244.83 | 0 | 0 | 244.83 | 244.83
03.05 | Forro | 10269.8171
03.05.01 | Forro de gesso em placas conforme projeto | M2 | 314.33 | 21.64 | 6802.1012 | 9.68 | 3042.7144 | 31.32 | 9844.8156
03.05.02 | Tabica para forro de gesso, 3cm | M | 173.47 | 1.77 | 307.0419 | 0.68 | 117.9596 | 2.45 | 425.0015
03.06 | Piso | 35519.1726
03.06.01 | Rodapé de granitina 8,0cm na cor preta | ML | 173.7 | 12.47 | 2166.039 | 0 | 0 | 12.47 | 2166.039
03.06.02 | Piso podotátil de borracha ou PVC colorido, 25x25cm, esp. 5mm, para cola | M2 | 1.7 | 159.76 | 271.592 | 0 | 0 | 159.76 | 271.592
03.06.03 | Execução de piso em granitina em áreas demarcadas em projeto, inclusive tabeiras | M2 | 405.15 | 61.74 | 25013.961 | 12.7 | 5145.405 | 74.44 | 30159.366
03.06.04 | Revestimento cerâmico para piso e/ou parede com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm, inclusive rejunte, de acordo com especificações de projeto. | M2 | 27.86 | 71.31 | 1986.6966 | 11.75 | 327.355 | 83.06 | 2314.0516
03.06.05 | Rodapé em granito cinza andorinha, h=10,0 cm | M | 13.2 | 40.84 | 539.088 | 5.23 | 69.036 | 46.07 | 608.124
03.07 | Divisórias | 16777.8
03.07.01 | Divisória naval econômica na elevação N-1 (Painel cego até o teto), com paineis miolo semi oco UV revestidos em duraplac na cor cristal e perfis em aço galvanizado, com rodapé, contendo 09 portas completas com fechadura de alavanca. | UN | 1 | 16777.8 | 16777.8 | 0 | 0 | 16777.8 | 16777.8
03.08 | Pintura | 31518.8782
03.08.01 | Lona plástica preta largura 8m, esp=150 micra | M | 40 | 10.35 | 414 | 0 | 0 | 10.35 | 414
03.08.02 | Aplicação de seladora em portas de madeira | M2 | 4.8 | 6.4 | 30.72 | 7.98 | 38.304 | 14.38 | 69.024
03.08.03 | Raspagem de pintura texturizada em estado de descolamento ou esfarelamento | M2 | 137.28 | 3.02 | 414.5856 | 4.33 | 594.4224 | 7.35 | 1009.008
03.08.04 | Repintura das portas de madeira P6 com esmalte brilhante, DUAS DEMAOS | M2 | 10.5 | 8.48 | 89.04 | 7.11 | 74.655 | 15.59 | 163.695
03.08.05 | Pintura de grades metálicas de barra chata e cantoneiras (G1, G2, G3, G4, GJ1, GJ1A, GJ2, GJ5 e GJ6) | M2 | 89.65 | 12.28 | 1100.902 | 11.05 | 990.6325 | 23.33 | 2091.5345
03.08.06 | Pintura das portas metálicas novas em chapa frisada - Porta P2 | M2 | 7.43 | 12.28 | 91.2404 | 11.05 | 82.1015 | 23.33 | 173.3419
03.08.07 | Aplicação de fundo preparador acrílico à base d`água em paredes externas, onde não couber impermeabilização e tenha sido raspada a textura - 2 demãos | M2 | 157.28 | 4.48 | 704.6144 | 3.88 | 610.2464 | 8.36 | 1314.8608
03.08.08 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, em paredes externas, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente | M2 | 440.76 | 14.97 | 6598.1772 | 2.75 | 1212.09 | 17.72 | 7810.2672
03.08.09 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente no lado interno das platibandas | M2 | 125.84 | 14.97 | 1883.8248 | 2.75 | 346.06 | 17.72 | 2229.8848
03.08.10 | Pintura de forro de gesso em placas com tinta látex PVA 2 demãos | M2 | 331.68 | 7.84 | 2600.3712 | 2.82 | 935.3376 | 10.66 | 3535.7088
03.08.11 | Pintura de teto, superficie em laje rebocada e emassada, com tinta latex PVA 2 demãos | M2 | 153.33 | 7.84 | 1202.1072 | 2.82 | 432.3906 | 10.66 | 1634.4978
03.08.12 | Repintura com tinta látex acrílica cor branco gelo em paredes internas - 2 demãos | M2 | 424.96 | 9.01 | 3828.8896 | 3.11 | 1321.6256 | 12.12 | 5150.5152
03.08.13 | Pintura de chapins com duas demão de tinta látex acrílica | M2 | 31.6 | 9.01 | 284.716 | 3.11 | 98.276 | 12.12 | 382.992
03.08.14 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão | M2 | 315 | 6.14 | 1934.1 | 8.38 | 2639.7 | 14.52 | 4573.8
03.08.15 | Lixamento de paredes internas para repintura | M2 | 78.58 | 0.5 | 39.29 | 0.74 | 58.1492 | 1.24 | 97.4392
03.08.16 | Emassamento com massa acrílica em paredes, duas demãos | M2 | 78.58 | 5.87 | 461.2646 | 5.18 | 407.0444 | 11.05 | 868.309
03.09 | Sanitários - Adaptações de acessibilidade | 4575.425
03.09.01 | Mão de obra de instalação dos itens de acessibilidade - Pedreiro | H | 4 | 0 | 0 | 13.29 | 53.16 | 13.29 | 53.16
03.09.02 | Mão de obra retirada de mictórios | H | 0.5 | 0 | 0 | 13.29 | 6.645 | 13.29 | 6.645
03.09.03 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 5.6 | 407.65 | 2282.84 | 83.26 | 466.256 | 490.91 | 2749.096
03.09.04 | Retirada de torneiras | UN | 8 | 3.62 | 28.96 | 5.77 | 46.16 | 9.39 | 75.12
03.09.05 | Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente | UN | 4 | 249.22 | 996.88 | 1.61 | 6.44 | 250.83 | 1003.32
03.09.06 | Reinstalação das torneiras pressmatic nos lavatórios dos banheiros de servidores | UN | 4 | 0.84 | 3.36 | 1.61 | 6.44 | 2.45 | 9.8
03.09.07 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL DE CHAPAS. | M2 | 9.22 | 3.26 | 30.0572 | 7.44 | 68.5968 | 10.7 | 98.654
03.09.08 | Chapa de alumínio (placa de impacto) de 0,40x0,80 cm, espessura mínima de 0,70mm | UN | 4 | 39.15 | 156.6 | 0 | 0 | 39.15 | 156.6
03.09.09 | Plug 25mm | UN | 2 | 1.86 | 3.72 | 0 | 0 | 1.86 | 3.72
03.09.10 | Colocação de perfil de acabamento em aluminio para arremate de sinal de retirada de divisória em WC público | M | 15 | 24.17 | 362.55 | 3.32 | 49.8 | 27.49 | 412.35
03.09.11 | Cap PVC 40mm | UN | 2 | 3.48 | 6.96 | 0 | 0 | 3.48 | 6.96
03.10 | Portas e painéis de vidro temperado | 7643.45
03.10.01 | Porta de vidro temperado 80x210 cm, incolor com película jateada, incluindo-se ferragens completas conforme projeto e mola de piso | UN | 1 | 2184.73 | 2184.73 | 225.86 | 225.86 | 2410.59 | 2410.59
03.10.02 | Painel de vidro temperado 10mm 1,30x2,75 incluso uma porta de abrir de 0,95x2,10 e acessórios (mola hidráulica, ferragens, fita adesiva, fechadura, puxador) | UN | 2 | 2352.62 | 4705.24 | 263.81 | 527.62 | 2616.43 | 5232.86
03.11 | Grades e portas de aço | 10268.81
03.11.01 | Conjunto maçaneta e fechadura Arouca, linha nova perfil metálico, cód 160975Z, ou equivalente, acabamento inox | UN | 2 | 149.14 | 298.28 | 0 | 0 | 149.14 | 298.28
03.11.02 | Grade G1 em barra chata e cantoneira de aço | UN | 2 | 490.5 | 981 | 245.27 | 490.54 | 735.77 | 1471.54
03.11.03 | Grade G2 em barra chata e cantoneira de aço | UN | 2 | 238.75 | 477.5 | 119.39 | 238.78 | 358.14 | 716.28
03.11.04 | Grade G3 em barra chata e cantoneira de aço | UN | 2 | 127.57 | 255.14 | 63.87 | 127.74 | 191.44 | 382.88
03.11.05 | Grade G4 em barra chata e cantoneira de aço | UN | 2 | 238.75 | 477.5 | 119.39 | 238.78 | 358.14 | 716.28
03.11.06 | Grade GJ1 em cantoneira e barra chata de aço | UN | 4 | 420.99 | 1683.96 | 165.14 | 660.56 | 586.13 | 2344.52
03.11.07 | Grade GJ1A em cantoneira e barra chata de aço | UN | 1 | 576.31 | 576.31 | 226 | 226 | 802.31 | 802.31
03.11.08 | Grade GJ2 em cantoneira e barra chata de aço | UN | 4 | 256.27 | 1025.08 | 100.57 | 402.28 | 356.84 | 1427.36
03.11.09 | Grade GJ5 em cantoneira e barra chata de aço | UN | 2 | 37.88 | 75.76 | 14.87 | 29.74 | 52.75 | 105.5
03.11.10 | Grade GJ6 em cantoneira e barra chata de aço | UN | 2 | 24.96 | 49.92 | 9.76 | 19.52 | 34.72 | 69.44
03.11.11 | Porta P2 em perfil industrial e chapa frisada de aço | UN | 2 | 647.14 | 1294.28 | 320.07 | 640.14 | 967.21 | 1934.42
03.12 | Portas de alumínio | 4023.14
03.12.01 | Mão de obra para retirada de portas de madeira instaladas em divisória de granito | H | 1 | 0 | 0 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29
03.12.02 | Porta de alumínio natural tipo veneziana | M2 | 4.62 | 826.67 | 3819.2154 | 6.83 | 31.5546 | 833.5 | 3850.77
03.12.03 | Fecho em alumínio tipo alavanca - face interna + tranqueta União Mundial, cromado prata, 90x20mm, na face interna da porta | UN | 2 | 34.8 | 69.6 | 0 | 0 | 34.8 | 69.6
03.12.04 | Tarjeta livre/ocupado, marca vouga, Imab, 3F ou equivalente, 35mm, fechamento com chave fixa, acabamento cromado | UN | 2 | 44.74 | 89.48 | 0 | 0 | 44.74 | 89.48
03.13 | Portas de madeira | 2069.22
03.13.01 | Portal para porta de 80x200 (conjunto), fixado com argamassa, largura de até 18 cm, angelim ou cumaru, na mesma tonalidade das portas. | UN | 2 | 191.31 | 382.62 | 107.64 | 215.28 | 298.95 | 597.9
03.13.02 | Porta de abrir em madeira, 80x200cm, semi oca, padrão ipê champagnhe, angelim ou corupixá, acabamento em selador acrílico | UN | 2 | 409.22 | 818.44 | 34.38 | 68.76 | 443.6 | 887.2
03.13.03 | Conjunto maçaneta e fechadura Imab E1577E17 CA Duna 2, ou equivalente, acabamento cromo acetinado | UN | 2 | 186.42 | 372.84 | 0 | 0 | 186.42 | 372.84
03.13.04 | Alizar em jatobá l=7cm, jogo completo (lado interno e externo) | JG | 2 | 105.64 | 211.28 | 0 | 0 | 105.64 | 211.28
03.14 | Sinalização visual | 1503.79
03.14.01 | Placa de Dependência (PD), de 35x12cm, em ACM na cor prata, faixa com pintura automotiva nas cores preta e azul, textos em adesivo preto sobre fundo prata e branco sobre fundo azul | UN | 15 | 62.14 | 932.1 | 0 | 0 | 62.14 | 932.1
03.14.02 | Placa de Sanitários (PS), de 18x18cm, em ACM na cor prata, faixa com pintura automotiva nas cores preta e azul, textos em adesivo preto sobre fundo prata e branco sobre fundo azul | UN | 6 | 62.14 | 372.84 | 0 | 0 | 62.14 | 372.84
03.14.03 | Placa de alerta/segurança PA1, de 40x30cm, ACM branco, texto e pictogramas nas cores indicadas em projeto (pintura UV) | UN | 1 | 124.28 | 124.28 | 0 | 0 | 124.28 | 124.28
03.14.04 | Placa de alerta/segurança PA2, diâmetro 25cm, ACM branco, texto e pictogramas nas cores indicadas em projeto (pintura UV) | UN | 1 | 74.57 | 74.57 | 0 | 0 | 74.57 | 74.57
03.15 | Instalações elétricas | 31537.3044
03.15.01 | Retirada das instalações elétricas e de cabeamento estruturado existentes no Bloco I - Mão de obra de auxiliar de eletricista | H | 16 | 0 | 0 | 9.34 | 149.44 | 9.34 | 149.44
03.15.02 | Mão de obra com encargos complementares de eletricista e ajudante para execução da parte elétrica | H | 96 | 10.86 | 1042.56 | 22.63 | 2172.48 | 33.49 | 3215.04
03.15.03 | Retirada das luminárias do Bloco I e reinstalação no forro de gesso - Mão de obra de eletricista oficial | UN | 81 | 2.09 | 169.29 | 17.69 | 1432.89 | 19.78 | 1602.18
03.15.04 | DISJUNTOR MONOFASICO, NORMA DIN, 15A, 5kA, SIEMENS OU EQUIVALENTE | UN | 33 | 12.39 | 408.87 | 0 | 0 | 12.39 | 408.87
03.15.05 | Barreira de Proteção em policarbonato, dimensões aproximadas, 150x50cm | UN | 1 | 173.77 | 173.77 | 0 | 0 | 173.77 | 173.77
03.15.06 | Barreira de Proteção em policarbonato, dimensões aproximadas, 60x40cm | UN | 1 | 62.16 | 62.16 | 0 | 0 | 62.16 | 62.16
03.15.07 | Placa de montagem de quadro elétrico, dimensões aproximadas, 150x50cm | UN | 1 | 278.95 | 278.95 | 0 | 0 | 278.95 | 278.95
03.15.08 | Placa de montagem de quadro elétrico, dimensões aproximadas, 60x40cm | UN | 1 | 147.55 | 147.55 | 0 | 0 | 147.55 | 147.55
03.15.09 | Barramento com isolador /Neutro/Terra, capacidade 36 circuitos | UN | 2 | 173.49 | 346.98 | 0 | 0 | 173.49 | 346.98
03.15.10 | Barramento com isolador /Neutro/Terra, capacidade 12 circuitos | UN | 2 | 72.11 | 144.22 | 0 | 0 | 72.11 | 144.22
03.15.11 | Isoladores em epoxi | UN | 8 | 4.97 | 39.76 | 0 | 0 | 4.97 | 39.76
03.15.12 | Pente de distribuição 12 elementos | UN | 4 | 24.93 | 99.72 | 0 | 0 | 24.93 | 99.72
03.15.13 | Conector genérico de alimentação | UN | 6 | 8.94 | 53.64 | 0 | 0 | 8.94 | 53.64
03.15.14 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, 100A, Icu=8kA, SIEMENS OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 641.45 | 641.45 | 0 | 0 | 641.45 | 641.45
03.15.15 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, 50A, Icu=8kA, SIEMENS OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 422.78 | 422.78 | 0 | 0 | 422.78 | 422.78
03.15.16 | DISJUNTOR MONOFASICO, NORMA DIN, 25A ou 30A, 5kA, SIEMENS OU EQUIVALENTE | UN | 11 | 11.36 | 124.96 | 0 | 0 | 11.36 | 124.96
03.15.17 | INTERRUPTOR DR 2 POLOS, 25A, 30MA | UN | 6 | 128.63 | 771.78 | 0 | 0 | 128.63 | 771.78
03.15.18 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos - DPS - 25kA-45kA, 275V | UN | 8 | 51.91 | 415.28 | 0 | 0 | 51.91 | 415.28
03.15.19 | Paflon LED de sobrepor, redondo, 22,5 cm, 18W, biv, Kian ou equivalente | PÇ | 15 | 54.7 | 820.5 | 0 | 0 | 54.7 | 820.5
03.15.20 | Cabo elétrico 4mm2, isolação livre de halógenos, LSHF, LS0H,LSZH ou HEPR ou EPR - Afumex Green da Prysmian ou equivalente | M | 1229.11 | 2.44 | 2999.0284 | 0 | 0 | 2.44 | 2999.0284
03.15.21 | Cordoalha de cobre nu 16mm2 | M | 2 | 8.6 | 17.2 | 0 | 0 | 8.6 | 17.2
03.15.22 | Parafuso fendido com sapata, 16mm2 | PÇ | 10 | 6.47 | 64.7 | 0 | 0 | 6.47 | 64.7
03.15.23 | Eletrocalha perfurada C 100x50mm, galvanizada a fogo, chapa #18 | M | 18.73 | 43.01 | 805.5773 | 0 | 0 | 43.01 | 805.5773
03.15.24 | Eletrocalha perfurada C 50x50mm, galvanizada a fogo, chapa #18 | M | 15.5 | 32.23 | 499.565 | 0 | 0 | 32.23 | 499.565
03.15.25 | Redução concêntrica 100x50mm p/ 50x50mm | PÇ | 4 | 22.54 | 90.16 | 0 | 0 | 22.54 | 90.16
03.15.26 | Te horizontal 90º – 100mm | PÇ | 2 | 20.54 | 41.08 | 0 | 0 | 20.54 | 41.08
03.15.27 | Saída horizontal intermediária p/ eletroduto DN=20mm, eletrocalha 50x50 | PÇ | 12 | 1.93 | 23.16 | 0 | 0 | 1.93 | 23.16
03.15.28 | Saída horizontal intermediária p/ eletroduto DN=20mm, eletrocalha 100x50 | PÇ | 4 | 1.93 | 7.72 | 0 | 0 | 1.93 | 7.72
03.15.29 | Saída horizontal intermediária p/ eletroduto DN=40mm, eletrocalha 100x50 | PÇ | 1 | 2.11 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 2.11
03.15.30 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 50x50mm | PÇ | 4 | 2.17 | 8.68 | 0 | 0 | 2.17 | 8.68
03.15.31 | Tala reforçada p/ eletrocalha H=50mm | PÇ | 28 | 1.04 | 29.12 | 0 | 0 | 1.04 | 29.12
03.15.32 | Suporte duplo, tipo omega, p/ eletrocalha L=100mm | PÇ | 18 | 3.44 | 61.92 | 0 | 0 | 3.44 | 61.92
03.15.33 | Suporte duplo, tipo omega, p/ eletrocalha L=50mm | PÇ | 15 | 2.61 | 39.15 | 0 | 0 | 2.61 | 39.15
03.15.34 | Barra rosca total 1/4pol., galvanizada a fogo | M | 13.2 | 3.79 | 50.028 | 0 | 0 | 3.79 | 50.028
03.15.35 | Chumbador CBA, 2x1/4pol. | PÇ | 66 | 1.06 | 69.96 | 0 | 0 | 1.06 | 69.96
03.15.36 | Eletroduto de PVC roscável, DN=20mm | M | 102.22 | 3.19 | 326.0818 | 0 | 0 | 3.19 | 326.0818
03.15.37 | Eletroduto de PVC roscável, DN=40mm | M | 3 | 9 | 27 | 0 | 0 | 9 | 27
03.15.38 | Eletroduto de aço galvanizado rígido roscável, DN=20mm | M | 78.77 | 11.47 | 903.4919 | 0 | 0 | 11.47 | 903.4919
03.15.39 | Eletroduto de aço galvanizado rígido roscável, DN=40mm | M | 1 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | 25.92 | 25.92
03.15.40 | Eletroduto corrugado metálico flexível, cobertura PVC, DN=20mm | M | 18.8 | 6.14 | 115.432 | 0 | 0 | 6.14 | 115.432
03.15.41 | Eletroduto corrugado metálico flexível, cobertura PVC, DN=40mm | M | 0.5 | 7.66 | 3.83 | 0 | 0 | 7.66 | 3.83
03.15.42 | Caixa de passagem, PVC, tampa cega, 10x10x5cm | PÇ | 22 | 20.27 | 445.94 | 0 | 0 | 20.27 | 445.94
03.15.43 | Caixa de PVC p/tomada, 10x5x5cm | PÇ | 78 | 2.68 | 209.04 | 0 | 0 | 2.68 | 209.04
03.15.44 | Caixa condulete, incluso espelho para tomada elétrica | PÇ | 1 | 9.62 | 9.62 | 0 | 0 | 9.62 | 9.62
03.15.45 | Abraçadeira tipo D reforçada, eletroduto DN20mm, com parafuso | PÇ | 80 | 1.08 | 86.4 | 0 | 0 | 1.08 | 86.4
03.15.46 | Chumbador CBA, 2x1/4pol. | PÇ | 80 | 1.06 | 84.8 | 0 | 0 | 1.06 | 84.8
03.15.47 | Barra rosca total 1/4pol., galvanizada a fogo | M | 20 | 11.38 | 227.6 | 0 | 0 | 11.38 | 227.6
03.15.48 | Caixa de passagem 30x30x10 em aço, pintura eletrostática epóxi, sobrepor | PÇ | 2 | 122.29 | 244.58 | 0 | 0 | 122.29 | 244.58
03.15.49 | Tomada elétrica 2P+T NBR 14136/2002 , 10A, sistema modular p/ até 3 elementos, incluso espelho de encaixe/pressão | PÇ | 86 | 20.87 | 1794.82 | 0 | 0 | 20.87 | 1794.82
03.15.50 | Tomada elétrica 2P+T NBR 14136/2002 , 20A, sistema modular p/ até 3 elementos, incluso espelho de encaixe/pressão | PÇ | 12 | 25.12 | 301.44 | 0 | 0 | 25.12 | 301.44
03.15.51 | Interruptor 1 seção com espelho de encaixe/pressão | PÇ | 6 | 15.9 | 95.4 | 0 | 0 | 15.9 | 95.4
03.15.52 | Interruptor 2 seções com espelho de encaixe/pressão | PÇ | 11 | 23.48 | 258.28 | 0 | 0 | 23.48 | 258.28
03.15.53 | Interruptor 3 seções com espelho de encaixe/pressão | PÇ | 1 | 21.41 | 21.41 | 0 | 0 | 21.41 | 21.41
03.15.54 | Interruptor paralelo 1 seção com espelho de encaixe/pressão | PÇ | 2 | 20.26 | 40.52 | 0 | 0 | 20.26 | 40.52
03.15.55 | Quadro TTA NBR IEC 60439, In=250A, forma 1, Icw=16kA, Uimp=12kV, IP55, Entrada Disj.trif. caixa moldada: 200A, 6 saídas Disj. Trif. Caixa moldada: 100A, 50A, 40A, 50A e 2 reservas, incluso multimedidor de grandezas elétricas, conforme diagrama unifilar, Siemens | UN | 1 | 11587.51 | 11587.51 | 0 | 0 | 11587.51 | 11587.51
03.16 | Instalações cabeamento estruturado | 10068.0238
03.16.01 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, 24AWG, CATEGORIA 5E | M | 1166.07 | 1.75 | 2040.6225 | 0 | 0 | 1.75 | 2040.6225
03.16.02 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | UN | 10 | 1.72 | 17.2 | 0 | 0 | 1.72 | 17.2
03.16.03 | Certificação de ponto de rede, categoria 5E | UN | 59 | 15.44 | 910.96 | 0 | 0 | 15.44 | 910.96
03.16.04 | Mão de obra com encargos complementares de eletricista e ajudante para execução da parte lógica | H | 32 | 10.86 | 347.52 | 22.63 | 724.16 | 33.49 | 1071.68
03.16.05 | Patch Panel 24 portas, cat. 5E | UN | 4 | 177.96 | 711.84 | 0 | 0 | 177.96 | 711.84
03.16.06 | Cabo telefônico CCI 10 pares, uso interno | M | 40 | 3.91 | 156.4 | 0 | 0 | 3.91 | 156.4
03.16.07 | Eletrocalha perfurada C 200x50mm, galvanizada a fogo, chapa #18 | M | 3 | 96.98 | 290.94 | 0 | 0 | 96.98 | 290.94
03.16.08 | Saída horizontal intermediária p/ eletroduto DN=25mm, eletrocalha 100x50mm | UN | 2 | 2.11 | 4.22 | 0 | 0 | 2.11 | 4.22
03.16.09 | Conector fêmea RJ-45, cat. 5E, módulo para tomada | UN | 60 | 8.85 | 531 | 0 | 0 | 8.85 | 531
03.16.10 | Espelho de encaixe/pressão para tomada RJ-45, capacidade para até 3 módulos | UN | 48 | 5.01 | 240.48 | 0 | 0 | 5.01 | 240.48
03.16.11 | Caixa de PVC, 4x2", para eletroduto roscável | UN | 48 | 2.15 | 103.2 | 0 | 0 | 2.15 | 103.2
03.16.12 | Eletrocalha perfurada C 100x50mm, galvanizada a fogo, chapa #18 | M | 17.81 | 43.01 | 766.0081 | 0 | 0 | 43.01 | 766.0081
03.16.13 | Eletrocalha perfurada C 50x50mm, galvanizada a fogo, chapa #18 | M | 17.98 | 32.23 | 579.4954 | 0 | 0 | 32.23 | 579.4954
03.16.14 | Redução concêntrica 100x50mm p/ 50x50mm | PÇ | 4 | 22.54 | 90.16 | 0 | 0 | 22.54 | 90.16
03.16.15 | Te horizontal 90º – 100mm | PÇ | 3 | 20.54 | 61.62 | 0 | 0 | 20.54 | 61.62
03.16.16 | Saída horizontal intermediária p/ eletroduto DN=20mm, eletrocalha 50x50 | PÇ | 13 | 1.93 | 25.09 | 0 | 0 | 1.93 | 25.09
03.16.17 | Saída horizontal intermediária p/ eletroduto DN=20mm, eletrocalha 100x50 | PÇ | 1 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93
03.16.18 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 50x50mm | PÇ | 4 | 2.17 | 8.68 | 0 | 0 | 2.17 | 8.68
03.16.19 | Tala reforçada p/ eletrocalha H=50mm | PÇ | 28 | 1.04 | 29.12 | 0 | 0 | 1.04 | 29.12
03.16.20 | Suporte duplo, tipo omega, p/ eletrocalha L=100mm | PÇ | 18 | 3.44 | 61.92 | 0 | 0 | 3.44 | 61.92
03.16.21 | Suporte duplo, tipo omega, p/ eletrocalha L=50mm | PÇ | 15 | 2.61 | 39.15 | 0 | 0 | 2.61 | 39.15
03.16.22 | Barra rosca total 1/4pol., galvanizada a fogo | M | 13.2 | 3.79 | 50.028 | 0 | 0 | 3.79 | 50.028
03.16.23 | Chumbador CBA, 2x1/4pol. | PÇ | 66 | 1.06 | 69.96 | 0 | 0 | 1.06 | 69.96
03.16.24 | Eletroduto de PVC roscável, DN=20mm | M | 92.27 | 3.19 | 294.3413 | 0 | 0 | 3.19 | 294.3413
03.16.25 | Eletroduto de aço galvanizado rígido roscável, DN=20mm | M | 73.75 | 11.47 | 845.9125 | 0 | 0 | 11.47 | 845.9125
03.16.26 | Eletroduto corrugado metálico flexível, cobertura PVC, DN=20mm | M | 18.4 | 6.14 | 112.976 | 0 | 0 | 6.14 | 112.976
03.16.27 | Caixa de passagem, PVC, tampa cega, 10x10x5cm | PÇ | 22 | 20.27 | 445.94 | 0 | 0 | 20.27 | 445.94
03.16.28 | Caixa de PVC p/tomada, 10x5x5cm | PÇ | 48 | 2.68 | 128.64 | 0 | 0 | 2.68 | 128.64
03.16.29 | Caixa condulete, incluso espelho para tomada lógica | PÇ | 1 | 9.62 | 9.62 | 0 | 0 | 9.62 | 9.62
03.16.30 | Abraçadeira tipo D reforçada, eletroduto DN20mm, com parafuso | PÇ | 74 | 1.08 | 79.92 | 0 | 0 | 1.08 | 79.92
03.16.31 | Chumbador CBA, 2x1/4pol. | PÇ | 74 | 1.06 | 78.44 | 0 | 0 | 1.06 | 78.44
03.16.32 | Barra rosca total 1/4pol., galvanizada a fogo | M | 18.5 | 11.38 | 210.53 | 0 | 0 | 11.38 | 210.53
03.17 | Diversos - Bloco Principal - cartórios e atendimento | 2202.515
03.17.01 | Limpeza geral da obra inclindo lavação de janelas | M2 | 463.8 | 1.05 | 486.99 | 1.21 | 561.198 | 2.26 | 1048.188
03.17.02 | RETIRADA DE VÁLVULA DE DESCARGA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 6 | 2.06 | 12.36 | 3.9 | 23.4 | 5.96 | 35.76
03.17.03 | Rodapé em granito cinza andorinha, h=10,0 cm | M | 6.1 | 40.84 | 249.124 | 5.23 | 31.903 | 46.07 | 281.027
03.17.04 | Acabamento da válvula de descarga cromado, centro preto, modelo base clássica, marca DOCOL ou equivalente, Fornecimento e Instalação. | UN | 6 | 95.74 | 574.44 | 18.17 | 109.02 | 113.91 | 683.46
03.17.05 | Instalação de caixilho para ar condicionado do tipo janela | UN | 3 | 25.64 | 76.92 | 25.72 | 77.16 | 51.36 | 154.08
04 | ETAPA 3 - BLOCO DE APOIO E GALPÃO DE URNAS | 45431.0899
04.01 | Demolições e retiradas | 1059.5733
04.01.01 | Mão de obra para retirada de portas de madeira instaladas em divisória de granito | H | 1 | 0 | 0 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29
04.01.02 | Demolição de paredes para abertura de porta nova para a sala da central de equipamentos | M3 | 0.59 | 28.4 | 16.756 | 47.53 | 28.0427 | 75.93 | 44.7987
04.01.03 | Demolição de rodapé cerâmico | M | 58.05 | 0.61 | 35.4105 | 1.11 | 64.4355 | 1.72 | 99.846
04.01.04 | Demolição de revestimento cerâmico incluindo apicoamento do contrapiso, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | M2 | 98.84 | 3 | 296.52 | 5.6 | 553.504 | 8.6 | 850.024
04.01.05 | Retirada de portas de madeira instaladas em alvenaria, incluindo o portal | M2 | 8.42 | 2.12 | 17.8504 | 4.01 | 33.7642 | 6.13 | 51.6146
04.02 | Impermeabilizações | 1358.376
04.02.01 | Mão de obra para preparo e aplicação de manta líquida na laje do abrigo de gás | H | 1 | 0 | 0 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29
04.02.02 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - paredes externas bloco de apoio e paredes do galpão de urnas | M2 | 72.2 | 7.71 | 556.662 | 3.57 | 257.754 | 11.28 | 814.416
04.02.03 | Raspagem de textura ou pintura até a altura de 70cm | M2 | 72.2 | 3.02 | 218.044 | 4.33 | 312.626 | 7.35 | 530.67
04.03 | Piso | 10929.0654
04.03.01 | Execução de piso em granitina em áreas demarcadas em projeto, inclusive tabeiras | M2 | 45 | 61.74 | 2778.3 | 12.7 | 571.5 | 74.44 | 3349.8
04.03.02 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm, de acordo com especificações de projeto. | M2 | 24.61 | 71.31 | 1754.9391 | 11.75 | 289.1675 | 83.06 | 2044.1066
04.03.03 | Regularização de piso para execução de granitina - bloco de serviços | M2 | 36.47 | 16.1 | 587.167 | 1.81 | 66.0107 | 17.91 | 653.1777
04.03.04 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 4.05 | 56.4 | 228.42 | 9.55 | 38.6775 | 65.95 | 267.0975
04.03.05 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 4.25 | 75.53 | 321.0025 | 12.75 | 54.1875 | 88.28 | 375.19
04.03.06 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 1.25 | 95.73 | 119.6625 | 16.08 | 20.1 | 111.81 | 139.7625
04.03.07 | Piso em concreto pré-moldado, 40x40cm, esp. 3cm, linha Terratzo antiderrapante, Taco Rústico Natural, Goiarte ou equivalente | M2 | 56.31 | 57.33 | 3228.2523 | 15.48 | 871.6788 | 72.81 | 4099.9311
04.04 | Portas | 8027.835
04.04.01 | Porta de alumínio natural tipo veneziana | M2 | 4.95 | 826.67 | 4092.0165 | 6.83 | 33.8085 | 833.5 | 4125.825
04.04.02 | Conjunto maçaneta e fechadura Arouca, linha nova perfil metálico, cód 160975Z, ou equivalente, acabamento inox | UN | 4 | 149.14 | 596.56 | 0 | 0 | 149.14 | 596.56
04.04.03 | Tarjeta livre/ocupado, marca vouga, Imab, 3F ou equivalente, 35mm, fechamento com chave fixa, acabamento cromado | UN | 5 | 44.74 | 223.7 | 0 | 0 | 44.74 | 223.7
04.04.04 | Portinhola abrigo de botijões GLP 1,05x0,90 em cantoneira e tela artística conforme projeto | UN | 1 | 96.22 | 96.22 | 53.89 | 53.89 | 150.11 | 150.11
04.04.05 | Porta P3 em perfil industrial e chapa frisada de aço, com bandeirola fixa, dimensão 80x265 cm | UN | 4 | 547.79 | 2191.16 | 185.12 | 740.48 | 732.91 | 2931.64
04.05 | Pintura | 19044.6282
04.05.01 | Pintura portinhola em tela artística da central de gás 1,08 x 0,80cm | M2 | 1.42 | 12.28 | 17.4376 | 11.05 | 15.691 | 23.33 | 33.1286
04.05.02 | Pintura de grades metálicas de barra chata e cantoneiras do galpão de urnas | M2 | 63 | 12.28 | 773.64 | 11.05 | 696.15 | 23.33 | 1469.79
04.05.03 | Pintura com esmalte sintético de portas metálicas tipo veneziana no galpão de urnas | M2 | 35.8 | 12.28 | 439.624 | 11.05 | 395.59 | 23.33 | 835.214
04.05.04 | Pintura das portas metálicas do bloco de apoio - P3 | M2 | 16.8 | 12.28 | 206.304 | 11.05 | 185.64 | 23.33 | 391.944
04.05.05 | Pintura esmalte sintético duas demãos em treliças e terças do bloco de apoio | M2 | 51 | 12.28 | 626.28 | 11.05 | 563.55 | 23.33 | 1189.83
04.05.06 | Aplicação de fundo preparador acrílico à base d`água em paredes externas, onde não couber impermeabilização e tenha sido raspada a textura - 2 demãos | M2 | 137.4 | 4.48 | 615.552 | 3.88 | 533.112 | 8.36 | 1148.664
04.05.07 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente no lado interno das platibandas | M2 | 30.52 | 14.97 | 456.8844 | 2.75 | 83.93 | 17.72 | 540.8144
04.05.08 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, em paredes externas do bloco de apoio e galpão de urnas, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente | M2 | 454.6 | 14.97 | 6805.362 | 2.75 | 1250.15 | 17.72 | 8055.512
04.05.09 | Pintura de teto, superficie em laje rebocada e emassada, com tinta latex PVA 2 demãos | M2 | 35.02 | 7.84 | 274.5568 | 2.82 | 98.7564 | 10.66 | 373.3132
04.05.10 | Repintura com tinta látex acrílica cor branco gelo em paredes internas - 2 demãos | M2 | 389.28 | 9.01 | 3507.4128 | 3.11 | 1210.6608 | 12.12 | 4718.0736
04.05.11 | Pintura de chapins com duas demão de tinta látex acrílica | M2 | 18.55 | 9.01 | 167.1355 | 3.11 | 57.6905 | 12.12 | 224.826
04.05.12 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES | M2 | 7.92 | 4.13 | 32.7096 | 3.89 | 30.8088 | 8.02 | 63.5184
04.06 | Diversos | 5011.612
04.06.01 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 2.16 | 358.86 | 775.1376 | 28.12 | 60.7392 | 386.98 | 835.8768
04.06.02 | Abrigo botijões GLP conforme projeto | UN | 1 | 171.08 | 171.08 | 103.47 | 103.47 | 274.55 | 274.55
04.06.03 | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados - fechamento de vão de porta | M2 | 2.57 | 37.18 | 95.5526 | 21.04 | 54.0728 | 58.22 | 149.6254
04.06.04 | Reboco traço 1:2:8, preparo manual | M2 | 7.92 | 11.34 | 89.8128 | 7.94 | 62.8848 | 19.28 | 152.6976
04.06.05 | Chapisco manual com argamassa impermeabilizada | M2 | 7.92 | 2.14 | 16.9488 | 1.4 | 11.088 | 3.54 | 28.0368
04.06.06 | Lavação das treliças do telhado do bloco de apoio com pano, água e sabão | M | 46 | 6.02 | 276.92 | 8.66 | 398.36 | 14.68 | 675.28
04.06.07 | Verga em concreto e aço 5 mm para vão de porta a ser aberta | M | 1.6 | 15.41 | 24.656 | 4.51 | 7.216 | 19.92 | 31.872
04.06.08 | Limpeza geral da obra inclindo lavação de janelas | M2 | 121.54 | 1.05 | 127.617 | 1.21 | 147.0634 | 2.26 | 274.6804
04.06.09 | RETIRADA DE VÁLVULA DE DESCARGA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 4 | 2.06 | 8.24 | 3.9 | 15.6 | 5.96 | 23.84
04.06.10 | Acabamento da válvula de descarga cromado, centro preto, modelo base clássica, marca DOCOL ou equivalente, Fornecimento e Instalação. | UN | 4 | 95.74 | 382.96 | 18.17 | 72.68 | 113.91 | 455.64
04.06.11 | Chapim ou capa de muro pré-moldado de concreto, tipo encaixe, largura interna mínima de 15cm | M | 68.7 | 15.56 | 1068.972 | 2.53 | 173.811 | 18.09 | 1242.783
04.06.12 | Adequação da janela J1 da copa, com retirada de vidro e substituição por acrílico 6mm, incluso instalação de tranqueta de janela cromada | M2 | 1 | 825.24 | 825.24 | 41.49 | 41.49 | 866.73 | 866.73
05 | ETAPA 4 - IMPLANTAÇÃO | 69569.9737
05.01 | Suavização de desnível entre piso intertravado e piso da marquise na entrada principal do prédio e reposição de ladrilho hidráulico onde danificado | 3297.173
05.01.01 | Demolição e retirada de ladrilho hidráulico | M2 | 25.75 | 14.93 | 384.4475 | 25.02 | 644.265 | 39.95 | 1028.7125
05.01.02 | Concreto vassourado esp. 7cm com juntas de dilatação a cada 1 metro | M3 | 2.95 | 443.88 | 1309.446 | 151.22 | 446.099 | 595.1 | 1755.545
05.01.03 | Retirada de piso intertravado de concreto para reaproveitamento | M2 | 36.41 | 3.35 | 121.9735 | 7.2 | 262.152 | 10.55 | 384.1255
05.01.04 | Assentamento de ladrilho hidráulico pré moldado duas cores | M2 | 1.5 | 70.38 | 105.57 | 15.48 | 23.22 | 85.86 | 128.79
05.02 | Modificações gradil frontal | 17659.7554
05.02.01 | Ajudante de serralheiro | H | 128.33 | 0 | 0 | 9.94 | 1275.6002 | 9.94 | 1275.6002
05.02.02 | Aço CA 60 8mm vergalhão - fundação gradil | KG | 48.4 | 6.31 | 305.404 | 0 | 0 | 6.31 | 305.404
05.02.03 | Aço CA 60 5mm vergalhão - fundação gradil | KG | 9.55 | 6.43 | 61.4065 | 0 | 0 | 6.43 | 61.4065
05.02.04 | Serralheiro | H | 128.33 | 0 | 0 | 13.29 | 1705.5057 | 13.29 | 1705.5057
05.02.05 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - muros de arrimo e muretas da divisa frontal do prédio | M2 | 28.6 | 7.71 | 220.506 | 3.57 | 102.102 | 11.28 | 322.608
05.02.06 | Fundação em estaca escavada, diam=20cm prof. 60cm para gradil | M | 15 | 21.63 | 324.45 | 22.51 | 337.65 | 44.14 | 662.1
05.02.07 | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados - mureta sob gradil | M2 | 13.9 | 37.18 | 516.802 | 21.04 | 292.456 | 58.22 | 809.258
05.02.08 | Reboco com argamassa impermeabilizada a ser aplicado no topo e faces laterais das canaletas instaladas ao longo do gradil frontal e no topo e faces laterais das muretas sob o gradil | M2 | 219.8 | 12.29 | 2701.342 | 7.94 | 1745.212 | 20.23 | 4446.554
05.02.09 | Chapisco com argamassa impermeabilizada para muretas na base dos gradis frontais | M2 | 76.46 | 2.14 | 163.6244 | 1.4 | 107.044 | 3.54 | 270.6684
05.02.10 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de canaletas de concreto e aço 8 mm | M | 51 | 19.41 | 989.91 | 6.52 | 332.52 | 25.93 | 1322.43
05.02.11 | Demolição de muretas | M3 | 6.24 | 26.02 | 162.3648 | 43.55 | 271.752 | 69.57 | 434.1168
05.02.12 | Demolição de montantes de gradil de aço preenchidos com concreto | M3 | 0.82 | 145.94 | 119.6708 | 238.85 | 195.857 | 384.79 | 315.5278
05.02.13 | Itens complementares - thinner, zarcão, discos de corte, etc. | UN | 493.9 | 1.24 | 612.436 | 0 | 0 | 1.24 | 612.436
05.02.14 | Perfil retangular de aço ST 100x100 #14 | M | 75 | 39.36 | 2952 | 0 | 0 | 39.36 | 2952
05.02.15 | Perfil retangular de aço ST 50X30 #18 | M | 36 | 9.94 | 357.84 | 0 | 0 | 9.94 | 357.84
05.02.16 | Perfil retangular de aço ST 25X25 #18 | M | 270 | 6.69 | 1806.3 | 0 | 0 | 6.69 | 1806.3
05.03 | Adaptações estacionamentos internos, externos, passeio público, muro e jardins | 17697.3686
05.03.01 | Demolição de piso de concreto desempenado incluindo retirada e transporte até o conteiner | M2 | 123.43 | 0 | 0 | 12.3 | 1518.189 | 12.3 | 1518.189
05.03.02 | Piso podotátil tipo ladrilho hidráulico, assentado com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar, com adição de 100 kg de cimento traço: 1:4 | M2 | 11.62 | 99.34 | 1154.3308 | 20.94 | 243.3228 | 120.28 | 1397.6536
05.03.03 | Serviço substituição caixa do hidrômetro | H | 4 | 0 | 0 | 13.29 | 53.16 | 13.29 | 53.16
05.03.04 | Serviço Pedreiro desentupimento de caixas e tubulações de água pluvial | H | 4 | 0 | 0 | 13.29 | 53.16 | 13.29 | 53.16
05.03.05 | Corte (escavação) e acerto de talude | M3 | 4.74 | 3.66 | 17.3484 | 1.22 | 5.7828 | 4.88 | 23.1312
05.03.06 | Argamassa simples cimento e areia traço 1:3 - reinstalação caixa do hidrômetro | M3 | 0.03 | 471.96 | 14.1588 | 99.72 | 2.9916 | 571.68 | 17.1504
05.03.07 | Piso intertravado de concreto pré-moldado aproveitando peças existentes retiradas de áreas internas | M2 | 30.1 | 11.13 | 335.013 | 8.49 | 255.549 | 19.62 | 590.562
05.03.08 | Meio fio de concreto moldado moldado in loco, 11,5x22 cm, recompondo trechos de sarjeta eventualmente danificados pela execução dos serviços | M | 31 | 16.17 | 501.27 | 7.93 | 245.83 | 24.1 | 747.1
05.03.09 | Execução de meio fio áreas internas e jardins | M | 17.1 | 31.77 | 543.267 | 8.06 | 137.826 | 39.83 | 681.093
05.03.10 | Concreto vassourado esp. 7cm com juntas de dilatação a cada 1 metro | M3 | 11.4 | 443.88 | 5060.232 | 151.22 | 1723.908 | 595.1 | 6784.14
05.03.11 | Execução de passeio (calçada) em concreto com acabamento vassourado, espessura 8cm, armado com tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm | M2 | 32.5 | 63.33 | 2058.225 | 14.71 | 478.075 | 78.04 | 2536.3
05.03.12 | ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 13.5 | 13.02 | 175.77 | 20.76 | 280.26 | 33.78 | 456.03
05.03.13 | Retirada de piso intertravado de concreto para reaproveitamento | M2 | 51.03 | 3.35 | 170.9505 | 7.2 | 367.416 | 10.55 | 538.3665
05.03.14 | Muro de arrimo em canaleta pré-moldada | M2 | 0.81 | 202.5 | 164.025 | 105.67 | 85.5927 | 308.17 | 249.6177
05.03.15 | Retirada de lixeira ou placa de sinalização e reinstalação em outro local | UN | 3 | 58.06 | 174.18 | 43.39 | 130.17 | 101.45 | 304.35
05.03.16 | Placa de estacionamento (PE1), de sinalização vertical, de 50x70cm, em aço galvanizado com pintura automotiva nas cores preta, azul e vermelho conforme indicação de detalhes, inclui tubo de aço galvanizado 2" | UN | 1 | 297.47 | 297.47 | 68.15 | 68.15 | 365.62 | 365.62
05.03.17 | Placa de estacionamento (PE2), de sinalização vertical, de 45x45cm, em aço galvanizado com pintura automotiva nas cores amarela e preta, conforme indicação de detalhes, inclui tubo de aço galvanizado 2" | UN | 2 | 291.25 | 582.5 | 68.15 | 136.3 | 359.4 | 718.8
05.03.18 | Caixa metálica para abrigo hidrômetro padrão Saneago | UN | 1 | 94.45 | 94.45 | 0 | 0 | 94.45 | 94.45
05.03.19 | Demolição de meio fio - áreas internas e externas | M | 57.81 | 0 | 0 | 4.92 | 284.4252 | 4.92 | 284.4252
05.03.20 | Bicicletário de aço tubular redondo chapa 14 conforme projeto - fornecimento de material, montagem e instalação | UN | 1 | 189.3 | 189.3 | 94.77 | 94.77 | 284.07 | 284.07
05.04 | Modificações portão deslizante automatizado | 2360.0006
05.04.01 | Ajudante de serralheiro | H | 26.67 | 0 | 0 | 9.94 | 265.0998 | 9.94 | 265.0998
05.04.02 | Aço CA 60 8mm vergalhão - estrutura para portão eletrônico | KG | 5.76 | 6.31 | 36.3456 | 0 | 0 | 6.31 | 36.3456
05.04.03 | Aço CA 60 5mm vergalhão - estrutura para portão eletrônico | KG | 2.3 | 5.77 | 13.271 | 0 | 0 | 5.77 | 13.271
05.04.04 | Serralheiro | H | 26.67 | 0 | 0 | 13.29 | 354.4443 | 13.29 | 354.4443
05.04.05 | Fundação em estaca escavada, diam=20cm prof. 1,20 para gradil | M | 3.6 | 21.63 | 77.868 | 22.51 | 81.036 | 44.14 | 158.904
05.04.06 | Concreto fck 20 MPa para viga de apoio e base do motor | M3 | 0.67 | 310.48 | 208.0216 | 47.37 | 31.7379 | 357.85 | 239.7595
05.04.07 | Forma para viga de apoio e base para o motor | M2 | 6.33 | 41.82 | 264.7206 | 22.58 | 142.9314 | 64.4 | 407.652
05.04.08 | Itens complementares - thinner, zarcão, discos de corte, etc. | UN | 106.81 | 1.24 | 132.4444 | 0 | 0 | 1.24 | 132.4444
05.04.09 | Perfil retangular de aço ST 100x100 #14 | M | 9 | 39.36 | 354.24 | 0 | 0 | 39.36 | 354.24
05.04.10 | Perfil retangular de aço ST 50X30 #18 | M | 6 | 9.94 | 59.64 | 0 | 0 | 9.94 | 59.64
05.04.11 | Perfil retangular de aço ST 25X25 #18 | M | 16 | 6.69 | 107.04 | 0 | 0 | 6.69 | 107.04
05.04.12 | Perfil guia "U" UPE 2 40x25x10mm chapa 18 - batente do portão | M | 3 | 9.74 | 29.22 | 0 | 0 | 9.74 | 29.22
05.04.13 | Perfil guia "U" 100x50 chapa 14 (2mm) - trilho superior do portão | M | 6 | 19.84 | 119.04 | 0 | 0 | 19.84 | 119.04
05.04.14 | Trilho cantoneira 1" # 1/8" | M | 6 | 7.67 | 46.02 | 0 | 0 | 7.67 | 46.02
05.04.15 | Roldana canal "V" 3" | UN | 2 | 18.44 | 36.88 | 0 | 0 | 18.44 | 36.88
05.05 | Pinturas | 17548.8472
05.05.01 | Pintura esmalte sintético duas demãos - bicicletário, postes de iluminação, mastros, estrutura sombrite | M2 | 39.91 | 12.28 | 490.0948 | 11.05 | 441.0055 | 23.33 | 931.1003
05.05.02 | Pintura com esmalte sintético de grelhas metálicas e tampas da medição ENEL - duas demãos | M2 | 4.65 | 12.28 | 57.102 | 11.05 | 51.3825 | 23.33 | 108.4845
05.05.03 | Pintura de grades e portões metálicos de divisa com esmalte sintético | M2 | 269.8 | 12.28 | 3313.144 | 11.05 | 2981.29 | 23.33 | 6294.434
05.05.04 | Pintura acrílica para sinalização horizontal - pictogramas e faixa de pedestres | M2 | 15 | 9.54 | 143.1 | 9.58 | 143.7 | 19.12 | 286.8
05.05.05 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente em muretas, inclusive mureta medição ENEL | M2 | 232.45 | 14.97 | 3479.7765 | 2.75 | 639.2375 | 17.72 | 4119.014
05.05.06 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente no muro de divisa | M2 | 254.84 | 14.97 | 3814.9548 | 2.75 | 700.81 | 17.72 | 4515.7648
05.05.07 | Pintura com tinta acrílica em piso, para faixas de demarcação, com faixas de 10 cm de largura, aplicada com trincha | M | 76 | 1 | 76 | 9.04 | 687.04 | 10.04 | 763.04
05.05.08 | Limpeza de muretas com jato d'água, água sanitária e sabão, antes de aplicação de repintura | M2 | 131.24 | 1.88 | 246.7312 | 2.16 | 283.4784 | 4.04 | 530.2096
05.06 | Drenagem de águas pluviais | 5180.058
05.06.01 | Caixa de areia 40x40 cm em alvenaria | UN | 3 | 51.48 | 154.44 | 31.17 | 93.51 | 82.65 | 247.95
05.06.02 | Grelha metálica (40X40CM) c/ berço em barras chatas seção 1”x 5/16”, cantoneira em metalon de abas iguais de 1”, espessura 1/8”, grelha pintada | UN | 3 | 60.54 | 181.62 | 0.54 | 1.62 | 61.08 | 183.24
05.06.03 | Tubo PVC, SN, água pluvial, 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | M | 12 | 13.93 | 167.16 | 2.53 | 30.36 | 16.46 | 197.52
05.06.04 | Tubo PVC, SN, água pluvial, DN 150mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | M | 36 | 33.4 | 1202.4 | 4.15 | 149.4 | 37.55 | 1351.8
05.06.05 | Joelho 90° PVC 100mm, SN, esgoto/pluvial, JE | UN | 2 | 13.09 | 26.18 | 5.53 | 11.06 | 18.62 | 37.24
05.06.06 | Joelho 90° PVC, SN, esgoto/pluvial, DN 150mm, JE | UN | 6 | 55.41 | 332.46 | 7.6 | 45.6 | 63.01 | 378.06
05.06.07 | Joelho 45° PVC, SN, esgoto/pluvial, DN 150mm, JE | UN | 1 | 59.24 | 59.24 | 7.6 | 7.6 | 66.84 | 66.84
05.06.08 | Te PVC 150x150mm, SN, esgoto/pluvial, JE | UN | 3 | 58.88 | 176.64 | 10.13 | 30.39 | 69.01 | 207.03
05.06.09 | Tubo de PVC esgoto/pluvial 150mm, série normal, fornecimento e instalação | M | 36 | 31.55 | 1135.8 | 1.9 | 68.4 | 33.45 | 1204.2
05.06.10 | Fixação dos tubos horizontais na parede e/ou laje | M | 18 | 1.96 | 35.28 | 3.08 | 55.44 | 5.04 | 90.72
05.06.11 | Piso intertravado de concreto pré-moldado aproveitando peças existentes retiradas | M2 | 5.4 | 11.13 | 60.102 | 8.49 | 45.846 | 19.62 | 105.948
05.06.12 | Retirada de piso intertravado de concreto para reaproveitamento | M2 | 5.4 | 3.35 | 18.09 | 7.2 | 38.88 | 10.55 | 56.97
05.06.13 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,60x0,60x0,60 para rede de drenagem | UN | 1 | 243.69 | 243.69 | 177.84 | 177.84 | 421.53 | 421.53
05.06.14 | Escavação manual de valas < 1m (obras civis) | M3 | 7 | 0 | 0 | 21.84 | 152.88 | 21.84 | 152.88
05.06.15 | Reaterro manual de valas com apiloamento | M3 | 7 | 0 | 0 | 14.47 | 101.29 | 14.47 | 101.29
05.06.16 | Cap PVC SN 150mm | UN | 1 | 44.74 | 44.74 | 0 | 0 | 44.74 | 44.74
05.06.17 | Grelha metálica 60x60 cm feita com barras chatas de aço ST 1 1/4''x1/4'' distantes 2,5 cm entre si, gradeado em pé, para caixas de águas pluviais | UN | 1 | 209.83 | 209.83 | 104.99 | 104.99 | 314.82 | 314.82
05.06.18 | Redução excêntrica PVC 100X75 SN | UN | 2 | 8.64 | 17.28 | 0 | 0 | 8.64 | 17.28
05.07 | Ligação definitiva de esgoto | 5321.9529
05.07.01 | Tampa de ferro fundido 50x50 fornecida e instalada em caixa de passagem | UN | 3 | 150 | 450 | 7.64 | 22.92 | 157.64 | 472.92
05.07.02 | Demolição das tampas da fossa e sumidouros | M3 | 1.75 | 77.63 | 135.8525 | 130.11 | 227.6925 | 207.74 | 363.545
05.07.03 | Reaterro da fossa séptica e sumidouros, com compactação manual | M3 | 28.74 | 16.29 | 468.1746 | 25.97 | 746.3778 | 42.26 | 1214.5524
05.07.04 | Tubo de PVC esgoto/pluvial 100mm, série normal, fornecimento e instalação | M | 42 | 24.98 | 1049.16 | 1.9 | 79.8 | 26.88 | 1128.96
05.07.05 | Piso intertravado de concreto pré-moldado aproveitando peças existentes retiradas | M2 | 21.2 | 11.13 | 235.956 | 8.49 | 179.988 | 19.62 | 415.944
05.07.06 | Retirada de piso intertravado de concreto para reaproveitamento | M2 | 21.2 | 3.35 | 71.02 | 7.2 | 152.64 | 10.55 | 223.66
05.07.07 | Escavação manual de valas < 1m (obras civis) | M3 | 13.65 | 0 | 0 | 21.84 | 298.116 | 21.84 | 298.116
05.07.08 | Reaterro manual de valas com apiloamento | M3 | 13.65 | 0 | 0 | 14.47 | 197.5155 | 14.47 | 197.5155
05.07.09 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, rebocada com argamassa impermeabilizada, dim = 40x40cm internamente, sem tampa | UN | 3 | 95.23 | 285.69 | 116.07 | 348.21 | 211.3 | 633.9
05.07.10 | Limpa Fossa | UN | 1 | 372.84 | 372.84 | 0 | 0 | 372.84 | 372.84
05.08 | Paisagismo | 346.74
05.08.01 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. | UN | 3 | 33.87 | 101.61 | 31.63 | 94.89 | 65.5 | 196.5
05.08.02 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. | UN | 3 | 16.77 | 50.31 | 33.31 | 99.93 | 50.08 | 150.24
05.09 | Limpeza | 158.078
05.09.01 | Água sanitária | L | 5 | 2.11 | 10.55 | 0 | 0 | 2.11 | 10.55
05.09.02 | Sabão em pó | KG | 4 | 5.95 | 23.8 | 0 | 0 | 5.95 | 23.8
05.09.03 | Limpeza de ladrilhos hidráulicos com jato de alta pressão de ar e água | M2 | 83.6 | 0.61 | 50.996 | 0.87 | 72.732 | 1.48 | 123.728
TOTAL GERAL: |  | 399670.657 |  |  | 294774.703 |  | 104895.954 |  | 399670.657
Goiânia, data.
Assinatura, crea e carimbo empresa licitante

## cronograma
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma do Fórum Eleitoral de Jataí/GO
LOCAL:Rua do Hipodromo com Elionor França 590 Condominio Barcelona - Jataí-GO
Nº Item | SERVIÇOS | Valor do item |  | 30 DIAS - 1ª Parcela |  | 60 DIAS - 2ª Parcela |  | 90 DIAS - 3ª Rec. Prov. |  | 120 DIAS - Rec. Def.
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
01 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 30743.33
01.01 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | 820.2 | 60 | 33% | 270.666 | 33% | 270.666 | 34% | 278.868
01.02 | Engenheiro civil | 8460.54 | 99 | 33% | 2791.9782 | 33% | 2791.9782 | 34% | 2876.5836
01.03 | Encarregado geral de obra | 14361.36 | 3 | 33% | 4739.2488 | 33% | 4739.2488 | 34% | 4882.8624
01.04 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | 248.56 | 1 | 100% | 248.56
01.05 | Mão de obra trabalhador braçal para deslocamento de mobiliário e equipamentos para possibilitar a realização dos serviços | 232.08 | 24 | 33% | 76.5864 | 33% | 76.5864 | 34% | 78.9072
01.06 | Vigia noturno para o período em que o gradil estiver sendo substituído | 953.4 | 60 |  |  |  |  | 100% | 953.4
01.07 | Despesas de alimentação | 4590.3 | 330 | 33% | 1514.799 | 33% | 1514.799 | 34% | 1560.702
01.08 | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Execução | 281.49 | 1 | 100% | 281.49 |  | 0 |  | 0
01.09 | Locação de caçamba de entulhos de 4m³ por até 15 dias | 795.4 | 4 | 33% | 262.482 | 33% | 262.482 | 34% | 270.436
02 | ETAPA 1 - TELHADOS | 67178.812
02.01 | Marquise | 14516.346 | [5 empty] | 100% | 14516.346
02.02 | Blocos C (laterais) e Bloco D (central) | 52662.466 |  |  |  | 80% | 42129.9728 | 20% | 10532.4932
03 | ETAPA 2 - BLOCO PRINCIPAL - CARTÓRIOS E ATENDIMENTO | 186747.4514
03.01 | Demolições e retiradas em geral | 7935.2941 |  | 100% | 7935.2941
03.02 | Paredes e instalações diversas | 9315.3812 |  | 100% | 9315.3812
03.03 | Impermeabilização de paredes de ambientes internos até a altura de 70 cm | 279.45 |  | 100% | 279.45
03.04 | Impermeabilização externa | 1239.98 |  | 100% | 1239.98
03.05 | Forro | 10269.8171 |  | 50% | 5134.9086 | 50% | 5134.9086
03.06 | Piso | 35519.1726 |  | 100% | 35519.1726 |  | 0
03.07 | Divisórias | 16777.8 |  |  |  | 100% | 16777.8
03.08 | Pintura | 31518.8782 |  |  |  | 100% | 31518.8782
03.09 | Sanitários - Adaptações de acessibilidade | 4575.425 |  |  |  | 100% | 4575.425
03.10 | Portas e painéis de vidro temperado | 7643.45 |  |  |  | 100% | 7643.45
03.11 | Grades e portas de aço | 10268.81 |  |  |  | 100% | 10268.81
03.12 | Portas de alumínio | 4023.14 |  |  |  | 100% | 4023.14
03.13 | Portas de madeira | 2069.22 |  |  |  | 100% | 2069.22
03.14 | Sinalização visual | 1503.79 |  |  |  | 100% | 1503.79
03.15 | Instalações elétricas | 31537.3044 |  | 70% | 22076.1131 | 30% | 9461.1913
03.16 | Instalações cabeamento estruturado | 10068.0238 |  | 70% | 7047.6167 | 30% | 3020.4071
03.17 | Diversos - Bloco Principal - cartórios e atendimento | 2202.515 |  |  | 0 | 100% | 2202.515
04 | ETAPA 3 - BLOCO DE APOIO E GALPÃO DE URNAS | 45431.0899
04.01 | Demolições e retiradas | 1059.5733 |  |  |  | 100% | 1059.5733
04.02 | Impermeabilizações | 1358.376 |  |  |  | 100% | 1358.376
04.03 | Piso | 10929.0654 |  |  |  | 50% | 5464.5327 | 50% | 5464.5327
04.04 | Portas | 8027.835 | [5 empty] | 100% | 8027.835
04.05 | Pintura | 19044.6282 | [5 empty] | 100% | 19044.6282
04.06 | Diversos | 5011.612 |  |  |  | 30% | 1503.4836 | 70% | 3508.1284
05 | ETAPA 4 - IMPLANTAÇÃO | 69569.9737
05.01 | Suavização de desnível entre piso intertravado e piso da marquise na entrada principal do prédio e reposição de ladrilho hidráulico onde danificado | 3297.173 | [5 empty] | 100% | 3297.173
05.02 | Modificações gradil frontal | 17659.7554 |  |  |  | 30% | 5297.9266 | 70% | 12361.8288
05.03 | Adaptações estacionamentos internos, externos, passeio público, muro e jardins | 17697.3686 |  |  |  | 30% | 5309.2106 | 70% | 12388.158
05.04 | Modificações portão deslizante automatizado | 2360.0006 | [5 empty] | 100% | 2360.0006
05.05 | Pinturas | 17548.8472 | [5 empty] | 100% | 17548.8472
05.06 | Drenagem de águas pluviais | 5180.058 | [5 empty] | 100% | 5180.058
05.07 | Ligação definitiva de esgoto | 5321.9529 | [5 empty] | 100% | 5321.9529
05.08 | Paisagismo | 346.74 | [5 empty] | 100% | 346.74
05.09 | Limpeza | 158.078 | [5 empty] | 100% | 158.078
| Somatório | 399670.657 |  | 24.7% | 98733.7266 | 42.53% | 169978.3712 | 27.77% | 110975.0264 | 5% | 19983.5328
| Acumulado | 399670.657 |  | 24.7% | 98733.7266 | 67.23% | 268712.0978 | 95% | 379687.1241 | 100% | 399670.657
Goiânia, 20 de junho de 2019.
Assinatura, crea e carimbo empresa licitante

## BDI
DEMONSTRATIVO DO B.D.I.
REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE JATAÍ
DISCRIMINAÇÃO |  |  | % INCIDENTE
| 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
| 1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS
| 1.1.1 | Diretoria incl. secretarias | 0.25%
| 1.1.2 | Depto. de Suprimentos e Compras | 0.35%
| 1.1.3 | Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade | 0.35%
| 1.1.4 | Depto. Juridico | 0.25%
| 1.1.5 | Depto. Planejamento e Orcamento | 0.35%
| 1.1.6 | Depto. Administrativo | 0.7%
| 1.2 | INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS
| 1.2.1 | Taxa de condominio do predio do escritorio | 0.02%
| 1.2.2 | Seguro do escritorio do deposito | 0.04%
| 1.2.3 | Moveis e Utensilios | 0.04%
| 1.2.4 | Taxas e licencas de funcionamento | 0.04%
| 1.2.5 | Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) | 0.04%
| 1.2.6 | Consumo de energia | 0.04%
| 1.2.7 | Despesas com telefone | 0.05%
|  | SUB-TOTAL (AC) ...................................... | 2.52%
| 2 | DESPESAS DIVERSAS
| 2.1 | Riscos e Imprevistos ( R ) | 0.9%
| 2.2 | Garantia de obra (G) | 0.35%
| 2.3 | Seguros (S) | 0.35%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 1.6%
| 3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
| 3.1 | Despesas financeira | 1%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 1%
| 4 | IMPOSTOS E TAXAS (I)
| 4.1 | PIS | 0.65%
| 4.2 | COFINS | 3%
| 4.3 | Imposto sobre serviços - ISS | 1.312%
| 4.4 | CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário) | 4.5%
|  | SUB-TOTAL (I) ...................................... | 9.462%
| 5 | LUCRO OU BONIFICACAO (L)
| 5.1 | Remuneração bruta do construtor | 7%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 7%
TOTAL DO BDI (BONIFICACÕES E DESPESAS INDIRETAS) |  |  | 24.28%
Goiânia, data.
Assinatura, crea e carimbo empresa licitante