## CRONOGRAMA FINAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| OBRA: | Reforma das Fachadas do Edifício Anexo I do TRE-GO
| PRAZO: | 60 DIAS
| CUSTO TOTAL: | 175203.8375
Nº | SERVIÇOS | VALOR | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  | DO | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela - Rec. Provisório |  | Rec. Definitivo
ITEM |  | ITEM | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | CUSTOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 45326.375 | 56.97% | 25820.25 | 43.03% | 19506.125
1.1 | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART pela execução da obra | 283.125 | 100% | 283.125 | 0% | 0
1.2 | Engenheiro civil | 7564.7 | 50% | 3782.35 | 50% | 3782.35
1.3 | Encarregado | 9629.7 | 50% | 4814.85 | 50% | 4814.85
1.4 | Elaboração do Programa de Condições e Meio Ambiente na Indústria da Construção - PCMAT com ART | 2062.5 | 100% | 2062.5 | 0% | 0
1.5 | Técnico em Segurança do Trabalho para acompanhamento da obra e implementação do PCMAT | 1178.1 | 50% | 589.05 | 50% | 589.05
1.6 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | 250 | 100% | 250 | 0% | 0
1.7 | Despesas de alimentação | 3077.25 | 50% | 1538.625 | 50% | 1538.625
1.8 | Locação, instalação e operação de equipamentos de acesso a altura (mínimo 4 andaimes suspensos tipo balancim com afastador) | 16875 | 50% | 8437.5 | 50% | 8437.5
1.9 | Implementação do PCMAT e demais medidas de segurança e proteção, incluindo a sinalização e o isolamento de áreas | 687.5 | 50% | 343.75 | 50% | 343.75
1.10 | Tapume chapa de madeira 6mm, altura mínima de 2,00m, instalado e incluindo acessos - isolamento em torno e sobre a passarela | 3521 | 100% | 3521 | 0% | 0
1.11 | Tábua de madeira para caminhar sobre o telhado | 197.5 | 100% | 197.5 | 0% | 0
2 | IMPERMEABILIZAÇÕES E VEDAÇÕES | 6287.475 | 100% | 6287.475 | 0% | 0
2.1 | Aplicação de manta líquida "M-7 parede", "Sikafill" ou equivalente nos painéis de alvenaria da fachada frontal, na região que fica entre os painéis superiores e inferiores das esquadrias de vidro, marcada em projeto. Aplicação de 3 demãos cruzadas com intervalo de 3 horas | 2193.975 | 100% | 2193.975 | 0% | 0
2.2 | Correção de infiltrações no peitoril do 6º andar, compreendendo abertura no reboco abaixo do peitoril, pelo lado externo, aplicação de Sikatop107 ou equivalente e refazimento de pingadeira com argamassa impermeabilizada - fachada frontal. | 901.5 | 100% | 901.5 | 0% | 0
2.3 | Aplicação poliuretano - PU - tipo Sikaflex construção - ou equivalente, nas juntas de granito no peitoril do 6º andar, nas chapas de zinco que fazem o respaldo dos painéis das esquadrias e em pontos de vazamento nas esquadrias das fachadas - tubo com 600 ml | 3192 | 100% | 3192 | 0% | 0
3 | APLICAÇÃO DE GRANILHA NAS FACHADAS | 98243.75 | 35% | 34385.3125 | 65% | 63858.4375
3.1 | APLICAÇÃO DE GRANILHA CINZA CLARO | 74731.25 | 35% | 26155.9375 | 65% | 48575.3125
3.1.2 | Aplicação de granilha cor cinza claro na fachada frontal sobre camada de primer/selador | 32793.75 | 35% | 11477.8125 | 65% | 21315.9375
3.1.3 | Aplicação de granilha cor cinza claro na fachada da Av. Goiás sobre camada de primer/selador | 19937.5 | 35% | 6978.125 | 65% | 12959.375
3.1.4 | Aplicação de granilha cor cinza claro na fachada da Av. Tocantins sobre camada de primer/selador | 19937.5 | 35% | 6978.125 | 65% | 12959.375
3.1.5 | Aplicação de granilha cor cinza claro sobre camada de primer/selador - paredes externas das guaritas | 2062.5 | 35% | 721.875 | 65% | 1340.625
3.2 | APLICAÇÃO DE GRANILHA GRAFITE | 23512.5 | 35% | 8229.375 | 65% | 15283.125
3.2.1 | Aplicação de granilha cor grafite na fachada frontal sobre camada de primer/selador - parte central | 15125 | 35% | 5293.75 | 65% | 9831.25
3.2.2 | Aplicação de graniha cor grafite na fachada da Av. Goiás sobre camada de primer/selador | 4193.75 | 35% | 1467.8125 | 65% | 2725.9375
3.2.3 | Aplicação de granilha cor grafite na fachada da Av. Tocantins sobre camada de primer/selador | 4193.75 | 35% | 1467.8125 | 65% | 2725.9375
4 | PINTURA | 2958.1125 | 10.31% | 305.0125 | 89.69% | 2653.1
4.1 | ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS METÁLICAS | 305.0125 | 100% | 305.0125 | 0% | 0
4.1.1 | Pintura com tinta esmalte sintético fosco preto das chapas metálicas que fazem o respaldo das esquadrias metálicas, no topo das fachadas | 305.0125 | 100% | 305.0125 | 0% | 0
4.2 | TEXTURA EM PAREDES EXTERNAS - REAPLICAÇÃO | 2602.45 | 0% | 0 | 100% | 2602.45
4.2.1 | Pintura textura hidrorepelente cor branco gelo, Marca Suvinil, Coral ou equivalente, em platibandas - face interna | 2602.45 | 0% | 0 | 100% | 2602.45
4.3 | PINTURA PVA EM TETO | 50.65 | 0% | 0 | 100% | 50.65
4.3.1 | Pintura látex PVA, teto, duas demãos, cor branco neve, marca Suvinil, Coral ou equivalente - marquise das guaritas | 21.45 | 0% | 0 | 100% | 21.45
4.3.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão | 29.2 | 0% | 0 | 100% | 29.2
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 22388.125 | 0% | 0 | 100% | 22388.125
5.2 | Lavação dos vidros das fachadas com utilização de cadeira suspensa | 14638.125 | 0% | 0 | 100% | 14638.125
5.3 | Retirada, polimento e reinstalação de dois letreiros de fachada e brasão | 7750 | 0% | 0 | 100% | 7750
| SOMATÓRIO | 175203.8375 | 38.13% | 66798.05 | 56.87% | 99645.5956 | 5% | 8760.1919
| ACUMULADO |  | 38.13% | 66798.05 | 95% | 166443.6456 | 100% | 175203.8375
Goiânia, 23 de julho de 2019.
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário - Esp. Engenharia
CREA 10148/D-GO

## BDI
DEMONSTRATIVO DO B.D.I.
Reforma das Fachadas do Edifício Anexo I do TRE-GO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | % INCIDENTE
| 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL
| 1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS
| 1.1.1 | Diretoria incl. secretarias | 0.25%
| 1.1.2 | Depto. de Suprimentos e Compras | 0.35%
| 1.1.3 | Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade | 0.35%
| 1.1.4 | Depto. JurÍdico | 0.25%
| 1.1.5 | Depto. Planejamento e Orçamento | 0.35%
| 1.1.6 | Depto. Administrativo | 0.7%
| 1.2 | INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS
| 1.2.1 | Taxa de condomínio do prédio do escritório | 0.02%
| 1.2.2 | Seguro do escritório do depósito | 0.04%
| 1.2.3 | Móveis e Utensílios | 0.04%
| 1.2.4 | Taxas e licenças de funcionamento | 0.04%
| 1.2.5 | Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) | 0.04%
| 1.2.6 | Consumo de energia | 0.04%
| 1.2.7 | Despesas com telefone | 0.05%
|  | SUBTOTAL...................................... | 2.52%
| 2 | DESPESAS DIVERSAS
| 2.1 | Riscos e imprevistos ® | 0.9%
| 2.2 | Garantia de obra (G) | 0.35%
| 2.3 | Seguros (S) | 0.35% | cálculo iss
|  | SUBTOTAL...................................... | 1.6%
|  |  |  | valor total obra sem bdi | 140163.07
|  |  |  | valor mão de obra sem bdi | 56466.45
| 3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | percentual de mão de obra sem bdi | 40.29%
| 3.1 | Despesas financeiras | 1%
|  | SUBTOTAL...................................... | 1% | valor iss
2.014%
| 4 | IMPOSTOS E TAXAS (I)
| 4.1 | PIS | 0.65%
| 4.2 | COFINS | 3%
| 4.3 | Imposto sobre serviços (ISS) | 2.01%
| 4.4 | CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário) | 4.5%
|  | SUBTOTAL (I) ...................................... | 10.16%
| 5 | LUCRO OU BONIFICAÇÃO (L)
| 5.1 | Remuneração bruta do construtor | 6.79%
|  | SUBTOTAL...................................... | 6.79%
TOTAL DO BDI (BONIFICACÕES E DESPESAS INDIRETAS) |  |  | 25%
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário - SEOPR
CREA nº 10148/D-GO

## ORÇAMENTO FINAL
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS
| OBRA: | REFORMA DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO ANEXO I DO TRE-GO
| PRAZO: | 60 DIAS
| PREÇO TOTAL: | 175203.8375
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DADOS |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | BDI | PREÇO SERVIÇO |  | FONTE
|  | UNID. | QUANT. | M.OBRA | MAT. | TOTAL | M.OBRA | MAT. | TOTAL | 25% | M.OBRA | TOTAL
1 | CUSTOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 45326.375
1.1 | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART pela execução da obra | un | 1 | 0 | 226.5 | 226.5 | 0 | 226.5 | 226.5 | 56.625 | 0 | 283.125 | CREA-GO
1.2 | Engenheiro civil | hora | 88 | 68.77 | 0 | 68.77 | 6051.76 | 0 | 6051.76 | 1512.94 | 7564.7 | 7564.7 | 2707D
1.3 | Encarregado | mês | 2 | 3851.88 | 0 | 3851.88 | 7703.76 | 0 | 7703.76 | 1925.94 | 9629.7 | 9629.7 | 40818D
1.4 | Elaboração do Programa de Condições e Meio Ambiente na Indústria da Construção - PCMAT com ART | un | 1 | 0 | 1650 | 1650 | 0 | 1650 | 1650 | 412.5 | 0 | 2062.5 | Yes Engenharia e Segurança do Trabalho: 3954-8752
1.5 | Técnico em Segurança do Trabalho para acompanhamento da obra e implementação do PCMAT | hora | 44 | 21.42 | 0 | 21.42 | 942.48 | 0 | 942.48 | 235.62 | 1178.1 | 1178.1 | 40943
1.6 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | m² | 1 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 50 | 0 | 250 | 4813
1.7 | Despesas de alimentação | un | 220 | 0 | 11.19 | 11.19 | 0 | 2461.8 | 2461.8 | 615.45 | 0 | 3077.25 | AGETOP 271500+271502
1.8 | Locação, instalação e operação de equipamentos de acesso a altura (mínimo 4 andaimes suspensos tipo balancim com afastador) | mês | 2 | 3150 | 3600 | 6750 | 6300 | 7200 | 13500 | 3375 | 7875 | 16875 | LOCGO: 3255-1000
1.9 | Implementação do PCMAT e demais medidas de segurança e proteção, incluindo a sinalização e o isolamento de áreas | vb | 1 | 50 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 137.5 | 62.5 | 687.5 | Estimativa SEOPR
1.10 | Tapume chapa de madeira 6mm, altura mínima de 2,00m, instalado e incluindo acessos - isolamento em torno e sobre a passarela | m² | 70 | 18.45 | 21.79 | 40.24 | 1291.5 | 1525.3 | 2816.8 | 704.2 | 1614.375 | 3521 | 74220/1U
1.11 | Tábua de madeira para caminhar sobre o telhado | m | 20 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 158 | 158 | 39.5 | 0 | 197.5 | 6212
2 | IMPERMEABILIZAÇÕES E VEDAÇÕES |  | 6287.475
2.1 | Aplicação de manta líquida "M-7 parede", "Sikafill" ou equivalente nos painéis de alvenaria da fachada frontal, na região que fica entre os painéis superiores e inferiores das esquadrias de vidro, marcada em projeto. Aplicação de 3 demãos cruzadas com intervalo de 3 horas | m² | 63 | 7.86 | 20 | 27.86 | 495.18 | 1260 | 1755.18 | 438.795 | 618.975 | 2193.975 | 98557U adaptado
2.2 | Correção de infiltrações no peitoril do 6º andar, compreendendo abertura no reboco abaixo do peitoril, pelo lado externo, aplicação de Sikatop107 ou equivalente e refazimento de pingadeira com argamassa impermeabilizada - fachada frontal. | m | 40 | 9.19 | 8.84 | 18.03 | 367.6 | 353.6 | 721.2 | 180.3 | 459.5 | 901.5 | 135, 97625, 73548, 4408, 4750, 248
2.3 | Aplicação poliuretano - PU - tipo Sikaflex construção - ou equivalente, nas juntas de granito no peitoril do 6º andar, nas chapas de zinco que fazem o respaldo dos painéis das esquadrias e em pontos de vazamento nas esquadrias das fachadas - tubo com 600 ml | un | 40 | 5.34 | 58.5 | 63.84 | 213.6 | 2340 | 2553.6 | 638.4 | 267 | 3192 | Imperflex: 3210-1288 + 4750 | 0
3 | APLICAÇÃO DE GRANILHA NAS FACHADAS |  | 98243.75
3.1 | APLICAÇÃO DE GRANILHA CINZA CLARO |  | 74731.25
3.1.2 | Aplicação de granilha cor cinza claro na fachada frontal sobre camada de primer/selador | m² | 477 | 11 | 44 | 55 | 5247 | 20988 | 26235 | 6558.75 | 6558.75 | 32793.75 | André/Granicor: 98128-3929 e 98343-2323
3.1.3 | Aplicação de granilha cor cinza claro na fachada da Av. Goiás sobre camada de primer/selador | m² | 290 | 11 | 44 | 55 | 3190 | 12760 | 15950 | 3987.5 | 3987.5 | 19937.5 | André/Granicor: 98128-3929 e 98343-2323
3.1.4 | Aplicação de granilha cor cinza claro na fachada da Av. Tocantins sobre camada de primer/selador | m² | 290 | 11 | 44 | 55 | 3190 | 12760 | 15950 | 3987.5 | 3987.5 | 19937.5 | André/Granicor: 98128-3929 e 98343-2323
3.1.5 | Aplicação de granilha cor cinza claro sobre camada de primer/selador - paredes externas das guaritas | m² | 30 | 11 | 44 | 55 | 330 | 1320 | 1650 | 412.5 | 412.5 | 2062.5 | André/Granicor: 98128-3929 e 98343-2323
3.2 | APLICAÇÃO DE GRANILHA GRAFITE |  | 23512.5
3.2.1 | Aplicação de granilha cor grafite na fachada frontal sobre camada de primer/selador - parte central | m² | 220 | 11 | 44 | 55 | 2420 | 9680 | 12100 | 3025 | 3025 | 15125 | André/Granicor: 98128-3929 e 98343-2323
3.2.2 | Aplicação de graniha cor grafite na fachada da Av. Goiás sobre camada de primer/selador | m² | 61 | 11 | 44 | 55 | 671 | 2684 | 3355 | 838.75 | 838.75 | 4193.75 | André/Granicor: 98128-3929 e 98343-2323
3.2.3 | Aplicação de granilha cor grafite na fachada da Av. Tocantins sobre camada de primer/selador | m² | 61 | 11 | 44 | 55 | 671 | 2684 | 3355 | 838.75 | 838.75 | 4193.75 | André/Granicor: 98128-3929 e 98343-2323
4 | PINTURA |  | 2958.1125 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1 | ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 305.0125
4.1.1 | Pintura com tinta esmalte sintético fosco preto das chapas metálicas que fazem o respaldo das esquadrias metálicas, no topo das fachadas | m² | 13 | 9.88 | 8.89 | 18.77 | 128.44 | 115.57 | 244.01 | 61.0025 | 160.55 | 305.0125 | 73924/1UD5D
4.2 | TEXTURA EM PAREDES EXTERNAS - REAPLICAÇÃO |  | 2602.45
4.2.1 | Pintura textura hidrorepelente cor branco gelo, Marca Suvinil, Coral ou equivalente, em platibandas - face interna | m² | 146 | 2.21 | 12.05 | 14.26 | 322.66 | 1759.3 | 2081.96 | 520.49 | 403.325 | 2602.45 | 88423UD2
4.3 | PINTURA PVA EM TETO |  | 50.65
4.3.1 | Pintura látex PVA, teto, duas demãos, cor branco neve, marca Suvinil, Coral ou equivalente - marquise das guaritas | m² | 2 | 2.27 | 6.31 | 8.58 | 4.54 | 12.62 | 17.16 | 4.29 | 5.675 | 21.45 | 88486UDDD
4.3.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão | m² | 2 | 4.94 | 6.74 | 11.68 | 9.88 | 13.48 | 23.36 | 5.84 | 12.35 | 29.2 | 88494UD
5 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 22388.125
5.2 | Lavação dos vidros das fachadas com utilização de cadeira suspensa | m² | 1055 | 10.11 | 0.99 | 11.1 | 10666.05 | 1044.45 | 11710.5 | 2927.625 | 13332.5625 | 14638.125 | Sr. Noel (Patrícia R.L. Moraes) CNPJ 18039298/0001-09) Tel. 993028703
5.3 | Retirada, polimento e reinstalação de dois letreiros de fachada e brasão | vb | 1 | 6200 | 0 | 6200 | 6200 | 0 | 6200 | 1550 | 7750 | 7750 | TAC Placas e Sinalização: 98505-5210
| TOTAL | [9 empty] | 70583.0625 | 175203.8375
Declaro, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha
|  | com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no Art. 2º da Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça. | [8 empty] | Goiânia, 23 de julho de 2019.
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário - Esp. Engenharia
CREA 10148/D-GO